## Maßnahmenliste 2019
Anlage 4: Maßnahmenübersicht NEP 2014 Variante II.1/ II.2 2019 - Stand 01.04.2014
Lfd. Nr. | ID-Nr. | Netzausbau-maßnahmen/ Projekt (ggf. Ort/ Strecke) | Maßnahmenbeschreibung | H-Gas / L-Gas | Model-lierungs-variante | Netz-gebiete | Leitung |  |  | Verdichter [MW] | Sonstiges | Kosten | FID/ non-FID | Planerische Inbetrieb-nahme1 | Auswirkung auf Bedarfsabdeckung3
[7 empty] | Länge [km] | DN [mm] | DP [bar]
1 | 007-01/ 009-01 | VS Quarnstedt (neu)* | Neubau einer Verdichterstation zur Verdichtung in die DEUDAN in Süd-Nord Richtung | H-Gas | II.1/ II.2 2019 | GUD/ OGE |  |  |  | (2+1) x 8 |  | 131 | FID | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark
2 | 011-01 | Loop Fockbek-Ellund* | Teilweiser Loop zur DEUDAN (von Fockbek bis Ellund) | H-Gas | II.1/ II.2 2019 | GUD/ OGE | 63.5 | 900 | 84 |  |  | 177 | FID | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark
3 | 024-04a | Ltg. Schwandorf - Forchheim | Loop Schwandorf - Forchheim | H-Gas | II.1/ II.2 2019 | bayernets/ OGE | 62 | 1000 | 100 |  |  | 126 | non-FID | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
4 | 024-04b | GDRM Anlage Schwandorf* | Erweiterung GDRM Anlage Schwandorf | H-Gas | II.1/ II.2 2019 | bayernets/ OGE | [5 empty] | 7 | non-FID | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
5 | 024-04c | GDRM Anlage Arresting* | Erweiterung GDRM Anlage Arresting | H-Gas | II.1/ II.2 2019 | bayernets/ OGE | [5 empty] | 5 | non-FID | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
6 | 026-06 | VDS Rothenstadt* | Neubau VDS Rothenstadt | H-Gas | II.1/ II.2 2019 | GRTgazD/ OGE |  |  |  | (2+1) x 15 |  | 119 | non-FID | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
7 | 028-04 | Ltg. Forchheim Finsing | Loop Forchheim - Finsing | H-Gas | II.1/ II.2 2019 | bayernets/ OGE | 79 | 1000 | 100 |  |  | 180.1262 | non-FID | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
8 | 030-02 | MONACO 1** | Errichtung MONACO-Leitung Bauabschnitt 1 von Burghausen nach Finsing (inkl. GDRM-Anlagen) | H-Gas | II.1/ II.2 2019 | bayernets/ OGE | 86.5 | 1200 | 100 |  |  | 197.3 | non-FID | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen OGE und bayernets, Speicher 7Fields, Haidach, Kraftwerk Burghausen, Erhöhung der Exit-Kapazitäten für nachgelagerte Netzbetreiber, PCI-Status zur Erhöhung des grenzüberschreitenden Gasaustausches zwischen Deutschland und Österreich (PCI-Projekt Nr. 5.18 im Anhang der EU-Verordnung Nr. 347/2013 vom 10.01.2014)
9 | 036-04 | VDS Amerdingen | Neubau VDS Amerdingen | H-Gas | II.1/ II.2 2019 | bayernets/ OGE/ terranets bw |  |  |  | (2+1) x 11 |  | 107.035 | non-FID | 12/2019 | Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen OGE und bayernets, Speicher 7Fields, Haidach, Kraftwerk Burghausen, Erhöhung der Exit-Kapazitäten für nachgelagerte Netzbetreiber
10 | 038-01 | VDS Werne* | Reversierung Süd-Nord | H-Gas | II.1/ II.2 2019 | OGE | [5 empty] | 25.5282 | non-FID | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazitäten mit TG, Erhöhung der Überspeisekapazität Ellund, Speicher 7Fields, Haidach, L-H-Umstellgebiete
11 | 040-05 | VDS Werne** | Neubau VDS Werne | H-Gas | II.1/ II.2 2019 | OGE |  |  |  | (1 x 25) + (2 x 12) | Maschinenauslegung angepasst auf Basis aktueller Erkenntnisse der Projektabwicklung | 147.2778 | non-FID | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel, LH Umstellgebiete
12 | 045-04 | Ltg. Epe - Legden* | Loop Epe - Legden | H-Gas | II.1/ II.2 2019 | OGE/ TG | 15 | 1100 | 100 |  |  | 40.6956 | non-FID | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel, LH Umstellgebiete
13 | 049-04 | VDS Herbstein** | Neubau VDS Herbstein | H-Gas | II.1/ II.2 2019 | GASCADE/ OGE |  |  |  | (2+1) x 11 |  | 120 | non-FID | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG, Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel, LH Umstellgebiete, Erhöhung der Überspeisekapazität Ellund
14 | 051-03a | Reversierung TENP** | Reversierung (Süd-Nord) der VDS Hügelheim, Mittelbrunn und Stolberg inkl. Deodorierungsanlage | H-Gas | II.1/ II.2 2019 | Fluxys TENP/ OGE | [5 empty] | 35.5 | non-FID | 2018 | Erwartetes Gasüberangebot in Italien, Erhöhung der Überspeisekapazität Fluxys TENP mit GASCADE, Bereitstellung von bFZK-Kapazitäten dem NCG Marktgebiet
15 | 051-03b | Reversierung TENP** | Neubau VDS Stolberg inkl. Verbindung zur WEDAL (GDRM) | H-Gas | II.1/ II.2 2019 | Fluxys TENP/ GASCADE/ OGE/ TG |  |  |  | (2+1) x 5 |  | 73.6 | non-FID | 2018 | Erwartetes Gasüberangebot in Italien, Erhöhung der Überspeisekapazität Fluxys TENP mit GASCADE, BZK Wallbach - Eynatten
16 | 062-01 | M+R Landshut** | Errichtung GDRM-Anlage Landshut | H-Gas | II.1/ II.2 2019 | bayernets | [5 empty] | 3.7814 | FID | 12/2015 | Erhöhung Exit-Kapazität zu nachgelagerten Netzbetreibern
17 | 069-01a | Nordschwarzwald-leitung** | Leitungsneubauvorhaben | H-Gas | II.1/ II.2 2019 | terranets bw | 71 | 600 | 80 |  |  | 71 | FID | 12/2015 | erhöhte Kapazitätsnachfrage in Baden-Württemberg, zusätzliche frei zuordenbare Transportkapazitäten
18 | 069-01b | M+R Au am Rhein** | M+R Au am Rhein | H-Gas | II.1/ II.2 2019 | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 300.000 m3/h (Vn) | 3 | FID | 12/2014 | erhöhte Kapazitätsnachfrage in Baden-Württemberg, zusätzliche frei zuordenbare Transportkapazitäten
19 | 069-01c | M+R Ettlingen** | M+R Ettlingen | H-Gas | II.1/ II.2 2019 | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 300.000 m3/h (Vn) | 3 | FID | 12/2014 | erhöhte Kapazitätsnachfrage in Baden-Württemberg, zusätzliche frei zuordenbare Transportkapazitäten
20 | 069-01d | M+R Leonberg** | M+R Leonberg | H-Gas | II.1/ II.2 2019 | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 300.000 m3/h (Vn) | 3 | FID | 12/2015 | erhöhte Kapazitätsnachfrage in Baden-Württemberg, zusätzliche frei zuordenbare Transportkapazitäten
21 | 072-03 | VDS Ochtrup inkl. Anbindung und GDRM-Anlagen* | Erhöhung der Transportkapazität | H-Gas | II.1/ II.2 2019 | OGE/ TG | 3 | 600 | 84 | (1+1) x 12 |  | 83 Mio.€ | non FID | 06/2017 | Bereitstellung zusätzlicher Einspeisekapazität (TaK) für Speicher in Epe; Reduzierung von Restriktionen bestehender lastabhängig fest frei zuordenbarer Einspeisekapazitäten (laFZK) der TG; Schaffung zusätzlicher Exit-Kapazitäten im östlichen Ruhrgebiet
22 | 083-05 | Netzkopplung Drohne inkl. GDRM-Anlagen, Erweiterung VDS Rehden2 | Neubau Leitung Rehden-Drohne, Erweiterung VDS Rehden | H-Gas | II.1/ II.2 2019 | Fluxys D/ GASCADE/ GOAL/ NGT/ OGE | 26 | 600 | 90 | (1) x 13 |  | 81.1912 | non-FID | 12/2017 | L-H-Gas-Umstellung (Umstellbereiche 3-5, 7-13, 16-18, 20-27, siehe Anlage 5 zum NEP-Dokument) und erhöhte Übergaben innerhalb NCG.
23 | 101-01 | Konvertierung Rehden** | Errichtung GDRM- & Nebenanlagen zur Konvertierung von H- zu L-Gas | L-Gas | II.1/ II.2 2019 | Nowega | [5 empty] | 13.2 | non-FID | 2016-02-01 | - Umstellung unterbrechbarer Transportleistung auf feste Kapazitäten - Spitzenlastdeckung - Kompensation rückläufiger dt. L-Gas Produktion zu Spitzenlastzeiten - Absicherung von TaK Speicher Kapazitäten
24 | 111-01 | Anbindung Ahlten 3* | Neubau einer Verbindungsleitung zwischen der Avacon HDN Station Ahlten 3 und dem Nowega Fernleitungsnetz. | L-Gas | II.1/ II.2 2019 | Nowega | 0.35 | 500 | 64 |  |  | 0.9 | non-FID | 2015-10-01 | Bereitstellung von FZK Kapazitäten am Punkt Ahlten 3 aus dem Marktgebiet Gaspool zur Versorgung der HDN.
25 | 115-01 | VDS Scharenstetten | Ausbau VDS Scharenstetten | H-Gas | II.1/ II.2 2019 | terranets bw |  |  |  | 12 | Zusatz-Kapazität 350.000 m3/h (Vn) | 43.868 | FID | 10/2016 | Erhöhung der Transportkapazität in Baden-Württemberg
26 | 118-01 | M+R Hittisstetten** | Ausbau M+R Hittisstetten | H-Gas | II.1/ II.2 2019 | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 150.000 m3/h (Vn) | 1.5 | FID | 12/2014 | Schaffung zusätzlicher Übernahmekapazitäten zwischen bayernets und terranets bw
27 | 119-01 | M+R Achim | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen Drucksystemen H-Gas | H-Gas | II.1/ II.2 2019 | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station | 6.7639 | non-FID | 2018 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen
28 | 125-01 | Projekt Wedel* | Kapazitätsbereitstellung für KW Wedel | H-Gas | II.1/ II.2 2019 | GUD/ OGE |  |  |  |  | z.B. Anpassung bestehender VDS Station | 3 | non-FID | 2016 | - neuer Anschluss KW Wedel
29 | 201-01 | M+R Tachenhausen** | M+R Tachenhausen | H-Gas | II.1/ II.2 2019 | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 150.000 m3/h (Vn) | 1 | non-FID | 10/2015 | Erhöhung der Flexibilität der Steuerung von Gasmengen
30 | 202-01 | Leitung Stolberg-Eynatten** | Neubau Leitung Stolberg-Eynatten inkl. GDRM-Anlage | H-Gas | II.1/ II.2 2019 | Fluxys TENP/ GASCADE/ OGE/ TG | 12 | 700 | 100 |  |  | 23.6 | non-FID | 2018 | Erwartetes Gasüberangebot in Italien, Steigerung der Austauschkapazitäten mit dem belgischen Transportnetz
31 | 206-01 | GDRM-Anlage Mittelbrunn | Errichtung von GDRM-Anlagen auf der MEGAL vor VDS Mittelbrunn, um den Druck herunterregeln zu können, damit Gasmengen von der TENP auf die MEGAL überspeist werden können. | H-Gas | II.1/ II.2 2019 | GRTgazD/ OGE |  |  |  |  | Eskalation durch PROGNOS ergänzen | 13.7696 | non-FID | 12/2019 | Speicher 7Fields, Haidach
32 | 207-01 | GDRM-Anlage Obermichelbach | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Überspeisung von Gasmengen in Obermichelbach von der Leitung Obermichelbach-Amerdingen in die MEGAL | H-Gas | II.1/ II.2 2019 | GRTgazD/ OGE |  |  |  |  | Eskalation durch PROGNOS ergänzen | 5.4789 | non-FID | 12/2019 | Speicher 7Fields, Haidach
33 | 208-01 | GDRM-Anlage Rimpar | Erweiterung der GDRM-Anlage VDS Rimpar (MEGAL) | H-Gas | II.1/ II.2 2019 | GRTgazD/ OGE |  |  |  |  | Eskalation durch PROGNOS ergänzen | 10 | non-FID | 12/2019 | Speicher 7Fields, Haidach
34 | 209-01 | GDRM-Anlage Gernsheim | Erweiterung der GDRM-Anlage Gernsheim für die Überspeisung von Gasmengen von der MEGAL in Richtung Scheidt | H-Gas | II.1/ II.2 2019 | GRTgazD/ OGE |  |  |  |  | Eskalation durch PROGNOS ergänzen | 9.3923 | non-FID | 12/2019 | Speicher 7Fields, Haidach
* Auf Basis der aktuellen Erkenntnisse der Projektabwicklung werden die im NEP 2013 zugrundegelegten Kosten weiterverwendet
** Auf Basis der aktuellen Erkenntnisse der Projektabwicklung erfolgte eine individuelle Kosteneinschätzung
Maßnahmen zur L-H-Gas-Umstellung
35 | 220-01 | Umstellung auf H-Gas (Bereich Walsrode / Fallingbostel)** | Umstellung von L- auf H-Gas des Bereiches Walsrode / Fallingbostel. Hierfür sind nach aktueller Planung u. a. Einzelmaßnahmen an der Station wie auch an der NETRA, ETL 52 und ETL 22 notwendig für a) die Versorgung des Bereiches mit H-Gas b) die Trennung des Bereiches vom L-Gas-Transportnetz | L-Gas | II.1/ II.2 2019 | GUD | [5 empty] | 2 | non-FID | 2015/2016 | - Ankündigung des Umstellungsgebietes ist erfolgt. - Sicherstellung der Versorgungssicherheit im L-Gas Bereich durch Marktraumumstellung - Erfüllung zusätzlicher interner Bestellungen - Anschluss KW Wolfsburg
36 | 221-01 | Umstellung auf H-Gas (Bereich: Luttum bis Wolfsburg)** | Umstellung von L- auf H-Gas des Bereiches Luttum bis Wolfsburg. Hierfür sind nach aktueller Planung u. a. Einzelmaßnahmen nötig wie * Anbindung an eine H-Gas Leitung im Raum Rehden sowie Schaffung der technichen Voraussetzungen zur Übernahme des Gases * Nutzbarmachung einer Leitung von Rehden zur Station Voigtei * Anbindung der Leitung Rehden-Voigtei an das GUD Netz *Technische Änderungen an der Station Kolshorn * Verbindung der Lehringen-Kolshorn Leitung mit der Achim-Kolshorn Leitung im Bereich Luttum/Lehringen * Qualitätstrennende Maßnahmen im Bereich Kolshorn bis Sophiental | L-Gas | II.1/ II.2 2019 | GUD | [5 empty] | 15 | non-FID | 2017-2020 | - Sicherstellung der Versorgungssicherheit im L-Gas Bereich durch Marktraumumstellung - Erfüllung zusätzlicher interner Bestellungen
37 | 222-01 | Umstellung auf H-Gas (Bereich: Bremen / Achim / Delmenhorst)** | Schaffung der technischen Voraussetzungen für die Umstellung des Bereiches Bremen, Achim und Delmenhorst | L-Gas | II.1/ II.2 2019 | GUD/OGE | [5 empty] | 1 | non-FID | 2017-2019 | - Sicherstellung der Versorgungssicherheit im L-Gas Bereich durch Marktraumumstellung - Erfüllung zusätzlicher interner Bestellungen
38 | 224-01 | GDRM-Anlage Nordlohne und Verbindungsleitung | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Wardenburg-Werne und der Leitung Bremen-Osnabrück sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | II.1/ II.2 2019 | OGE/GUD | 0.3 | 200 | 84 |  |  | 3.4066 | non-FID | 12/2018 | L-H-Umstellgebiete
39 | 225-01 | GDRM-Anlage Legden und Verbindungsleitung | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Rysum-Werne und der Leitung Bentheim-Dorsten sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | II.1/ II.2 2019 | OGE | 0.1 | 150 | 84 |  |  | 2.1628 | non-FID | 12/2018 | L-H-Umstellgebiete
40 | 226-01 | GDRM-Anlage Weidenhausen und Verbindungsleitung | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitungen Lauterbach-Scheidt und Frankfurter Leitung sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | II.1/ II.2 2019 | OGE | 1 | 300 | 100 |  |  | 5.6871 | non-FID | 12/2018 | L-H-Umstellgebiete
41 | 227-01 | GDRM-Anlage Marburg und Anschlussleitung | Errichtung einer GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Werne-Schlüchtern und der Leitung Großseelheim-Marburg | L-Gas | II.1/ II.2 2019 | OGE | 2 | 300 | 16 |  |  | 1.7161 | non-FID | 12/2018 | L-H-Umstellgebiete
42 | 230-01 | Umstellung des Netzgebietes Hüthum auf H-Gas | Anpassungen des Transportsystems zur Umstellung des Netzgebietes Nr. 4 Hüthum von L- auf H-Gas | L-Gas | II.1/ II.2 2019 | TG | < 1 km |  | 16/25/70 |  | GDRM-Anlage | 1 Mio. € | non-FID | 2017 | Marktraumumstellung Hüthum
Fußnoten | Der Zeitpunkt der Inbetriebnahme kann sich erheblich verschieben durch Verzögerungen im Genehmigungsverfahren und Probleme in der Realisierung. Bei Maßnahmen in einer frühen Projektphase (z. B. in der Phase „Projektidee“) basiert die „Planerische Inbetriebnahme“ auf einer üblichen Realisierungszeit einer Leitung bzw. einer Verdichterstation. Eventuelle maßnahmenspezifische Details wurden nicht berücksichtigt.
1
2 | Für die Durchführung der Maßnahme wurde(n) die (der) genannte(n) Fernleitungsnetzbetreiber durch das Änderungsverlangen der BNetzA zum NEP 2012 vom 10.12.2012 gemäß EnWG § 15a Abs. 3 S.6 bestimmt.
3 | Auswirkungen stellen lediglich eine grobe Indikation dar.

## Maßnahmenliste ll.2 2024
Anlage 4: Maßnahmenübersicht NEP 2014 Variante II.2 2024 - Stand 01.04.2014
Lfd. Nr. | ID-Nr. | Netzausbau-maßnahmen/ Projekt (ggf. Ort/ Strecke) | Maßnahmenbeschreibung | H-Gas / L-Gas | Model-lierungs-variante | Netz-gebiete | Leitung |  |  | Verdichter [MW] | Sonstiges | Kosten | FID/ non-FID | Planerische Inbetrieb-nahme1 | Auswirkung auf Bedarfsabdeckung3
[7 empty] | Länge [km] | DN [mm] | DP [bar]
1 | 007-01/ 009-01 | VS Quarnstedt (neu)* | Neubau einer Verdichterstation zur Verdichtung in die DEUDAN in Süd-Nord Richtung | H-Gas | II.2 2024 | GUD/ OGE |  |  |  | (2+1) x 8 |  | 131 | FID | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark
2 | 011-01 | Loop Fockbek-Ellund* | Teilweiser Loop zur DEUDAN (von Fockbek bis Ellund) | H-Gas | II.2 2024 | GUD/ OGE | 63.5 | 900 | 84 |  |  | 177 | FID | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark
3 | 024-04a | Ltg. Schwandorf - Forchheim | Loop Schwandorf - Forchheim | H-Gas | II.2 2024 | bayernets/ OGE | 62 | 1000 | 100 |  |  | 126 | non-FID | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
4 | 024-04b | GDRM Anlage Schwandorf* | Erweiterung GDRM Anlage Schwandorf | H-Gas | II.2 2024 | bayernets/ OGE | [5 empty] | 7 | non-FID | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
5 | 024-04c | GDRM Anlage Arresting* | Erweiterung GDRM Anlage Arresting | H-Gas | II.2 2024 | bayernets/ OGE | [5 empty] | 5 | non-FID | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
6 | 026-06 | VDS Rothenstadt* | Neubau VDS Rothenstadt | H-Gas | II.2 2024 | GRTgazD/ OGE |  |  |  | (2+1) x 15 |  | 119 | non-FID | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
7 | 028-04 | Ltg. Forchheim Finsing | Loop Forchheim - Finsing | H-Gas | II.2 2024 | bayernets/ OGE | 79 | 1000 | 100 |  |  | 180.1262 | non-FID | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
8 | 030-02 | MONACO 1** | Errichtung MONACO-Leitung Bauabschnitt 1 von Burghausen nach Finsing (inkl. GDRM-Anlagen) | H-Gas | II.2 2024 | bayernets/ OGE | 86.5 | 1200 | 100 |  |  | 197.3 | non-FID | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen OGE und bayernets, Speicher 7Fields, Haidach, Kraftwerk Burghausen, Erhöhung der Exit-Kapazitäten für nachgelagerte Netzbetreiber, PCI-Status zur Erhöhung des grenzüberschreitenden Gasaustausches zwischen Deutschland und Österreich (PCI-Projekt Nr. 5.18 im Anhang der EU-Verordnung Nr. 347/2013 vom 10.01.2014)
9 | 036-04 | VDS Amerdingen | Neubau VDS Amerdingen | H-Gas | II.2 2024 | bayernets/ OGE/ terranets bw |  |  |  | (2+1) x 11 |  | 107.035 | non-FID | 12/2019 | Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen OGE und bayernets, Speicher 7Fields, Haidach, Kraftwerk Burghausen, Erhöhung der Exit-Kapazitäten für nachgelagerte Netzbetreiber
10 | 038-01 | VDS Werne* | Reversierung Süd-Nord | H-Gas | II.2 2024 | OGE | [5 empty] | 25.5282 | non-FID | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazitäten mit TG, Erhöhung der Überspeisekapazität Ellund, Speicher 7Fields, Haidach, L-H-Umstellgebiete
11 | 040-05 | VDS Werne** | Neubau VDS Werne | H-Gas | II.2 2024 | OGE |  |  |  | (1 x 25) + (2 x 12) | Maschinenauslegung angepasst auf Basis aktueller Erkenntnisse der Projektabwicklung | 147.2778 | non-FID | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel, LH Umstellgebiete
12 | 045-04 | Ltg. Epe - Legden* | Loop Epe - Legden | H-Gas | II.2 2024 | OGE/ TG | 15 | 1100 | 100 |  |  | 40.6956 | non-FID | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel, LH Umstellgebiete
13 | 049-04 | VDS Herbstein** | Neubau VDS Herbstein | H-Gas | II.2 2024 | GASCADE/ OGE |  |  |  | (2+1) x 11 |  | 120 | non-FID | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG, Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel, LH Umstellgebiete, Erhöhung der Überspeisekapazität Ellund
14 | 051-03a | Reversierung TENP** | Reversierung (Süd-Nord) der VDS Hügelheim, Mittelbrunn und Stolberg inkl. Deodorierungsanlage | H-Gas | II.2 2024 | Fluxys TENP/ OGE | [5 empty] | 35.5 | non-FID | 2018 | Erwartetes Gasüberangebot in Italien, Erhöhung der Überspeisekapazität Fluxys TENP mit GASCADE, Bereitstellung von bFZK-Kapazitäten dem NCG Marktgebiet
15 | 051-03b | Reversierung TENP** | Neubau VDS Stolberg inkl. Verbindung zu WEDAL (GDRM) | H-Gas | II.2 2024 | Fluxys TENP/ GASCADE/ OGE/ TG |  |  |  | (2+1) x 5 |  | 73.6 | non-FID | 2018 | Erwartetes Gasüberangebot in Italien, Erhöhung der Überspeisekapazität Fluxys TENP mit GASCADE, BZK Wallbach - Eynatten
16 | 062-01 | M+R Landshut** | Errichtung GDRM-Anlage Landshut | H-Gas | II.2 2024 | bayernets | [5 empty] | 3.7814 | FID | 12/2015 | Erhöhung Exit-Kapazität zu nachgelagerten Netzbetreibern
17 | 067-02 | Ltg. Voigtslach - Paffrath* | Loop Ltg. Voigtslach - Paffrath (NETG) | L-Gas | II.2 2024 | OGE/ TG | 23.2 | 900 | 70 |  |  | 48.3569 | non-FID | 12/2023 | L-H-Umstellgebiete
18 | 069-01a | Nordschwarzwald-leitung** | Leitungsneubauvorhaben | H-Gas | II.2 2024 | terranets bw | 71 | 600 | 80 |  |  | 71 | FID | 12/2015 | erhöhte Kapazitätsnachfrage in Baden-Württemberg, zusätzliche frei zuordenbare Transportkapazitäten
19 | 069-01b | M+R Au am Rhein** | M+R Au am Rhein | H-Gas | II.2 2024 | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 300.000 m3/h (Vn) | 3 | FID | 12/2014 | erhöhte Kapazitätsnachfrage in Baden-Württemberg, zusätzliche frei zuordenbare Transportkapazitäten
20 | 069-01c | M+R Ettlingen** | M+R Ettlingen | H-Gas | II.2 2024 | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 300.000 m3/h (Vn) | 3 | FID | 12/2014 | erhöhte Kapazitätsnachfrage in Baden-Württemberg, zusätzliche frei zuordenbare Transportkapazitäten
21 | 069-01d | M+R Leonberg** | M+R Leonberg | H-Gas | II.2 2024 | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 300.000 m3/h (Vn) | 3 | FID | 12/2015 | erhöhte Kapazitätsnachfrage in Baden-Württemberg, zusätzliche frei zuordenbare Transportkapazitäten
22 | 072-03 | VDS Ochtrup inkl. Anbindung und GDRM-Anlagen* | Erhöhung der Transportkapazität | H-Gas | II.2 2024 | OGE/ TG | 3 | 600 | 84 | (1+1) x 12 |  | 83 Mio.€ | non FID | 06/2017 | Bereitstellung zusätzlicher Einspeisekapazität (TaK) für Speicher in Epe; Reduzierung von Restriktionen bestehender lastabhängig fest frei zuordenbarer Einspeisekapazitäten (laFZK) der TG; Schaffung zusätzlicher Exit-Kapazitäten im östlichen Ruhrgebiet
23 | 083-05 | Netzkopplung Drohne inkl. GDRM-Anlagen, Erweiterung VDS Rehden2 | Neubau Leitung Rehden-Drohne, Erweiterung VDS Rehden | H-Gas | II.2 2024 | Fluxys D/ GASCADE/ GOAL/ NGT/ OGE | 26 | 600 | 90 | (1) x 13 |  | 81.1912 | non-FID | 12/2017 | L-H-Gas-Umstellung (Umstellbereiche 3-5, 7-13, 16-18, 20-27, siehe Anlage 5 zum NEP-Dokument) und erhöhte Übergaben innerhalb NCG.
24 | 101-01 | Konvertierung Rehden** | Errichtung GDRM- & Nebenanlagen zur Konvertierung von H- zu L-Gas | L-Gas | II.2 2024 | Nowega | [5 empty] | 13.2 | non-FID | 2016-02-01 | - Umstellung unterbrechbarer Transportleistung auf feste Kapazitäten - Spitzenlastdeckung - Kompensation rückläufiger dt. L-Gas Produktion zu Spitzenlastzeiten - Absicherung von TaK Speicher Kapazitäten
25 | 110-04 | Erweiterung NEL | Neubau VDS Hamburg, Erweiterung GDRM Anlandestation | H-Gas | II.2 2024 | Fluxys D, GOAL, NGT |  |  |  | (1+1) x 30 |  | 155.3885 | non-FID | 12/2024 | Importbedarf aufgrund Quellenverteilung
26 | 111-01 | Anbindung Ahlten 3* | Neubau einer Verbindungsleitung zwischen der Avacon HDN Station Ahlten 3 und dem Nowega Fernleitungsnetz. | L-Gas | II.2 2024 | Nowega | 0.35 | 500 | 64 |  |  | 0.9 | non-FID | 2015-10-01 | Bereitstellung von FZK Kapazitäten am Punkt Ahlten 3 aus dem Marktgebiet Gaspool zur Versorgung der HDN.
27 | 115-01 | VDS Scharenstetten | Ausbau VDS Scharenstetten | H-Gas | II.2 2024 | terranets bw |  |  |  | 12 | Zusatz-Kapazität 350.000 m3/h (Vn) | 43.868 | FID | 10/2016 | Erhöhung der Transportkapazität in Baden-Württemberg
28 | 118-01 | M+R Hittisstetten** | Ausbau M+R Hittisstetten | H-Gas | II.2 2024 | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 150.000 m3/h (Vn) | 1.5 | FID | 12/2014 | Schaffung zusätzlicher Übernahmekapazitäten zwischen bayernets und terranets bw
29 | 119-01 | M+R Achim | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen Drucksystemen H-Gas | H-Gas | II.2 2024 | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station | 6.7639 | non-FID | 2018 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen
30 | 121-01 | M+R Ganderkesee | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität | H-Gas | II.2 2024 | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station | 7.0648 | non-FID | 2020 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen
31 | 125-01 | Projekt Wedel* | Kapazitätsbereitstellung für KW Wedel | H-Gas | II.2 2024 | GUD/ OGE |  |  |  |  | z.B. Anpassung bestehender VDS Station | 3 | non-FID | 2016 | - neuer Anschluss KW Wedel
32 | 201-01 | M+R Tachenhausen** | M+R Tachenhausen | H-Gas | II.2 2024 | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 150.000 m3/h (Vn) | 1 | non-FID | 10/2015 | Erhöhung der Flexibilität der Steuerung von Gasmengen
33 | 202-01 | Leitung Stolberg-Eynatten** | Neubau Leitung Stolberg-Eynatten inkl. GDRM-Anlage | H-Gas | II.2 2024 | Fluxys TENP/ GASCADE/ OGE/ TG | 12 | 700 | 100 |  |  | 23.6 | non-FID | 2018 | Erwartetes Gasüberangebot in Italien, Steigerung der Austauschkapazitäten mit dem belgischen Transportnetz
34 | 203-01 | VDS Rheinland | Neubau VDS Rheinland | H-Gas | II.2 2024 | GASCADE/ OGE/ TG |  |  |  | (1+1) x 25 |  | 141.7143 | non-FID | 2020-2024 | L-H-Umstellgebiete
35 | 204-01 | ZEELINK 1 | Neubau Leitung St. Hubert-Eynatten, inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas | II.2 2024 | GASCADE/ OGE/ TG | 112 | 1000 | 100 |  |  | 290.9868 | non-FID | 2020-2024 | L-H-Umstellgebiete
36 | 205-01 | ZEELINK 2 | Neubau Leitung Legden-St. Hubert, inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas | II.2 2024 | GASCADE/ OGE/ TG | 115 | 1000 | 100 |  |  | 298.7811 | non-FID | 2020-2024 | L-H-Umstellgebiete
37 | 206-01 | GDRM-Anlage Mittelbrunn | Errichtung von GDRM-Anlagen auf der MEGAL vor VDS Mittelbrunn, um den Druck herunterregeln zu können, damit Gasmengen von der TENP auf die MEGAL überspeist werden können. | H-Gas | II.2 2024 | GRTgazD/ OGE | [5 empty] | 13.7696 | non-FID | 12/2019 | Speicher 7Fields, Haidach
38 | 207-01 | GDRM-Anlage Obermichelbach | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Überspeisung von Gasmengen in Obermichelbach von der Leitung Obermichelbach-Amerdingen in die MEGAL | H-Gas | II.2 2024 | GRTgazD/ OGE | [5 empty] | 5.4789 | non-FID | 12/2019 | Speicher 7Fields, Haidach
39 | 208-01 | GDRM-Anlage Rimpar | Erweiterung der GDRM-Anlage VDS Rimpar (MEGAL) | H-Gas | II.2 2024 | GRTgazD/ OGE | [5 empty] | 10 | non-FID | 12/2019 | Speicher 7Fields, Haidach
40 | 209-01 | GDRM-Anlage Gernsheim | Erweiterung der GDRM-Anlage Gernsheim für die Überspeisung von Gasmengen von der MEGAL in Richtung Scheidt | H-Gas | II.2 2024 | GRTgazD/ OGE | [5 empty] | 9.3923 | non-FID | 12/2019 | Speicher 7Fields, Haidach
* Auf Basis der aktuellen Erkenntnisse der Projektabwicklung werden die im NEP 2013 zugrundegelegten Kosten weiterverwendet
** Auf Basis der aktuellen Erkenntnisse der Projektabwicklung erfolgte eine individuelle Kosteneinschätzung
Maßnahmen zur L-H-Gas-Umstellung
41 | 220-01 | Umstellung auf H-Gas (Bereich Walsrode / Fallingbostel)** | Umstellung von L- auf H-Gas des Bereiches Walsrode / Fallingbostel. Hierfür sind nach aktueller Planung u. a. Einzelmaßnahmen an der Station wie auch an der NETRA, ETL 52 und ETL 22 notwendig für a) die Versorgung des Bereiches mit H-Gas b) die Trennung des Bereiches vom L-Gas-Transportnetz | L-Gas | II.2 2024 | GUD | [5 empty] | 2 | non-FID | 2015/2016 | - Ankündigung des Umstellungsgebietes ist erfolgt. - Sicherstellung der Versorgungssicherheit im L-Gas Bereich durch Marktraumumstellung - Erfüllung zusätzlicher interner Bestellungen - Anschluss KW Wolfsburg
42 | 221-01 | Umstellung auf H-Gas (Bereich: Luttum bis Wolfsburg)** | Umstellung von L- auf H-Gas des Bereiches Luttum bis Wolfsburg. Hierfür sind nach aktueller Planung u. a. Einzelmaßnahmen nötig wie * Anbindung an eine H-Gas Leitung im Raum Rehden sowie Schaffung der technichen Voraussetzungen zur Übernahme des Gases * Nutzbarmachung einer Leitung von Rehden zur Station Voigtei * Anbindung der Leitung Rehden-Voigtei an das GUD Netz *Technische Änderungen an der Station Kolshorn * Verbindung der Lehringen-Kolshorn Leitung mit der Achim-Kolshorn Leitung im Bereich Luttum/Lehringen * Qualitätstrennende Maßnahmen im Bereich Kolshorn bis Sophiental | L-Gas | II.2 2024 | GUD | [5 empty] | 15 | non-FID | 2017-2020 | - Sicherstellung der Versorgungssicherheit im L-Gas Bereich durch Marktraumumstellung - Erfüllung zusätzlicher interner Bestellungen
43 | 222-01 | Umstellung auf H-Gas (Bereich: Bremen / Achim / Delmenhorst)** | Schaffung der technischen Voraussetzungen für die Umstellung des Bereiches Bremen, Achim und Delmenhorst | L-Gas | II.2 2024 | GUD/OGE | [5 empty] | 1 | non-FID | 2017-2019 | - Sicherstellung der Versorgungssicherheit im L-Gas Bereich durch Marktraumumstellung - Erfüllung zusätzlicher interner Bestellungen
44 | 223-01 | Umstellung auf H-Gas (Bereich: Bremen Nord, Bremerhaven bis Cuxhaven und östlicher Teil des Netzes der EWE Netz)** | Schaffung der technischen Voraussetzungen für die Umstellung des Bereiches Bremen bis Cuxhaven und Modifikation auf der Station Ganderkesee | L-Gas | II.2 2024 | GUD | [5 empty] | 0.5 | non-FID | 2021 | - Sicherstellung der Versorgungssicherheit im L-Gas Bereich durch Marktraumumstellung - Erfüllung zusätzlicher interner Bestellungen
45 | 224-01 | GDRM-Anlage Nordlohne und Verbindungsleitung | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Wardenburg-Werne und der Leitung Bremen-Osnabrück sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | II.2 2024 | OGE/GUD | 0.3 | 200 | 84 |  |  | 3.4066 | non-FID | 12/2018 | L-H-Umstellgebiete
46 | 225-01 | GDRM-Anlage Legden und Verbindungsleitung | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Rysum-Werne und der Leitung Bentheim-Dorsten sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | II.2 2024 | OGE | 0.1 | 150 | 84 |  |  | 2.1628 | non-FID | 12/2018 | L-H-Umstellgebiete
47 | 226-01 | GDRM-Anlage Weidenhausen und Verbindungsleitung | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitungen Lauterbach-Scheidt und Frankfurter Leitung sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | II.2 2024 | OGE | 1 | 300 | 100 |  |  | 5.6871 | non-FID | 12/2018 | L-H-Umstellgebiete
48 | 227-01 | GDRM-Anlage Marburg und Anschlussleitung | Errichtung einer GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Werne-Schlüchtern und der Leitung Großseelheim-Marburg | L-Gas | II.2 2024 | OGE | 2 | 300 | 16 |  |  | 1.7161 | non-FID | 12/2018 | L-H-Umstellgebiete
49 | 228-01 | GDRM-Anlage Voxtrup 2 und Verbindungsleitung | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Wardenburg-Werne und der Leitung Anschluß Osnabrück sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | II.2 2024 | OGE | 0.1 | 300 | 84 |  |  | 3.8811 | non-FID | 01/2021 | L-H-Umstellgebiete
50 | 229-01 | Systemverbindungen und -anpassungen für L-H-Gas-Umstellung 2020 - 2024 | Anpassungen des Transportsystems der OGE zur Umstellung der in Tabelle Tabelle 26 aufgeführten Netzgebiete im Zeitraum von 2020 bis 2024 | L-Gas | II.2 2024 | OGE |  |  |  |  | wird in den folgenden NEP ergänzt | 125 | non-FID | 2020-2024 | L-H-Umstellgebiete
51 | 230-01 | Umstellung des Netzgebietes Hüthum auf H-Gas | Anpassungen des Transportsystems zur Umstellung des Netzgebietes Nr. 4 Hüthum von L- auf H-Gas | L-Gas | II.2 2024 | TG | < 1 km |  | 16/25/70 |  | GDRM-Anlage | 1 Mio. € | non-FID | 2017 | Marktraumumstellung Hüthum
52 | 231-01 | Systemverbindungen und -anpassungen für L-H-Gas-Umstellung 2020 - 2024 | Anpassungen des Transportsystems der TG zur Umstellung der in Tabelle 26 aufgeführten Netzgebiete im Zeitraum von 2020 bis 2024 | L-Gas | II.2 2024 | TG |  |  |  |  | Wird in den folgenden NEP ergänzt. Die notwendigen Anpassungen sind noch nicht identifiziert. Die angegebenen Kosten stellen eine grobe Indikation dar. | 30 | non-FID | 2020 bis 2024 | L-H-Umstellgebiete
Fußnoten | Der Zeitpunkt der Inbetriebnahme kann sich erheblich verschieben durch Verzögerungen im Genehmigungsverfahren und Probleme in der Realisierung. Bei Maßnahmen in einer frühen Projektphase (z. B. in der Phase „Projektidee“) basiert die „Planerische Inbetriebnahme“ auf einer üblichen Realisierungszeit einer Leitung bzw. einer Verdichterstation. Eventuelle maßnahmenspezifische Details wurden nicht berücksichtigt.
1
2 | Für die Durchführung der Maßnahme wurde(n) die (der) genannte(n) Fernleitungsnetzbetreiber durch das Änderungsverlangen der BNetzA zum NEP 2012 vom 10.12.2012 gemäß EnWG § 15a Abs. 3 S.6 bestimmt.
3 | Auswirkungen stellen lediglich eine grobe Indikation dar.

## Maßnahmenliste ll.1 2024
Anlage 4: Maßnahmenübersicht NEP 2014 Variante II.1 2024 - Stand 01.04.2014
Lfd. Nr. | ID-Nr. | Netzausbau-maßnahmen/ Projekt (ggf. Ort/ Strecke) | Maßnahmenbeschreibung | H-Gas / L-Gas | Model-lierungs-variante | Netz-gebiete | Leitung |  |  | Verdichter [MW] | Sonstiges | Kosten | FID/ non-FID | Planerische Inbetrieb-nahme1 | Auswirkung auf Bedarfsabdeckung3
[7 empty] | Länge [km] | DN [mm] | DP [bar]
1 | 007-01/ 009-01 | VS Quarnstedt (neu)* | Neubau einer Verdichterstation zur Verdichtung in die DEUDAN in Süd-Nord Richtung | H-Gas | II.1 2024 | GUD/ OGE |  |  |  | (2+1) x 8 |  | 131 | FID | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark
2 | 011-01 | Loop Fockbek-Ellund* | Teilweiser Loop zur DEUDAN (von Fockbek bis Ellund) | H-Gas | II.1 2024 | GUD/ OGE | 63.5 | 900 | 84 |  |  | 177 | FID | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark
3 | 024-04a | Ltg. Schwandorf - Forchheim | Loop Schwandorf - Forchheim | H-Gas | II.1 2024 | bayernets/ OGE | 62 | 1000 | 100 |  |  | 126 | non-FID | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
4 | 024-04b | GDRM Anlage Schwandorf* | Erweiterung GDRM Anlage Schwandorf | H-Gas | II.1 2024 | bayernets/ OGE | [5 empty] | 7 | non-FID | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
5 | 024-04c | GDRM Anlage Arresting* | Erweiterung GDRM Anlage Arresting | H-Gas | II.1 2024 | bayernets/ OGE | [5 empty] | 5 | non-FID | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
6 | 026-06 | VDS Rothenstadt* | Neubau VDS Rothenstadt | H-Gas | II.1 2024 | GRTgazD/ OGE |  |  |  | (2+1) x 15 |  | 119 | non-FID | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
7 | 028-04 | Ltg. Forchheim Finsing | Loop Forchheim - Finsing | H-Gas | II.1 2024 | bayernets/ OGE | 79 | 1000 | 100 |  |  | 180.1262 | non-FID | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
8 | 030-02 | MONACO 1** | Errichtung MONACO-Leitung Bauabschnitt 1 von Burghausen nach Finsing (inkl. GDRM-Anlagen) | H-Gas | II.1 2024 | bayernets/ OGE | 86.5 | 1200 | 100 |  |  | 197.3 | non-FID | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen OGE und bayernets, Speicher 7Fields, Haidach, Kraftwerk Burghausen, Erhöhung der Exit-Kapazitäten für nachgelagerte Netzbetreiber, PCI-Status zur Erhöhung des grenzüberschreitenden Gasaustausches zwischen Deutschland und Österreich (PCI-Projekt Nr. 5.18 im Anhang der EU-Verordnung Nr. 347/2013 vom 10.01.2014)
9 | 036-04 | VDS Amerdingen | Neubau VDS Amerdingen | H-Gas | II.1 2024 | bayernets/ OGE/ terranets bw |  |  |  | (2+1) x 11 |  | 107.035 | non-FID | 12/2019 | Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen OGE und bayernets, Speicher 7Fields, Haidach, Kraftwerk Burghausen, Erhöhung der Exit-Kapazitäten für nachgelagerte Netzbetreiber
10 | 038-01 | VDS Werne* | Reversierung Süd-Nord | H-Gas | II.1 2024 | OGE | [5 empty] | 25.5282 | non-FID | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazitäten mit TG, Erhöhung der Überspeisekapazität Ellund, Speicher 7Fields, Haidach, L-H-Umstellgebiete
11 | 040-05 | VDS Werne** | Neubau VDS Werne | H-Gas | II.1 2024 | OGE |  |  |  | (1 x 25) + (2 x 12) | Maschinenauslegung angepasst auf Basis aktueller Erkenntnisse der Projektabwicklung | 147.2778 | non-FID | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel, LH Umstellgebiete
12 | 045-04 | Ltg. Epe - Legden* | Loop Epe - Legden | H-Gas | II.1 2024 | OGE/ TG | 15 | 1100 | 100 |  |  | 40.6956 | non-FID | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel, LH Umstellgebiete
13 | 049-04 | VDS Herbstein** | Neubau VDS Herbstein | H-Gas | II.1 2024 | GASCADE/ OGE |  |  |  | (2+1) x 11 |  | 120 | non-FID | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG, Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel, LH Umstellgebiete, Erhöhung der Überspeisekapazität Ellund
14 | 051-03a | Reversierung TENP** | Reversierung (Süd-Nord) der VDS Hügelheim, Mittelbrunn und Stolberg inkl. Deodorierungsanlage | H-Gas | II.1 2024 | Fluxys TENP/ OGE | [5 empty] | 35.5 | non-FID | 2018 | Erwartetes Gasüberangebot in Italien, Erhöhung der Überspeisekapazität Fluxys TENP mit GASCADE, Bereitstellung von bFZK-Kapazitäten dem NCG Marktgebiet
15 | 051-03b | Reversierung TENP** | Neubau VDS Stolberg inkl. Verbindung zu WEDAL (GDRM) | H-Gas | II.1 2024 | Fluxys TENP/ GASCADE/ OGE/ TG |  |  |  | (2+1) x 5 |  | 73.6 | non-FID | 2018 | Erwartetes Gasüberangebot in Italien, Erhöhung der Überspeisekapazität Fluxys TENP mit GASCADE, BZK Wallbach - Eynatten
16 | 062-01 | M+R Landshut** | Errichtung GDRM-Anlage Landshut | H-Gas | II.1 2024 | bayernets | [5 empty] | 3.7814 | FID | 12/2015 | Erhöhung Exit-Kapazität zu nachgelagerten Netzbetreibern
17 | 067-02 | Ltg. Voigtslach - Paffrath* | Loop Ltg. Voigtslach - Paffrath (NETG) | L-Gas | II.1 2024 | OGE/ TG | 23.2 | 900 | 70 |  |  | 48.3569 | non-FID | 12/2023 | L-H-Umstellgebiete
18 | 069-01a | Nordschwarzwald-leitung** | Leitungsneubauvorhaben | H-Gas | II.1 2024 | terranets bw | 71 | 600 | 80 |  |  | 71 | FID | 12/2015 | erhöhte Kapazitätsnachfrage in Baden-Württemberg, zusätzliche frei zuordenbare Transportkapazitäten
19 | 069-01b | M+R Au am Rhein** | M+R Au am Rhein | H-Gas | II.1 2024 | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 300.000 m3/h (Vn) | 3 | FID | 12/2014 | erhöhte Kapazitätsnachfrage in Baden-Württemberg, zusätzliche frei zuordenbare Transportkapazitäten
20 | 069-01c | M+R Ettlingen** | M+R Ettlingen | H-Gas | II.1 2024 | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 300.000 m3/h (Vn) | 3 | FID | 12/2014 | erhöhte Kapazitätsnachfrage in Baden-Württemberg, zusätzliche frei zuordenbare Transportkapazitäten
21 | 069-01d | M+R Leonberg** | M+R Leonberg | H-Gas | II.1 2024 | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 300.000 m3/h (Vn) | 3 | FID | 12/2015 | erhöhte Kapazitätsnachfrage in Baden-Württemberg, zusätzliche frei zuordenbare Transportkapazitäten
22 | 072-03 | VDS Ochtrup inkl. Anbindung und GDRM-Anlagen* | Erhöhung der Transportkapazität | H-Gas | II.1 2024 | OGE/ TG | 3 | 600 | 84 | (1+1) x 12 |  | 83 Mio.€ | non FID | 06/2017 | Bereitstellung zusätzlicher Einspeisekapazität (TaK) für Speicher in Epe; Reduzierung von Restriktionen bestehender lastabhängig fest frei zuordenbarer Einspeisekapazitäten (laFZK) der TG; Schaffung zusätzlicher Exit-Kapazitäten im östlichen Ruhrgebiet
23 | 083-05 | Netzkopplung Drohne inkl. GDRM-Anlagen, Erweiterung VDS Rehden2 | Neubau Leitung Rehden-Drohne, Erweiterung VDS Rehden | H-Gas | II.1 2024 | Fluxys D/ GASCADE/ GOAL/ NGT/ OGE | 26 | 600 | 90 | (1) x 13 |  | 81.1912 | non-FID | 12/2017 | L-H-Gas-Umstellung (Umstellbereiche 3-5, 7-13, 16-18, 20-27, siehe Anlage 5 zum NEP-Dokument) und erhöhte Übergaben innerhalb NCG.
24 | 101-01 | Konvertierung Rehden** | Errichtung GDRM- & Nebenanlagen zur Konvertierung von H- zu L-Gas | L-Gas | II.1 2024 | Nowega | [5 empty] | 13.2 | non-FID | 2016-02-01 | - Umstellung unterbrechbarer Transportleistung auf feste Kapazitäten - Spitzenlastdeckung - Kompensation rückläufiger dt. L-Gas Produktion zu Spitzenlastzeiten - Absicherung von TaK Speicher Kapazitäten
25 | 110-05 | Erweiterung NEL | Neubau VDS Hamburg, Erweiterung GDRM Anlandestation | H-Gas | II.1 2024 | Fluxys D, GOAL, NGT |  |  |  | (2+1) x 20 |  | 191.4387 | non-FID | 12/2024 | Importdedarf aufgrund Quellenverteilung
26 | 111-01 | Anbindung Ahlten 3* | Neubau einer Verbindungsleitung zwischen der Avacon HDN Station Ahlten 3 und dem Nowega Fernleitungsnetz. | L-Gas | II.1 2024 | Nowega | 0.35 | 500 | 64 |  |  | 0.9 | non-FID | 2015-10-01 | Bereitstellung von FZK Kapazitäten am Punkt Ahlten 3 aus dem Marktgebiet Gaspool zur Versorgung der HDN.
27 | 112-01 | Querspange Raum Pforzheim - Raum Bietigheim | Ringschluss Kraichgauleitung | H-Gas | II.1 2024 | terranets bw | 26 | 400 | 80 |  |  | 32.644 | non-FID | 12/2024 | Erhöhung der frei zuordenbaren Kapazität für die Versorgung von Gaskunden, insbesondere im Raum Stuttgart
28 | 113-01 | Querspange Raum Leonberg - Raum Reutlingen | Anbindung Schwarzwaldleitung | H-Gas | II.1 2024 | terranets bw | 62 | 500 | 80 |  |  | 87.8629 | non-FID | 12/2024 | Erhöhung der frei zuordenbaren Kapazität für die Versorgung von Gaskunden, insbesondere im Raum Reutlingen
29 | 115-01 | VDS Scharenstetten | Ausbau VDS Scharenstetten | H-Gas | II.1 2024 | terranets bw |  |  |  | 12 | Zusatz-Kapazität 350.000 m3/h (Vn) | 43.868 | FID | 10/2016 | Erhöhung der Transportkapazität in Baden-Württemberg
30 | 116-01 | M+R Raum Pforzheim- Bietigheim | M+R Raum Pforzheim- Bietigheim | H-Gas | II.1 2024 | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 150.000 m3/h (Vn) | 5.9669 | non-FID | 12/2024 | Erhöhung der frei zuordenbaren Kapazität für die Versorgung von Gaskunden, insbesondere im Raum Stuttgart
31 | 117-01 | M+R Raum Leonberg- Reutlingen | M+R Raum Leonberg- Reutlingen | H-Gas | II.1 2024 | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 150.000 m3/h (Vn) | 5.9669 | non-FID | 12/2024 | Erhöhung der frei zuordenbaren Kapazität für die Versorgung von Gaskunden, insbesondere im Raum Reutlingen
32 | 118-01 | M+R Hittisstetten** | Ausbau M+R Hittisstetten | H-Gas | II.1 2024 | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 150.000 m3/h (Vn) | 1.5 | FID | 12/2014 | Schaffung zusätzlicher Übernahmekapazitäten zwischen bayernets und terranets bw
33 | 119-01 | M+R Achim | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen Drucksystemen H-Gas | H-Gas | II.1 2024 | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station | 6.7639 | non-FID | 2018 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen
34 | 121-01 | M+R Ganderkesee | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität | H-Gas | II.1 2024 | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station | 7.0648 | non-FID | 2020 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen
35 | 125-01 | Projekt Wedel* | Kapazitätsbereitstellung für KW Wedel | H-Gas | II.1 2024 | GUD/ OGE |  |  |  |  | z.B. Anpassung bestehender VDS Station | 3 | non-FID | 2016 | - neuer Anschluss KW Wedel
36 | 201-01 | M+R Tachenhausen** | M+R Tachenhausen | H-Gas | II.1 2024 | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 150.000 m3/h (Vn) | 1 | non-FID | 10/2015 | Erhöhung der Flexibilität der Steuerung von Gasmengen
37 | 202-01 | Leitung Stolberg-Eynatten** | Neubau Leitung Stolberg-Eynatten inkl. GDRM-Anlage | H-Gas | II.1 2024 | Fluxys TENP/ GASCADE/ OGE/ TG | 12 | 700 | 100 |  |  | 23.6 | non-FID | 2018 | Erwartetes Gasüberangebot in Italien, Steigerung der Austauschkapazitäten mit dem belgischen Transportnetz
38 | 203-01 | VDS Rheinland | Neubau VDS Rheinland | H-Gas | II.1 2024 | GASCADE/ OGE/ TG |  |  |  | (1+1) x 25 |  | 141.7143 | non-FID | 2020-2024 | L-H-Umstellgebiete
39 | 204-01 | ZEELINK 1 | Neubau Leitung St. Hubert-Eynatten, inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas | II.1 2024 | GASCADE/ OGE/ TG | 112 | 1000 | 100 |  |  | 290.9868 | non-FID | 2020-2024 | L-H-Umstellgebiete
40 | 205-01 | ZEELINK 2 | Neubau Leitung Legden-St. Hubert, inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas | II.1 2024 | GASCADE/ OGE/ TG | 115 | 1000 | 100 |  |  | 298.7811 | non-FID | 2020-2024 | L-H-Umstellgebiete
41 | 206-01 | GDRM-Anlage Mittelbrunn | Errichtung von GDRM-Anlagen auf der MEGAL vor VDS Mittelbrunn, um den Druck herunterregeln zu können, damit Gasmengen von der TENP auf die MEGAL überspeist werden können. | H-Gas | II.1 2024 | GRTgazD/ OGE |  |  |  |  | Eskalation durch PROGNOS ergänzen | 13.7696 | non-FID | 12/2019 | Speicher 7Fields, Haidach
42 | 207-01 | GDRM-Anlage Obermichelbach | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Überspeisung von Gasmengen in Obermichelbach von der Leitung Obermichelbach-Amerdingen in die MEGAL | H-Gas | II.1 2024 | GRTgazD/ OGE |  |  |  |  | Eskalation durch PROGNOS ergänzen | 5.4789 | non-FID | 12/2019 | Speicher 7Fields, Haidach
43 | 208-01 | GDRM-Anlage Rimpar | Erweiterung der GDRM-Anlage VDS Rimpar (MEGAL) | H-Gas | II.1 2024 | GRTgazD/ OGE |  |  |  |  | Eskalation durch PROGNOS ergänzen | 10 | non-FID | 12/2019 | Speicher 7Fields, Haidach
44 | 209-01 | GDRM-Anlage Gernsheim | Erweiterung der GDRM-Anlage Gernsheim für die Überspeisung von Gasmengen von der MEGAL in Richtung Scheidt | H-Gas | II.1 2024 | GRTgazD/ OGE |  |  |  |  | Eskalation durch PROGNOS ergänzen | 9.3923 | non-FID | 12/2019 | Speicher 7Fields, Haidach
* Auf Basis der aktuellen Erkenntnisse der Projektabwicklung werden die im NEP 2013 zugrundegelegten Kosten weiterverwendet
** Auf Basis der aktuellen Erkenntnisse der Projektabwicklung erfolgte eine individuelle Kosteneinschätzung
Maßnahmen zur L-H-Gas-Umstellung
45 | 220-01 | Umstellung auf H-Gas (Bereich Walsrode / Fallingbostel)** | Umstellung von L- auf H-Gas des Bereiches Walsrode / Fallingbostel. Hierfür sind nach aktueller Planung u. a. Einzelmaßnahmen an der Station wie auch an der NETRA, ETL 52 und ETL 22 notwendig für a) die Versorgung des Bereiches mit H-Gas b) die Trennung des Bereiches vom L-Gas-Transportnetz | L-Gas | II.1 2024 | GUD | [5 empty] | 2 | non-FID | 2015/2016 | - Ankündigung des Umstellungsgebietes ist erfolgt. - Sicherstellung der Versorgungssicherheit im L-Gas Bereich durch Marktraumumstellung - Erfüllung zusätzlicher interner Bestellungen - Anschluss KW Wolfsburg
46 | 221-01 | Umstellung auf H-Gas (Bereich: Luttum bis Wolfsburg)** | Umstellung von L- auf H-Gas des Bereiches Luttum bis Wolfsburg. Hierfür sind nach aktueller Planung u. a. Einzelmaßnahmen nötig wie * Anbindung an eine H-Gas Leitung im Raum Rehden sowie Schaffung der technichen Voraussetzungen zur Übernahme des Gases * Nutzbarmachung einer Leitung von Rehden zur Station Voigtei * Anbindung der Leitung Rehden-Voigtei an das GUD Netz *Technische Änderungen an der Station Kolshorn * Verbindung der Lehringen-Kolshorn Leitung mit der Achim-Kolshorn Leitung im Bereich Luttum/Lehringen * Qualitätstrennende Maßnahmen im Bereich Kolshorn bis Sophiental | L-Gas | II.1 2024 | GUD | [5 empty] | 15 | non-FID | 2017-2020 | - Sicherstellung der Versorgungssicherheit im L-Gas Bereich durch Marktraumumstellung - Erfüllung zusätzlicher interner Bestellungen
47 | 222-01 | Umstellung auf H-Gas (Bereich: Bremen / Achim / Delmenhorst)** | Schaffung der technischen Voraussetzungen für die Umstellung des Bereiches Bremen, Achim und Delmenhorst | L-Gas | II.1 2024 | GUD/OGE | [5 empty] | 1 | non-FID | 2017-2019 | - Sicherstellung der Versorgungssicherheit im L-Gas Bereich durch Marktraumumstellung - Erfüllung zusätzlicher interner Bestellungen
48 | 223-01 | Umstellung auf H-Gas (Bereich: Bremen Nord, Bremerhaven bis Cuxhaven und östlicher Teil des Netzes der EWE Netz)** | Schaffung der technischen Voraussetzungen für die Umstellung des Bereiches Bremen bis Cuxhaven und Modifikation auf der Station Ganderkesee | L-Gas | II.1 2024 | GUD | [5 empty] | 0.5 | non-FID | 2021 | - Sicherstellung der Versorgungssicherheit im L-Gas Bereich durch Marktraumumstellung - Erfüllung zusätzlicher interner Bestellungen
49 | 224-01 | GDRM-Anlage Nordlohne und Verbindungsleitung | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Wardenburg-Werne und der Leitung Bremen-Osnabrück sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | II.1 2024 | OGE/GUD | 0.3 | 200 | 84 |  |  | 3.4066 | non-FID | 12/2018 | L-H-Umstellgebiete
50 | 225-01 | GDRM-Anlage Legden und Verbindungsleitung | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Rysum-Werne und der Leitung Bentheim-Dorsten sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | II.1 2024 | OGE | 0.1 | 150 | 84 |  |  | 2.1628 | non-FID | 12/2018 | L-H-Umstellgebiete
51 | 226-01 | GDRM-Anlage Weidenhausen und Verbindungsleitung | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitungen Lauterbach-Scheidt und Frankfurter Leitung sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | II.1 2024 | OGE | 1 | 300 | 100 |  |  | 5.6871 | non-FID | 12/2018 | L-H-Umstellgebiete
52 | 227-01 | GDRM-Anlage Marburg und Anschlussleitung | Errichtung einer GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Werne-Schlüchtern und der Leitung Großseelheim-Marburg | L-Gas | II.1 2024 | OGE | 2 | 300 | 16 |  |  | 1.7161 | non-FID | 12/2018 | L-H-Umstellgebiete
53 | 228-01 | GDRM-Anlage Voxtrup 2 und Verbindungsleitung | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Wardenburg-Werne und der Leitung Anschluß Osnabrück sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | II.1 2024 | OGE | 0.1 | 300 | 84 |  |  | 3.8811 | non-FID | 01/2021 | L-H-Umstellgebiete
54 | 229-01 | Systemverbindungen und -anpassungen für L-H-Gas-Umstellung 2020 - 2024 | Anpassungen des Transportsystems der OGE zur Umstellung der in Tabelle Tabelle 26 aufgeführten Netzgebiete im Zeitraum von 2020 bis 2024 | L-Gas | II.1 2024 | OGE |  |  |  |  | wird in den folgenden NEP ergänzt | 125 | non-FID | 2020-2024 | L-H-Umstellgebiete
55 | 230-01 | Umstellung des Netzgebietes Hüthum auf H-Gas | Anpassungen des Transportsystems zur Umstellung des Netzgebietes Nr. 4 Hüthum von L- auf H-Gas | L-Gas | II.1 2024 | TG | < 1 km |  | 16/25/70 |  | GDRM-Anlage | 1 Mio. € | non-FID | 2017 | Marktraumumstellung Hüthum
56 | 231-01 | Systemverbindungen und -anpassungen für L-H-Gas-Umstellung 2020 - 2024 | Anpassungen des Transportsystems der TG zur Umstellung der in Tabelle 26 aufgeführten Netzgebiete im Zeitraum von 2020 bis 2024 | L-Gas | II.1 2024 | TG |  |  |  |  | Wird in den folgenden NEP ergänzt. Die notwendigen Anpassungen sind noch nicht identifiziert. Die angegebenen Kosten stellen eine grobe Indikation dar. | 30 | non-FID | 2020 bis 2024 | L-H-Umstellgebiete
Fußnoten | Der Zeitpunkt der Inbetriebnahme kann sich erheblich verschieben durch Verzögerungen im Genehmigungsverfahren und Probleme in der Realisierung. Bei Maßnahmen in einer frühen Projektphase (z. B. in der Phase „Projektidee“) basiert die „Planerische Inbetriebnahme“ auf einer üblichen Realisierungszeit einer Leitung bzw. einer Verdichterstation. Eventuelle maßnahmenspezifische Details wurden nicht berücksichtigt.
1
2 | Für die Durchführung der Maßnahme wurde(n) die (der) genannte(n) Fernleitungsnetzbetreiber durch das Änderungsverlangen der BNetzA zum NEP 2012 vom 10.12.2012 gemäß EnWG § 15a Abs. 3 S.6 bestimmt.
3 | Auswirkungen stellen lediglich eine grobe Indikation dar.

## Netzausbauvorschlag FNB 2014
Anlage 4: Maßnahmenübersicht NEP 2014 Netzausbauvorschlag FNB 2014 - Stand 01.04.2014
ID-Nr. | Netzausbau-maßnahmen/ Projekt (ggf. Ort/ Strecke) | Maßnahmenbeschreibung | H-Gas/ L-Gas | Netz-gebiete | Leitung Länge [km] | DN [mm] | DP [bar] | Verdichter [MW] | Sonstiges | Kosten | Aktueller Projektstatus/ Entwick-lungsstand | FID/ non-FID | Antrag gem. § 23 ARegV | Antrags-nummer | Geplante Maßnahmen bis NEP 2015 (01.04.2015) | Geplante Maßnahmen bis NEP 2016 (01.04.2016) | Geplante Maßnahmen bis NEP 2017 (01.04.2017) | Planerische Inbetrieb-nahme1 | Auswirkung auf Bedarfsabdeckung3 | Durch-führendes Unter-nehmen | Anteile bei gemein-samer Feder-führung
007-01/ 009-01 | VS Quarnstedt (neu)* | Neubau einer Verdichterstation zur Verdichtung in die DEUDAN in Süd-Nord Richtung | H-Gas | GUD/ OGE |  |  |  | (2+1) x 8 |  | 131 | Beginn mit bauvorbereitenden Maßnahmen | FID | Ja | BK4-10-209A01 | Start der Bau-maßnahmen | Fertigstellung |  | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark | GUD | ---
011-01 | Loop Fockbek-Ellund* | Teilweiser Loop zur DEUDAN (von Fockbek bis Ellund) | H-Gas | GUD/ OGE | 63.5 | 900 | 84 |  |  | 177 | Planfeststellungs-beschluß erhalten | FID | Ja | BK4-10-209A01 | Start der Bau-maßnahmen | Fertigstellung |  | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark | GUD | ---
024-04a | Ltg. Schwandorf - Forchheim | Loop Schwandorf - Forchheim | H-Gas | bayernets/ OGE | 62 | 1000 | 100 |  |  | 126 | Vorbereitung ROV | non-FID | Ja | BK4-11-1072 | Durchführung ROV, Umweltverträglich-keitsunter-suchungen, Vorbereitung PFV | Durchführung PFV | Start der Bau-maßnahmen | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach | OGE | ---
024-04b | GDRM Anlage Schwandorf* | Erweiterung GDRM Anlage Schwandorf | H-Gas | bayernets/ OGE | [5 empty] | 7 | Vorbereitung Basic Engineering | non-FID | Ja | BK4-11-1072 | Durchführung ROV, Vorbereitung PFV, Basic Engineering | Durchführung PFV Detail Engineering | Start der Bau-maßnahmen | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach | OGE | ---
024-04c | GDRM Anlage Arresting* | Erweiterung GDRM Anlage Arresting | H-Gas | bayernets/ OGE | [5 empty] | 5 | Vorbereitung Basic Engineering | non-FID | Ja | BK4-11-1072 | Durchführung ROV, Vorbereitung PFV, Basic Engineering | Durchführung PFV Detail Engineering | Start der Bau-maßnahmen | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach | OGE | ---
026-06 | VDS Rothenstadt* | Neubau VDS Rothenstadt | H-Gas | GRTgazD/ OGE |  |  |  | (2+1) x 15 |  | 119 | Planungsmemorandum erstellt, Machbarkeitsstudie in Bearbeitung | non-FID | GRTgazD: Ja, OGE: Ja | GRTgazD: BK4-13-295, OGE: BK4-11-1069 | Basic Engineering | Detailed Engineering, Genehmigungsverfahren (BImschG), Procurement | Start der Bau-maßnahmen | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach | GRTgazD/ OGE | 55,04 % / 44,96 %
028-04 | Ltg. Forchheim Finsing | Loop Forchheim - Finsing | H-Gas | bayernets/ OGE | 79 | 1000 | 100 |  |  | 180.1262 | Vorbereitung ROV | non-FID | Ja | BK4-12-4333 | Durchführung ROV | Umweltverträglichkeits-untersuchungen, Vorbereitung PFV | Durchführung PFV | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach | OGE | ---
030-02 | MONACO 1** | Errichtung MONACO-Leitung Bauabschnitt 1 von Burghausen nach Finsing (inkl. GDRM-Anlagen) | H-Gas | bayernets/ OGE | 86.5 | 1200 | 100 |  |  | 197.3 | Planfeststellungs-verfahren eingeleitet | non-FID | Ja | bn: BK4-13-288 | Durchführung Planfeststellungs-verfahren | Ausschreibung und Beginn Baumaßnahme | Baumaßnahmen | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen OGE und bayernets, Speicher 7Fields, Haidach, Kraftwerk Burghausen, Erhöhung der Exit-Kapazitäten für nachgelagerte Netzbetreiber; PCI-Status zur Erhöhung des grenzüberschreitenden Gasaustausches zwischen Deutschland und Österreich (PCI-Projekt Nr. 5.18 im Anhang der EU-Verordnung Nr. 347/2013 vom 10.01.2014) | bayernets | ---
036-04 | VDS Amerdingen | Neubau VDS Amerdingen | H-Gas | bayernets/ OGE/ terranets bw |  |  |  | (2+1) x 11 |  | 107.035 | Projektidee | non-FID | OGE: Ja | OGE: BK4-12-4316 | Machbarkeitsstudie | Start Basic Engineering | Basic Engineering, Start Detailed Engineering | 12/2019 | Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen OGE und bayernets, terranets bw, Speicher 7Fields, Haidach, Erhöhung der Exit-Kapazitäten für nachgelagerte Netzbetreiber | bayernets/ OGE | 55% / 45%
038-01 | VDS Werne* | Reversierung Süd-Nord | H-Gas | OGE | [5 empty] | 25.5282 | Basic Engineering | non-FID | Ja | BK4-11-1070 | Basic Engineering, Detailed Engineering | Detailed Engineering, Procurement, Start Baumaßnahme | Bauausführung | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazitäten mit TG, Erhöhung der Überspeisekapazität Ellund, Speicher 7Fields, Haidach, L-H-Umstellgebiete | OGE | ---
040-05 | VDS Werne** | Neubau VDS Werne | H-Gas | OGE |  |  |  | (1 x 25) + (2 x 12) | Maschinenauslegung angepasst auf Basis aktueller Erkenntnisse der Projektabwicklung | 147.2778 | Basic Engineering | non-FID | Ja | BK4-12-921 | Basic Engineering | Detailed Engineering, Genehmigungsverfahren (BImschG), Procurement | Start der Bau-maßnahmen | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel, LH Umstellgebiete | OGE | ---
045-04 | Ltg. Epe - Legden* | Loop Epe - Legden | H-Gas | OGE/ TG | 15 | 1100 | 100 |  |  | 40.6956 | Vorbereitung ROV | non-FID | OGE: Ja | OGE: BK4-12-4318 | Durchführung ROV | Umweltverträglichkeits-untersuchungen, Vorbereitung PFV | Durchführung PFV | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel, LH Umstellgebiete | OGE | ---
049-04 | VDS Herbstein** | Neubau VDS Herbstein | H-Gas | GASCADE/ OGE |  |  |  | (2+1) x 11 |  | 120 | Vorbereitung Start Basic Engineering | non-FID | Ja | BK4-12-4320 | Basic Engineering, Zielabweichungs-verfahren | Detailed Engineering, Genehmigungsverfahren (BImschG), Procurement | Start der Bau-maßnahmen | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG, Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel, LH Umstellgebiete, Erhöhung der Überspeisekapazität Ellund | OGE | ---
051-03a | Reversierung TENP** | Reversierung (Süd-Nord) der VDS Hügelheim, Mittelbrunn und Stolberg inkl. Deodorierungsanlage | H-Gas | Fluxys TENP/ OGE | [5 empty] | 35.5 | Projektidee | non-FID | Teilweise | BK4-11-204 | --- | --- | --- | 2018 | Erwartetes Gasüberangebot in Italien, Erhöhung der Überspeisekapazität Fluxys TENP mit GASCADE, Bereitstellung von bFZK-Kapazitäten dem NCG Marktgebiet | Fluxys TENP | ---
051-03b | Reversierung TENP** | Neubau VDS Stolberg inkl. Verbindung zu WEDAL (GDRM) | H-Gas | Fluxys TENP/ GASCADE/ OGE/ TG |  |  |  | (2+1) x 5 |  | 73.6 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-11-204 | --- | --- | --- | 2018 | Erwartetes Gasüberangebot in Italien, Erhöhung der Überspeisekapazität Fluxys TENP mit GASCADE, BZK Wallbach - Eynatten | Fluxys TENP | ---
062-01 | M+R Landshut** | Errichtung GDRM-Anlage Landshut | H-Gas | bayernets | [5 empty] | 3.7814 | Projektstart eingeleitet | FID | Ja | bn: BK4-13-287 | Baubeginn erfolgt | Inbetriebnahme erfolgt |  | 12/2015 | Erhöhung Exit-Kapazität zu nachgelagerten Netzbetreibern | bayernets | ---
067-02 | Ltg. Voigtslach - Paffrath* | Loop Ltg. Voigtslach - Paffrath (NETG) | L-Gas | OGE/ TG | 23.2 | 900 | 70 |  |  | 48.3569 | Abschluss PFV | non-FID | Ja | BK4-13-286 | Beschaffung der Wegerechte, Begleitung der Klagen gegen den PF-Beschluss | keine | keine | 12/2023 | L-H-Umstellgebiete | OGE/ TG | 50% / 50%
069-01a | Nordschwarzwald-leitung** | Leitungsneubauvorhaben | H-Gas | terranets bw | 71 | 600 | 80 |  |  | 71 | Beginn mit bauvorbereitenden Maßnahmen | FID | Ja | BK4-10-176 BK4-11-209 | Baubeginn erfolgt | Inbetriebnahme erfolgt |  | 12/2015 | erhöhte Kapazitätsnachfrage in Baden-Württemberg, zusätzliche frei zuordenbare Transportkapazitäten | terranets bw | ---
069-01b | M+R Au am Rhein** | M+R Au am Rhein | H-Gas | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 300.000 m3/h (Vn) | 3 | Basic Engineering | FID | Ja | BK4-10-176 BK4-11-209 | Baubeginn erfolgt | Inbetriebnahme erfolgt |  | 12/2014 | erhöhte Kapazitätsnachfrage in Baden-Württemberg, zusätzliche frei zuordenbare Transportkapazitäten | terranets bw | ---
069-01c | M+R Ettlingen** | M+R Ettlingen | H-Gas | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 300.000 m3/h (Vn) | 3 | Basic Engineering | FID | Ja | BK4-10-176 BK4-11-209 | Baubeginn erfolgt | Inbetriebnahme erfolgt |  | 12/2014 | erhöhte Kapazitätsnachfrage in Baden-Württemberg, zusätzliche frei zuordenbare Transportkapazitäten | terranets bw | ---
069-01d | M+R Leonberg** | M+R Leonberg | H-Gas | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 300.000 m3/h (Vn) | 3 | Vorbereitung Basic Engineering | FID | Ja | BK4-10-176 BK4-11-209 | Baubeginn erfolgt | Inbetriebnahme erfolgt |  | 12/2015 | erhöhte Kapazitätsnachfrage in Baden-Württemberg, zusätzliche frei zuordenbare Transportkapazitäten | terranets bw | ---
072-03 | VDS Ochtrup inkl. Anbindung und GDRM-Anlagen* | Erhöhung der Transportkapazität | H-Gas | OGE/ TG | 3 | 600 | 84 | (1+1) x 12 |  | 83 Mio.€ | Vorplanung, Projektstart eingeleitet | non FID | ja | BK4-10-172 | Abschluss PFV; Detailplanung; FID Verdichter | FID Leitungen und Anlagen, Baubeginn erfolgt | Inbetriebnahme | 06/2017 | Bereitstellung zusätzlicher Einspeisekapazität (TaK) für Speicher in Epe; Reduzierung von Restriktionen bestehender lastabhängig fest frei zuordenbarer Einspeisekapazitäten (laFZK) der TG; Schaffung zusätzlicher Exit-Kapazitäten im östlichen Ruhrgebiet | TG | ---
083-05 | Netzkopplung Drohne inkl. GDRM-Anlagen, Erweiterung VDS Rehden2 | Neubau Leitung Rehden-Drohne, Erweiterung VDS Rehden | H-Gas | Fluxys D/ GASCADE/ GOAL/ NGT/ OGE | 26 | 600 | 90 | (1) x 13 |  | 81.1912 | ROV abgeschlossen | non-FID | Antrag-stellung in 2013 durchgeführt | BK4-13-035 | Einleitung der Genehmigungsverfahren (Planfeststellung/ BImSch) | Abschluss der Genehmigungsverfahren (Planfeststellung/ BImSch) | Baubeginn | 12/2017 | L-H-Gas-Umstellung (Umstellbereiche 3-5, 7-13, 16-18, 20-27, siehe Anlage 5 zum NEP-Dokument) und erhöhte Übergaben innerhalb NCG. | Gascade | ---
101-01 | Konvertierung Rehden** | Errichtung GDRM- & Nebenanlagen zur Konvertierung von H- zu L-Gas | L-Gas | Nowega | [5 empty] | 13.2 | Projektidee | non-FID | ja | BK4-12-881 | Baubeginn erfolgt | Inbetriebnahme erfolgt |  | 2016-02-01 | - Umstellung unterbrechbarer Transportleistung auf feste Kapazitäten - Spitzenlastdeckung - Kompensation rückläufiger dt. L-Gas Produktion zu Spitzenlastzeiten - Absicherung von TaK Speicher Kapazitäten | Nowega | ---
110-04 | Erweiterung NEL | Neubau VDS Hamburg, Erweiterung GDRM Anlandestation | H-Gas | Fluxys D, GOAL, NGT |  |  |  | (1+1) x 30 |  | 155.3885 | Projektidee | non-FID | nein |  | Machbarkeitsstudie | Machbarkeitsstudie | Start Basic Engineering | 12/2024 | Importbedarf aufgrund Quellenverteilung | Fluxys D, GOAL, NGT | ---
111-01 | Anbindung Ahlten 3* | Neubau einer Verbindungsleitung zwischen der Avacon HDN Station Ahlten 3 und dem Nowega Fernleitungsnetz. | L-Gas | Nowega | 0.35 | 500 | 64 |  |  | 0.9 | Erstellung Planungs-unterlagen | non-FID | Ja | BK4-13-329 | Fertigstellung |  |  | 2015-10-01 | Bereitstellung von FZK Kapazitäten am Punkt Ahlten 3 aus dem Marktgebiet Gaspool zur Versorgung der HDN. | Nowega | ---
112-01 | Querspange Raum Pforzheim - Raum Bietigheim | Ringschluss Kraichgauleitung | H-Gas | terranets bw | 26 | 400 | 80 |  |  | 32.644 | Projektidee | non-FID | Nein | --- | --- | --- | --- | 12/2024 | Erhöhung der frei zuordenbaren Kapazität für die Versorgung von Gaskunden, insbesondere im Raum Stuttgart | terranets bw | ---
113-01 | Querspange Raum Leonberg - Raum Reutlingen | Anbindung Schwarzwaldleitung | H-Gas | terranets bw | 62 | 500 | 80 |  |  | 87.8629 | Projektidee | non-FID | Nein | --- | --- | --- | --- | 12/2024 | Erhöhung der frei zuordenbaren Kapazität für die Versorgung von Gaskunden, insbesondere im Raum Reutlingen | terranets bw | ---
115-01 | VDS Scharenstetten | Ausbau VDS Scharenstetten | H-Gas | terranets bw |  |  |  | 12 | Zusatz-Kapazität 350.000 m3/h (Vn) | 43.868 | Vorplanung, Projektstart eingeleitet | FID | Ja | BK4-13-298 | Detailed Engineering, Genehmigungs-verfahren (BImschG) | Start der Bau-maßnahmen | Inbetriebnahme erfolgt | 10/2016 | Erhöhung der Transportkapazität in Baden-Württemberg | terranets bw | ---
116-01 | M+R Raum Pforzheim- Bietigheim | M+R Raum Pforzheim- Bietigheim | H-Gas | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 150.000 m3/h (Vn) | 5.9669 | Projektidee | non-FID | Nein | --- | --- | --- | --- | 12/2024 | Erhöhung der frei zuordenbaren Kapazität für die Versorgung von Gaskunden, insbesondere im Raum Stuttgart | terranets bw | ---
117-01 | M+R Raum Leonberg- Reutlingen | M+R Raum Leonberg- Reutlingen | H-Gas | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 150.000 m3/h (Vn) | 5.9669 | Projektidee | non-FID | Nein | --- | --- | --- | --- | 12/2024 | Erhöhung der frei zuordenbaren Kapazität für die Versorgung von Gaskunden, insbesondere im Raum Reutlingen | terranets bw | ---
118-01 | M+R Hittisstetten** | Ausbau M+R Hittisstetten | H-Gas | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 150.000 m3/h (Vn) | 1.5 | Vorplanung, Projektstart eingeleitet | FID | Nein | --- | Inbetriebnahme erfolgt | --- | --- | 12/2014 | Schaffung zusätzlicher Übernahmekapazitäten zwischen bayernets und terranets bw | terranets bw | ---
119-01 | M+R Achim | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen Drucksystemen H-Gas | H-Gas | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station | 6.7639 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-11-211 | Machbarkeitsstudie | Konzept- auswahl | Detailed Engineering | 2018 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen | GUD | ---
121-01 | M+R Ganderkesee | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität | H-Gas | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station | 7.0648 | Projektidee | non-FID | Nein |  | --- | Machbarkeitsstudie | Konzeptauswahl | 2020 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen | GUD | ---
125-01 | Projekt Wedel* | Kapazitätsbereitstellung für KW Wedel | H-Gas | GUD/ OGE |  |  |  |  | z.B. Anpassung bestehender VDS Station | 3 | Konzeptauswahl erfolgt | non-FID | Ja | BK4-12-916 | Detailed Engineering | Fertigstellung |  | 2016 | - neuer Anschluss KW Wedel | GUD | ---
201-01 | M+R Tachenhausen** | M+R Tachenhausen | H-Gas | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 150.000 m3/h (Vn) | 1 | Projektidee | non-FID | Nein | --- | Basic Engineering | Inbetriebnahme erfolgt |  | 10/2015 | Erhöhung der Flexibilität der Steuerung von Gasmengen | terranets bw | ---
202-01 | Leitung Stolberg-Eynatten** | Neubau Leitung Stolberg-Eynatten inkl. GDRM-Anlage | H-Gas | Fluxys TENP/ GASCADE/ OGE/ TG | 12 | 700 | 100 |  |  | 23.6 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-11-204 | --- | --- | --- | 2018 | Erwartetes Gasüberangebot in Italien, Steigerung der Austauschkapazitäten mit dem belgischen Transportnetz | Fluxys TENP | ---
203-01 | VDS Rheinland | Neubau VDS Rheinland | H-Gas | GASCADE/ OGE/ TG |  |  |  | (1+1) x 25 |  | 141.7143 | Projektidee | non-FID | OGE: ist zum 01.04.2014 gestellt |  | --- | Machbarkeitsstudie | Start Basic Engineering | 2020-2024 | L-H-Umstellgebiete | OGE | ---
204-01 | ZEELINK 1 | Neubau Leitung St. Hubert-Eynatten, inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas | GASCADE/ OGE/ TG | 112 | 1000 | 100 |  |  | 290.9868 | Projektidee | non-FID | OGE/TG: ist zum 01.04.2014 gestellt |  | --- | Machbarkeitsstudie | Vorbereitung ROV | 2020-2024 | L-H-Umstellgebiete | OGE/TG | z.Zt. 50% / 50%“
205-01 | ZEELINK 2 | Neubau Leitung Legden-St. Hubert, inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas | GASCADE/ OGE/ TG | 115 | 1000 | 100 |  |  | 298.7811 | Projektidee | non-FID | OGE: ist zum 01.04.2014 gestellt |  | --- | Machbarkeitsstudie | Vorbereitung ROV | 2020-2024 | L-H-Umstellgebiete | OGE | ---
206-01 | GDRM-Anlage Mittelbrunn | Errichtung von GDRM-Anlagen auf der MEGAL vor VDS Mittelbrunn, um den Druck herunterregeln zu können, damit Gasmengen von der TENP auf die MEGAL überspeist werden können. | H-Gas | GRTgazD/ OGE | [5 empty] | 13.7696 | Projektidee | non-FID | GRTgazD/OGE: ist zum 01.04.2014 gestellt |  | --- | Machbarkeitsstudie | Start Basic Engineering | 12/2019 | Speicher 7Fields, Haidach | GRTgazD/ OGE | 55,04 % / 44,96 %
207-01 | GDRM-Anlage Obermichelbach | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Überspeisung von Gasmengen in Obermichelbach von der Leitung Obermichelbach-Amerdingen in die MEGAL | H-Gas | GRTgazD/ OGE | [5 empty] | 5.4789 | Projektidee | non-FID | GRTgazD/OGE: ist zum 01.04.2014 gestellt |  | --- | Machbarkeitsstudie | Start Basic Engineering | 12/2019 | Speicher 7Fields, Haidach | GRTgazD/ OGE | 55,04 % / 44,96 %
208-01 | GDRM-Anlage Rimpar | Erweiterung der GDRM-Anlage VDS Rimpar (MEGAL) | H-Gas | GRTgazD/ OGE | [5 empty] | 10 | Projektidee | non-FID | GRTgazD/OGE: ist zum 01.04.2014 gestellt |  | --- | Machbarkeitsstudie | Start Basic Engineering | 12/2019 | Speicher 7Fields, Haidach | GRTgazD/ OGE | 55,04 % / 44,96 %
209-01 | GDRM-Anlage Gernsheim | Erweiterung der GDRM-Anlage Gernsheim für die Überspeisung von Gasmengen von der MEGAL in Richtung Scheidt | H-Gas | GRTgazD/ OGE | [5 empty] | 9.3923 | Projektidee | non-FID | GRTgazD/OGE: ist zum 01.04.2014 gestellt |  | --- | Machbarkeitsstudie | Start Basic Engineering | 12/2019 | Speicher 7Fields, Haidach | GRTgazD/ OGE | 55,04 % / 44,96 %
* Auf Basis der aktuellen Erkenntnisse der Projektabwicklung werden die im NEP 2013 zugrundegelegten Kosten weiterverwendet
** Auf Basis der aktuellen Erkenntnisse der Projektabwicklung erfolgte eine individuelle Kosteneinschätzung
Maßnahmen zur L-H-Gas-Umstellung
ID-Nr. | Netzausbau-maßnahmen/ Projekt (ggf. Ort/ Strecke) | Maßnahmenbeschreibung | H-Gas/ L-Gas | Netz-gebiete | Leitung Länge [km] | DN [mm] | DP [bar] | Verdichter [MW] | Sonstiges | Kosten | Aktueller Projektstatus/ Entwick-lungsstand | FID/ non-FID | Antrag gem. § 23 ARegV | Antrags-nummer | Geplante Maßnahmen bis NEP 2015 (01.04.2015) | Geplante Maßnahmen bis NEP 2016 (01.04.2016) | Geplante Maßnahmen bis NEP 2017 (01.04.2017) | Planerische Inbetrieb-nahme1 | Auswirkung auf Bedarfsabdeckung3 | Durch-führendes Unter-nehmen | Anteile bei gemein-samer Feder-führung
220-01 | Umstellung auf H-Gas (Bereich Walsrode / Fallingbostel)** | Umstellung von L- auf H-Gas des Bereiches Walsrode / Fallingbostel. Hierfür sind nach aktueller Planung u. a. Einzelmaßnahmen an der Station wie auch an der NETRA, ETL 52 und ETL 22 notwendig für a) die Versorgung des Bereiches mit H-Gas b) die Trennung des Bereiches vom L-Gas-Transportnetz | L-Gas | GUD | [5 empty] | 2 | Machbarkeitsstudien liegen vor; Konzeptauswahl erfolgt | non-FID | Ja | BK4-13-1711 | Detailed Engineering, Fertigstellung |  |  | 2015/2016 | - Ankündigung des Umstellungsgebietes ist erfolgt. - Sicherstellung der Versorgungssicherheit im L-Gas Bereich durch Marktraumumstellung - Erfüllung zusätzlicher interner Bestellungen - Anschluss KW Wolfsburg | GUD | ---
221-01 | Umstellung auf H-Gas (Bereich: Luttum bis Wolfsburg)** | Umstellung von L- auf H-Gas des Bereiches Luttum bis Wolfsburg. Hierfür sind nach aktueller Planung u. a. Einzelmaßnahmen nötig wie * Anbindung an eine H-Gas Leitung im Raum Rehden sowie Schaffung der technichen Voraussetzungen zur Übernahme des Gases * Nutzbarmachung einer Leitung von Rehden zur Station Voigtei * Anbindung der Leitung Rehden-Voigtei an das GUD Netz *Technische Änderungen an der Station Kolshorn * Verbindung der Lehringen-Kolshorn Leitung mit der Achim-Kolshorn Leitung im Bereich Luttum/Lehringen * Qualitätstrennende Maßnahmen im Bereich Kolshorn bis Sophiental | L-Gas | GUD | [5 empty] | 15 | Projektidee. Machbarkeitsstudien liegen vor | non-FID | Ja bzw. noch zu stellender Antrag gem. § 23 ARegV | BK4-11-211 und weiterer noch zu stellender Antrag gem. § 23 ARegV | Machbarkeitsstudien, Konzeptauswahl, Detailed Engineering, Fertigstellung |  |  | 2017-2020 | - Sicherstellung der Versorgungssicherheit im L-Gas Bereich durch Marktraumumstellung - Erfüllung zusätzlicher interner Bestellungen | GUD | ---
222-01 | Umstellung auf H-Gas (Bereich: Bremen / Achim / Delmenhorst)** | Schaffung der technischen Voraussetzungen für die Umstellung des Bereiches Bremen, Achim und Delmenhorst | L-Gas | GUD/OGE | [5 empty] | 1 | Projektidee | non-FID | noch zu stellender Antrag gem. § 23 ARegV | noch nicht vorhanden | Machbarkeitsstudien |  |  | 2017-2019 | - Sicherstellung der Versorgungssicherheit im L-Gas Bereich durch Marktraumumstellung - Erfüllung zusätzlicher interner Bestellungen | GUD | ---
223-01 | Umstellung auf H-Gas (Bereich: Bremen Nord, Bremerhaven bis Cuxhaven und östlicher Teil des Netzes der EWE Netz)** | Schaffung der technischen Voraussetzungen für die Umstellung des Bereiches Bremen bis Cuxhaven und Modifikation auf der Station Ganderkesee | L-Gas | GUD | [5 empty] | 0.5 | Projektidee | non-FID | noch zu stellender Antrag gem. § 23 ARegV | noch nicht vorhanden | Machbarkeitsstudien |  |  | 2021 | - Sicherstellung der Versorgungssicherheit im L-Gas Bereich durch Marktraumumstellung - Erfüllung zusätzlicher interner Bestellungen | GUD | ---
224-01 | GDRM-Anlage Nordlohne und Verbindungsleitung | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Wardenburg-Werne und der Leitung Bremen-Osnabrück sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | OGE/GUD | 0.3 | 200 | 84 |  |  | 3.4066 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-13-284 | Machbarkeitsstudie | Start Basic Engineering | Basic Engineering, Start Detailed Engineering | 12/2018 | L-H-Umstellgebiete | OGE | ---
225-01 | GDRM-Anlage Legden und Verbindungsleitung | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Rysum-Werne und der Leitung Bentheim-Dorsten sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | OGE | 0.1 | 150 | 84 |  |  | 2.1628 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-13-284 | Machbarkeitsstudie | Start Basic Engineering | Basic Engineering, Start Detailed Engineering | 12/2018 | L-H-Umstellgebiete | OGE | ---
226-01 | GDRM-Anlage Weidenhausen und Verbindungsleitung | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitungen Lauterbach-Scheidt und Frankfurter Leitung sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | OGE | 1 | 300 | 100 |  |  | 5.6871 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-13-284 | Machbarkeitsstudie | Start Basic Engineering | Basic Engineering, Start Detailed Engineering | 12/2018 | L-H-Umstellgebiete | OGE | ---
227-01 | GDRM-Anlage Marburg und Anschlussleitung | Errichtung einer GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Werne-Schlüchtern und der Leitung Großseelheim-Marburg | L-Gas | OGE | 2 | 300 | 16 |  |  | 8.0981 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-13-284 | Machbarkeitsstudie | Start Basic Engineering | Basic Engineering, Start Detailed Engineering | 12/2018 | L-H-Umstellgebiete | OGE | ---
228-01 | GDRM-Anlage Voxtrup 2 und Verbindungsleitung | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Wardenburg-Werne und der Leitung Anschluß Osnabrück sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | OGE | 0.1 | 300 | 84 |  |  | 3.8811 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-13-284 | --- | Machbarkeitsstudie | Start Basic Engineering | 01/2021 | L-H-Umstellgebiete | OGE | ---
229-01 | Systemverbindungen und -anpassungen für L-H-Gas-Umstellung 2020 - 2024 | Anpassungen des Transportsystems der OGE zur Umstellung der in Tabelle Tabelle 26 aufgeführten Netzgebiete im Zeitraum von 2020 bis 2024 | L-Gas | OGE |  |  |  |  | wird in den folgenden NEP ergänzt | 125 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-13-284 | --- | --- | --- | 2020-2024 | L-H-Umstellgebiete | OGE | ---
230-01 | Umstellung des Netzgebietes Hüthum auf H-Gas | Anpassungen des Transportsystems zur Umstellung des Netzgebietes Nr. 4 Hüthum von L- auf H-Gas | L-Gas | TG | < 1 km |  | 16/25/70 |  | GDRM-Anlage | 1 Mio. € | Projektidee | non-FID | nein |  | Vorplanung | Detailplanung/Bau | Fertigstellung | 2017 | Marktraumumstellung Hüthum | TG | ---
231-01 | Systemverbindungen und -anpassungen für L-H-Gas-Umstellung 2020 - 2024 | Anpassungen des Transportsystems der TG zur Umstellung der in Tabelle 26 aufgeführten Netzgebiete im Zeitraum von 2020 bis 2024 | L-Gas | TG |  |  |  |  | Wird in den folgenden NEP ergänzt. Die notwendigen Anpassungen sind noch nicht identifiziert. Die angegebenen Kosten stellen eine grobe Indikation dar. | 30 | Projektidee | non-FID | nein |  | --- | --- | --- | 2020 bis 2024 | L-H-Umstellgebiete | TG | ---
Zusätzliche von GUD vorgeschlagenen Maßnahmen
ID-Nr. | Netzausbau-maßnahmen/ Projekt (ggf. Ort/ Strecke) | Maßnahmenbeschreibung | H-Gas/ L-Gas | Netz-gebiete | Leitung Länge [km] | DN [mm] | DP [bar] | Verdichter [MW] | Sonstiges | Kosten | Aktueller Projektstatus/ Entwick-lungsstand | FID/ non-FID | Antrag gem. § 23 ARegV | Antrags-nummer | Geplante Maßnahmen bis NEP 2015 (01.04.2015) | Geplante Maßnahmen bis NEP 2016 (01.04.2016) | Geplante Maßnahmen bis NEP 2017 (01.04.2017) | Planerische Inbetrieb-nahme1 | Auswirkung auf Bedarfsabdeckung3 | Durch-führendes Unter-nehmen | Anteile bei gemein-samer Feder-führung
211-01 | Loop Folmhusen - Grotegaste (Ems Ost) | Bau einer Loopleitung von Folmhusen bis zurm Ems-Düker in Grotegaste (Ems Ost) | H-Gas | GUD | 10.2 | 1000 | 84 |  |  | 21.6989 | Projektidee (Machbarkeits-studien sowie Wegerechte liegen vor) | non-FID | Nein |  | - Überarbeitung der Machbarkeitsstudie - Konzeptauswahl | - Detailed Engeneering - Start Genehmigungsverfahren | Start Realisierung | 2018 | Erhöhung der Exportleistung in Richtung Niederlande; Option auch zur Erweiterung der Importleistung | GUD | ---
212-01 | VS Bunder Tief (neu) | Erweiterung der Verdichterstation am Standort Bunder Tief | H-Gas | GUD |  |  |  | (1+1) x 5 |  | 78.5482 | Projektidee | non-FID | Nein |  | - Überarbeitung der Machbarkeitsstudie - Konzeptauswahl | - Detailed Engeneering - Start Genehmigungsverfahren | Start Realisierung | 2018 | Erhöhung der Exportleistung in Richtung Niederlande; Option auch zur Erweiterung der Importleistung | GUD | ---
Fußnoten
1 | Der Zeitpunkt der Inbetriebnahme kann sich erheblich verschieben durch Verzögerungen im Genehmigungsverfahren und Probleme in der Realisierung. Bei Maßnahmen in einer frühen Projektphase (z. B. in der Phase „Projektidee“) basiert die „Planerische Inbetriebnahme“ auf einer üblichen Realisierungszeit einer Leitung bzw. einer Verdichterstation. Eventuelle maßnahmenspezifische Details wurden nicht berücksichtigt.
2 | Für die Durchführung der Maßnahme wurde(n) die (der) genannte(n) Fernleitungsnetzbetreiber durch das Änderungsverlangen der BNetzA zum NEP 2012 vom 10.12.2012 gemäß EnWG § 15a Abs. 3 S.6 bestimmt.
3 | Auswirkungen stellen lediglich eine grobe Indikation dar.