## "Startnetz-Maßnahmen"
Anlage 4: In das Startnetz für den NEP Gas 2015 aufgenommene Maßnahmen des NEP Gas 2014 - Stand 01.04.2015
Lfd. Nr. | ID-Nr. | Netzausbau-maßnahmen/ Projekt (ggf. Ort/ Strecke) | Maßnahmenbeschreibung | H-Gas / L-Gas | Netz-gebiete | Leitung |  |  | Verdichter [MW] | Sonstiges | Kosten |  | FID/ non-FID | [5 empty] | Planerische Inbetrieb-nahme1 | Auswirkung auf Bedarfsabdeckung3 |  |  | ENTSOG TYNDP 2015-Projektnummer
[6 empty] | Länge [km] | DN [mm] | DP [bar] |  |  |  | Aktueller Projektstatus/ Entwicklungs-stand |  | Antrag gem. § 23 ARegV | Antrags-nummer | Geplante Maßnahmen bis NEP 2016 (01.04.2016) | Geplante Maßnahmen bis NEP 2017 (01.04.2017) | Geplante Maßnahmen bis NEP 2018 (01.04.2018) |  |  | Durchführendes Unternehmen | Anteile bei gemeinsamer Federführung
1 | 007-01/ 009-01 | VDS Quarnstedt (neu)* | Neubau einer Verdichterstation zur Verdichtung in die DEUDAN in Süd-Nord-Richtung | H-Gas | GUD/ OGE |  |  |  | (2+1) x 8 |  | 131 | Montage/Bau | FID | Ja | BK4-10-209A01 | Projektabschluss/ Fertigstellung | --- | --- | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark | GUD | --- | TRA-N-232
2 | 011-01 | Loop Fockbek-Ellund* | Teilweiser Loop zur DEUDAN (von Fockbek bis Ellund) | H-Gas | GUD/ OGE | 63.5 | 900 | 84 |  |  | 177 | Montage/Bau | FID | Ja | BK4-10-209A01 | Projektabschluss/ Fertigstellung | --- | --- | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark | GUD | --- | TRA-N-232
3 | 030-02 | MONACO 1* | Errichtung MONACO-Leitung Bauabschnitt 1 von Burghausen nach Finsing (inkl. GDRM-Anlagen) | H-Gas | bayernets/ OGE | 86.5 | 1200 | 100 |  |  | 197 | Durchführung Planfeststellungs-verfahren, Wegerechtserwerb | non-FID | Ja | bn: BK4-13-288 | Material- und Leistungs-beschaffung Bauvorbereitung und Baubeginn | Montage/ Bau | Inbetriebnahme, Projektabschluss | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen OGE und bayernets; Speicher 7Fields, Haidach, Kraftwerk Burghausen; Erhöhung der Exit-Kapazitäten für nachgelagerte Netzbetreiber; PCI-Status zur Erhöhung des grenzüberschreitenden Gasaustausches zwischen Deutschland und Österreich (PCI-Projekt Nr. 5.18 im Anhang der EU-Verordnung Nr. 347/2013 vom 10.01.2014). | bayernets | --- | TRA-N-241
4 | 062-01 | M+R Landshut* | Errichtung GDRM-Anlage Landshut | H-Gas | bayernets | [5 empty] | 4.5 | Material- und Leistungs-beschaffung | FID | Ja | bn: BK4-13-287 | Bauvorbereitung, Baubeginn, Bau/ Montage, Inbetriebnahme Projektabschluss | --- | --- | 12/2015 | Erhöhung Exit-Kapazität zu nachgelagerten Netzbetreibern. | bayernets | ---
5 | 069-01a | Nordschwarzwald- leitung* | Leitungsneubauvorhaben | H-Gas | terranets bw | 71 | 600 | 80 |  |  | 71 | Montage/ Bau | FID | Ja | BK4-10-176 BK4-11-209 | Inbetriebnahme | Projektabschluss/ Fertigstellung | --- | 12/2015 | erhöhte Kapazitätsnachfrage in Baden-Württemberg, zusätzliche frei zuordenbare Transportkapazitäten | terranets bw | --- | TRA-F-228
6 | 069-01c | M+R Ettlingen-Hägenich* | M+R Ettlingen | H-Gas | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 300.000 m3/h (Vn) | 3 | Montage/ Bau | FID | Ja | BK4-10-176 BK4-11-209 | Inbetriebnahme | Projektabschluss/ Fertigstellung | --- | 12/2015 | erhöhte Kapazitätsnachfrage in Baden-Württemberg, zusätzliche frei zuordenbare Transportkapazitäten | terranets bw | --- | TRA-F-228
7 | 069-01d | M+R Leonberg-West* | M+R Leonberg | H-Gas | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 300.000 m3/h (Vn) | 3 | Montage/ Bau | FID | Ja | BK4-10-176 BK4-11-209 | Inbetriebnahme | Projektabschluss/ Fertigstellung | --- | 12/2015 | erhöhte Kapazitätsnachfrage in Baden-Württemberg, zusätzliche frei zuordenbare Transportkapazitäten | terranets bw | --- | TRA-F-228
8 | 072-03 | VDS Ochtrup inkl. Anbindung und GDRM-Anlagen* | Erhöhung der Transportkapazität | H-Gas | OGE/ TG | 3 | 600 | 84 | (1+1) x 12 |  | 83 | Material-und Leistungs-beschaffung | FID | ja | BK4-10-172 | Bauvorbereitung und Baubeginn | Montage/ Bau | Projektabschluss/ Fertigstellung | 01/2018 | Bereitstellung zusätzlicher Einspeisekapazität (TaK) für Speicher in Epe; Reduzierung von Restriktionen bestehender lastabhängig fest frei zuordenbarer Einspeisekapazitäten (laFZK) der TG; Schaffung zusätzlicher Exit-Kapazitäten im östlichen Ruhrgebiet | Thyssengas | ---
9 | 083-05 | NOWAL*2 | Neubau Leitung Rehden-Drohne, Erweiterung VDS Rehden | H-Gas | Fluxys D/ GASCADE/ GOAL/ NEL Gastransport/ OGE | 26 | 600 | 90 | (1) x 13 |  | 81 | Durchführung Planfeststellungs- verfahren (PFV), Wegerechtserwerb | non-FID | genehmigt, Änderungs-antrag erforderlich | BK4-13-035 | Material- und Leistungsbeschaffung | Montage/ Bau | Inbetriebnahme | 12/2017 | L-H-Gas-Umstellung (Umstellbereiche 3-5, 7-13, 16-18, 20-27, siehe Anlage 3 zum NEP-Dokument) und erhöhte Übergaben innerhalb NCG. | GASCADE | --- | TRA-N-291
10 | 101-01 | Konvertierung Rehden* | Errichtung GDRM- & Nebenanlagen zur Konvertierung von H- zu L-Gas | L-Gas | Nowega | [5 empty] | 15.6 | Durchführung Planfeststellungs-verfahren (PFV), Wegerechtserwerb | non-FID | ja | BK4-12-881 | Bauvorbereitung und Baubeginn | Projektabschluss/ Fertigstellung | --- | 2016-02-01 | - Absicherung bisheriger unterbrechbarer Transportleistung auf feste Kapazitäten - Spitzenlastdeckung zu Hochlastphasen - Kompensation rückläufiger dt. L-Gas Produktion zu Spitzenlastzeiten - Absicherung von TaK Speicher Kapazitäten - Bereitstellung von H-Gas Kapazitäten für GUD im Rahmen der L-H-Gas-Umstellung | Nowega | ---
11 | 115-01 | VDS Scharenstetten* | Ausbau VDS Scharenstetten | H-Gas | terranets bw |  |  |  | 12 | Zusatz-Kapazität 350.000 m3/h (Vn) | 44 | Genehmigungs- planung bzw. Detailplanung | FID | Ja | BK4-13-298 | Genehmigungs- planung bzw. Detailplanung | Projektabschluss/ Fertigstellung | -- | 10/2016 | Erhöhung der Transportkapazität in Baden-Württemberg | terranets bw | ---
12 | 125-01 | Projekt Wedel* | Kapazitätsbereitstellung für KW Wedel | H-Gas | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung der VS Achim | 3 | Montage/ Bau | FID | Ja | BK4-12-916 | Projektabschluss/ Fertigstellung | --- | --- | 2016 | - neuer Anschluss KW Wedel | GUD | ---
13 | 201-01 | M+R Tachenhausen* | M+R Tachenhausen | H-Gas | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 150.000 m3/h (Vn) | 1 | Montage/ Bau | non-FID | Nein | --- | Projektabschluss/ Fertigstellung | --- | --- | 12/2015 | Erhöhung der Flexibilität der Steuerung von Gasmengen | terranets bw | ---
14 | 230-01 | Umstellung des Netzgebietes Hüthum auf H-Gas* | Anpassungen des Transportsystems zur Umstellung des Netzgebietes Nr. 4 Hüthum von L- auf H-Gas | L-Gas | Thyssengas | 1 |  | 16/25/70 |  | GDRM-Anlage | 1 | Projektidee | non-FID | ja | BK4-14-027 | Bauvorbereitung und Baubeginn | Projektabschluss/ Fertigstellung | --- | 2017 | Marktraumumstellung Hüthum | Thyssengas | ---
Summen | [5 empty] | 251 |  |  | 73 |  | 815.1
* Es werden die im NEP 2014 zugrundegelegten Kosten weiterverwendet
** Individuelle Kosteneinschätzung
Fußnoten | Der Zeitpunkt der Inbetriebnahme kann sich erheblich verschieben durch Verzögerungen im Genehmigungsverfahren und Probleme in der Realisierung. Bei Maßnahmen in einer frühen Projektphase (z. B. in der Phase „Projektidee“) basiert die „Planerische Inbetriebnahme“ auf einer üblichen Realisierungszeit einer Leitung bzw. einer Verdichterstation. Eventuelle maßnahmenspezifische Details wurden nicht berücksichtigt.
1
2 | Für die Durchführung der Maßnahme wurde(n) die (der) genannte(n) Fernleitungsnetzbetreiber durch das Änderungsverlangen der BNetzA zum NEP 2012 vom 10.12.2012 gemäß EnWG § 15a Abs. 3 S.6 bestimmt.
3 | Auswirkungen stellen lediglich eine grobe Indikation dar.

## Maßnahmenliste Varianten
Anlage 4: Maßnahmenübersicht NEP Gas 2015 Variante II.A/ II.B 2020, II.B 2025 und II.A 2025 - Stand 01.04.2015
Lfd. Nr. | ID-Nr. | Netzausbau-maßnahmen/ Projekt (ggf. Ort/ Strecke) | Maßnahmenbeschreibung | H-Gas/ L-Gas | Modellierungsvariante |  |  | Netz-gebiete | Leitung |  |  | Verdichter [MW] | Sonstiges | Kosten | FID/ non-FID | Planerische Inbetrieb-nahme1 | Auswirkung auf Bedarfsabdeckung3 | II.A/ II.B 2020 |  |  | II.B 2025 |  |  | II.A 2025
[5 empty] | II.A/ II.B 2020 | II.B 2025 | II.A 2025 |  | Länge [km] | DN [mm] | DP [bar] | [6 empty] | Gesamtsumme Leitungslänge [km] | Gesamtsumme Verdichter-leistung [MW] | Kosten [Mio. €] | Gesamtsumme Leitungslänge [km] | Gesamtsumme Verdichter-leistung [MW] | Kosten [Mio. €] | Gesamtsumme Leitungslänge [km] | Gesamtsumme Verdichter-leistung [MW] | Kosten [Mio. €]
1 | 024-04a | Ltg. Schwandorf-Forchheim* | Loop Schwandorf-Forchheim | H-Gas | x | x | x | bayernets/ OGE | 62 | 1000 | 100 |  |  | 126 | non-FID | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach | 62 |  | 126 | 62 |  | 126 | 62 |  | 126
2 | 024-04b | GDRM-Anlage Schwandorf* | Erweiterung GDRM-Anlage Schwandorf | H-Gas | x | x | x | bayernets/ OGE | [5 empty] | 7 | non-FID | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
3 | 024-04c | GDRM-Anlage Arresting* | Erweiterung GDRM-Anlage Arresting | H-Gas | x | x | x | bayernets/ OGE | [5 empty] | 5 | non-FID | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
4 | 026-06 | VDS Rothenstadt* | Neubau VDS Rothenstadt | H-Gas | x | x | x | GRTgazD/ OGE |  |  |  | (2+1) x 15 |  | 119 | non-FID | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach |  | 45 | 119 |  | 45 | 119 |  | 45 | 119
5 | 028-04 | Ltg. Forchheim Finsing* | Loop Forchheim - Finsing inkl. GRDM-Anlage Finsing | H-Gas | x | x | x | bayernets/ OGE | 79 | 1000 | 100 |  |  | 180 | non-FID | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach | 79 |  | 180 | 79 |  | 180 | 79 |  | 180
6 | 036-04 | VDS Amerdingen/ Wertingen* | Neubau VDS Amerdingen/ Wertingen | H-Gas | x | x | x | bayernets/ OGE/ terranets bw |  |  |  | (2+1) x 11 |  | 107 | non-FID | 12/2019 | Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen OGE und bayernets, terranets bw; Speicher 7Fields, Haidach, Kraftwerk Burghausen; Erhöhung der Exit-Kapazitäten für nachgelagerte Netzbetreiber. |  | 33 | 107 |  | 33 | 107 |  | 33 | 107
7 | 038-01 | VDS Werne* | Reversierung Süd-Nord | H-Gas | x | x | x | OGE | [5 empty] | 26 | non-FID | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazitäten mit TG, Erhöhung der Überspeisekapazität Ellund, Speicher 7Fields, Haidach, L-H-Gas-Umstellungsgebiete |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26
8 | 040-05 | VDS Werne* | Neubau VDS Werne | H-Gas | x | x | x | OGE |  |  |  | (1 x 25) + (2 x 12) |  | 147 | non-FID | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel, L-H-Gas- Umstellungsgebiete |  | 49 | 147 |  | 49 | 147 |  | 49 | 147
9 | 045-04 | Ltg. Epe-Legden* | Loop Epe-Legden | H-Gas | x | x | x | OGE/ TG | 15 | 1100 | 100 |  |  | 41 | non-FID | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel, L-H-Gas- Umstellungsgebiete | 15 |  | 41 | 15 |  | 41 | 15 |  | 41
10 | 049-07 | VDS Herbstein* | Neubau VDS Herbstein | H-Gas | x | x | x | GASCADE/ OGE |  |  |  | (2+1) x 13 | Maschinenauslegung angepasst auf Basis aktueller Erkenntnisse der Projektabwicklung | 120 | non-FID | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG, Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel, L-H-Gas- Umstellungsgebiete, Erhöhung der Überspeisekapazität Ellund |  | 39 | 120 |  | 39 | 120 |  | 39 | 120
11 | 067-02 | Ltg. Voigtslach-Paffrath* | Loop Ltg. Voigtslach - Paffrath (NETG) | L-Gas |  | x | x | OGE/ TG | 23.2 | 900 | 70 |  |  | 48 | non-FID | 12/2023 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete |  |  |  | 23.2 |  | 48 | 23.2 |  | 48
12 | 110-06 | Erweiterung NEL** | Neubau VDS Hamburg, Erweiterung GDRM Anlandestation | H-Gas |  | x | x | Fluxys D/ GOAL/ NEL Gastransport |  |  |  | (1+1) x 25 |  | 157 | non-FID | 12/2025 | Importbedarf gemäß H-Gas-Quellenverteilung |  |  |  |  | 50 | 157 |  | 50 | 157
13 | 111-01 | Anbindung Ahlten 3* | Neubau einer Verbindungsleitung zwischen der Avacon HDN Station Ahlten 3 und dem Nowega Fernleitungsnetz. | L-Gas | x | x | x | Nowega | 0.35 | 500 | 64 |  |  | 0.9 | non-FID | 2015-10-01 | Bereitstellung von FZK Kapazitäten am Punkt Ahlten 3 aus dem Marktgebiet Gaspool zur Versorgung der HDN. | 0.35 |  | 0.9 | 0.35 |  | 0.9 | 0.35 |  | 0.9
14 | 112-01 | Querspange Raum Pforzheim-Raum Bietigheim* | Ringschluss Kraichgauleitung | H-Gas |  | x | x | terranets bw | 26 | 400 | 80 |  |  | 33 | non-FID | 12/2024 | Erhöhung der frei zuordenbaren Kapazität für die Versorgung von Gaskunden, insbesondere im Raum Stuttgart |  |  |  | 26 |  | 33 | 26 |  | 33
15 | 113-01 | Querspange Raum Leonberg-Raum Reutlingen* | Anbindung Schwarzwaldleitung | H-Gas |  | x | x | terranets bw | 62 | 500 | 80 |  |  | 88 | non-FID | 12/2024 | Erhöhung der frei zuordenbaren Kapazität für die Versorgung von Gaskunden, insbesondere im Raum Reutlingen |  |  |  | 62 |  | 88 | 62 |  | 88
16 | 116-01 | M+R Raum Pforzheim- Bietigheim* | M+R Raum Pforzheim- Bietigheim | H-Gas |  | x | x | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 150.000 m3/h (Vn) | 6 | non-FID | 12/2024 | Erhöhung der frei zuordenbaren Kapazität für die Versorgung von Gaskunden, insbesondere im Raum Stuttgart | [5 empty] | 6 |  |  | 6
17 | 117-01 | M+R Raum Leonberg- Reutlingen* | M+R Raum Leonberg- Reutlingen | H-Gas |  | x | x | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 150.000 m3/h (Vn) | 6 | non-FID | 12/2024 | Erhöhung der frei zuordenbaren Kapazität für die Versorgung von Gaskunden, insbesondere im Raum Reutlingen | [5 empty] | 6 |  |  | 6
18 | 119-01 | M+R Achim* | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen Drucksystemen H-Gas | H-Gas | x | x | x | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station | 7 | non-FID | 2018 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
19 | 121-01 | M+R Ganderkesee* | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität | H-Gas | x | x | x | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station | 7 | non-FID | 2020 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
20 | 203-02 | VDS ZEELINK* | Neubau VDS ZEELINK (VDS Rheinland) | H-Gas | x | x | x | GASCADE/ OGE/ Thyssengas/ Fluxys TENP |  |  |  | (2+1) x 13 | Maschinenauslegung optimiert auf Basis aktueller Erkenntnisse | 142 | non-FID | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete |  | 39 | 142 |  | 39 | 142 |  | 39 | 142
21 | 204-02 | ZEELINK 1* | Neubau Leitung St. Hubert-Eynatten, inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas | x | x | x | GASCADE/ OGE/ Thyssengas/ Fluxys TENP | 112 | 1000 | 100 |  |  | 291 | non-FID | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | 112 |  | 291 | 112 |  | 291 | 112 |  | 291
22 | 205-02 | ZEELINK 2* | Neubau Leitung Legden-St. Hubert, inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas | x | x | x | GASCADE/ OGE/ Thyssengas/ Fluxys TENP | 115 | 1000 | 100 |  |  | 299 | non-FID | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | 115 |  | 299 | 115 |  | 299 | 115 |  | 299
23 | 206-01 | GDRM-Anlage Mittelbrunn* | Errichtung von GDRM-Anlagen auf der MEGAL vor VDS Mittelbrunn, um den Druck herunterregeln zu können, damit Gasmengen von der TENP auf die MEGAL überspeist werden können. | H-Gas | x | x | x | GRTgazD/ OGE | [5 empty] | 14 | non-FID | 12/2019 | Speicher 7Fields, Haidach |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
24 | 207-01 | GDRM-Anlage Obermichelbach* | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Überspeisung von Gasmengen in Obermichelbach von der Leitung Obermichelbach-Amerdingen in die MEGAL | H-Gas | x | x | x | GRTgazD/ OGE | [5 empty] | 5.5 | non-FID | 12/2019 | Speicher 7Fields, Haidach |  |  | 5.5 |  |  | 5.5 |  |  | 5.5
25 | 208-01 | GDRM-Anlage Rimpar* | Erweiterung der GDRM-Anlage VDS Rimpar (MEGAL) | H-Gas | x | x | x | GRTgazD/ OGE | [5 empty] | 10 | non-FID | 12/2019 | Speicher 7Fields, Haidach |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
26 | 209-01 | GDRM-Anlage Gernsheim* | Erweiterung der GDRM-Anlage Gernsheim für die Überspeisung von Gasmengen von der MEGAL in Richtung Scheidt | H-Gas | x | x | x | GRTgazD/ OGE | [5 empty] | 9.5 | non-FID | 12/2019 | Speicher 7Fields, Haidach |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5
27 | 220-01 | Umstellung auf H-Gas (Bereich Walsrode/ Fallingbostel)* | Umstellung von L- auf H-Gas des Bereiches Walsrode / Fallingbostel. Hierfür sind nach aktueller Planung u. a. Einzelmaßnahmen wie * Errichtung einer Station * Schaffung einer Verbindung zwischen NETRA und ETL 52 *Trennungsmaßnahmen auf ETL 52 und ETL 22 notwendig für a) die Versorgung des Bereiches mit H-Gas b) die Trennung des Bereiches vom L-Gas-Transportnetz | L-Gas | x | x | x | GUD | [5 empty] | 2 | FID | 2015-2016 | - Ankündigung des Umstellungsgebietes ist erfolgt. - Sicherstellung der Versorgungssicherheit im L-Gas Bereich durch Marktraumumstellung - Erfüllung zusätzlicher interner Bestellungen - Anschluss KW Wolfsburg |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
28 | 221-01 | Umstellung auf H-Gas (Bereich: Luttum bis Wolfsburg)* | Umstellung von L- auf H-Gas des Bereiches Luttum bis Wolfsburg. Hierfür sind nach aktueller Planung u. a. Einzelmaßnahmen nötig wie * Anbindung der Leitung Rehden-Voigtei an das GUD Netz in Voigtei sowie Schaffung der technischen Voraussetzungen zur Übernahme des Gases in Voigtei *Technische Änderungen an der Station Kolshorn * Verbindung der Lehringen-Kolshorn Leitung mit der Achim-Kolshorn Leitung im Bereich Luttum/Lehringen * Qualitätstrennende Maßnahmen im Bereich Kolshorn bis Sophiental | L-Gas | x | x | x | GUD | [5 empty] | 12 | non-FID | 2017-2020 | - Sicherstellung der Versorgungssicherheit im L-Gas Bereich durch Marktraumumstellung - Erfüllung zusätzlicher interner Bestellungen |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
29 | 222-02 | Umstellung auf H-Gas (Bereich: Bremen/ Achim/ Delmenhorst)** | Schaffung der technischen Voraussetzungen für die Umstellung des Bereiches Bremen, Achim und Delmenhorst - Erweiterung der Stationen Bremen Süd Brinkum, Bremen Dreye, Bremen Süd Bollen, Bremen Ost und Delmenhorst - Integration der derzeitigen L-Gas-Netzkopplungspunkte zwischen OGE und wesernetz GmbH in das GUD-H-Gas-System | L-Gas | x | x | x | GUD/ OGE | [5 empty] | 11.5 | non-FID | 2017-2020 | - Sicherstellung der Versorgungssicherheit im L-Gas Bereich durch Marktraumumstellung - Erfüllung zusätzlicher interner Bestellungen |  |  | 11.5 |  |  | 11.5 |  |  | 11.5
30 | 223-01 | Umstellung auf H-Gas (Bereich: Bremen Nord, Bremerhaven bis Cuxhaven und östlicher Teil des Netzes der EWE Netz)** | Schaffung der technischen Voraussetzungen für die Umstellung des Bereiches Bremen bis Cuxhaven und Modifikation auf der Station Ganderkesee | L-Gas |  | x | x | GUD | [5 empty] | 0.5 | non-FID | 2021 | - Sicherstellung der Versorgungssicherheit im L-Gas Bereich durch Marktraumumstellung - Erfüllung zusätzlicher interner Bestellungen | [5 empty] | 0.5 |  |  | 0.5
31 | 224-02 | GDRM-Anlage Nordlohne und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Wardenburg-Werne und der Leitung Bremen-Osnabrück sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | x | x | x | OGE/ GUD | 0.3 | 200 | 84 |  | Anpassung der Anlagenleistung | 4.6905 | non-FID | 12/2018 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete Osnabrück, Teutoburger Wald 4, Teutoburger Wald 6 | 0.3 |  | 4.6905 | 0.3 |  | 4.6905 | 0.3 |  | 4.6905
32 | 225-02 | GDRM-Anlage Legden und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Rysum-Werne und der Leitung Bentheim-Dorsten sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | x | x | x | OGE | 0.3 | 200 | 84 |  |  | 5.2424 | non-FID | 12/2018 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Marl | 0.3 |  | 5.2424 | 0.3 |  | 5.2424 | 0.3 |  | 5.2424
33 | 226-02 | GDRM-Anlage Rechtenbach und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitungen Lauterbach-Scheidt, Frankfurter Leitung, Leitung Weidenhausen-Giessen, der neu zu errichtenden Leitung Weidenhausen-Gießen sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | x | x | x | OGE | 0.2 | 300 | 100 |  | Standortverschiebung von Weidenhausen nach Rechtenbach | 5.3803 | non-FID | 12/2018 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Frankfurt | 0.2 |  | 5.3803 | 0.2 |  | 5.3803 | 0.2 |  | 5.3803
34 | 227-02 | GDRM-Anlage Marburg und Verbindungsleitung, sowie eine neue Leitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Werne-Schlüchtern und der Leitung Großseelheim-Marburg, der hierzu erforderlichen Verbindungsleitung, sowie einer neuen Leitung | L-Gas | x | x | x | OGE | 2.5 | 300 | 16 |  |  | 8.5533 | non-FID | 12/2018 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Frankfurt | 2.5 |  | 8.5533 | 2.5 |  | 8.5533 | 2.5 |  | 8.5533
35 | 228-02 | GDRM-Anlage Hilter und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Wardenburg-Werne und der Leitung in Richtung Osnabrück sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | x | x | x | OGE | 0.4 | 300 | 84 |  |  | 5.6562 | non-FID | 12/2018 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete Osnabrück, Teutoburger Wald 4, Teutoburger Wald 6 | 0.4 |  | 5.6562 | 0.4 |  | 5.6562 | 0.4 |  | 5.6562
36 | 229-01 | Systemverbindungen und -anpassungen für L-H-Gas-Umstellung 2022-2025** | Anpassungen des Transportsystems der OGE zur Umstellung der OGE- Netzgebiete im Zeitraum von 2021 bis 2025 | L-Gas |  | x | x | OGE |  |  |  |  | wird in den folgenden NEP konkretisiert | 125 | non-FID | 2021-2025 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | [5 empty] | 125 |  |  | 125
37 | 231-01 | Systemverbindungen und -anpassungen für L-H-Gas-Umstellung 2022-2025** | Anpassungen des Transportsystems der TG zur Umstellung der aufgeführten Netzgebiete im Zeitraum von 2022 bis 2025 | L-Gas |  | x | x | TG |  |  |  |  | Wird in den folgenden NEP ergänzt. Die notwendigen Anpassungen sind noch nicht identifiziert. Die angegebenen Kosten stellen eine grobe Indikation dar. | 28 | non-FID | 2021-2025 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | [5 empty] | 28 |  |  | 28
38 | 300-01 | VDS Schatteburg | Neubau einer Verdichterstation für West-Ost und Ost-West Flussrichtung | H-Gas | x | x | x | GUD |  |  |  | (1 + 1) x 6 |  | 79.4938 | non-FID | 2020 | • (West-Ost) Erhöhter Importbedarf aus den Niederlanden ab 2020 durch die L-/H-Gas Umstellung (H-Gas Quellenverteilung) • (Ost-West) H-Gas Versorgung von Umstellungsbereichen (L-Gas) auf der Leitung 31 (Bunder-Tief - Emsbüren) |  | 12 | 79.4938 |  | 12 | 79.4938 |  | 12 | 79.4938
39 | 301-01 | Überspeisung Embsen** | Erweiterung der Überspeiseleistung aus der NEL | H-Gas | x | x | x | GUD | [5 empty] | 1.5 | non-FID | 2020 | - Übernahme erhöhter Leistungen aus der NEL/Greifswald (H-Gas Quellen Verteilung) - Erhöhung der Austauschmöglichkeiten im Marktgebiet GASPOOL |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5
40 | 302-01 | Ltg. Datteln-Herne | Netzverstärkung und Kraftwerksanbindung | H-Gas | x | x | x | Thyssengas | 23 | 600 | 70 |  |  | 32 | non-FID | 2020 | Schaffung der Ausspeisekapazitäten für das GuD-Kraftwerk Herne (BNetzA ID BNAP125) | 23 |  | 32 | 23 |  | 32 | 23 |  | 32
41 | 303-01 | Ltg. Deggendorf-Plattling | Leitungsneubauvorhaben (inkl. GDRM-Anlagen) | H-Gas | x | x | x | bayernets | 12 | 300 | 70 |  |  | 9 | FID | 07/2017 | Anschluss von großen Letzverbrauchern (Industriebetriebe und Kraftwerke) an das deutsche Fernleitungsnetz; Vermeidung von Teilnetz-Bildung. | 12 |  | 9 | 12 |  | 9 | 12 |  | 9
42 | 304-01 | Reversierung West-Ost MEGAL VDS Waidhaus** | Reversierung (West-Ost) der VDS MEGAL Waidhaus | H-Gas | x | x | x | GRTgazD/ OGE | [5 empty] | 19.1017 | non-FID | 12/2018 | Schaffung der Möglichkeit, Erdgas aus dem Marktgebiet NetConnect Germany nach Zentral- und Osteuropa zu transportieren. |  |  | 19.1017 |  |  | 19.1017 |  |  | 19.1017
43 | 305-01 | Reversierung TENP** | 1) Reversierung (Süd-Nord) der VDS Hügelheim 2) Deodorierungsanlage | H-Gas | x | x | x | Fluxys TENP/ OGE | [5 empty] | 20.1826 | FID | 12/2020 | Zusätzlicher Importbedarf gemäß H-Gas Quellenverteilung |  |  | 20.1826 |  |  | 20.1826 |  |  | 20.1826
44 | 306-01 | GDRM-Anlage Epe** | Neubau GDRM-Anlage Epe | H-Gas | x | x | x | OGE | [5 empty] | 6.6024 | non-FID | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete |  |  | 6.6024 |  |  | 6.6024 |  |  | 6.6024
45 | 307-01 | GDRM-Anlage Mittelbrunn** | Erweiterung der GDRM-Anlage Mittelbrunn zur Erhöhung der Überspeisemöglichkeit MEGAL <-> TENP | H-Gas | x | x | x | GRTgazD/ OGE/ Fluxys TENP | [5 empty] | 17.2237 | non-FID | 12/2020 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw und L-H-Gas-Umstellungsgebiete |  |  | 17.2237 |  |  | 17.2237 |  |  | 17.2237
46 | 308-01 | GDRM-Anlage Gernsheim** | Erweiterung der GDRM-Anlage Gernsheim für die Überspeisung von Gasmengen von Scheidt in Richtung MEGAL | H-Gas | x | x | x | GRTgazD/ OGE | [5 empty] | 2.153 | non-FID | 12/2020 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw |  |  | 2.153 |  |  | 2.153 |  |  | 2.153
47 | 309-01 | VDS MEGAL Rimpar** | Erweiterung VDS MEGAL Rimpar für den Fahrweg in Richtung Sannerz | H-Gas | x | x | x | GRTgazD/ OGE | [5 empty] | 1 | non-FID | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
48 | 310-01 | GDRM-Anlage Reichertsheim** | Neubau GDRM-Anlage Reichertsheim | H-Gas | x | x | x | bayernets/ OGE | [5 empty] | 10.0471 | non-FID | 12/2020 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets |  |  | 10.0471 |  |  | 10.0471 |  |  | 10.0471
49 | 311-01 | Ltg. Schlüchtern-Rimpar** | Druckanhebung der Leitung Schlüchtern-Rimpar von 80 auf 84 barg | H-Gas | x | x | x | OGE | 1 |  | 84 |  |  | 1.6561 | non-FID | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | 1 |  | 1.6561 | 1 |  | 1.6561 | 1 |  | 1.6561
50 | 312-01 | VDS MEGAL Rimpar | Neubau VDS MEGAL Rimpar | H-Gas |  | x | x | GRTgazD/ OGE |  |  |  | (2 + 1) x 13 |  | 127.7109 | non-FID | 12/2023 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete |  |  |  |  | 39 | 127.7109 |  | 39 | 127.7109
51 | 313-01 | VDS St. Hubert | Neubau VDS St. Hubert | H-Gas |  | x | x | OGE/ Thyssengas |  |  |  | (1 + 1) x 13 |  | 96.0761 | non-FID | 12/2023 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete |  |  |  |  | 26 | 96.0761 |  | 26 | 96.0761
52 | 314-01 | GDRM-Anlage Leeheim** | Neubau GDRM-Anlage Leeheim | H-Gas |  | x | x | OGE | [5 empty] | 4.4371 | non-FID | 12/2025 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | [5 empty] | 4.4371 |  |  | 4.4371
53 | 315-01 | Loop Heidenau-Sauensiek | Teilweiser Loop zu bestehender Leitung (von Heidenau bis Sauensiek) | H-Gas |  |  | x | GUD | 10 | 600 | 84 |  |  | 15.4812 | non-FID | 2025 | Zusätzliche Transportamforderung im Raum Schleswig-Holstein (10 Jahres Prognosen) | [6 empty] | 10 |  | 15.4812
54 | 316-01 | Erweiterung NOWAL** | Erhöhung des Nenndurchmessers der NOWAL von DN 600 auf DN 700 | H-Gas |  | x |  | GASCADE | 26 | 700 | 90 | (1) x 13 |  | 5 | non-FID | 12/2017 | L-H-Gas-Umstellung (Umstellbereiche 13, 18, 21-23, 25-28, 31-33, 36, 37, 40, siehe Anlage 3 zum NEP-Dokument) und erhöhte Übergaben innerhalb NCG. | [5 empty] | 5
55 | 320-01 | Umstellung des Netzgebietes Bergheim 1 auf H-Gas** | Anpassungen des Transportsystems zur Umstellung des Netzgebietes Nr. 24 Bergheim 1 von L- auf H-Gas | L-Gas | x | x | x | Thyssengas | 1 | 100 | 25 |  |  | 1 | non-FID | 2020 | L-H-Umstellungsgebiet Bergheim 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
56 | 321-01 | GDRM-Anlage Weidenhausen und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitungen Lauterbach-Scheidt und Scheidt-Weidenhausen sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | x | x | x | OGE | 1 | 300 | 100 |  |  | 6.484 | non-FID | 12/2018 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete Frankfurt, Limburg | 1 |  | 6.484 | 1 |  | 6.484 | 1 |  | 6.484
57 | 322-01 | Ltg. Weidenhausen-Gießen** | Errichtung einer neu zu bauenden Leitung zwischen Weidenhausen und Gießen | L-Gas | x | x | x | OGE | 8.5 | 300 | 50 |  |  | 11.7263 | non-FID | 12/2018 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Frankfurt | 8.5 |  | 11.7263 | 8.5 |  | 11.7263 | 8.5 |  | 11.7263
58 | 323-01 | Schieberanlage Paffrath und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen Schieberanlage zur Verbindung der Leitung Werne-Paffrath und der Aggertalleitung von Thyssengas | L-Gas | x | x | x | OGE/ Thyssengas | 0.2 | 300 | 70 |  |  | 1 | non-FID | 12/2019 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Aggertalleitung | 0.2 |  | 1 | 0.2 |  | 1 | 0.2 |  | 1
59 | 324-01 | Schieberanlage Niederpleis und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen Schieberanlage zur Verbindung der Leitung Paffrath-Rüsselsheim und der Leitung in Richtung Niederpleis sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | x | x | x | OGE | 0.1 | 200 | 70 |  |  | 1 | non-FID | 12/2019 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Bonn | 0.1 |  | 1 | 0.1 |  | 1 | 0.1 |  | 1
60 | 325-01 | Schieberanlage Neukirchen und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen Schieberanlage zur Verbindung der Leitung St.Hubert-Paffrath und der Leitung in Richtung Düsseldorf sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | x | x | x | OGE/ Thyssengas | 0.1 | 300 | 70 |  |  | 1 | non-FID | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Düsseldorf | 0.1 |  | 1 | 0.1 |  | 1 | 0.1 |  | 1
61 | 326-01 | Schieberanlage Horrem und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen Schieberanalge zur Verbindung der Leitung St.Hubert-Paffrath und der Leitung in Richtung Dormagen sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | x | x | x | OGE/ Thyssengas | 0.1 | 400 | 70 |  |  | 1 | non-FID | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Dormagen | 0.1 |  | 1 | 0.1 |  | 1 | 0.1 |  | 1
62 | 327-01 | GDRM-Anlage Niederschelden und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitungen in Richtung Werdohl, Haiger, Wissen und Radevormwald sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | x | x | x | OGE | 0.1 | 200 | 70 |  |  | 2.7271 | non-FID | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete Kirchen-Wissen, Haiger, Ergste, Südwestfalen, Wipperfürth-Niederschelden | 0.1 |  | 2.7271 | 0.1 |  | 2.7271 | 0.1 |  | 2.7271
63 | 328-01 | GDRM-Anlage Langenscheid und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Scheidt-Wetzlar und der Leitung Wesseling-Raunheim sowie der hierzu erforderlichen Verbindungsleitung | L-Gas | x | x | x | OGE | 0.1 | 200 | 70 |  |  | 4.0189 | non-FID | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Limburg | 0.1 |  | 4.0189 | 0.1 |  | 4.0189 | 0.1 |  | 4.0189
64 | 329-01 | GDRM-Anlage Siegwiesen und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung in Richtung Koblenz und der Leitung in Richtung Bonn sowie der hierzu erforderlichen Verbindungsleitung | L-Gas | x | x | x | OGE | 0.1 | 200 | 50 |  |  | 4.1624 | non-FID | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Bonn | 0.1 |  | 4.1624 | 0.1 |  | 4.1624 | 0.1 |  | 4.1624
65 | 330-01 | GDRM-Anlage Elsdorf und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Paffrath-Rüsselsheim und der Leitungen in Richtung Dorsten und Köln sowie der hierzu erforderlichen Verbindungsleitung | L-Gas | x | x | x | OGE | 0.1 | 300 | 70 |  |  | 4.7365 | non-FID | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Bonn | 0.1 |  | 4.7365 | 0.1 |  | 4.7365 | 0.1 |  | 4.7365
66 | 331-01 | GDRM-Anlage Scheidt** | Erweiterung GDRM-Anlage zur Verbindung der L-Gas und H-Gas Leitungen auf der Station Scheidt | L-Gas | x | x | x | OGE | [5 empty] | 7.8942 | non-FID | 12/2020 | Nutzbarmachung der L-Gas Infrastruktur im H-Gas Transportsystem u.a. zur Versorgung von L-H-Gas Umstellungsgebieten |  |  | 7.8942 |  |  | 7.8942 |  |  | 7.8942
67 | 332-01 | Schieberanlage Ergste und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen Schieberanlage zur Verbindung der Leitung Werne-Paffrath und dem Regler Ergste sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas |  | x | x | OGE | 0.1 | 300 | 70 |  |  | 1 | non-FID | 12/2021 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Ergste |  |  |  | 0.1 |  | 1 | 0.1 |  | 1
68 | 333-01 | GDRM-Anlage Asbeck und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Werne- Schlüchtern und der Leitung Beckum-Werdohl sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas |  | x | x | OGE | 0.1 | 400 | 100 |  |  | 6.5881 | non-FID | 12/2021 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete Ergste, Südwestfalen, Hagen-Iserlohn |  |  |  | 0.1 |  | 6.5881 | 0.1 |  | 6.5881
69 | 334-01 | Schieberanlage Rauschendorf und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen Schieberanlage zur Verbindung der Leitung Wesseling-Raunheim und der Leitung Koblenz-Frankfurt sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas |  | x | x | OGE | 0.1 | 200 | 52 |  |  | 1 | non-FID | 12/2021 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete Bonn, Rhein-Main |  |  |  | 0.1 |  | 1 | 0.1 |  | 1
70 | 335-01 | GDRM-Anlage Marienheide und Verbindungsleitung, sowie Anschlussleitungen** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Umstellung des Raums Wipperfürth-Niederschelden sowie von mehreren Anschlussleitungen | L-Gas |  | x | x | OGE | 12.8 | 200 | 70 |  |  | 18.1537 | non-FID | 12/2021 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Wipperfürth-Niederschelden |  |  |  | 12.8 |  | 18.1537 | 12.8 |  | 18.1537
71 | 336-01 | Schieberanlage Oberaden und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen Schieberanlage zur Verbindung der Leitung Werne-Paffrath und dem Regler Oberaden sowie der hierzu erforderlichen Verbindungsleitung | L-Gas |  | x | x | OGE | 0.1 | 100 | 70 |  |  | 1 | non-FID | 12/2022 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Oberaden |  |  |  | 0.1 |  | 1 | 0.1 |  | 1
72 | 337-01 | GDRM-Anlage Porz** | Erweiterung GDRM-Anlage zur Verbindung der L-Gas und H-Gas Leitungen auf der Station Porz | L-Gas |  | x | x | OGE | [5 empty] | 4.4799 | non-FID | 12/2022 | Nutzbarmachung der L-Gas Infrastruktur im H-Gas Transportsystem u.a. zur Versorgung von L-H-Gas Umstellungsgebieten | [5 empty] | 4.4799 |  |  | 4.4799
73 | 338-01 | GDRM-Anlage Paffrath** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Werne Paffrath und der Leitung St. Hubert-Paffrath | L-Gas |  | x | x | OGE/ Thyssengas | [5 empty] | 1.5232 | non-FID | 12/2023 | Nutzbarmachung der L-Gas Infrastruktur im H-Gas Transportsystem u.a. zur Versorgung von L-H-Gas Umstellungsgebieten | [5 empty] | 1.5232 |  |  | 1.5232
74 | 339-01 | GDRM-Anlage Wiefelstede** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung des GTG Netzes mit der Jordgas für den H-Gas-Antransport | L-Gas |  | x | x | GTG Nord |  |  | 84 |  | GDRM-Anlage | 3 | non-FID | 2023 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | [5 empty] | 3 |  |  | 3
Summen | [17 empty] | 434.45 | 217 | 1965.6326 | 558.85 | 332 | 2727.1015 | 568.85 | 332 | 2737.5827
* Es werden die im NEP 2014 zugrundegelegten Kosten weiterverwendet
** Individuelle Kosteneinschätzung
Fußnoten | Der Zeitpunkt der Inbetriebnahme kann sich erheblich verschieben durch Verzögerungen im Genehmigungsverfahren und Probleme in der Realisierung. Bei Maßnahmen in einer frühen Projektphase (z. B. in der Phase „Projektidee“) basiert die „Planerische Inbetriebnahme“ auf einer üblichen Realisierungszeit einer Leitung bzw. einer Verdichterstation. Eventuelle maßnahmenspezifische Details wurden nicht berücksichtigt.
1
2 | Für die Durchführung der Maßnahme wurde(n) die (der) genannte(n) Fernleitungsnetzbetreiber durch das Änderungsverlangen der BNetzA zum NEP 2012 vom 10.12.2012 gemäß EnWG § 15a Abs. 3 S.6 bestimmt.
3 | Auswirkungen stellen lediglich eine grobe Indikation dar.

## Netzausbauvorschlag FNB 2015
Anlage 4: Maßnahmenübersicht NEP Gas 2015 - Netzausbauvorschlag FNB 2015 - Stand 01.04.2015
Lfd. Nr. | ID-Nr. | Netzausbau-maßnahmen/ Projekt (ggf. Ort/ Strecke) | Maßnahmenbeschreibung | H-Gas/ L-Gas | Netz-gebiete | Leitung |  |  | Verdichter [MW] | Sonstiges | Kosten |  | FID/ non-FID | [5 empty] | Planerische Inbetrieb-nahme1 | Auswirkung auf Bedarfsabdeckung3 |  |  | ENTSOG TYNDP 2015-Projektnummer | Netzausbauvorschlag FNB NEP 2015 für 2020 |  |  | Netzausbauvorschlag FNB NEP 2015 für 2025
[6 empty] | Länge [km] | DN [mm] | DP [bar] |  |  |  | Aktueller Projektstatus/ Entwicklungs- stand |  | Antrag gem. § 23 ARegV | Antrags- nummer | Geplante Maßnahmen bis NEP 2016 (01.04.2016) | Geplante Maßnahmen bis NEP 2017 (01.04.2017) | Geplante Maßnahmen bis NEP 2018 (01.04.2018) |  |  | Durchfüh-rendes Unternehmen | Anteile bei gemeinsamer Federführung |  | Gesamtsumme Leitungslänge [km] | Gesamtsumme Verdichter-leistung [MW] | Kosten [Mio. €] | Gesamtsumme Leitungslänge [km] | Gesamtsumme Verdichter-leistung [MW] | Kosten [Mio. €]
1 | 024-04a | Ltg. Schwandorf-Forchheim* | Loop Schwandorf - Forchheim | H-Gas | bayernets/ OGE | 62 | 1000 | 100 |  |  | 126 | Entwurfsplanung/ Raumordnungsverfahren (ROV) | non-FID | Ja | BK4-11-1072 | Vorbereitung Planfeststellungs- verfahren (PFV), Durchführung Planfeststellungs- verfahren (PFV), Wegerechtserwerb | Durchführung Planfeststellungs- verfahren (PFV), Wegerechtserwerb, Montage/Bau | Montage/ Bau | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach | OGE | --- | TRA-N-343 | 62 |  | 126 | 62 |  | 126
2 | 024-04b | GDRM-Anlage Schwandorf* | Erweiterung GDRM-Anlage Schwandorf | H-Gas | bayernets/ OGE | [5 empty] | 7 | Entwurfsplanung | non-FID | Ja | BK4-11-1072 | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Montage/ Bau | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach | OGE | --- | TRA-N-343 |  |  | 7 |  |  | 7
3 | 024-04c | GDRM-Anlage Arresting* | Erweiterung GDRM-Anlage Arresting | H-Gas | bayernets/ OGE | [5 empty] | 5 | Entwurfsplanung | non-FID | Ja | BK4-11-1072 | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Montage/ Bau | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach | OGE | --- | TRA-N-343 |  |  | 5 |  |  | 5
4 | 026-06 | VDS Rothenstadt* | Neubau VDS Rothenstadt | H-Gas | GRTgazD/ OGE |  |  |  | (2+1) x 15 |  | 119 | Entwurfsplanung | non-FID | GRTgazD: Ja, OGE: Ja | GRTgazD: BK4-13-295, OGE: BK4-11-1069 | Vorbereitung BImSchG, Grundstückserwerb, Durchführung BImSchG | Durchführung BImSchG, Montage/ Bau | Montage/ Bau | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach | GRTgazD/ OGE | 55,04 %/ 44,96 % | TRA-N-337 |  | 45 | 119 |  | 45 | 119
5 | 028-04 | Ltg. Forchheim-Finsing* | Loop Forchheim - Finsing inkl. GRDM-Anlage Finsing | H-Gas | bayernets/ OGE | 79 | 1000 | 100 |  |  | 180 | Entwurfsplanung/ Raumordnungsver- fahren (ROV) | non-FID | Ja | BK4-12-4333 | Vorbereitung Planfeststellungs- verfahren (PFV), Durchführung Planfeststellungs- verfahren (PFV), Wegerechtserwerb | Durchführung Planfeststellungs- verfahren (PFV), Wegerechtserwerb | Montage/ Bau | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach | OGE | --- | TRA-N-343 | 79 |  | 180 | 79 |  | 180
6 | 036-04 | VDS Amerdingen/ Wertingen* | Neubau VDS Amerdingen/ Wertingen | H-Gas | bayernets/ OGE/ terranets bw |  |  |  | (2+1) x 11 |  | 107 | Machbarkeitsstudie | non-FID | bayernets: Ja, OGE: Ja | bayernets: BK4-14-024, OGE: BK4-12-4316 | Entwurfsplanung Vorbereitung BImSchG, Grundstückserwerb | Durchführung BImSchG | Material- und Leistungs-beschaffung | 12/2019 | Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen OGE und bayernets, terranets bw; Speicher 7Fields, Haidach, Kraftwerk Burghausen; Erhöhung der Exit-Kapazitäten für nachgelagerte Netzbetreiber. | bayernets/ OGE | 55 %/ 45 % | TRA-N-340 |  | 33 | 107 |  | 33 | 107
7 | 038-01 | VDS Werne* | Reversierung Süd-Nord | H-Gas | OGE | [5 empty] | 26 | Entwurfsplanung | non-FID | Ja | BK4-11-1070 | Vorbereitung BImSchG, Grundstückserwerb, Durchführung BImSchG | Durchführung BImSchG, Montage/ Bau | Montage/ Bau | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazitäten mit TG, Erhöhung der Überspeisekapazität Ellund, Speicher 7Fields, Haidach, L-H-Gas-Umstellungsgebiete | OGE | --- | TRA-N-345 |  |  | 26 |  |  | 26
8 | 040-05 | VDS Werne* | Neubau VDS Werne | H-Gas | OGE |  |  |  | (1 x 25) + (2 x 12) |  | 147 | Entwurfsplanung | non-FID | Ja | BK4-12-921 | Vorbereitung BImSchG, Grundstückserwerb, Durchführung BImSchG | Durchführung BImSchG, Montage/ Bau | Montage/ Bau | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel, L-H-Gas- Umstellungsgebiete | OGE | --- | TRA-N-345 |  | 49 | 147 |  | 49 | 147
9 | 045-04 | Ltg. Epe-Legden* | Loop Epe-Legden | H-Gas | OGE/ Thyssengas | 15 | 1100 | 100 |  |  | 41 | Entwurfsplanung/ Raumordnungs- verfahren (ROV) | non-FID | Ja | BK4-12-4318 | Vorbereitung Planfeststellungs- verfahren (PFV), Durchführung Planfeststellungs- verfahren (PFV), Wegerechtserwerb | Durchführung Planfeststellungs- verfahren (PFV), Wegerechtserwerb | Montage/ Bau | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel, L-H-Gas- Umstellungsgebiete | OGE | --- |  | 15 |  | 41 | 15 |  | 41
10 | 049-07 | VDS Herbstein* | Neubau VDS Herbstein | H-Gas | GASCADE/ OGE |  |  |  | (2+1) x 13 | Maschinenauslegung angepasst auf Basis aktueller Erkenntnisse der Projektabwicklung | 120 | Entwurfsplanung | non-FID | Ja | BK4-12-4320 | Vorbereitung BImSchG, Grundstückserwerb, Durchführung BImSchG | Durchführung BImSchG, Montage/ Bau | Montage/ Bau | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG, Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel, L-H-Gas- Umstellungsgebiete, Erhöhung der Überspeisekapazität Ellund | OGE | --- | TRA-N-344 |  | 39 | 120 |  | 39 | 120
11 | 067-02 | Ltg. Voigtslach-Paffrath* | Loop Ltg. Voigtslach - Paffrath (NETG) | L-Gas | OGE/ Thyssengas | 23.2 | 900 | 70 |  |  | 48 | Genehmigungs- planung bzw. Detailplanung/ Planfeststellungs- verfahren (PFV) | non-FID | OGE: Ja, TG: Ja | OGE: BK4-13-286, TG: BK4-13-286 | Durchführung Planfeststellungs- verfahren (PFV), Wegerechtserwerb | keine | keine | 12/2023 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | OGE/ Thyssengas | 50 %/ 50 % |  |  |  |  | 23.2 |  | 48
12 | 083-06 | NOWAL2** | Erhöhung des Nenndurchmessers der NOWAL von DN 600 auf DN 700 (Neubau Leitung Rehden-Drohne (NOWAL) in DN 600, Erweiterung VDS Rehden ist Bestandteil des Startnetz) | H-Gas | Fluxys D/ GASCADE/ GOAL/ NEL Gastransport/ OGE | 26 | 700 | 90 | (1) x 13 | Umfasst die Maßnahmen 083-05 und 317-01 | 5 | Durchführung Planfeststellungs-verfahren (PFV), Wegerechtserwerb | non-FID | genehmigt, Änderungs-antrag erforderlich | BK4-13-035 | Material- und Leistungsbeschaffung | Montage/ Bau | Inbetriebnahme | 12/2017 | L-H-Gas-Umstellung (Umstellbereiche 4, 8-15, 17-19, 21-23, 25-28, 31-33, 36, 37, 40, siehe Anlage 3 zum NEP-Dokument) und erhöhte Übergaben innerhalb NCG. | GASCADE | --- | TRA-N-291 |  |  | 5 |  |  | 5
13 | 110-06 | Erweiterung NEL** | Neubau VDS Hamburg, Erweiterung GDRM Anlandestation | H-Gas | Fluxys D/ GOAL/ NEL Gastransport |  |  |  | (1+1) x 25 |  | 157 | Projektidee | non-FID | nein | --- | Grundlagenermittung/Machbarkeitsprüfung | Grundlagenermittung/Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2025 | Importbedarf gemäß H-Gas-Quellenverteilung | Fluxys D/ GOAL/ NEL Gastransport | --- | [5 empty] | 50 | 157
14 | 111-01 | Anbindung Ahlten 3* | Neubau einer Verbindungsleitung zwischen der Avacon HDN Station Ahlten 3 und dem Nowega Fernleitungsnetz. | L-Gas | Nowega | 0.35 | 500 | 64 |  |  | 0.9 | Entwurfsplanung | non-FID | Ja | BK4-13-329 | Fertigstellung | --- | --- | 2015-10-01 | Bereitstellung von FZK Kapazitäten am Punkt Ahlten 3 aus dem Marktgebiet Gaspool zur Versorgung der HDN. | Nowega | --- |  | 0.35 |  | 0.9 | 0.35 |  | 0.9
15 | 112-01 | Querspange Raum Pforzheim-Raum Bietigheim* | Ringschluss Kraichgauleitung | H-Gas | terranets bw | 26 | 400 | 80 |  |  | 33 | Projektidee | non-FID | Nein | --- | --- | --- | --- | 12/2024 | Erhöhung der frei zuordenbaren Kapazität für die Versorgung von Gaskunden, insbesondere im Raum Stuttgart | terranets bw | --- |  |  |  |  | 26 |  | 33
16 | 113-01 | Querspange Raum Leonberg-Raum Reutlingen* | Anbindung Schwarzwaldleitung | H-Gas | terranets bw | 62 | 500 | 80 |  |  | 88 | Projektidee | non-FID | Nein | --- | --- | --- | --- | 12/2024 | Erhöhung der frei zuordenbaren Kapazität für die Versorgung von Gaskunden, insbesondere im Raum Reutlingen | terranets bw | --- |  |  |  |  | 62 |  | 88
17 | 116-01 | M+R Raum Pforzheim-Bietigheim* | M+R Raum Pforzheim- Bietigheim | H-Gas | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 150.000 m3/h (Vn) | 6 | Projektidee | non-FID | Nein | --- | --- | --- | --- | 12/2024 | Erhöhung der frei zuordenbaren Kapazität für die Versorgung von Gaskunden, insbesondere im Raum Stuttgart | terranets bw | --- | [6 empty] | 6
18 | 117-01 | M+R Raum Leonberg-Reutlingen* | M+R Raum Leonberg- Reutlingen | H-Gas | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 150.000 m3/h (Vn) | 6 | Projektidee | non-FID | Nein | --- | --- | --- | --- | 12/2024 | Erhöhung der frei zuordenbaren Kapazität für die Versorgung von Gaskunden, insbesondere im Raum Reutlingen | terranets bw | --- | [6 empty] | 6
19 | 119-01 | M+R Achim* | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen Drucksystemen H-Gas | H-Gas | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station | 7 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-11-211 | Grundlagenermittung/Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | Bauvorbereitung und Baubeginn | 2018 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen | GUD | --- |  |  |  | 7 |  |  | 7
20 | 121-01 | M+R Ganderkesee* | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität | H-Gas | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station | 7 | Projektidee | non-FID | Nein | --- | --- | Grundlagenermittung/Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 2020 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen | GUD | --- |  |  |  | 7 |  |  | 7
21 | 203-02 | VDS ZEELINK* | Neubau VDS ZEELINK (VDS Rheinland) | H-Gas | GASCADE/ OGE/ Thyssengas/ Fluxys TENP |  |  |  | (2+1) x 13 | Maschinenauslegung optimiert auf Basis aktueller Erkenntnisse | 142 | Grundlagen- ermittung/ Machbarkeits- prüfung | non-FID | OGE: Ja, TG: Ja | OGE: BK4-14-009, TG: BK4-14-032 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung, Grundstückserwerb | Vorbereitung Planfeststellungs- verfahren (PFV), Durchführung Planfeststellungs- verfahren (PFV) | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | OGE/ Thyssengas | 75 %/ 25 % | TRA-N-329 |  | 39 | 142 |  | 39 | 142
22 | 204-02 | ZEELINK 1* | Neubau Leitung St. Hubert-Eynatten, inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas | GASCADE/ OGE/ Thyssengas/ Fluxys TENP | 112 | 1000 | 100 |  |  | 291 | Grundlagen- ermittung/ Machbarkeits- prüfung | non-FID | OGE: Ja, TG: Ja | OGE: BK4-14-010, TG: BK4-14-028 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Vorbereitung Raumordnungs- verfahren (ROV), Durchführung Raumordnungs- verfahren (ROV) | Vorbereitung Planfeststellungs- verfahren (PFV) | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | OGE/ Thyssengas | 75 %/ 25 % | TRA-N-329 | 112 |  | 291 | 112 |  | 291
23 | 205-02 | ZEELINK 2* | Neubau Leitung Legden-St. Hubert, inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas | GASCADE/ OGE/ Thyssengas/ Fluxys TENP | 115 | 1000 | 100 |  |  | 299 | Grundlagen- ermittung/ Machbarkeits- prüfung | non-FID | OGE: Ja, TG: Ja | OGE: BK4-14-011, TG: BK4-14-031 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Vorbereitung Raumordnungs- verfahren (ROV), Durchführung Raumordnungs- verfahren (ROV) | Vorbereitung Planfeststellungs- verfahren (PFV) | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | OGE/ Thyssengas | 75 %/ 25 % | TRA-N-329 | 115 |  | 299 | 115 |  | 299
24 | 206-01 | GDRM-Anlage Mittelbrunn* | Errichtung von GDRM-Anlagen auf der MEGAL vor VDS Mittelbrunn, um den Druck herunterregeln zu können, damit Gasmengen von der TENP auf die MEGAL überspeist werden können. | H-Gas | GRTgazD/ OGE | [5 empty] | 14 | Grundlagen- ermittung/ Machbarkeits- prüfung | non-FID | Ja | GRTgazD: BK4-14-016, OGE: BK4-14-012 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | 12/2019 | Speicher 7Fields, Haidach | GRTgazD/ OGE | 55,04 %/ 44,96 % |  |  |  | 14 |  |  | 14
25 | 207-01 | GDRM-Anlage Obermichelbach* | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Überspeisung von Gasmengen in Obermichelbach von der Leitung Obermichelbach-Amerdingen in die MEGAL | H-Gas | GRTgazD/ OGE | [5 empty] | 5.5 | Grundlagen- ermittung/ Machbarkeits- prüfung | non-FID | Ja | GRTgazD: BK4-14-017, OGE: BK4-14-013 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | 12/2019 | Speicher 7Fields, Haidach | GRTgazD/ OGE | 55,04 %/ 44,96 % |  |  |  | 5.5 |  |  | 5.5
26 | 208-01 | GDRM-Anlage Rimpar* | Erweiterung der GDRM-Anlage VDS Rimpar (MEGAL) | H-Gas | GRTgazD/ OGE | [5 empty] | 10 | Grundlagen- ermittung/ Machbarkeits- prüfung | non-FID | Ja | GRTgazD: BK4-14-018, OGE: BK4-14-014 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | 12/2019 | Speicher 7Fields, Haidach | GRTgazD/ OGE | 55,04 %/ 44,96 % |  |  |  | 10 |  |  | 10
27 | 209-01 | GDRM-Anlage Gernsheim* | Erweiterung der GDRM-Anlage Gernsheim für die Überspeisung von Gasmengen von der MEGAL in Richtung Scheidt | H-Gas | GRTgazD/ OGE | [5 empty] | 9.5 | Grundlagen- ermittung/ Machbarkeits- prüfung | non-FID | Ja | GRTgazD: BK4-14-019, OGE: BK4-14-015 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | 12/2019 | Speicher 7Fields, Haidach | GRTgazD/ OGE | 55,04 %/ 44,96 % |  |  |  | 9.5 |  |  | 9.5
28 | 220-01 | Umstellung auf H-Gas (Bereich Walsrode/ Fallingbostel)* | Umstellung von L- auf H-Gas des Bereiches Walsrode / Fallingbostel. Hierfür sind nach aktueller Planung u. a. Einzelmaßnahmen wie * Errichtung einer Station * Schaffung einer Verbindung zwischen NETRA und ETL 52 *Trennungsmaßnahmen auf ETL 52 und ETL 22 notwendig für a) die Versorgung des Bereiches mit H-Gas b) die Trennung des Bereiches vom L-Gas-Transportnetz | L-Gas | GUD | [5 empty] | 2 | Bauvorbereitung und Baubeginn | FID | Ja | BK4-13-1711 | Projektabschluss/ Fertigstellung | --- | --- | 2015-2016 | - Ankündigung des Umstellungsgebietes ist erfolgt. - Sicherstellung der Versorgungssicherheit im L-Gas-Bereich durch Marktraumumstellung - Erfüllung zusätzlicher interner Bestellungen - Anschluss KW Wolfsburg | GUD | --- |  |  |  | 2 |  |  | 2
29 | 221-01 | Umstellung auf H-Gas (Bereich: Luttum bis Wolfsburg)* | Umstellung von L- auf H-Gas des Bereiches Luttum bis Wolfsburg. Hierfür sind nach aktueller Planung u. a. Einzelmaßnahmen nötig wie * Anbindung der Leitung Rehden-Voigtei an das GUD Netz in Voigtei sowie Schaffung der technischen Voraussetzungen zur Übernahme des Gases in Voigtei *Technische Änderungen an der Station Kolshorn * Verbindung der Lehringen-Kolshorn Leitung mit der Achim-Kolshorn Leitung im Bereich Luttum/Lehringen * Qualitätstrennende Maßnahmen im Bereich Kolshorn bis Sophiental | L-Gas | GUD | [5 empty] | 12 | Entwurfsplanung | non-FID | Ja | BK4-11-211, BK4-14-023 | Entwurfsplanung | Montage/ Bau | Projektabschluss/ Fertigstellung | 2017-2020 | - Sicherstellung der Versorgungssicherheit im L-Gas-Bereich durch Marktraumumstellung - Erfüllung zusätzlicher interner Bestellungen | GUD | --- |  |  |  | 12 |  |  | 12
30 | 222-02 | Umstellung auf H-Gas (Bereich: Bremen/ Achim/ Delmenhorst)** | Schaffung der technischen Voraussetzungen für die Umstellung des Bereiches Bremen, Achim und Delmenhorst - Erweiterung der Stationen Bremen Süd Brinkum, Bremen Dreye, Bremen Süd Bollen, Bremen Ost und Delmenhorst - Integration der derzeitigen L-Gas-Netzkopplungspunkte zwischen OGE und wesernetz GmbH in das GUD-H-Gas-System | L-Gas | GUD/ OGE | [5 empty] | 11.5 | Entwurfsplanung | non-FID | Ja | BK4-14-023, BK4-13-1711 | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Montage/ Bau | 2017-2020 | - Sicherstellung der Versorgungssicherheit im L-Gas-Bereich durch Marktraumumstellung - Erfüllung zusätzlicher interner Bestellungen | GUD | --- |  |  |  | 11.5 |  |  | 11.5
31 | 223-01 | Umstellung auf H-Gas (Bereich: Bremen Nord, Bremerhaven bis Cuxhaven und östlicher Teil des Netzes der EWE Netz)** | Schaffung der technischen Voraussetzungen für die Umstellung des Bereiches Bremen bis Cuxhaven und Modifikation auf der Station Ganderkesee | L-Gas | GUD | [5 empty] | 0.5 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-14-023 | --- | Grundlagenermittung/Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 2021 | - Sicherstellung der Versorgungssicherheit im L-Gas-Bereich durch Marktraumumstellung - Erfüllung zusätzlicher interner Bestellungen | GUD | --- | [6 empty] | 0.5
32 | 224-02 | GDRM-Anlage Nordlohne und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Wardenburg-Werne und der Leitung Bremen-Osnabrück sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | OGE/ GUD | 0.3 | 200 | 84 |  | Anpassung der Anlagenleistung | 4.6905 | Grundlagen- ermittung/ Machbarkeits- prüfung | non-FID | Ja | BK4-13-284 | Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | Montage/ Bau | 12/2018 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete Osnabrück, Teutoburger Wald 4, Teutoburger Wald 6 | OGE | --- |  | 0.3 |  | 4.6905 | 0.3 |  | 4.6905
33 | 225-02 | GDRM-Anlage Legden und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Rysum-Werne und der Leitung Bentheim-Dorsten sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | OGE | 0.3 | 200 | 84 |  |  | 5.2424 | Grundlagen- ermittung/ Machbarkeits- prüfung | non-FID | Ja | BK4-13-1716 | Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | Montage/ Bau | 12/2018 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Marl | OGE | --- |  | 0.3 |  | 5.2424 | 0.3 |  | 5.2424
34 | 226-02 | GDRM-Anlage Rechtenbach und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitungen Lauterbach-Scheidt, Frankfurter Leitung, Leitung Weidenhausen-Giessen, der neu zu errichtenden Leitung Weidenhausen-Gießen sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | OGE | 0.2 | 300 | 100 |  | Standortverschiebung von Weidenhausen nach Rechtenbach | 5.3803 | Grundlagen- ermittung/ Machbarkeits- prüfung | non-FID | Ja | BK4-13-1717 | Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | Montage/ Bau | 12/2018 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Frankfurt | OGE | --- |  | 0.2 |  | 5.3803 | 0.2 |  | 5.3803
35 | 227-02 | GDRM-Anlage Marburg und Verbindungsleitung, sowie eine neue Leitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Werne-Schlüchtern und der Leitung Großseelheim-Marburg, der hierzu erforderlichen Verbindungsleitung, sowie einer neuen Leitung | L-Gas | OGE | 2.5 | 300 | 16 |  |  | 8.5533 | Grundlagen- ermittung/ Machbarkeits- prüfung | non-FID | Ja | BK4-13-1718 | Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | Montage/ Bau | 12/2018 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Frankfurt | OGE | --- |  | 2.5 |  | 8.5533 | 2.5 |  | 8.5533
36 | 228-02 | GDRM-Anlage Hilter und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Wardenburg-Werne und der Leitung in Richtung Osnabrück sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | OGE | 0.4 | 300 | 84 |  |  | 5.6562 | Grundlagen- ermittung/ Machbarkeits- prüfung | non-FID | Ja | BK4-13-1719 | Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | Montage/ Bau | 12/2018 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete Osnabrück, Teutoburger Wald 4, Teutoburger Wald 6 | OGE | --- |  | 0.4 |  | 5.6562 | 0.4 |  | 5.6562
37 | 229-01 | Systemverbindungen und -anpassungen für L-H-Gas-Umstellung 2022-2025** | Anpassungen des Transportsystems der OGE zur Umstellung der OGE- Netzgebiete im Zeitraum von 2021 bis 2025 | L-Gas | OGE |  |  |  |  | wird in den folgenden NEP konkretisiert | 125 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-13-284 | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | 2021-2025 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | OGE | --- | [6 empty] | 125
38 | 231-01 | Systemverbindungen und -anpassungen für L-H-Gas-Umstellung 2022-2025** | Anpassungen des Transportsystems der TG zur Umstellung der aufgeführten Netzgebiete im Zeitraum von 2022 bis 2025 | L-Gas | Thyssengas |  |  |  |  | Wird in den folgenden NEP ergänzt. Die notwendigen Anpassungen sind noch nicht identifiziert. Die angegebenen Kosten stellen eine grobe Indikation dar. | 28 | Projektidee | non-FID | nein | --- | Projektidee | Projektidee | Projektidee | 2021-2025 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | Thyssengas | --- | [6 empty] | 28
39 | 300-01 | VDS Schatteburg | Neubau einer Verdichterstation für West-Ost und Ost-West Flussrichtung | H-Gas | GUD |  |  |  | (1 + 1) x 6 |  | 79.4938 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | non-FID | Ja | BK4-14-022 | Entwurfsplanung | Vorbereitung BImSchG, Grundstückserwerb | Durchführung BImSchG | 2020 | - (West-Ost) Erhöhter Importbedarf aus den Niederlanden ab 2020 durch die L-H-Gas-Umstellung (H-Gas-Quellenverteilung) - (Ost-West) H-Gas-Versorgung von Umstellungsbereichen (L-Gas) auf der Leitung 31 (Bunder-Tief-Emsbüren) | GUD | --- |  |  | 12 | 79.4938 |  | 12 | 79.4938
40 | 301-01 | Überspeisung Embsen** | Erweiterung der Überspeiseleistung aus der NEL | H-Gas | GUD | [5 empty] | 1.5 | Projektidee | non-FID | Nein |  | --- | Grundlagenermittung/Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 2020 | - Übernahme erhöhter Leistungen aus der NEL/Greifswald (H-Gas-Quellenverteilung) - Erhöhung der Austauschmöglichkeiten im Marktgebiet GASPOOL | GUD | --- |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.5
41 | 302-01 | Ltg. Datteln-Herne | Netzverstärkung und Kraftwerksanbindung | H-Gas | Thyssengas | 23 | 600 | 70 |  |  | 32 | Durchführung Raumordnungs-verfahren | non-FID | ja | BK4-14-029 | Vorbereitung Planfeststellungs-verfahren (PFV) | Durchführung Planfeststellungs-verfahren (PFV), Wegerechtserwerb | Durchführung Planfeststellungs-verfahren (PFV), Wegerechtserwerb | 2020 | Schaffung der Ausspeisekapazitäten für das GuD-Kraftwerk Herne (BNetzA ID BNAP125) | Thyssengas | --- |  | 23 |  | 32 | 23 |  | 32
42 | 303-01 | Ltg. Deggendorf-Plattling | Leitungsneubauvorhaben (inkl. GDRM-Anlagen) | H-Gas | bayernets | 12 | 300 | 70 |  |  | 9 | Entwurfsplanung | FID | geplant für 2015 | --- | Wegerechtserwerb, Material- und Leistungsbeschaffung Bauvorbereitung | Baubeginn, Bau/ Montage | Inbetriebnahme Projektabschluss | 07/2017 | Anschluss von großen Letzverbrauchern (Industriebetriebe und Kraftwerke) an das deutsche Fernleitungsnetz; Vermeidung von Teilnetz-Bildung. | bayernets | --- |  | 12 |  | 9 | 12 |  | 9
43 | 304-01 | Reversierung West-Ost MEGAL VDS Waidhaus** | Reversierung (West-Ost) der VDS MEGAL Waidhaus | H-Gas | GRTgazD/ OGE | [5 empty] | 19.1017 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee, Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | 12/2018 | Schaffung der Möglichkeit, Erdgas aus dem Marktgebiet NetConnect Germany nach Zentral- und Osteuropa zu transportieren. | GRTgazD/ OGE | 55,14 %/ 44,86 % |  |  |  | 19.1017 |  |  | 19.1017
44 | 305-01 | Reversierung TENP** | 1) Reversierung (Süd-Nord) der VDS Hügelheim 2) Deodorierungsanlage | H-Gas | Fluxys TENP/ OGE | [5 empty] | 20.1826 | Entwurfsplanung | FID | Antrag ruhend: Änderungsantrag zum 31.03.2015 geplant | Fluxys TENP: BK4-11-204, OGE: BK4-12-4332 | Genehmigungs- planung bzw. Detailplanung, Grundstückserwerb | Genehmigungs- planung bzw. Detailplanung | Material- und Leistungs- beschaffung | 12/2020 | Zusätzlicher Importbedarf gemäß H-Gas-Quellenverteilung | Fluxys TENP/ OGE | 64,25 %/ 35,75 % | TRA-N-208 |  |  | 20.1826 |  |  | 20.1826
45 | 306-01 | GDRM-Anlage Epe** | Neubau GDRM-Anlage Epe | H-Gas | OGE | [5 empty] | 6.6024 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | OGE | --- |  |  |  | 6.6024 |  |  | 6.6024
46 | 307-01 | GDRM-Anlage Mittelbrunn** | Erweiterung der GDRM-Anlage Mittelbrunn zur Erhöhung der Überspeisemöglichkeit MEGAL <-> TENP | H-Gas | GRTgazD/ OGE/ Fluxys TENP | [5 empty] | 17.2237 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2020 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw und L-H-Gas-Umstellungsgebiete | GRTgazD/ OGE | 55,04 %/ 44,96 %*** |  |  |  | 17.2237 |  |  | 17.2237
47 | 308-01 | GDRM-Anlage Gernsheim** | Erweiterung der GDRM-Anlage Gernsheim für die Überspeisung von Gasmengen von Scheidt in Richtung MEGAL | H-Gas | GRTgazD/ OGE | [5 empty] | 2.153 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2020 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw | GRTgazD/ OGE | 55,04 %/ 44,96 %*** |  |  |  | 2.153 |  |  | 2.153
48 | 309-01 | VDS MEGAL Rimpar** | Erweiterung VDS MEGAL Rimpar für den Fahrweg in Richtung Sannerz | H-Gas | GRTgazD/ OGE | [5 empty] | 1 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | GRTgazD/ OGE | 55,04 %/ 44,96 %*** |  |  |  | 1 |  |  | 1
49 | 310-01 | GDRM-Anlage Reichertsheim** | Neubau GDRM-Anlage Reichertsheim | H-Gas | bayernets/ OGE | [5 empty] | 10.0471 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2020 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets | OGE | --- |  |  |  | 10.0471 |  |  | 10.0471
50 | 311-01 | Ltg. Schlüchtern-Rimpar** | Druckanhebung der Leitung Schlüchtern-Rimpar von 80 auf 84 bar | H-Gas | OGE | 1 |  | 84 |  |  | 1.6561 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | OGE | --- |  | 1 |  | 1.6561 | 1 |  | 1.6561
51 | 312-01 | VDS MEGAL Rimpar | Neubau VDS MEGAL Rimpar | H-Gas | GRTgazD/ OGE |  |  |  | (2 + 1) x 13 |  | 127.7109 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2023 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | GRTgazD/ OGE | 55,04 %/ 44,96 %*** | [5 empty] | 39 | 127.7109
52 | 313-01 | VDS St. Hubert | Neubau VDS St. Hubert | H-Gas | OGE/ Thyssengas |  |  |  | (1 + 1) x 13 |  | 96.0761 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2023 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | OGE/ Thyssengas | 50 %/ 50 % | [5 empty] | 26 | 96.0761
53 | 314-01 | GDRM-Anlage Leeheim** | Neubau GDRM-Anlage Leeheim | H-Gas | OGE | [5 empty] | 4.4371 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2025 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | OGE | --- | [6 empty] | 4.4371
54 | 320-01 | Umstellung des Netzgebietes Bergheim 1 auf H-Gas** | Anpassungen des Transportsystems zur Umstellung des Netzgebietes Nr. 24 Bergheim 1 von L- auf H-Gas | L-Gas | Thyssengas | 1 | 100 | 25 |  |  | 1 |  | non-FID | nein | --- | --- | --- | Entwurfsplanung | 2020 | L-H-Umstellungsgebiet Bergheim 1 | Thyssengas | --- |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
55 | 321-01 | GDRM-Anlage Weidenhausen und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitungen Lauterbach-Scheidt und Scheidt-Weidenhausen sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | OGE | 1 | 300 | 100 |  |  | 6.484 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee, Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | 12/2018 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete Frankfurt, Limburg | OGE | --- |  | 1 |  | 6.484 | 1 |  | 6.484
56 | 322-01 | Ltg. Weidenhausen-Gießen** | Errichtung einer neu zu bauenden Leitung zwischen Weidenhausen und Gießen | L-Gas | OGE | 8.5 | 300 | 50 |  |  | 11.7263 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee, Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | 12/2018 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Frankfurt | OGE | --- |  | 8.5 |  | 11.7263 | 8.5 |  | 11.7263
57 | 323-01 | Schieberanlage Paffrath und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen Schieberanlage zur Verbindung der Leitung Werne-Paffrath und der Aggertalleitung von Thyssengas | L-Gas | OGE/ Thyssengas | 0.2 | 300 | 70 |  |  | 1 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2019 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Aggertalleitung | Thyssengas | --- |  | 0.2 |  | 1 | 0.2 |  | 1
58 | 324-01 | Schieberanlage Niederpleis und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen Schieberanlage zur Verbindung der Leitung Paffrath-Rüsselsheim und der Leitung in Richtung Niederpleis sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | OGE | 0.1 | 200 | 70 |  |  | 1 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2019 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Bonn | OGE | --- |  | 0.1 |  | 1 | 0.1 |  | 1
59 | 325-01 | Schieberanlage Neukirchen und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen Schieberanlage zur Verbindung der Leitung St.Hubert-Paffrath und der Leitung in Richtung Düsseldorf sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | OGE/ Thyssengas | 0.1 | 300 | 70 |  |  | 1 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Düsseldorf | OGE/ Thyssengas | 50 %/ 50 % |  | 0.1 |  | 1 | 0.1 |  | 1
60 | 326-01 | Schieberanlage Horrem und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen Schieberanalge zur Verbindung der Leitung St.Hubert-Paffrath und der Leitung in Richtung Dormagen sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | OGE/ Thyssengas | 0.1 | 400 | 70 |  |  | 1 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Dormagen | OGE | --- |  | 0.1 |  | 1 | 0.1 |  | 1
61 | 327-01 | GDRM-Anlage Niederschelden und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitungen in Richtung Werdohl, Haiger, Wissen und Radevormwald sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | OGE | 0.1 | 200 | 70 |  |  | 2.7271 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete Kirchen-Wissen, Haiger, Ergste, Südwestfalen, Wipperfürth-Niederschelden | OGE | --- |  | 0.1 |  | 2.7271 | 0.1 |  | 2.7271
62 | 328-01 | GDRM-Anlage Langenscheid und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Scheidt-Wetzlar und der Leitung Wesseling-Raunheim sowie der hierzu erforderlichen Verbindungsleitung | L-Gas | OGE | 0.1 | 200 | 70 |  |  | 4.0189 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Limburg | OGE | --- |  | 0.1 |  | 4.0189 | 0.1 |  | 4.0189
63 | 329-01 | GDRM-Anlage Siegwiesen und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung in Richtung Koblenz und der Leitung in Richtung Bonn sowie der hierzu erforderlichen Verbindungsleitung | L-Gas | OGE | 0.1 | 200 | 50 |  |  | 4.1624 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Bonn | OGE | --- |  | 0.1 |  | 4.1624 | 0.1 |  | 4.1624
64 | 330-01 | GDRM-Anlage Elsdorf und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Paffrath-Rüsselsheim und der Leitungen in Richtung Dorsten und Köln sowie der hierzu erforderlichen Verbindungsleitung | L-Gas | OGE | 0.1 | 300 | 70 |  |  | 4.7365 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Bonn | OGE | --- |  | 0.1 |  | 4.7365 | 0.1 |  | 4.7365
65 | 331-01 | GDRM-Anlage Scheidt** | Erweiterung GDRM-Anlage zur Verbindung der L-Gas und H-Gas Leitungen auf der Station Scheidt | L-Gas | OGE | [5 empty] | 7.8942 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2020 | Nutzbarmachung der L-Gas-Infrastruktur im H-Gas-Transportsystem, u.a. zur Versorgung von L-H-Gas-Umstellungsgebieten | OGE | --- |  |  |  | 7.8942 |  |  | 7.8942
66 | 332-01 | Schieberanlage Ergste und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen Schieberanlage zur Verbindung der Leitung Werne-Paffrath und dem Regler Ergste sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | OGE | 0.1 | 300 | 70 |  |  | 1 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Projektidee, Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung, Entwurfsplanung | 12/2021 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Ergste | OGE | --- |  |  |  |  | 0.1 |  | 1
67 | 333-01 | GDRM-Anlage Asbeck und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Werne- Schlüchtern und der Leitung Beckum-Werdohl sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | OGE | 0.1 | 400 | 100 |  |  | 6.5881 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Projektidee, Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung, Entwurfsplanung | 12/2021 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete Ergste, Südwestfalen, Hagen-Iserlohn | OGE | --- |  |  |  |  | 0.1 |  | 6.5881
68 | 334-01 | Schieberanlage Rauschendorf und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen Schieberanlage zur Verbindung der Leitung Wesseling-Raunheim und der Leitung Koblenz-Frankfurt sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | OGE | 0.1 | 200 | 52 |  |  | 1 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Projektidee, Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung, Entwurfsplanung | 12/2021 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete Bonn, Rhein-Main | OGE | --- |  |  |  |  | 0.1 |  | 1
69 | 335-01 | GDRM-Anlage Marienheide und Verbindungsleitung, sowie Anschlussleitungen** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Umstellung des Raums Wipperfürth-Niederschelden sowie von mehreren Anschlussleitungen | L-Gas | OGE | 12.8 | 200 | 70 |  |  | 18.1537 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Projektidee, Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung, Entwurfsplanung | 12/2021 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Wipperfürth-Niederschelden | OGE | --- |  |  |  |  | 12.8 |  | 18.1537
70 | 336-01 | Schieberanlage Oberaden und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen Schieberanlage zur Verbindung der Leitung Werne-Paffrath und dem Regler Oberaden sowie der hierzu erforderlichen Verbindungsleitung | L-Gas | OGE | 0.1 | 100 | 70 |  |  | 1 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Projektidee, Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung, Entwurfsplanung | 12/2022 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Oberaden | OGE | --- |  |  |  |  | 0.1 |  | 1
71 | 337-01 | GDRM-Anlage Porz** | Erweiterung GDRM-Anlage zur Verbindung der L-Gas und H-Gas Leitungen auf der Station Porz | L-Gas | OGE | [5 empty] | 4.4799 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Projektidee, Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung, Entwurfsplanung | 12/2022 | Nutzbarmachung der L-Gas-Infrastruktur im H-Gas-Transportsystem, u.a. zur Versorgung von L-H-Gas-Umstellungsgebieten | OGE | --- | [6 empty] | 4.4799
72 | 338-01 | GDRM-Anlage Paffrath** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Werne Paffrath und der Leitung St. Hubert-Paffrath | L-Gas | OGE/ Thyssengas | [5 empty] | 1.5232 | Projektidee | non-FID | ja | BK4-12-4323 | Projektidee | Projektidee, Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung, Entwurfsplanung | 12/2023 | Nutzbarmachung der L-Gas-Infrastruktur im H-Gas-Transportsystem, u.a. zur Versorgung von L-H-Gas-Umstellungsgebieten | OGE | --- | [6 empty] | 1.5232
73 | 339-01 | GDRM-Anlage Wiefelstede** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung des GTG Netzes mit der Jordgas für den H-Gas-Antransport | L-Gas | GTG Nord |  |  | 84 |  | GDRM-Anlage | 3 | Projektidee | non-FID | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Projektidee | 2023 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | GTG Nord | --- | [6 empty] | 3
Summen | [23 empty] | 434.45 | 217 | 1970.6326 | 558.85 | 332 | 2727.1015
* Es werden die im NEP 2014 zugrundegelegten Kosten weiterverwendet | [23 empty] | Zusätzlich "Startnetzmaßnahmen" |  | 2785.7326 |  |  | 3542.2015
** Individuelle Kosteneinschätzung
*** Endgültige Festlegung erfolgt im Rahmen der Projektumsetzung
Fußnoten:
1 | Der Zeitpunkt der Inbetriebnahme kann sich erheblich verschieben durch Verzögerungen im Genehmigungsverfahren und Probleme in der Realisierung. Bei Maßnahmen in einer frühen Projektphase (z. B. in der Phase „Projektidee“) basiert die „Planerische Inbetriebnahme“ auf einer üblichen Realisierungszeit einer Leitung bzw. einer Verdichterstation. Eventuelle maßnahmenspezifische Details wurden nicht berücksichtigt.
2 | Für die Durchführung der Maßnahme wurde(n) die (der) genannte(n) Fernleitungsnetzbetreiber durch das Änderungsverlangen der BNetzA zum NEP 2012 vom 10.12.2012 gemäß EnWG § 15a Abs. 3 S.6 bestimmt.
3 | Auswirkungen stellen lediglich eine grobe Indikation dar.

## Netzausbau gemäß ÄV BNetzA
Anlage 4: Maßnahmenübersicht NEP 2015 gemäß Änderungsverlangen der BNetzA - Stand 16.11.2015
Lfd. Nr. | ID-Nr. | Netzausbau-maßnahmen/ Projekt (ggf. Ort/ Strecke) | Maßnahmenbeschreibung | H-Gas/ L-Gas | Netz-gebiete | Leitung |  |  | Verdichter [MW] | Sonstiges | Kosten |  | FID/ non-FID | [5 empty] | Planerische Inbetrieb-nahme1 | Auswirkung auf Bedarfsabdeckung3 |  |  | ENTSOG TYNDP 2015-Projektnummer | Netzausbauvorschlag FNB NEP 2015 für 2020 |  |  | Netzausbauvorschlag FNB NEP 2015 für 2025
[6 empty] | Länge [km] | DN [mm] | DP [bar] |  |  |  | Aktueller Projektstatus/ Entwicklungs- stand |  | Antrag gem. § 23 ARegV | Antrags- nummer | Geplante Maßnahmen bis NEP 2016 (01.04.2016) | Geplante Maßnahmen bis NEP 2017 (01.04.2017) | Geplante Maßnahmen bis NEP 2018 (01.04.2018) |  |  | Durchfüh-rendes Unternehmen | Anteile bei gemeinsamer Federführung |  | Gesamtsumme Leitungslänge [km] | Gesamtsumme Verdichter-leistung [MW] | Kosten [Mio. €] | Gesamtsumme Leitungslänge [km] | Gesamtsumme Verdichter-leistung [MW] | Kosten [Mio. €]
1 | 024-04a | Ltg. Schwandorf-Forchheim* | Loop Schwandorf - Forchheim | H-Gas | bayernets/ OGE | 62 | 1000 | 100 |  |  | 126 | Entwurfsplanung/ Raumordnungsverfahren (ROV) | non-FID | Ja | BK4-11-1072 | Vorbereitung Planfeststellungs- verfahren (PFV), Durchführung Planfeststellungs- verfahren (PFV), Wegerechtserwerb | Durchführung Planfeststellungs- verfahren (PFV), Wegerechtserwerb, Montage/Bau | Montage/ Bau | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach | OGE | --- | TRA-N-343 | 62 |  | 126 | 62 |  | 126
2 | 024-04b | GDRM-Anlage Schwandorf* | Erweiterung GDRM-Anlage Schwandorf | H-Gas | bayernets/ OGE | [5 empty] | 7 | Entwurfsplanung | non-FID | Ja | BK4-11-1072 | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Montage/ Bau | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach | OGE | --- | TRA-N-343 |  |  | 7 |  |  | 7
3 | 024-04c | GDRM-Anlage Arresting* | Erweiterung GDRM-Anlage Arresting | H-Gas | bayernets/ OGE | [5 empty] | 5 | Entwurfsplanung | non-FID | Ja | BK4-11-1072 | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Montage/ Bau | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach | OGE | --- | TRA-N-343 |  |  | 5 |  |  | 5
4 | 026-06 | VDS Rothenstadt* | Neubau VDS Rothenstadt | H-Gas | GRTgazD/ OGE |  |  |  | (2+1) x 15 |  | 119 | Entwurfsplanung | non-FID | GRTgazD: Ja, OGE: Ja | GRTgazD: BK4-13-295, OGE: BK4-11-1069 | Vorbereitung BImSchG, Grundstückserwerb, Durchführung BImSchG | Durchführung BImSchG, Montage/ Bau | Montage/ Bau | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach | GRTgazD/ OGE | 55,04 %/ 44,96 % | TRA-N-337 |  | 45 | 119 |  | 45 | 119
5 | 028-04 | Ltg. Forchheim-Finsing* | Loop Forchheim - Finsing inkl. GRDM-Anlage Finsing | H-Gas | bayernets/ OGE | 79 | 1000 | 100 |  |  | 180 | Entwurfsplanung/ Raumordnungsver- fahren (ROV) | non-FID | Ja | BK4-12-4333 | Vorbereitung Planfeststellungs- verfahren (PFV), Durchführung Planfeststellungs- verfahren (PFV), Wegerechtserwerb | Durchführung Planfeststellungs- verfahren (PFV), Wegerechtserwerb | Montage/ Bau | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach | OGE | --- | TRA-N-343 | 79 |  | 180 | 79 |  | 180
6 | 036-04 | VDS Amerdingen/ Wertingen* | Neubau VDS Amerdingen/ Wertingen | H-Gas | bayernets/ OGE/ terranets bw |  |  |  | (2+1) x 11 |  | 107 | Machbarkeitsstudie | non-FID | bayernets: Ja, OGE: Ja | bayernets: BK4-14-024, OGE: BK4-12-4316 | Entwurfsplanung Vorbereitung BImSchG, Grundstückserwerb | Durchführung BImSchG | Material- und Leistungs-beschaffung | 12/2019 | Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen OGE und bayernets, terranets bw; Speicher 7Fields, Haidach, Kraftwerk Burghausen; Erhöhung der Exit-Kapazitäten für nachgelagerte Netzbetreiber. | bayernets/ OGE | 55 %/ 45 % | TRA-N-340 |  | 33 | 107 |  | 33 | 107
7 | 038-01 | VDS Werne* | Reversierung Süd-Nord | H-Gas | OGE | [5 empty] | 26 | Entwurfsplanung | non-FID | Ja | BK4-11-1070 | Vorbereitung BImSchG, Grundstückserwerb, Durchführung BImSchG | Durchführung BImSchG, Montage/ Bau | Montage/ Bau | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazitäten mit TG, Erhöhung der Überspeisekapazität Ellund, Speicher 7Fields, Haidach, L-H-Gas-Umstellungsgebiete | OGE | --- | TRA-N-345 |  |  | 26 |  |  | 26
8 | 040-05 | VDS Werne* | Neubau VDS Werne | H-Gas | OGE |  |  |  | (1 x 25) + (2 x 12) |  | 147 | Entwurfsplanung | non-FID | Ja | BK4-12-921 | Vorbereitung BImSchG, Grundstückserwerb, Durchführung BImSchG | Durchführung BImSchG, Montage/ Bau | Montage/ Bau | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel, L-H-Gas- Umstellungsgebiete | OGE | --- | TRA-N-345 |  | 49 | 147 |  | 49 | 147
9 | 045-04 | Ltg. Epe-Legden* | Loop Epe-Legden | H-Gas | OGE/ Thyssengas | 15 | 1100 | 100 |  |  | 41 | Entwurfsplanung/ Raumordnungs- verfahren (ROV) | non-FID | Ja | BK4-12-4318 | Vorbereitung Planfeststellungs- verfahren (PFV), Durchführung Planfeststellungs- verfahren (PFV), Wegerechtserwerb | Durchführung Planfeststellungs- verfahren (PFV), Wegerechtserwerb | Montage/ Bau | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel, L-H-Gas- Umstellungsgebiete | OGE | --- |  | 15 |  | 41 | 15 |  | 41
10 | 049-07 | VDS Herbstein* | Neubau VDS Herbstein | H-Gas | GASCADE/ OGE |  |  |  | (2+1) x 13 | Maschinenauslegung angepasst auf Basis aktueller Erkenntnisse der Projektabwicklung | 120 | Entwurfsplanung | non-FID | Ja | BK4-12-4320 | Vorbereitung BImSchG, Grundstückserwerb, Durchführung BImSchG | Durchführung BImSchG, Montage/ Bau | Montage/ Bau | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG, Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel, L-H-Gas- Umstellungsgebiete, Erhöhung der Überspeisekapazität Ellund | OGE | --- | TRA-N-344 |  | 39 | 120 |  | 39 | 120
11 | 067-02 | Ltg. Voigtslach-Paffrath* | Loop Ltg. Voigtslach - Paffrath (NETG) | L-Gas | OGE/ Thyssengas | 23.2 | 900 | 70 |  |  | 48 | Genehmigungs- planung bzw. Detailplanung/ Planfeststellungs- verfahren (PFV) | non-FID | OGE: Ja, TG: Ja | OGE: BK4-13-286, TG: BK4-13-286 | Durchführung Planfeststellungs- verfahren (PFV), Wegerechtserwerb | keine | keine | 12/2023 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | OGE/ Thyssengas | 50 %/ 50 % |  |  |  |  | 23.2 |  | 48
12 | 083-06 | NOWAL2** | Erhöhung des Nenndurchmessers der NOWAL von DN 600 auf DN 700 (Neubau Leitung Rehden-Drohne (NOWAL) in DN 600, Erweiterung VDS Rehden ist Bestandteil des Startnetz) | H-Gas | Fluxys D/ GASCADE/ GOAL/ NEL Gastransport/ OGE | 26 | 700 | 90 | (1) x 13 | Umfasst die Maßnahmen 083-05 und 317-01 | 5 | Durchführung Planfeststellungs-verfahren (PFV), Wegerechtserwerb | non-FID | genehmigt, Änderungs-antrag erforderlich | BK4-13-035 | Material- und Leistungsbeschaffung | Montage/ Bau | Inbetriebnahme | 12/2017 | L-H-Gas-Umstellung (Umstellbereiche 4, 8-15, 17-19, 21-23, 25-28, 31-33, 36, 37, 40, siehe Anlage 3 zum NEP-Dokument) und erhöhte Übergaben innerhalb NCG. | GASCADE | --- | TRA-N-291 |  |  | 5 |  |  | 5
13 | 110-06 | Erweiterung NEL** | Neubau VDS Hamburg, Erweiterung GDRM Anlandestation | H-Gas | Fluxys D/ GOAL/ NEL Gastransport |  |  |  | (1+1) x 25 |  | 157 | Projektidee | non-FID | nein | --- | Grundlagenermittung/Machbarkeitsprüfung | Grundlagenermittung/Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2025 | Importbedarf gemäß H-Gas-Quellenverteilung | Fluxys D/ GOAL/ NEL Gastransport | --- | [5 empty] | 50 | 157
14 | 111-01 | Anbindung Ahlten 3* | Neubau einer Verbindungsleitung zwischen der Avacon HDN Station Ahlten 3 und dem Nowega Fernleitungsnetz. | L-Gas | Nowega | 0.35 | 500 | 64 |  |  | 0.9 | Entwurfsplanung | non-FID | Ja | BK4-13-329 | Fertigstellung | --- | --- | 2015-10-01 | Bereitstellung von FZK Kapazitäten am Punkt Ahlten 3 aus dem Marktgebiet Gaspool zur Versorgung der HDN. | Nowega | --- |  | 0.35 |  | 0.9 | 0.35 |  | 0.9
15 | 112-01 | Querspange Raum Pforzheim-Raum Bietigheim* | Ringschluss Kraichgauleitung | H-Gas | terranets bw | 26 | 400 | 80 |  |  | 33 | Projektidee | non-FID | Nein | --- | --- | --- | --- | 12/2024 | Erhöhung der frei zuordenbaren Kapazität für die Versorgung von Gaskunden, insbesondere im Raum Stuttgart | terranets bw | --- |  |  |  |  | 26 |  | 33
16 | 113-01 | Querspange Raum Leonberg-Raum Reutlingen* | Anbindung Schwarzwaldleitung | H-Gas | terranets bw | 62 | 500 | 80 |  |  | 88 | Projektidee | non-FID | Nein | --- | --- | --- | --- | 12/2024 | Erhöhung der frei zuordenbaren Kapazität für die Versorgung von Gaskunden, insbesondere im Raum Reutlingen | terranets bw | --- |  |  |  |  | 62 |  | 88
17 | 116-01 | M+R Raum Pforzheim-Bietigheim* | M+R Raum Pforzheim- Bietigheim | H-Gas | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 150.000 m3/h (Vn) | 6 | Projektidee | non-FID | Nein | --- | --- | --- | --- | 12/2024 | Erhöhung der frei zuordenbaren Kapazität für die Versorgung von Gaskunden, insbesondere im Raum Stuttgart | terranets bw | --- | [6 empty] | 6
18 | 117-01 | M+R Raum Leonberg-Reutlingen* | M+R Raum Leonberg- Reutlingen | H-Gas | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 150.000 m3/h (Vn) | 6 | Projektidee | non-FID | Nein | --- | --- | --- | --- | 12/2024 | Erhöhung der frei zuordenbaren Kapazität für die Versorgung von Gaskunden, insbesondere im Raum Reutlingen | terranets bw | --- | [6 empty] | 6
19 | 119-01 | M+R Achim* | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen Drucksystemen H-Gas | H-Gas | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station | 7 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-11-211 | Grundlagenermittung/Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | Bauvorbereitung und Baubeginn | 2018 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen | GUD | --- |  |  |  | 7 |  |  | 7
20 | 121-01 | M+R Ganderkesee* | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität | H-Gas | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station | 7 | Projektidee | non-FID | Nein | --- | --- | Grundlagenermittung/Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 2020 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen | GUD | --- |  |  |  | 7 |  |  | 7
21 | 203-02 | VDS ZEELINK* | Neubau VDS ZEELINK (VDS Rheinland) | H-Gas | GASCADE/ OGE/ Thyssengas/ Fluxys TENP |  |  |  | (2+1) x 13 | Maschinenauslegung optimiert auf Basis aktueller Erkenntnisse | 142 | Grundlagen- ermittung/ Machbarkeits- prüfung | non-FID | OGE: Ja, TG: Ja | OGE: BK4-14-009, TG: BK4-14-032 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung, Grundstückserwerb | Vorbereitung Planfeststellungs- verfahren (PFV), Durchführung Planfeststellungs- verfahren (PFV) | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | OGE/ Thyssengas | 75 %/ 25 % | TRA-N-329 |  | 39 | 142 |  | 39 | 142
22 | 204-02 | ZEELINK 1* | Neubau Leitung St. Hubert-Eynatten, inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas | GASCADE/ OGE/ Thyssengas/ Fluxys TENP | 112 | 1000 | 100 |  |  | 291 | Grundlagen- ermittung/ Machbarkeits- prüfung | non-FID | OGE: Ja, TG: Ja | OGE: BK4-14-010, TG: BK4-14-028 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Vorbereitung Raumordnungs- verfahren (ROV), Durchführung Raumordnungs- verfahren (ROV) | Vorbereitung Planfeststellungs- verfahren (PFV) | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | OGE/ Thyssengas | 75 %/ 25 % | TRA-N-329 | 112 |  | 291 | 112 |  | 291
23 | 205-02 | ZEELINK 2* | Neubau Leitung Legden-St. Hubert, inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas | GASCADE/ OGE/ Thyssengas/ Fluxys TENP | 115 | 1000 | 100 |  |  | 299 | Grundlagen- ermittung/ Machbarkeits- prüfung | non-FID | OGE: Ja, TG: Ja | OGE: BK4-14-011, TG: BK4-14-031 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Vorbereitung Raumordnungs- verfahren (ROV), Durchführung Raumordnungs- verfahren (ROV) | Vorbereitung Planfeststellungs- verfahren (PFV) | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | OGE/ Thyssengas | 75 %/ 25 % | TRA-N-329 | 115 |  | 299 | 115 |  | 299
24 | 206-01 | GDRM-Anlage Mittelbrunn* | Errichtung von GDRM-Anlagen auf der MEGAL vor VDS Mittelbrunn, um den Druck herunterregeln zu können, damit Gasmengen von der TENP auf die MEGAL überspeist werden können. | H-Gas | GRTgazD/ OGE | [5 empty] | 14 | Grundlagen- ermittung/ Machbarkeits- prüfung | non-FID | Ja | GRTgazD: BK4-14-016, OGE: BK4-14-012 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | 12/2019 | Speicher 7Fields, Haidach | GRTgazD/ OGE | 55,04 %/ 44,96 % |  |  |  | 14 |  |  | 14
25 | 207-01 | GDRM-Anlage Obermichelbach* | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Überspeisung von Gasmengen in Obermichelbach von der Leitung Obermichelbach-Amerdingen in die MEGAL | H-Gas | GRTgazD/ OGE | [5 empty] | 5.5 | Grundlagen- ermittung/ Machbarkeits- prüfung | non-FID | Ja | GRTgazD: BK4-14-017, OGE: BK4-14-013 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | 12/2019 | Speicher 7Fields, Haidach | GRTgazD/ OGE | 55,04 %/ 44,96 % |  |  |  | 5.5 |  |  | 5.5
26 | 208-01 | GDRM-Anlage Rimpar* | Erweiterung der GDRM-Anlage VDS Rimpar (MEGAL) | H-Gas | GRTgazD/ OGE | [5 empty] | 10 | Grundlagen- ermittung/ Machbarkeits- prüfung | non-FID | Ja | GRTgazD: BK4-14-018, OGE: BK4-14-014 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | 12/2019 | Speicher 7Fields, Haidach | GRTgazD/ OGE | 55,04 %/ 44,96 % |  |  |  | 10 |  |  | 10
27 | 209-01 | GDRM-Anlage Gernsheim* | Erweiterung der GDRM-Anlage Gernsheim für die Überspeisung von Gasmengen von der MEGAL in Richtung Scheidt | H-Gas | GRTgazD/ OGE | [5 empty] | 9.5 | Grundlagen- ermittung/ Machbarkeits- prüfung | non-FID | Ja | GRTgazD: BK4-14-019, OGE: BK4-14-015 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | 12/2019 | Speicher 7Fields, Haidach | GRTgazD/ OGE | 55,04 %/ 44,96 % |  |  |  | 9.5 |  |  | 9.5
28 | 220-01 | Umstellung auf H-Gas (Bereich Walsrode/ Fallingbostel)* | Umstellung von L- auf H-Gas des Bereiches Walsrode / Fallingbostel. Hierfür sind nach aktueller Planung u. a. Einzelmaßnahmen wie * Errichtung einer Station * Schaffung einer Verbindung zwischen NETRA und ETL 52 *Trennungsmaßnahmen auf ETL 52 und ETL 22 notwendig für a) die Versorgung des Bereiches mit H-Gas b) die Trennung des Bereiches vom L-Gas-Transportnetz | L-Gas | GUD | [5 empty] | 2 | Bauvorbereitung und Baubeginn | FID | Ja | BK4-13-1711 | Projektabschluss/ Fertigstellung | --- | --- | 2015-2016 | - Ankündigung des Umstellungsgebietes ist erfolgt. - Sicherstellung der Versorgungssicherheit im L-Gas-Bereich durch Marktraumumstellung - Erfüllung zusätzlicher interner Bestellungen - Anschluss KW Wolfsburg | GUD | --- |  |  |  | 2 |  |  | 2
29 | 221-01 | Umstellung auf H-Gas (Bereich: Luttum bis Wolfsburg)* | Umstellung von L- auf H-Gas des Bereiches Luttum bis Wolfsburg. Hierfür sind nach aktueller Planung u. a. Einzelmaßnahmen nötig wie * Anbindung der Leitung Rehden-Voigtei an das GUD Netz in Voigtei sowie Schaffung der technischen Voraussetzungen zur Übernahme des Gases in Voigtei *Technische Änderungen an der Station Kolshorn * Verbindung der Lehringen-Kolshorn Leitung mit der Achim-Kolshorn Leitung im Bereich Luttum/Lehringen * Qualitätstrennende Maßnahmen im Bereich Kolshorn bis Sophiental | L-Gas | GUD | [5 empty] | 12 | Entwurfsplanung | non-FID | Ja | BK4-11-211, BK4-14-023 | Entwurfsplanung | Montage/ Bau | Projektabschluss/ Fertigstellung | 2017-2020 | - Sicherstellung der Versorgungssicherheit im L-Gas-Bereich durch Marktraumumstellung - Erfüllung zusätzlicher interner Bestellungen | GUD | --- |  |  |  | 12 |  |  | 12
30 | 222-02 | Umstellung auf H-Gas (Bereich: Bremen/ Achim/ Delmenhorst)** | Schaffung der technischen Voraussetzungen für die Umstellung des Bereiches Bremen, Achim und Delmenhorst - Erweiterung der Stationen Bremen Süd Brinkum, Bremen Dreye, Bremen Süd Bollen, Bremen Ost und Delmenhorst - Integration der derzeitigen L-Gas-Netzkopplungspunkte zwischen OGE und wesernetz GmbH in das GUD-H-Gas-System | L-Gas | GUD/ OGE | [5 empty] | 11.5 | Entwurfsplanung | non-FID | Ja | BK4-14-023, BK4-13-1711 | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Montage/ Bau | 2017-2020 | - Sicherstellung der Versorgungssicherheit im L-Gas-Bereich durch Marktraumumstellung - Erfüllung zusätzlicher interner Bestellungen | GUD | --- |  |  |  | 11.5 |  |  | 11.5
31 | 223-01 | Umstellung auf H-Gas (Bereich: Bremen Nord, Bremerhaven bis Cuxhaven und östlicher Teil des Netzes der EWE Netz)** | Schaffung der technischen Voraussetzungen für die Umstellung des Bereiches Bremen bis Cuxhaven und Modifikation auf der Station Ganderkesee | L-Gas | GUD | [5 empty] | 0.5 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-14-023 | --- | Grundlagenermittung/Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 2021 | - Sicherstellung der Versorgungssicherheit im L-Gas-Bereich durch Marktraumumstellung - Erfüllung zusätzlicher interner Bestellungen | GUD | --- | [6 empty] | 0.5
32 | 224-02 | GDRM-Anlage Nordlohne und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Wardenburg-Werne und der Leitung Bremen-Osnabrück sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | OGE/ GUD | 0.3 | 200 | 84 |  | Anpassung der Anlagenleistung | 4.6905 | Grundlagen- ermittung/ Machbarkeits- prüfung | non-FID | Ja | BK4-13-284 | Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | Montage/ Bau | 12/2018 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete Osnabrück, Teutoburger Wald 4, Teutoburger Wald 6 | OGE | --- |  | 0.3 |  | 4.6905 | 0.3 |  | 4.6905
33 | 225-02 | GDRM-Anlage Legden und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Rysum-Werne und der Leitung Bentheim-Dorsten sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | OGE | 0.3 | 200 | 84 |  |  | 5.2424 | Grundlagen- ermittung/ Machbarkeits- prüfung | non-FID | Ja | BK4-13-1716 | Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | Montage/ Bau | 12/2018 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Marl | OGE | --- |  | 0.3 |  | 5.2424 | 0.3 |  | 5.2424
34 | 226-02 | GDRM-Anlage Rechtenbach und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitungen Lauterbach-Scheidt, Frankfurter Leitung, Leitung Weidenhausen-Giessen, der neu zu errichtenden Leitung Weidenhausen-Gießen sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | OGE | 0.2 | 300 | 100 |  | Standortverschiebung von Weidenhausen nach Rechtenbach | 5.3803 | Grundlagen- ermittung/ Machbarkeits- prüfung | non-FID | Ja | BK4-13-1717 | Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | Montage/ Bau | 12/2018 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Frankfurt | OGE | --- |  | 0.2 |  | 5.3803 | 0.2 |  | 5.3803
35 | 227-02 | GDRM-Anlage Marburg und Verbindungsleitung, sowie eine neue Leitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Werne-Schlüchtern und der Leitung Großseelheim-Marburg, der hierzu erforderlichen Verbindungsleitung, sowie einer neuen Leitung | L-Gas | OGE | 2.5 | 300 | 16 |  |  | 8.5533 | Grundlagen- ermittung/ Machbarkeits- prüfung | non-FID | Ja | BK4-13-1718 | Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | Montage/ Bau | 12/2018 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Frankfurt | OGE | --- |  | 2.5 |  | 8.5533 | 2.5 |  | 8.5533
36 | 228-02 | GDRM-Anlage Hilter und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Wardenburg-Werne und der Leitung in Richtung Osnabrück sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | OGE | 0.4 | 300 | 84 |  |  | 5.6562 | Grundlagen- ermittung/ Machbarkeits- prüfung | non-FID | Ja | BK4-13-1719 | Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | Montage/ Bau | 12/2018 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete Osnabrück, Teutoburger Wald 4, Teutoburger Wald 6 | OGE | --- |  | 0.4 |  | 5.6562 | 0.4 |  | 5.6562
37 | 300-02 | Einbindung der VDS Folmhusen im H-Gas | Einbindung der vorhandenen Verdichterstation in Folmhusen im H-Gas Netz zur Verdichtung in West-Ost Richtung; Leitungstausch zwischen Folmhusen und Wardenburg zur Unterstützung des H-Gas Transports in West-Ost und Ost-West Richtung | L-Gas/ H-Gas | GUD | [5 empty] | 0.2 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | non-FID | BK4-14-022 | -- | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Bauvorbereitung und Baubeginn | 2020 | - (West-Ost) Erhöhung der H-Gas-Importleistung aus den Niederlanden oder alternativ Erhöhung der Einspeisekapazität des Speichers Uelsen - (Ost-West) H-Gas-Versorgung von Umstellungsbereichen (L-Gas) auf der Leitung 31 (Bunder-Tief-Emsbüren) | GUD | --- |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.2
38 | 301-01 | Überspeisung Embsen** | Erweiterung der Überspeiseleistung aus der NEL | H-Gas | GUD | [5 empty] | 1.5 | Projektidee | non-FID | Nein |  | --- | Grundlagenermittung/Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 2020 | - Übernahme erhöhter Leistungen aus der NEL/Greifswald (H-Gas-Quellenverteilung) - Erhöhung der Austauschmöglichkeiten im Marktgebiet GASPOOL | GUD | --- |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.5
39 | 302-01 | Ltg. Datteln-Herne | Netzverstärkung und Kraftwerksanbindung | H-Gas | Thyssengas | 23 | 600 | 70 |  |  | 32 | Durchführung Raumordnungs-verfahren | non-FID | ja | BK4-14-029 | Vorbereitung Planfeststellungs-verfahren (PFV) | Durchführung Planfeststellungs-verfahren (PFV), Wegerechtserwerb | Durchführung Planfeststellungs-verfahren (PFV), Wegerechtserwerb | 2020 | Schaffung der Ausspeisekapazitäten für das GuD-Kraftwerk Herne (BNetzA ID BNAP125) | Thyssengas | --- |  | 23 |  | 32 | 23 |  | 32
40 | 303-01 | Ltg. Deggendorf-Plattling | Leitungsneubauvorhaben (inkl. GDRM-Anlagen) | H-Gas | bayernets | 12 | 300 | 70 |  |  | 9 | Entwurfsplanung | FID | geplant für 2015 | --- | Wegerechtserwerb, Material- und Leistungsbeschaffung Bauvorbereitung | Baubeginn, Bau/ Montage | Inbetriebnahme Projektabschluss | 07/2017 | Anschluss von großen Letzverbrauchern (Industriebetriebe und Kraftwerke) an das deutsche Fernleitungsnetz; Vermeidung von Teilnetz-Bildung. | bayernets | --- |  | 12 |  | 9 | 12 |  | 9
41 | 304-01 | Reversierung West-Ost MEGAL VDS Waidhaus** | Reversierung (West-Ost) der VDS MEGAL Waidhaus | H-Gas | GRTgazD/ OGE | [5 empty] | 19.1017 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee, Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | 12/2018 | Schaffung der Möglichkeit, Erdgas aus dem Marktgebiet NetConnect Germany nach Zentral- und Osteuropa zu transportieren. | GRTgazD/ OGE | 55,14 %/ 44,86 % |  |  |  | 19.1017 |  |  | 19.1017
42 | 305-01 | Reversierung TENP** | 1) Reversierung (Süd-Nord) der VDS Hügelheim 2) Deodorierungsanlage | H-Gas | Fluxys TENP/ OGE | [5 empty] | 20.1826 | Entwurfsplanung | FID | Antrag ruhend: Änderungsantrag zum 31.03.2015 geplant | Fluxys TENP: BK4-11-204, OGE: BK4-12-4332 | Genehmigungs- planung bzw. Detailplanung, Grundstückserwerb | Genehmigungs- planung bzw. Detailplanung | Material- und Leistungs- beschaffung | 12/2020 | Zusätzlicher Importbedarf gemäß H-Gas-Quellenverteilung | Fluxys TENP/ OGE | 64,25 %/ 35,75 % | TRA-N-208 |  |  | 20.1826 |  |  | 20.1826
43 | 306-01 | GDRM-Anlage Epe** | Neubau GDRM-Anlage Epe | H-Gas | OGE | [5 empty] | 6.6024 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | OGE | --- |  |  |  | 6.6024 |  |  | 6.6024
44 | 307-01 | GDRM-Anlage Mittelbrunn** | Erweiterung der GDRM-Anlage Mittelbrunn zur Erhöhung der Überspeisemöglichkeit MEGAL <-> TENP | H-Gas | GRTgazD/ OGE/ Fluxys TENP | [5 empty] | 17.2237 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2020 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw und L-H-Gas-Umstellungsgebiete | GRTgazD/ OGE | 55,04 %/ 44,96 %*** |  |  |  | 17.2237 |  |  | 17.2237
45 | 308-01 | GDRM-Anlage Gernsheim** | Erweiterung der GDRM-Anlage Gernsheim für die Überspeisung von Gasmengen von Scheidt in Richtung MEGAL | H-Gas | GRTgazD/ OGE | [5 empty] | 2.153 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2020 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw | GRTgazD/ OGE | 55,04 %/ 44,96 %*** |  |  |  | 2.153 |  |  | 2.153
46 | 309-01 | VDS MEGAL Rimpar** | Erweiterung VDS MEGAL Rimpar für den Fahrweg in Richtung Sannerz | H-Gas | GRTgazD/ OGE | [5 empty] | 1 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | GRTgazD/ OGE | 55,04 %/ 44,96 %*** |  |  |  | 1 |  |  | 1
47 | 310-01 | GDRM-Anlage Reichertsheim** | Neubau GDRM-Anlage Reichertsheim | H-Gas | bayernets/ OGE | [5 empty] | 10.0471 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2020 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets | OGE | --- |  |  |  | 10.0471 |  |  | 10.0471
48 | 311-01 | Ltg. Schlüchtern-Rimpar** | Druckanhebung der Leitung Schlüchtern-Rimpar von 80 auf 84 bar | H-Gas | OGE | 1 |  | 84 |  |  | 1.6561 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | OGE | --- |  | 1 |  | 1.6561 | 1 |  | 1.6561
49 | 312-01 | VDS MEGAL Rimpar | Neubau VDS MEGAL Rimpar | H-Gas | GRTgazD/ OGE |  |  |  | (2 + 1) x 13 |  | 127.7109 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2023 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | GRTgazD/ OGE | 55,04 %/ 44,96 %*** | [5 empty] | 39 | 127.7109
50 | 313-01 | VDS St. Hubert | Neubau VDS St. Hubert | H-Gas | OGE/ Thyssengas |  |  |  | (1 + 1) x 13 |  | 96.0761 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2023 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | OGE/ Thyssengas | 50 %/ 50 % | [5 empty] | 26 | 96.0761
51 | 314-01 | GDRM-Anlage Leeheim** | Neubau GDRM-Anlage Leeheim | H-Gas | OGE | [5 empty] | 4.4371 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2025 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | OGE | --- | [6 empty] | 4.4371
52 | 320-01 | Umstellung des Netzgebietes Bergheim 1 auf H-Gas** | Anpassungen des Transportsystems zur Umstellung des Netzgebietes Nr. 24 Bergheim 1 von L- auf H-Gas | L-Gas | Thyssengas | 1 | 100 | 25 |  |  | 1 |  | non-FID | nein | --- | --- | --- | Entwurfsplanung | 2020 | L-H-Umstellungsgebiet Bergheim 1 | Thyssengas | --- |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
53 | 321-01 | GDRM-Anlage Weidenhausen und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitungen Lauterbach-Scheidt und Scheidt-Weidenhausen sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | OGE | 1 | 300 | 100 |  |  | 6.484 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee, Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | 12/2018 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete Frankfurt, Limburg | OGE | --- |  | 1 |  | 6.484 | 1 |  | 6.484
54 | 322-01 | Ltg. Weidenhausen-Gießen** | Errichtung einer neu zu bauenden Leitung zwischen Weidenhausen und Gießen | L-Gas | OGE | 8.5 | 300 | 50 |  |  | 11.7263 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee, Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | 12/2018 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Frankfurt | OGE | --- |  | 8.5 |  | 11.7263 | 8.5 |  | 11.7263
55 | 323-01 | Schieberanlage Paffrath und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen Schieberanlage zur Verbindung der Leitung Werne-Paffrath und der Aggertalleitung von Thyssengas | L-Gas | OGE/ Thyssengas | 0.2 | 300 | 70 |  |  | 1 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2019 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Aggertalleitung | Thyssengas | --- |  | 0.2 |  | 1 | 0.2 |  | 1
56 | 324-01 | Schieberanlage Niederpleis und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen Schieberanlage zur Verbindung der Leitung Paffrath-Rüsselsheim und der Leitung in Richtung Niederpleis sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | OGE | 0.1 | 200 | 70 |  |  | 1 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2019 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Bonn | OGE | --- |  | 0.1 |  | 1 | 0.1 |  | 1
57 | 325-01 | Schieberanlage Neukirchen und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen Schieberanlage zur Verbindung der Leitung St.Hubert-Paffrath und der Leitung in Richtung Düsseldorf sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | OGE/ Thyssengas | 0.1 | 300 | 70 |  |  | 1 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Düsseldorf | OGE/ Thyssengas | 50 %/ 50 % |  | 0.1 |  | 1 | 0.1 |  | 1
58 | 326-01 | Schieberanlage Horrem und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen Schieberanalge zur Verbindung der Leitung St.Hubert-Paffrath und der Leitung in Richtung Dormagen sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | OGE/ Thyssengas | 0.1 | 400 | 70 |  |  | 1 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Dormagen | OGE | --- |  | 0.1 |  | 1 | 0.1 |  | 1
59 | 327-01 | GDRM-Anlage Niederschelden und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitungen in Richtung Werdohl, Haiger, Wissen und Radevormwald sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | OGE | 0.1 | 200 | 70 |  |  | 2.7271 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete Kirchen-Wissen, Haiger, Ergste, Südwestfalen, Wipperfürth-Niederschelden | OGE | --- |  | 0.1 |  | 2.7271 | 0.1 |  | 2.7271
60 | 328-01 | GDRM-Anlage Langenscheid und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Scheidt-Wetzlar und der Leitung Wesseling-Raunheim sowie der hierzu erforderlichen Verbindungsleitung | L-Gas | OGE | 0.1 | 200 | 70 |  |  | 4.0189 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Limburg | OGE | --- |  | 0.1 |  | 4.0189 | 0.1 |  | 4.0189
61 | 329-01 | GDRM-Anlage Siegwiesen und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung in Richtung Koblenz und der Leitung in Richtung Bonn sowie der hierzu erforderlichen Verbindungsleitung | L-Gas | OGE | 0.1 | 200 | 50 |  |  | 4.1624 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Bonn | OGE | --- |  | 0.1 |  | 4.1624 | 0.1 |  | 4.1624
62 | 330-01 | GDRM-Anlage Elsdorf und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Paffrath-Rüsselsheim und der Leitungen in Richtung Dorsten und Köln sowie der hierzu erforderlichen Verbindungsleitung | L-Gas | OGE | 0.1 | 300 | 70 |  |  | 4.7365 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Bonn | OGE | --- |  | 0.1 |  | 4.7365 | 0.1 |  | 4.7365
63 | 331-01 | GDRM-Anlage Scheidt** | Erweiterung GDRM-Anlage zur Verbindung der L-Gas und H-Gas Leitungen auf der Station Scheidt | L-Gas | OGE | [5 empty] | 7.8942 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2020 | Nutzbarmachung der L-Gas-Infrastruktur im H-Gas-Transportsystem, u.a. zur Versorgung von L-H-Gas-Umstellungsgebieten | OGE | --- |  |  |  | 7.8942 |  |  | 7.8942
64 | 332-01 | Schieberanlage Ergste und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen Schieberanlage zur Verbindung der Leitung Werne-Paffrath und dem Regler Ergste sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | OGE | 0.1 | 300 | 70 |  |  | 1 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Projektidee, Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung, Entwurfsplanung | 12/2021 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Ergste | OGE | --- |  |  |  |  | 0.1 |  | 1
65 | 333-01 | GDRM-Anlage Asbeck und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Werne- Schlüchtern und der Leitung Beckum-Werdohl sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | OGE | 0.1 | 400 | 100 |  |  | 6.5881 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Projektidee, Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung, Entwurfsplanung | 12/2021 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete Ergste, Südwestfalen, Hagen-Iserlohn | OGE | --- |  |  |  |  | 0.1 |  | 6.5881
66 | 334-01 | Schieberanlage Rauschendorf und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen Schieberanlage zur Verbindung der Leitung Wesseling-Raunheim und der Leitung Koblenz-Frankfurt sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas | OGE | 0.1 | 200 | 52 |  |  | 1 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Projektidee, Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung, Entwurfsplanung | 12/2021 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete Bonn, Rhein-Main | OGE | --- |  |  |  |  | 0.1 |  | 1
67 | 335-01 | GDRM-Anlage Marienheide und Verbindungsleitung, sowie Anschlussleitungen** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Umstellung des Raums Wipperfürth-Niederschelden sowie von mehreren Anschlussleitungen | L-Gas | OGE | 12.8 | 200 | 70 |  |  | 18.1537 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Projektidee, Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung, Entwurfsplanung | 12/2021 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Wipperfürth-Niederschelden | OGE | --- |  |  |  |  | 12.8 |  | 18.1537
68 | 336-01 | Schieberanlage Oberaden und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen Schieberanlage zur Verbindung der Leitung Werne-Paffrath und dem Regler Oberaden sowie der hierzu erforderlichen Verbindungsleitung | L-Gas | OGE | 0.1 | 100 | 70 |  |  | 1 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Projektidee, Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung, Entwurfsplanung | 12/2022 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Oberaden | OGE | --- |  |  |  |  | 0.1 |  | 1
69 | 337-01 | GDRM-Anlage Porz** | Erweiterung GDRM-Anlage zur Verbindung der L-Gas und H-Gas Leitungen auf der Station Porz | L-Gas | OGE | [5 empty] | 4.4799 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2015 gestellt | --- | Projektidee | Projektidee, Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung, Entwurfsplanung | 12/2022 | Nutzbarmachung der L-Gas-Infrastruktur im H-Gas-Transportsystem, u.a. zur Versorgung von L-H-Gas-Umstellungsgebieten | OGE | --- | [6 empty] | 4.4799
70 | 338-01 | GDRM-Anlage Paffrath** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Werne Paffrath und der Leitung St. Hubert-Paffrath | L-Gas | OGE/ Thyssengas | [5 empty] | 1.5232 | Projektidee | non-FID | ja | BK4-12-4323 | Projektidee | Projektidee, Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung, Entwurfsplanung | 12/2023 | Nutzbarmachung der L-Gas-Infrastruktur im H-Gas-Transportsystem, u.a. zur Versorgung von L-H-Gas-Umstellungsgebieten | OGE | --- | [6 empty] | 1.5232
71 | 339-01 | GDRM-Anlage Wiefelstede** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung des GTG Netzes mit der Jordgas für den H-Gas-Antransport | L-Gas | GTG Nord |  |  | 84 |  | GDRM-Anlage | 3 | Projektidee | non-FID | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Projektidee | 2023 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | GTG Nord | --- | [6 empty] | 3
Summen | [23 empty] | 434.45 | 205 | 1891.3388 | 558.85 | 320 | 2494.8077
* Es werden die im NEP 2014 zugrundegelegten Kosten weiterverwendet | [23 empty] | Zusätzlich "Startnetzmaßnahmen" |  | 2706.4388 |  |  | 3309.9077
** Individuelle Kosteneinschätzung
*** Endgültige Festlegung erfolgt im Rahmen der Projektumsetzung
Fußnoten:
1 | Der Zeitpunkt der Inbetriebnahme kann sich erheblich verschieben durch Verzögerungen im Genehmigungsverfahren und Probleme in der Realisierung. Bei Maßnahmen in einer frühen Projektphase (z. B. in der Phase „Projektidee“) basiert die „Planerische Inbetriebnahme“ auf einer üblichen Realisierungszeit einer Leitung bzw. einer Verdichterstation. Eventuelle maßnahmenspezifische Details wurden nicht berücksichtigt.
2 | Für die Durchführung der Maßnahme wurde(n) die (der) genannte(n) Fernleitungsnetzbetreiber durch das Änderungsverlangen der BNetzA zum NEP 2012 vom 10.12.2012 gemäß EnWG § 15a Abs. 3 S.6 bestimmt.
3 | Auswirkungen stellen lediglich eine grobe Indikation dar.

## Glossar
Glossar
FNB
bayernets | bayernets GmbH
Fluxys D | Fluxys Deutschland GmbH
Fluxys TENP | Fluxys TENP GmbH
GASCADE | GASCADE Gastransport GmbH
GOAL | Gasunie Ostseeanbindungsleitung GmbH
GRTgazD | GRTgaz Deutschland GmbH
GTG Nord | Gastransport Nord GmbH
GUD | Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
jordgasTransport | jordgasTransport GmbH
Lubmin-Brandov Gastransport | Lubmin-Brandov Gastransport GmbH
NEL Gastransport | NEL Gastransport GmbH
Nowega | Nowega GmbH
OGE | Open Grid Europe GmbH
ONTRAS | ONTRAS Gastransport GmbH
OPAL Gastransport | OPAL Gastransport GmbH
terranets bw | terranets bw GmbH
Thyssengas | Thyssengas GmbH