## Netzausbaumaßnahmen
Anlage 4: Maßnahmenübersicht Netzentwicklungsplan Gas 2016 - Stand 15.02.2016
[7 empty] | Modellierungsvariante |  |  |  |  | Leitung | [17 empty] | Modellierungsvariante Q.1 2022 |  |  | Modellierungsvariante Q.1 2027 |  |  | Modellierungsvariante Q.2 2022 |  |  | Modellierungsvariante Q.2 2027 |  |  | FNB Netzausbauvorschlag NEP Gas 2016 (inkl. Startnetzmaßnahmen) |  |  | Startnetzmaßnahmen NEP Gas 2016
Lfd. Nr. | ID-Nr. | Netzausbau-maßnahmen/ Projekt (ggf. Ort/ Strecke) | Maßnahmenbeschreibung | H-Gas/ L-Gas | Netz- gebiete | Startnetz | Q.1 2022 | Q.1 2027 | Q.2 2022 | Q.2 2027 | Netzausbau-vorschlag FNB | Länge [km] | DN [mm] | DP [bar] | Verdichter [MW] | Sonstiges | Kosten | Aktueller Projektstatus/ Entwicklungs- stand (01.01.2016) | FID/ non-FID | Antrag gem. § 23 ARegV | Antrags- nummer | Geplante Maßnahmen bis zum 01.04.2017 | Geplante Maßnahmen bis zum 01.04.2018 | Geplante Maßnahmen bis zum 01.04.2019 | Planerische Inbetrieb- nahme1 | Auswirkung auf Bedarfsabdeckung3 | Durchfüh- rendes Unternehmen | Anteile bei gemeinsamer Federführung | ENTSOG TYNDP 2015-Projektnummer | Gesamtsumme Leitungslänge [km] | Gesamtsumme Verdichter-leistung [MW] | Kosten [Mio. €] | Gesamtsumme Leitungslänge [km] | Gesamtsumme Verdichter-leistung [MW] | Kosten [Mio. €] | Gesamtsumme Leitungslänge [km] | Gesamtsumme Verdichter-leistung [MW] | Kosten [Mio. €] | Gesamtsumme Leitungslänge [km] | Gesamtsumme Verdichter-leistung [MW] | Kosten [Mio. €] | Gesamtsumme Leitungslänge [km] | Gesamtsumme Verdichter-leistung [MW] | Kosten [Mio. €] | Gesamtsumme Leitungslänge [km] | Gesamtsumme Verdichter-leistung [MW] | Kosten [Mio. €]
1 | 007-01/ 009-01 | VDS Quarnstedt (neu)* | Neubau einer Verdichterstation zur Verdichtung in die DEUDAN in Süd-Nord-Richtung | H-Gas | GUD/ OGE | x | --- | --- | --- | --- | x |  |  |  | (2+1) x 8 |  | 131 | Montage/ Bau | FID | Ja | BK4-10-209A01 | Projektabschluss/ Fertigstellung | --- | --- | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark | GUD | --- | TRA-N-232 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24 | 131 | --- | 24 | 131
2 | 024-04a | Leitung Schwandorf-Forchheim* | Loop Schwandorf-Forchheim | H-Gas | bayernets/ OGE | --- | x | x | x | x | x | 62 | 1000 | 100 |  |  | 124 | Durchführung Planfeststellungs-verfahren (PFV), Wegerechtserwerb | FID | Ja | BK4-11-1072 | Montage/ Bau | Inbetriebnahme, Projektabschluss/ Fertigstellung |  | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach | OGE | --- | TRA-N-343 | 62 | --- | 124 | 62 | --- | 124 | 62 | --- | 124 | 62 | --- | 124 | 62 | --- | 124 | --- | --- | ---
3 | 024-04b | GDRM-Anlage Schwandorf* | Erweiterung GDRM-Anlage Schwandorf | H-Gas | bayernets/ OGE | --- | x | x | x | x | x | [5 empty] | 7.5 | Entwurfsplanung | FID | Ja | BK4-11-1072 | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | Inbetriebnahme | Projektabschluss/ Fertigstellung | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach | OGE | --- | TRA-N-343 | 0 | --- | 7.5 | 0 | --- | 7.5 | 0 | --- | 7.5 | 0 | --- | 7.5 | 0 | --- | 7.5 | --- | --- | ---
4 | 024-04c | GDRM-Anlage Arresting* | Erweiterung GDRM-Anlage Arresting | H-Gas | bayernets/ OGE | --- | x | x | x | x | x | [5 empty] | 6 | Entwurfsplanung | FID | Ja | BK4-11-1072 | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | Inbetriebnahme | Projektabschluss/ Fertigstellung | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach | OGE | --- | TRA-N-343 | 0 | --- | 6 | 0 | --- | 6 | 0 | --- | 6 | 0 | --- | 6 | 0 | --- | 6 | --- | --- | ---
5 | 026-06 | VDS Rothenstadt** | Neubau VDS Rothenstadt | H-Gas | GRTgazD/ OGE | --- | x | x | x | x | x |  |  |  | (2+1) x 15 |  | 150 | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | FID | GRTgazD: Ja, OGE: Ja | GRTgazD: BK4-13-295, OGE: BK4-11-1069 | Montage/ Bau | Montage/ Bau | Inbetriebnahme, Projektabschluss/ Fertigstellung | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach | GRTgazD/ OGE | 55,04 %/ 44,96 % | TRA-N-337 | 0 | 45 | 150 | 0 | 45 | 150 | 0 | 45 | 150 | 0 | 45 | 150 | 0 | 45 | 150 | --- | --- | ---
6 | 028-04a | Leitung Forchheim-Finsing* | Loop Forchheim - Finsing | H-Gas | bayernets/ OGE | --- | x | x | x | x | x | 79 | 1000 | 100 |  |  | 173 | Durchführung Raumordnungs-verfahren (ROV) | FID | Ja | BK4-12-4333 | Vorbereitung Planfeststellungs-verfahren (PFV), Durchführung Planfeststellungs-verfahren (PFV), Wegerechtserwerb | Bauvorbereitung und Baubeginn | Inbetriebnahme, Projektabschluss/ Fertigstellung | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach | OGE |  | TRA-N-343 | 79 | --- | 173 | 79 | --- | 173 | 79 | --- | 173 | 79 | --- | 173 | 79 | --- | 173 | --- | --- | ---
7 | 028-04b | GDRM-Anlage Finsing 3* | Neubau GDRM-Anlage Finsing 3 | H-Gas | bayernets/ OGE | --- | x | x | x | x | x | [5 empty] | 7 | Entwurfsplanung | FID | Ja | BK4-12-4333 | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | Bauvorbereitung und Baubeginn, Montage/ Bau | Inbetriebnahme | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach | OGE | --- | TRA-N-343 | 0 | --- | 7 | 0 | --- | 7 | 0 | --- | 7 | 0 | --- | 7 | 0 | --- | 7 | --- | --- | ---
8 | 030-02 | MONACO 1** | Errichtung MONACO-Leitung Bauabschnitt 1 von Burghausen nach Finsing (inkl. GDRM-Anlagen) | H-Gas | bayernets/ OGE | x | --- | --- | --- | --- | x | 86.7 | 1200 | 100 |  |  | 216 | Durchführung Planfeststellungs-verfahren (PFV), Wegerechtserwerb | FID | Ja | bn: BK4-13-288 | Material- und Leistungs-beschaffung, Bauvorbereitung und Baubeginn | Montage/ Bau/ Inbetriebnahme | Projektabschluss/ Fertigstellung | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen OGE und bayernets; Speicher 7Fields, Haidach; Erhöhung der Exit-Kapazitäten für Verteilernetzbetreiber | bayernets | --- | TRA-N-241 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 86.7 | --- | 216 | 86.7 | --- | 216
9 | 036-04 | VDS Wertingen (VDS Amerdingen/ Wertingen)* | Neubau VDS Wertingen (Neubau VDS Amerdingen/ Wertingen) | H-Gas | bayernets/ OGE | --- | x | x | x | x | x |  |  |  | (2+1) x 11 |  | 107 | Machbarkeitsstudie | non-FID | bayernets: Ja, OGE: Ja | bayernets: BK4-14-024, OGE: BK4-12-4316 | Entwurfsplanung, Vorbereitung BImSchG, Grundstückserwerb | Material- und Leistungs-beschaffung, Bauvorbereitung und Baubeginn | Montage/ Bau | 12/2019 | Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen OGE und bayernets, terranets bw; Speicher 7Fields, Haidach; Erhöhung der Exit-Kapazitäten für Verteilernetzbetreiber. | bayernets/ OGE | 55 %/ 45 % | TRA-N-340 | 0 | 33 | 107 | 0 | 33 | 107 | 0 | 33 | 107 | 0 | 33 | 107 | 0 | 33 | 107 | --- | --- | ---
10 | 038-01 | VDS Werne** | Reversierung Süd-Nord | H-Gas | OGE | x | --- | --- | --- | --- | x | [5 empty] | 20 | Montage/ Bau | FID | Ja | BK4-11-1070 | Montage/ Bau | Inbetriebnahme, Projektabschluss/ Fertigstellung |  | 12/2017 | Erhöhung der Überspeisekapazitäten mit TG, Erhöhung der Überspeisekapazität Ellund, Speicher 7Fields, Haidach, L-H-Gas-Umstellungsgebiete | OGE | --- | TRA-N-345 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | 20 | 0 | --- | 20
11 | 040-05 | VDS Werne** | Neubau VDS Werne | H-Gas | OGE | --- | x | x | x | x | x |  |  |  | (1 x 25) + (2 x 12) |  | 170 | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | FID | Ja | BK4-12-921 | Montage/ Bau | Montage/ Bau | Inbetriebnahme, Projektabschluss/ Fertigstellung | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel, L-H-Gas- Umstellungsgebiete | OGE | --- | TRA-N-345 | 0 | 49 | 170 | 0 | 49 | 170 | 0 | 49 | 170 | 0 | 49 | 170 | 0 | 49 | 170 | --- | --- | ---
12 | 045-04 | Leitung Epe-Legden* | Loop Epe-Legden | H-Gas | OGE/ Thyssengas | --- | x | x | x | x | x | 15 | 1100 | 100 |  |  | 41 | Vorbereitung Planfeststellungs-verfahren (PFV) | FID | Ja | BK4-12-4318 | Vorbereitung Planfeststellungs-verfahren (PFV), Durchführung Planfeststellungs-verfahren (PFV), Wegerechtserwerb | Bauvorbereitung und Baubeginn | Inbetriebnahme, Projektabschluss/ Fertigstellung | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel, L-H-Gas- Umstellungsgebiete | OGE | --- |  | 15 | --- | 41 | 15 | --- | 41 | 15 | --- | 41 | 15 | --- | 41 | 15 | --- | 41 | --- | --- | ---
13 | 049-07 | VDS Herbstein** | Neubau VDS Herbstein | H-Gas | GASCADE/ OGE | --- | x | x | x | x | x |  |  |  | (2+1) x 13 |  | 170 | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | FID | Ja | BK4-12-4320 | Montage/ Bau | Montage/ Bau | Inbetriebnahme, Projektabschluss/ Fertigstellung | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG, Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel, L-H-Gas- Umstellungsgebiete, Erhöhung der Überspeisekapazität Ellund | OGE | --- | TRA-N-344 | 0 | 39 | 170 | 0 | 39 | 170 | 0 | 39 | 170 | 0 | 39 | 170 | 0 | 39 | 170 | --- | --- | ---
14 | 062-01 | GDRM-Anlage Münchnerau (GDRM-Anlage Landshut)** | Errichtung GDRM-Anlage Münchnerau | H-Gas | bayernets | x | --- | --- | --- | --- | x |  |  | 84 |  |  | 6.2 | Inbetriebnahme | FID | Ja | bn: BK4-13-287 | Inbetriebnahme, Projektabschluss/ Fertigstellung | --- | --- | 01/2016 | Erhöhung Exit-Kapazität zu Verteilernetzbetreibern. | bayernets | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | 6.2 | 0 | --- | 6.2
15 | 067-02 | Leitung Voigtslach-Paffrath* | Loop Voigtslach-Paffrath (NETG) | L-Gas | OGE/ Thyssengas | --- | --- | x | --- | x | x | 23.2 | 900 | 70 |  |  | 48 | Wegerechtserwerb, Bauvorbereitung | non-FID | OGE: Ja, TG: Ja | OGE: BK4-13-286, TG: BK4-14-026 | Wegerechtserwerb, Bauvorbereitung | Wegerechtserwerb, Bauvorbereitung | Wegerechtserwerb, Material- und Leistungsbeschaffung, Bauvorbereitung | 12/2022 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | OGE/ Thyssengas | 50 %/ 50 % |  | --- | --- | --- | 23.2 | --- | 48 | --- | --- | --- | 23.2 | --- | 48 | 23.2 | --- | 48 | --- | --- | ---
16 | 069-01a | Nordschwarzwald- leitung* | Leitungsneubauvorhaben | H-Gas | terranets bw | x | --- | --- | --- | --- | x | 71 | 600 | 80 |  |  | 71 | Montage/ Bau | FID | Ja | BK4-10-176 BK4-11-209 | Projektabschluss/ Fertigstellung | --- | --- | 06/2016 | erhöhte Kapazitätsnachfrage in Baden-Württemberg, zusätzliche frei zuordenbare Transportkapazitäten | terranets bw | --- | TRA-F-228 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 71 | --- | 71 | 71 | --- | 71
17 | 069-01c | GDRM-Anlage Ettlingen-Hägenich* | GDRM-Anlage Ettlingen-Hägenich | H-Gas | terranets bw | x | --- | --- | --- | --- | x |  |  | 80 |  | Kapazität 300.000 m3/h (Vn) | 3 | Montage/ Bau | FID | Ja | BK4-10-176 BK4-11-209 | Projektabschluss/ Fertigstellung | --- | --- | 06/2016 | erhöhte Kapazitätsnachfrage in Baden-Württemberg, zusätzliche frei zuordenbare Transportkapazitäten | terranets bw | --- | TRA-F-228 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | 3 | 0 | --- | 3
18 | 069-01d | GDRM-Anlage Leonberg-West* | GDRM-Anlage Leonberg-West | H-Gas | terranets bw | x | --- | --- | --- | --- | x |  |  |  |  | Kapazität 300.000 m3/h (Vn) | 3 | Montage/ Bau | FID | Ja | BK4-10-176 BK4-11-209 | Projektabschluss/ Fertigstellung | --- | --- | 06/2016 | erhöhte Kapazitätsnachfrage in Baden-Württemberg, zusätzliche frei zuordenbare Transportkapazitäten | terranets bw | --- | TRA-F-228 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | 3 | 0 | --- | 3
19 | 072-03 | VDS Ochtrup inkl. Anbindung und GDRM-Anlagen* | Erhöhung der Transportkapazität | H-Gas | OGE/ TG | --- | x | x | x | x | x | 3 | 600 | 84 | (1+1) x 12 |  | 83 | Material-und Leistungs-beschaffung | FID | ja | BK4-10-172 | Bauvorbereitung und Baubeginn, Montage/ Bau | Montage/ Bau | Projektabschluss/ Fertigstellung | 01/2018 | Bereitstellung zusätzlicher Einspeisekapazität (TaK) für Speicher in Epe; Reduzierung von Restriktionen bestehender lastabhängig fest frei zuordenbarer Einspeisekapazitäten (laFZK) der TG; Schaffung zusätzlicher Exit-Kapazitäten im östlichen Ruhrgebiet | Thyssengas | --- |  | 3 | 24 | 83 | 3 | 24 | 83 | 3 | 24 | 83 | 3 | 24 | 83 | 3 | 24 | 83 | --- | --- | ---
20 | 083-05 | NOWAL2** | Neubau Leitung Rehden-Drohne | H-Gas | Fluxys D/ GASCADE/ GUD/ NEL Gastransport/ OGE | x | --- | --- | --- | --- | x | 26 | 600 | 90 | (1) x 13 |  | 81 | Durchführung Planfeststellungs-verfahren (PFV), Wegerechtserwerb | FID | genehmigt, Änderungs-antrag erforderlich | BK4-13-035 | Material- und Leistungs-beschaffung | Montage/ Bau | Projektabschluss/ Fertigstellung | 12/2017 | L-H-Gas-Umstellung des NCG-Marktgebiets und erhöhte Übergaben innerhalb NCG. | GASCADE | --- | TRA-N-291 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 81 | --- | --- | 81
21 | 083-06 | NOWAL2** | Erhöhung des Nenndurchmessers der NOWAL von DN 600 auf DN 700 (Neubau Leitung Rehden-Drohne (NOWAL) in DN 600, Erweiterung VDS Rehden ist Bestandteil des Startnetzes) | H-Gas | Fluxys D/ GASCADE/ GUD/ NEL Gastransport/ OGE | x | --- | --- | --- | --- | x | 26 | 700 | 90 | (1) x 13 | Umfasst die Maßnahme 083-05 | 5 | Durchführung Planfeststellungs-verfahren (PFV), Wegerechtserwerb | FID | genehmigt, Änderungs-antrag erforderlich | BK4-13-035 | Material- und Leistungs-beschaffung | Montage/ Bau | Projektabschluss/ Fertigstellung | 12/2017 | L-H-Gas-Umstellung des NCG-Marktgebiets und erhöhte Übergaben innerhalb NCG. | GASCADE | --- | TRA-N-291 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | 26 | 13 | 5
22 | 101-01 | Konvertierung Rehden* | Errichtung GDRM- & Nebenanlagen zur Konvertierung von H- zu L-Gas | L-Gas | Nowega | x | --- | --- | --- | --- | x | [5 empty] | 15.6 | Durchführung Planfeststellungs-verfahren (PFV), Wegerechtserwerb | non-FID | ja | BK4-12-881 | Bauvorbereitung und Baubeginn | Projektabschluss/ Fertigstellung | --- | 02/2016 | - Absicherung bisheriger unterbrechbarer Transportleistung auf feste Kapazitäten - Spitzenlastdeckung zu Hochlastphasen - Kompensation rückläufiger dt. L-Gas Produktion zu Spitzenlastzeiten - Absicherung von TaK Speicher Kapazitäten - Bereitstellung von H-Gas Kapazitäten für GUD im Rahmen der L-H-Gas-Umstellung | Nowega | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | 15.6 | 0 | --- | 15.6
23 | 110-07 | Erweiterung NEL** | Neubau VDS Hamburg | H-Gas | Fluxys D/ GUD/ NEL Gastransport | --- | --- | --- | x | x | x |  |  |  | (2+1) x 25 |  | 187.5 | Projektidee | non-FID | Nein | --- | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Bauvorbereitung und Baubeginn, Montage/ Bau, Inbetriebnahme, Projektabschluss/ Fertigstellung | 01/2020 | zusätzlicher Importbedarf aus der Nord Stream und aus der Nord Stream-Erweiterung gemäß H-Gas-Quellenverteilung | Fluxys D/ GUD/ NEL Gastransport | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 75 | 187.5 | 0 | 75 | 187.5 | 0 | 75 | 187.5 | --- | --- | ---
24 | 112-02 | Anbindung Heilbronn (Querspange Raum Pforzheim-Raum Bietigheim) | Ringschluss Kraichgauleitung | H-Gas | terranets bw | --- | x | x | x | x | x | 40 | 500 | 80 |  |  | 50.4366 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung, Entwurfsplanung | non-FID | wird zum 31.03.2016 gestellt | --- | Vorbereitung Raumordnungs-verfahren (ROV) | Vorbereitung Planfeststellungs-verfahren (PFV) | Vorbereitung Planfeststellungs-verfahren (PFV), Durchführung Planfeststellungs-verfahren (PFV), Wegerechtserwerb | 12/2021 | Erhöhung der frei zuordenbaren Kapazität für die Versorgung von Gaskunden, insbesondere im Raum Stuttgart | terranets bw | --- |  | 40 | --- | 50.4366 | 40 | --- | 50.4366 | 40 | --- | 50.4366 | 40 | --- | 50.4366 | 40 | --- | 50.4366 | --- | --- | ---
25 | 115-01 | Ausbau VDS Scharenstetten* | Ausbau VDS Scharenstetten | H-Gas | terranets bw | x | --- | --- | --- | --- | x |  |  |  | 12 | Transportkapazitätserhöhung von ca. 350.000 m3/h (Vn) auf 500.000 m3/h (Vn) | 44 | Montage/ Bau | FID | Ja | BK4-13-298 | Projektabschluss/ Fertigstellung | --- | --- | 12/2016 | Erhöhung der Transportkapazität in Baden-Württemberg | terranets bw | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 12 | 44 | 0 | 12 | 44
26 | 116-02 | GDRM-Anlage Raum Heilbronn (GDRM-Anlage Raum Pforzheim-Bietigheim)** | GDRM-Anlage Raum Pforzheim-Bietigheim/ GDRM-Anlage Raum Heilbronn | H-Gas | terranets bw | --- | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Kapazität 200.000 m3/h (Vn) | 5 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung, Entwurfsplanung | non-FID | wird zum 31.03.2016 gestellt | --- | Vorbereitung Raumordnungs-verfahren (ROV) | Vorbereitung Planfeststellungs-verfahren (PFV) | Vorbereitung Planfeststellungs-verfahren (PFV), Durchführung Planfeststellungs-verfahren (PFV), Wegerechtserwerb | 12/2021 | Erhöhung der frei zuordenbaren Kapazität für die Versorgung von Gaskunden, insbesondere im Raum Stuttgart | terranets bw | --- |  | 0 | --- | 5 | 0 | --- | 5 | 0 | --- | 5 | 0 | --- | 5 | 0 | --- | 5 | --- | --- | ---
27 | 119-01 | GDRM-Anlage Achim* | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen Drucksystemen H-Gas | H-Gas | GUD/ OGE | --- | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Anpassung bestehender GDRM Station | 7 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-11-211 | Entwurfsplanung | Bauvorbereitung und Baubeginn | Projektabschluss/ Fertigstellung | 2018 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas-Bereichen | GUD | --- |  | 0 | --- | 7 | 0 | --- | 7 | 0 | --- | 7 | 0 | --- | 7 | 0 | --- | 7 | --- | --- | ---
28 | 121-01 | GDRM-Anlage Ganderkesee* | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität | H-Gas | GUD/ OGE | --- | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Anpassung bestehender GDRM Station | 7 | Projektidee | non-FID | Nein | --- | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | Bauvorbereitung und Baubeginn | 2020 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas-Bereichen | GUD | --- |  |  | --- | 7 |  | --- | 7 |  | --- | 7 |  | --- | 7 |  | --- | 7 | --- | --- | ---
29 | 203-02 | VDS Verlautenheide (VDS ZEELINK)* | Neubau VDS Verlautenheide (VDS ZEELINK) | H-Gas | GASCADE/ OGE/ Thyssengas/ Fluxys TENP | --- | x | x | x | x | x |  |  |  | (2+1) x 13 |  | 142 | Machbarkeitsstudie | non-FID | OGE: Ja, TG: Ja | OGE: BK4-14-009, TG: BK4-14-032 | Vorbereitung BImSchG, Grundstückserwerb | Bauvorbereitung und Baubeginn, Montage/ Bau | Montage/ Bau | 03/2021 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | OGE/ Thyssengas | 75 %/ 25 % | TRA-N-329 | 0 | 39 | 142 | 0 | 39 | 142 | 0 | 39 | 142 | 0 | 39 | 142 | 0 | 39 | 142 | --- | --- | ---
30 | 204-02a | ZEELINK 1* | Neubau Leitung St. Hubert-Lichtenbusch | H-Gas | GASCADE/ OGE/ Thyssengas/ Fluxys TENP | --- | x | x | x | x | x | 112 | 1000 | 100 |  |  | 271 | Vorbereitung Raumordnungs-verfahren (ROV) | non-FID | OGE: Ja, TG: Ja | OGE: BK4-14-010, TG: BK4-14-028 | Durchführung Raumordnungsverfahren, Vorbereitung Planfeststellungsverfahren | Durchführung Planfeststellungs-verfahren (PFV), Wegerechtserwerb | Montage/ Bau | 03/2021 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | OGE/ Thyssengas | 75 %/ 25 % | TRA-N-329 | 112 | --- | 271 | 112 | --- | 271 | 112 | --- | 271 | 112 | --- | 271 | 112 | --- | 271 | --- | --- | ---
31 | 204-02b | ZEELINK 1 GDRM-Anlage Glehn* | Neubau ZEELINK 1 GDRM-Anlage Glehn | H-Gas | OGE/ Thyssengas | --- | x | x | x | x | x | [5 empty] | 10 | Projektidee, Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | non-FID | OGE: Ja, TG: Ja | OGE: BK4-14-010, TG: BK4-14-028 | Vorbereitung Planfeststellungs-verfahren (PFV) | Durchführung Planfeststellungs-verfahren (PFV), Grundstückserwerb | Material- und Leistungs-beschaffung, Bauvorbereitung und Baubeginn | 03/2021 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | OGE/ Thyssengas | 75 %/ 25 % | TRA-N-329 | 0 | --- | 10 | 0 | --- | 10 | 0 | --- | 10 | 0 | --- | 10 | 0 | --- | 10 | --- | --- | ---
32 | 204-02c | ZEELINK 1 GDRM-Anlage St. Hubert* | Neubau ZEELINK 1 GDRM-Anlage St. Hubert | H-Gas | OGE/ Thyssengas | --- | x | x | x | x | x | [5 empty] | 10 | Projektidee, Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | non-FID | OGE: Ja, TG: Ja | OGE: BK4-14-010, TG: BK4-14-028 | Vorbereitung Planfeststellungs-verfahren (PFV) | Durchführung Planfeststellungs-verfahren (PFV), Grundstückserwerb | Material- und Leistungs-beschaffung, Bauvorbereitung und Baubeginn | 03/2021 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | OGE/ Thyssengas | 75 %/ 25 % | TRA-N-329 | 0 | --- | 10 | 0 | --- | 10 | 0 | --- | 10 | 0 | --- | 10 | 0 | --- | 10 | --- | --- | ---
33 | 205-02a | ZEELINK 2* | Neubau Leitung Legden-St. Hubert | H-Gas | GASCADE/ OGE/ Thyssengas/ Fluxys TENP | --- | x | x | x | x | x | 115 | 1000 | 100 |  |  | 287 | Vorbereitung Raumordnungs-verfahren (ROV) | non-FID | OGE: Ja, TG: Ja | OGE: BK4-14-011, TG: BK4-14-031 | Durchführung Raumordnungsverfahren, Vorbereitung Planfeststellungsverfahren | Durchführung Planfeststellungs-verfahren (PFV), Wegerechtserwerb | Montage/ Bau | 03/2021 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | OGE/ Thyssengas | 75 %/ 25 % | TRA-N-329 | 115 | --- | 287 | 115 | --- | 287 | 115 | --- | 287 | 115 | --- | 287 | 115 | --- | 287 | --- | --- | ---
34 | 205-02b | ZEELINK 2 GDRM-Anlage Legden* | Neubau ZEELINK 2 GDRM-Anlage Legden | H-Gas | OGE/ Thyssengas | --- | x | x | x | x | x | [5 empty] | 12 | Projektidee, Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | non-FID | OGE: Ja, TG: Ja | OGE: BK4-14-010, TG: BK4-14-031 | Vorbereitung Planfeststellungs-verfahren (PFV) | Durchführung Planfeststellungs-verfahren (PFV), Grundstückserwerb | Material- und Leistungs-beschaffung, Bauvorbereitung und Baubeginn | 03/2021 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | OGE/ Thyssengas | 75 %/ 25 % | TRA-N-329 | 0 | --- | 12 | 0 | --- | 12 | 0 | --- | 12 | 0 | --- | 12 | 0 | --- | 12 | --- | --- | ---
35 | 206-02 | GDRM-Anlage Mittelbrunn* | Errichtung der GDRM-Anlage auf der MEGAL vor VDS Mittelbrunn, um den Druck herunterregeln zu können, damit Gasmengen von der TENP auf die MEGAL überspeist werden können. | H-Gas | GRTgazD/ OGE | --- | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Anpassung der Anlagenleistung | 14 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | non-FID | GRTgazD: Ja, OGE: Ja | GRTgazD: BK4-14-016, OGE: BK4-14-012 | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Montage/ Bau | 12/2019 | Speicher 7Fields, Haidach | GRTgazD/ OGE | 55,04 %/ 44,96 % |  | 0 | --- | 14 | 0 | --- | 14 | 0 | --- | 14 | 0 | --- | 14 | 0 | --- | 14 | --- | --- | ---
36 | 207-02 | GDRM-Anlage Obermichelbach* | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Überspeisung von Gasmengen in Obermichelbach von der Leitung Obermichelbach-Amerdingen in die MEGAL | H-Gas | GRTgazD/ OGE | --- | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Anpassung der Anlagenleistung | 5.5 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | non-FID | GRTgazD: Ja, OGE: Ja | GRTgazD: BK4-14-017, OGE: BK4-14-013 | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Montage/ Bau | 12/2019 | Speicher 7Fields, Haidach | GRTgazD/ OGE | 55,04 %/ 44,96 % |  | 0 | --- | 5.5 | 0 | --- | 5.5 | 0 | --- | 5.5 | 0 | --- | 5.5 | 0 | --- | 5.5 | --- | --- | ---
37 | 208-01 | GDRM-Anlage Rimpar* | Erweiterung der GDRM-Anlage VDS Rimpar (MEGAL) für die Überspeisung von Gasmengen von der MEGAL in Richtung Sannerz. | H-Gas | GRTgazD/ OGE | --- | x | x | x | x | x | [5 empty] | 10 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | non-FID | GRTgazD: Ja, OGE: Ja | GRTgazD: BK4-14-018, OGE: BK4-14-014 | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Montage/ Bau | 12/2019 | Speicher 7Fields, Haidach | GRTgazD/ OGE | 55,04 %/ 44,96 % |  | 0 | --- | 10 | 0 | --- | 10 | 0 | --- | 10 | 0 | --- | 10 | 0 | --- | 10 | --- | --- | ---
38 | 209-02a | GDRM-Anlage Gernsheim (MEGAL)** | Erweiterung der GDRM-Anlage Gernsheim der MEGAL für die Überspeisung von Gasmengen von der MEGAL in Richtung Scheidt | H-Gas | GRTgazD/ OGE | --- | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Anpassung der Anlagenleistung | 9.5 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | non-FID | GRTgazD: Ja, OGE: Ja | GRTgazD: BK4-14-019, OGE: BK4-14-015 | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Montage/ Bau | 12/2019 | Speicher 7Fields, Haidach | GRTgazD/ OGE | 55,04 %/ 44,96 % |  | 0 | --- | 9.5 | 0 | --- | 9.5 | 0 | --- | 9.5 | 0 | --- | 9.5 | 0 | --- | 9.5 | --- | --- | ---
39 | 209-02b | GDRM-Anlage Gernsheim (OGE)** | Erweiterung der GDRM-Anlage Gernsheim der OGE für die Überspeisung von Gasmengen von der MEGAL in Richtung Scheidt | H-Gas | GRTgazD/ OGE | --- | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Anpassung der Anlagenleistung | 6 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | non-FID | Ja | BK4-14-015 | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Montage/ Bau | 12/2019 | Speicher 7Fields, Haidach | OGE | --- |  | 0 | --- | 6 | 0 | --- | 6 | 0 | --- | 6 | 0 | --- | 6 | 0 | --- | 6 | --- | --- | ---
40 | 220-01 | Umstellung auf H-Gas (Bereich Walsrode/ Fallingbostel)* | Umstellung von L- auf H-Gas des Bereiches Walsrode / Fallingbostel. Hierfür sind nach aktueller Planung u. a. Einzelmaßnahmen wie * Errichtung einer Station * Schaffung einer Verbindung zwischen NETRA und ETL 52 *Trennungsmaßnahmen auf ETL 52 und ETL 22 notwendig für a) die Versorgung des Bereiches mit H-Gas b) die Trennung des Bereiches vom L-Gas-Transportnetz | L-Gas | GUD | --- | x | x | x | x | x | [5 empty] | 2 | Bauvorbereitung und Baubeginn | FID | Ja | BK4-13-1711 | Projektabschluss/ Fertigstellung | --- | --- | 2015-2016 | - Ankündigung des Umstellungsgebietes ist erfolgt. - Sicherstellung der Versorgungssicherheit im L-Gas-Bereich durch Marktraumumstellung - Erfüllung zusätzlicher interner Bestellungen - Anschluss KW Wolfsburg | GUD | --- |  | 0 | --- | 2 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | 2 | --- | --- | ---
41 | 221-01 | Umstellung auf H-Gas (Bereich: Luttum bis Wolfsburg)* | Umstellung von L- auf H-Gas des Bereiches Luttum bis Wolfsburg. Hierfür sind nach aktueller Planung u. a. Einzelmaßnahmen nötig wie * Anbindung der Leitung Rehden-Voigtei an das GUD Netz in Voigtei sowie Schaffung der technischen Voraussetzungen zur Übernahme des Gases in Voigtei *Technische Änderungen an der Station Kolshorn * Verbindung der Lehringen-Kolshorn Leitung mit der Achim-Kolshorn Leitung im Bereich Luttum/Lehringen * Qualitätstrennende Maßnahmen im Bereich Kolshorn bis Sophiental | L-Gas | GUD | --- | x | x | x | x | x | [5 empty] | 12 | Entwurfsplanung | FID | Ja | BK4-11-211, BK4-14-023 | Montage/ Bau | Projektabschluss/ Fertigstellung | --- | 2017-2020 | - Sicherstellung der Versorgungssicherheit im L-Gas-Bereich durch Marktraumumstellung - Erfüllung zusätzlicher interner Bestellungen | GUD | --- |  | 0 | --- | 12 | 0 | --- | 12 | 0 | --- | 12 | 0 | --- | 12 | 0 | --- | 12 | --- | --- | ---
42 | 222-02 | Umstellung auf H-Gas (Bereich: Bremen/ Achim/ Delmenhorst)** | Schaffung der technischen Voraussetzungen für die Umstellung des Bereiches Bremen, Achim und Delmenhorst - Erweiterung der Stationen Bremen Süd Brinkum, Bremen Dreye, Bremen Süd Bollen, Bremen Ost und Delmenhorst - Integration der derzeitigen L-Gas-Netzkopplungspunkte zwischen OGE und wesernetz GmbH in das GUD-H-Gas-System | L-Gas | GUD/ OGE | --- | x | x | x | x | x | [5 empty] | 11.5 | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | non-FID | Ja | BK4-14-023, BK4-13-1711 | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Montage/ Bau | Projektabschluss/ Fertigstellung | 2017-2020 | - Sicherstellung der Versorgungssicherheit im L-Gas-Bereich durch Marktraumumstellung - Erfüllung zusätzlicher interner Bestellungen | GUD | --- |  | 0 | --- | 11.5 | 0 | --- | 11.5 | 0 | --- | 11.5 | 0 | --- | 11.5 | 0 | --- | 11.5 | --- | --- | ---
43 | 223-01 | Umstellung auf H-Gas (Bereich: Bremen Nord, Bremerhaven bis Cuxhaven und östlicher Teil des Netzes der EWE Netz)** | Schaffung der technischen Voraussetzungen für die Umstellung des Bereiches Bremen bis Cuxhaven und Modifikation auf der Station Ganderkesee | L-Gas | GUD | --- | x | x | x | x | x | [5 empty] | 0.5 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-14-023 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | 2021 | - Sicherstellung der Versorgungssicherheit im L-Gas-Bereich durch Marktraumumstellung - Erfüllung zusätzlicher interner Bestellungen | GUD | --- |  | 0 | --- | 0.5 | 0 | --- | 0.5 | 0 | --- | 0.5 | 0 | --- | 0.5 | 0 | --- | 0.5 | --- | --- | ---
44 | 224-02 | GDRM-Anlage Nordlohne und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der H-Gas Leitung Wardenburg-Werne und der heute im L-Gas betriebenen Leitung Bremen-Osnabrück sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas/ H-Gas | OGE/ GUD | --- | x | x | x | x | x | 0.3 | 200 | 84 |  |  | 4.6905 | Entwurfsplanung | non-FID | Ja | BK4-13-284 | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Montage/ Bau | Inbetriebnahme | 12/2018 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete Osnabrück, Teutoburger Wald 4, Teutoburger Wald 6 | OGE | --- |  | 0.3 | --- | 4.6905 | 0.3 | --- | 4.6905 | 0.3 | --- | 4.6905 | 0.3 | --- | 4.6905 | 0.3 | --- | 4.6905 | --- | --- | ---
45 | 225-03 | GDRM-Anlage Legden und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der H-Gas Leitung Rysum-Werne und der heute im L-Gas betriebenen Leitung Bentheim-Dorsten sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas/ H-Gas | OGE | --- | x | x | x | x | x | 0.3 | 300 | 84 |  |  | 5.2424 | Entwurfsplanung | non-FID | Ja | BK4-13-1716 | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Montage/ Bau | Inbetriebnahme | 12/2018 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Marl | OGE | --- |  | 0.3 | --- | 5.2424 | 0.3 | --- | 5.2424 | 0.3 | --- | 5.2424 | 0.3 | --- | 5.2424 | 0.3 | --- | 5.2424 | --- | --- | ---
46 | 226-03 | GDRM-Anlage Weidenhausen und Verbindungsleitung** (GDRM-Anlage Rechtenbach und Verbindungsleitung) | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitungen Lauterbach-Scheidt, Scheidt-Weidenhausen, Frankfurter Leitung, Leitung Weidenhausen-Giessen, der neu zu errichtenden Leitung Weidenhausen-Gießen sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitungen | L-Gas/ H-Gas | OGE | --- | x | x | x | x | x | 1 | 500 | 100 |  | Maßnahmen 226-02 und 321-01 des NEP 2015 werden zusammen in der Maßnahme 226-03 im NEP 2016 umgesetzt | 12 | Entwurfsplanung | non-FID | Ja | BK4-13-1717 | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | Inbetriebnahme | 12/2018 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Mittelhessen | OGE | --- |  | 1 | --- | 12 | 1 | --- | 12 | 1 | --- | 12 | 1 | --- | 12 | 1 | --- | 12 | --- | --- | ---
47 | 227-03 | GDRM-Anlage Marburg und Verbindungsleitung, sowie eine neue Leitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung derH-Gas Leitung Werne-Schlüchtern und der heute im L-Gas betriebenen Leitung Großseelheim-Marburg, der hierzu erforderlichen Verbindungsleitung, sowie einer neuen Leitung | L-Gas/ H-Gas | OGE | --- | x | x | x | x | x | 2.5 | 300 | 16 |  | Anpassung der Anlagenleistung | 5 | Entwurfsplanung | non-FID | Ja | BK4-13-1718 | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Montage/ Bau | Inbetriebnahme | 12/2018 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Mittelhessen | OGE | --- |  | 2.5 | --- | 5 | 2.5 | --- | 5 | 2.5 | --- | 5 | 2.5 | --- | 5 | 2.5 | --- | 5 | --- | --- | ---
48 | 228-02 | GDRM-Anlage Hilter und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der H-Gas Leitung Wardenburg-Werne und der heute im L-Gas betriebenen Leitung in Richtung Osnabrück sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas/ H-Gas | OGE | --- | x | x | x | x | x | 0.4 | 300 | 84 |  |  | 5 | Entwurfsplanung | non-FID | Ja | BK4-13-1719 | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Montage/ Bau | Inbetriebnahme | 12/2018 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete Osnabrück, Teutoburger Wald 4, Teutoburger Wald 6 | OGE | --- |  | 0.4 | --- | 5 | 0.4 | --- | 5 | 0.4 | --- | 5 | 0.4 | --- | 5 | 0.4 | --- | 5 | --- | --- | ---
49 | 229-01 | Systemverbindungen und -anpassungen für L-H-Gas-Umstellung 2023-2027** | Anpassungen des Transportsystems der OGE zur Umstellung der OGE- Netzgebiete im Zeitraum von 2023 bis 2027 | L-Gas/ H-Gas | OGE | --- | --- | x | --- | x | x |  |  |  |  | wird in den folgenden NEP konkretisiert | 100 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-13-284 | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | 2022-2026 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | OGE | --- |  | --- | --- | --- | 0 | --- | 100 | --- | --- | --- | 0 | --- | 100 | 0 | --- | 100 | --- | --- | ---
50 | 230-01 | Umstellung des Netzgebietes Hüthum auf H-Gas* | Anpassungen des Transportsystems zur Umstellung des Netzgebietes Nr. 4 Hüthum von L- auf H-Gas | L-Gas | Thyssengas | --- | x | x | x | x | x | 1 |  | 16/25/70 |  | GDRM-Anlage | 1 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-14-027 | Bauvorbereitung und Baubeginn, Montage/ Bau | Montage/ Bau, Inbetriebnahme, Projektabschluss | --- | 2017 | Marktraumumstellung Hüthum | Thyssengas | --- |  | 1 | --- | 1 | 1 | --- | 1 | 1 | --- | 1 | 1 | --- | 1 | 1 | --- | 1 | --- | --- | ---
51 | 300-02 | Einbindung der VDS Folmhusen im H-Gas** | Einbindung der vorhandenen Verdichterstation in Folmhusen im H-Gas Netz zur Verdichtung in West-Ost Richtung; Leitungstausch zwischen Folmhusen und Wardenburg zur Unterstützung des H-Gas Transports in West-Ost und Ost-West Richtung | L-Gas/ H-Gas | GUD | --- | x | x | x | x | x | [5 empty] | 0.2 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | non-FID | Ja | BK4-14-022 | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Bauvorbereitung und Baubeginn | 2020 | - (West-Ost) Erhöhung der H-Gas-Importleistung aus den Niederlanden oder alternativ Erhöhung der Einspeisekapazität des Speichers Uelsen - (Ost-West) H-Gas-Versorgung von Umstellungsbereichen (L-Gas) auf der Leitung 31 (Bunder-Tief-Emsbüren) | GUD | --- |  | 0 | --- | 0.2 | 0 | --- | 0.2 | 0 | --- | 0.2 | 0 | --- | 0.2 | 0 | --- | 0.2 | --- | --- | ---
52 | 301-01 | Überspeisung Embsen** | Erweiterung der Überspeiseleistung aus der NEL | H-Gas | GUD | --- | x | x | x | x | x | [5 empty] | 1.5 | Projektidee | non-FID | Nein | --- | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | 2020 | - Übernahme erhöhter Leistungen aus der NEL/Greifswald (H-Gas-Quellenverteilung) - Erhöhung der Austauschmöglichkeiten im Marktgebiet GASPOOL | GUD | --- |  | 0 | --- | 1.5 | 0 | --- | 1.5 | 0 | --- | 1.5 | 0 | --- | 1.5 | 0 | --- | 1.5 | --- | --- | ---
53 | 302-01 | Leitung Datteln-Herne* | Netzverstärkung und Kraftwerksanbindung | H-Gas | Thyssengas | --- | x | x | x | x | x | 23 | 600 | 70 |  |  | 32 | Durchführung Raumordnungs-verfahren (ROV) | non-FID | Ja | BK4-14-029 | Vorbereitung Planfeststellungs-verfahren (PFV) | Durchführung Planfeststellungs-verfahren (PFV), Wegerechtserwerb | Durchführung Planfeststellungs-verfahren (PFV), Wegerechtserwerb | 2020 | Schaffung der Ausspeisekapazitäten für das GuD-Kraftwerk Herne (BNetzA ID BNAP125) | Thyssengas | --- |  | 23 | --- | 32 | 23 | --- | 32 | 23 | --- | 32 | 23 | --- | 32 | 23 | --- | 32 | --- | --- | ---
54 | 304-01 | Reversierung West-Ost MEGAL VDS Waidhaus** | Reversierung (West-Ost) der VDS MEGAL Waidhaus | H-Gas | GRTgazD/ OGE | --- | x | x | x | x | x | [5 empty] | 19.1017 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | non-FID | GRTgazD: Ja, OGE: Ja | GRTgazD: BK4-15-114 OGE: BK4-15-128 | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | Inbetriebnahme, Projektabschluss/ Fertigstellung | 12/2018 | Schaffung der Möglichkeit, Erdgas aus dem Marktgebiet NetConnect Germany nach Zentral- und Osteuropa zu transportieren. | GRTgazD/ OGE | 55,14 %/ 44,86 % |  | 0 | --- | 19.1017 | 0 | --- | 19.1017 | 0 | --- | 19.1017 | 0 | --- | 19.1017 | 0 | --- | 19.1017 | --- | --- | ---
55 | 305-02 | Reversierung TENP** | 1) Reversierung (Süd-Nord) der VDS Hügelheim 2) Deodorierungsanlage 3) Fahrwegserweiterung in der VDS Mittelbrunn | H-Gas | Fluxys TENP/ OGE | --- | x | x | x | x | x | [5 empty] | 30 | Entwurfsplanung | FID | Fluxys TENP: Ja, OGE: Ja | Fluxys TENP: BK4-11-204, OGE: BK4-12-4332 | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Grundstückserwerb | Genehmigungs- planung bzw. Detailplanung | Material- und Leistungs- beschaffung | 12/2020 | Zusätzlicher Importbedarf gemäß H-Gas-Quellenverteilung | Fluxys TENP/ OGE | 64,25 %/ 35,75 % | TRA-N-208 | 0 | --- | 30 | 0 | --- | 30 | 0 | --- | 30 | 0 | --- | 30 | 0 | --- | 30 | --- | --- | ---
56 | 306-02 | GDRM-Anlage Legden** (GDRM-Anlage Epe) | Neubau GDRM-Anlage Legden | H-Gas | OGE | --- | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Anpassung der Anlagenleistung | 5 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | non-FID | Ja | BK4-15-130 | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel, L-H-Gas- Umstellungsgebiete | OGE | --- |  | 0 | --- | 5 | 0 | --- | 5 | 0 | --- | 5 | 0 | --- | 5 | 0 | --- | 5 | --- | --- | ---
57 | 307-01 | GDRM-Anlage Mittelbrunn** | Erweiterung der GDRM-Anlage Mittelbrunn zur Erhöhung der Überspeisemöglichkeit MEGAL <-> TENP | H-Gas | GRTgazD/ OGE/ Fluxys TENP | --- | x | x | x | x | x | [5 empty] | 17.2237 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | non-FID | GRTgazD: Ja, OGE: Ja | GRTgazD: BK4-15-115 OGE: BK4-15-131 | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | 12/2020 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw und L-H-Gas-Umstellungsgebiete | GRTgazD/ OGE | 55,04 %/ 44,96 %*** |  | 0 | --- | 17.2237 | 0 | --- | 17.2237 | 0 | --- | 17.2237 | 0 | --- | 17.2237 | 0 | --- | 17.2237 | --- | --- | ---
58 | 308-02a | GDRM-Anlage Gernsheim (MEGAL)** | Erweiterung der GDRM-Anlage Gernsheim der MEGAL für die Überspeisung von Gasmengen aus Scheidt in Richtung MEGAL | H-Gas | GRTgazD/ OGE | --- | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Anpassung der Anlagenleistung | 2.153 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | non-FID | GRTgazD: Ja, OGE: Ja | GRTgazD: BK4-15-116 OGE: BK4-15-133 | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | 12/2020 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw | GRTgazD/ OGE | 55,04 %/ 44,96 %*** |  | 0 | --- | 2.153 | 0 | --- | 2.153 | 0 | --- | 2.153 | 0 | --- | 2.153 | 0 | --- | 2.153 | --- | --- | ---
59 | 308-02b | GDRM-Anlage Gernsheim (OGE)** | Erweiterung der GDRM-Anlage Gernsheim der OGE für die Überspeisung von Gasmengen aus Scheidt in Richtung MEGAL | H-Gas | GRTgazD/ OGE | --- | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Anpassung der Anlagenleistung | 3 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | non-FID | Ja | BK4-15-133 | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | 12/2020 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw | OGE | --- |  | 0 | --- | 3 | 0 | --- | 3 | 0 | --- | 3 | 0 | --- | 3 | 0 | --- | 3 | --- | --- | ---
60 | 309-01 | VDS MEGAL Rimpar** | Erweiterung VDS MEGAL Rimpar für den Fahrweg in Richtung Sannerz | H-Gas | GRTgazD/ OGE | --- | x | x | x | x | x | [5 empty] | 1 | Projektidee | non-FID | GRTgazD: Ja, OGE: Ja | GRTgazD: BK4-15-117, OGE: BK4-15-132 | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | GRTgazD/ OGE | 55,04 %/ 44,96 %*** |  | 0 | --- | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | 1 | --- | --- | ---
61 | 310-01 | GDRM-Anlage Reichertsheim** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage Reichertsheim | H-Gas | bayernets/ OGE | --- | x | x | x | x | x | [5 empty] | 10.0471 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | non-FID | Ja | BK4-15-134 | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | 12/2020 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets | OGE | --- |  | 0 | --- | 10.0471 | 0 | --- | 10.0471 | 0 | --- | 10.0471 | 0 | --- | 10.0471 | 0 | --- | 10.0471 | --- | --- | ---
62 | 311-01 | Leitung Schlüchtern-Rimpar** | Druckanhebung auf einem kurzen Teilstück der Leitung Schlüchtern-Rimpar von 80 auf 84 bar | H-Gas | OGE | --- | x | x | x | x | x | 1 |  | 84 |  |  | 1.6561 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-15-135 | Projektidee | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | OGE | --- |  | 1 | --- | 1.6561 | 1 | --- | 1.6561 | 1 | --- | 1.6561 | 1 | --- | 1.6561 | 1 | --- | 1.6561 | --- | --- | ---
63 | 312-01 | VDS MEGAL Rimpar | Neubau VDS MEGAL Rimpar | H-Gas | GRTgazD/ OGE | --- | --- | x | --- | x | x |  |  |  | (2+1) x 13 | hohe Komplexität | 231.0171 | Projektidee | non-FID | GRTgazD: Ja, OGE: Ja | GRTgazD: BK4-15-118 OGE: BK4-15-136 | Projektidee, Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Machbarkeitsstudie | Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | 12/2023 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | GRTgazD/ OGE | 55,04 %/ 44,96 %*** |  | --- | --- | --- | 0 | 39 | 231.0171 | --- | --- | --- | 0 | 39 | 231.0171 | 0 | 39 | 231.0171 | --- | --- | ---
64 | 314-01 | GDRM-Anlage Leeheim** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage Leeheim | H-Gas | OGE | --- | --- | x | --- | x | x | [5 empty] | 4.4371 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-15-138 | Projektidee | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | 12/2025 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | OGE | --- |  | --- | --- | --- | 0 | --- | 4.4371 | --- | --- | --- | 0 | --- | 4.4371 | 0 | --- | 4.4371 | --- | --- | ---
65 | 320-01 | Umstellung des Netzgebietes Bergheim 1 auf H-Gas** | Anpassungen des Transportsystems zur Umstellung des Netzgebietes Nr. 24 Bergheim 1 von L- auf H-Gas | L-Gas | Thyssengas | --- | x | x | x | x | x | 1 | 100 | 25 |  |  | 1 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2016 gestellt | --- | Projektidee | Projektidee | Entwurfsplanung | 12/2020 | L-H-Umstellungsgebiet Bergheim 1 | Thyssengas | --- |  | 1 | --- | 1 | 1 | --- | 1 | 1 | --- | 1 | 1 | --- | 1 | 1 | --- | 1 | --- | --- | ---
66 | 322-02 | Leitung Weidenhausen-Gießen** | Errichtung einer neu zu bauenden Leitung zwischen Weidenhausen und Gießen | L-Gas/ H-Gas | OGE | --- | x | x | x | x | x | 9 | 300 | 70 |  |  | 11.7263 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung, Entwurfsplanung | non-FID | Ja | BK4-15-140 | Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | Inbetriebnahme, Projektabschluss/ Fertigstellung | 12/2018 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Mittelhessen | OGE | --- |  | 9 | --- | 11.7263 | 9 | --- | 11.7263 | 9 | --- | 11.7263 | 9 | --- | 11.7263 | 9 | --- | 11.7263 | --- | --- | ---
67 | 323-02 | Umstellung Netzgebiet Aggertal** | Errichtung einer neuen Armaturenstation zur Verbindung der Leitung Werne-Paffrath und der Aggertalleitung von Thyssengas | L-Gas | OGE/ Thyssengas | --- | x | x | x | x | x | 0.2 | 300 | 25/70 |  |  | 1.5 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2016 gestellt | --- | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | 12/2019 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Aggertalleitung | Thyssengas | --- |  | 0.2 | --- | 1.5 | 0.2 | --- | 1.5 | 0.2 | --- | 1.5 | 0.2 | --- | 1.5 | 0.2 | --- | 1.5 | --- | --- | ---
68 | 324-01 | Armaturenstation Niederpleis und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen Armaturenstation zur Verbindung der Leitung Paffrath-Rüsselsheim und der Leitung in Richtung Niederpleis sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas/ H-Gas | OGE | --- | x | x | x | x | x | 0.1 | 200 | 70 |  |  | 1 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-15-141 | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | 12/2019 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Bonn | OGE | --- |  | 0.1 | --- | 1 | 0.1 | --- | 1 | 0.1 | --- | 1 | 0.1 | --- | 1 | 0.1 | --- | 1 | --- | --- | ---
69 | 325-01 | Armaturenstation Neukirchen und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen Armaturenstation zur Verbindung der Leitung St.Hubert-Paffrath (NETG) und der Leitung in Richtung Düsseldorf sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas/ H-Gas | OGE/ Thyssengas | --- | x | x | x | x | x | 0.1 | 300 | 70 |  |  | 1 | Projektidee | non-FID | OGE: Ja; TG: Ja | OGE: BK4-15-142; TG:BK4-15-110 | Projektidee | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete Düsseldorf, Neukirchen | OGE/ Thyssengas | 50 %/ 50 % |  | 0.1 | --- | 1 | 0.1 | --- | 1 | 0.1 | --- | 1 | 0.1 | --- | 1 | 0.1 | --- | 1 | --- | --- | ---
70 | 326-02 | Armaturenstation Horrem und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen Armaturenstation zur Verbindung der Leitung St.Hubert-Paffrath (NETG) und der Leitung in Richtung Dormagen sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas/ H-Gas | OGE/ Thyssengas | --- | x | x | x | x | x | 0.1 | 600 | 70 |  |  | 1 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-15-143 | Projektidee | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Dormagen | OGE | --- |  | 0.1 | --- | 1 | 0.1 | --- | 1 | 0.1 | --- | 1 | 0.1 | --- | 1 | 0.1 | --- | 1 | --- | --- | ---
71 | 327-02 | GDRM-Anlage Niederschelden und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitungen in Richtung Werdohl, Haiger, Wissen und Radevormwald sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas/ H-Gas | OGE | --- | x | x | x | x | x | 0.1 | 500 | 70 |  | Anpassung der Anlagenleistung | 2.7271 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | non-FID | Ja | BK4-15-144 | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete Kirchen-Wissen, Haiger, Südwestfalen, Wipperfürth-Niederschelden | OGE | --- |  | 0.1 | --- | 2.7271 | 0.1 | --- | 2.7271 | 0.1 | --- | 2.7271 | 0.1 | --- | 2.7271 | 0.1 | --- | 2.7271 | --- | --- | ---
72 | 328-02 | GDRM-Anlage Langenscheid und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Scheidt-Wetzlar und der Leitung Wesseling-Raunheim sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas/ H-Gas | OGE | --- | x | x | x | x | x | 0.5 | 300 | 70 |  | Anpassung der Anlagenleistung | 6 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | non-FID | Ja | BK4-15-145 | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete Mittelhessen, Rhein-Main | OGE | --- |  | 0.5 | --- | 6 | 0.5 | --- | 6 | 0.5 | --- | 6 | 0.5 | --- | 6 | 0.5 | --- | 6 | --- | --- | ---
73 | 329-02 | GDRM-Anlage Siegwiesen und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung in Richtung Koblenz und der Leitung in Richtung Bonn sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas/ H-Gas | OGE | --- | x | x | x | x | x | 0.1 | 300 | 70 |  | Anpassung der Anlagenleistung | 4.1624 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | non-FID | Ja | BK4-15-146 | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Bonn | OGE | --- |  | 0.1 | --- | 4.1624 | 0.1 | --- | 4.1624 | 0.1 | --- | 4.1624 | 0.1 | --- | 4.1624 | 0.1 | --- | 4.1624 | --- | --- | ---
74 | 330-02 | GDRM-Anlage Elsdorf und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Paffrath-Rüsselsheim und der Leitungen in Richtung Dorsten und Köln sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas/ H-Gas | OGE | --- | x | x | x | x | x | 0.2 | 400 | 70 |  | Anpassung der Anlagenleistung | 4.7365 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | non-FID | Ja | BK4-15-147 | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | 12/2020 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Bonn und Köln-Dormagen | OGE | --- |  | 0.2 | --- | 4.7365 | 0.2 | --- | 4.7365 | 0.2 | --- | 4.7365 | 0.2 | --- | 4.7365 | 0.2 | --- | 4.7365 | --- | --- | ---
75 | 331-01 | GDRM-Anlage Scheidt** | Erweiterung GDRM-Anlage zur Verbindung der L-Gas und H-Gas Leitungen auf der Station Scheidt | L-Gas/ H-Gas | OGE | --- | x | x | x | x | x | [5 empty] | 7.8942 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | non-FID | Ja | BK4-15-148 | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | 12/2020 | Nutzbarmachung der L-Gas-Infrastruktur im H-Gas-Transportsystem, u.a. zur Versorgung von L-H-Gas-Umstellungsgebieten | OGE | --- |  | 0 | --- | 7.8942 | 0 | --- | 7.8942 | 0 | --- | 7.8942 | 0 | --- | 7.8942 | 0 | --- | 7.8942 | --- | --- | ---
76 | 333-01 | GDRM-Anlage Asbeck und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der H-Gas Leitung Werne-Schlüchtern und der heute im L-Gas betriebenen Leitung Beckum-Werdohl sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas/ H-Gas | OGE | --- | x | x | x | x | x | 0.1 | 400 | 100 |  |  | 6.5881 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | non-FID | Ja | BK4-15-150 | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | 12/2021 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete Hagen-Iserlohn-Ergste, Südwestfalen | OGE | --- |  | 0.1 | --- | 6.5881 | 0.1 | --- | 6.5881 | 0.1 | --- | 6.5881 | 0.1 | --- | 6.5881 | 0.1 | --- | 6.5881 | --- | --- | ---
77 | 334-02 | Armaturenstation Rauschendorf und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen Armaturenstation zur Verbindung der Leitung Wesseling-Raunheim und der Leitung Koblenz-Frankfurt sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas/ H-Gas | OGE | --- | x | x | x | x | x | 0.1 | 400 | 70 |  |  | 1 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-15-151 | Projektidee | Projektidee | Entwurfsplanung | 12/2021 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete Bonn, Rhein-Main | OGE | --- |  | 0.1 | --- | 1 | 0.1 | --- | 1 | 0.1 | --- | 1 | 0.1 | --- | 1 | 0.1 | --- | 1 | --- | --- | ---
78 | 335-01 | GDRM-Anlage Kempershöhe und Verbindungsleitung (GDRM-Anlage Marienheide)** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Umstellung des Raums Wipperfürth-Niederschelden sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas/ H-Gas | OGE | --- | x | x | x | x | x | 12.8 | 200 | 70 |  |  | 18.1537 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | non-FID | Ja | BK4-15-152 | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | 12/2021 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Wipperfürth-Niederschelden | OGE | --- |  | 12.8 | --- | 18.1537 | 12.8 | --- | 18.1537 | 12.8 | --- | 18.1537 | 12.8 | --- | 18.1537 | 12.8 | --- | 18.1537 | --- | --- | ---
79 | 336-01 | Armaturenstation Oberaden und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen Armaturenstation zur Verbindung der H-Gas Leitung Werne-Paffrath und der heute im L-Gas betriebenen Leitung in Richtung Oberaden sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas/ H-Gas | OGE | --- | --- | x | --- | x | x | 0.1 | 100 | 70 |  |  | 1 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-15-153 | Projektidee | Projektidee | Entwurfsplanung | 12/2022 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Oberaden | OGE | --- |  | --- | --- | --- | 0.1 | --- | 1 | --- | --- | --- | 0.1 | --- | 1 | 0.1 | --- | 1 | --- | --- | ---
80 | 337-01 | GDRM-Anlage Porz** | Erweiterung GDRM-Anlage zur Verbindung der L-Gas und H-Gas Leitungen auf der Station Porz | L-Gas/ H-Gas | OGE | --- | --- | x | --- | x | x | [5 empty] | 4.4799 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-15-154 | Projektidee | Projektidee | Entwurfsplanung | 12/2022 | Nutzbarmachung der L-Gas-Infrastruktur im H-Gas-Transportsystem, u.a. zur Versorgung von L-H-Gas-Umstellungsgebieten | OGE | --- |  | --- | --- | --- | 0 | --- | 4.4799 | --- | --- | --- | 0 | --- | 4.4799 | 0 | --- | 4.4799 | --- | --- | ---
81 | 338-01 | GDRM-Anlage Paffrath** | Erweiterung GDRM-Anlage zur Verbindung der H-Gas Leitung Werne - Paffrath und der heute im L-Gas betriebenen Leitung St. Hubert-Paffrath | L-Gas/ H-Gas | OGE/ Thyssengas | --- | --- | x | --- | x | x | [5 empty] | 1.5232 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | non-FID | Ja | BK4-15-155 | Projektidee | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | 12/2022 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Köln-Bergisch Gladbach | OGE | --- |  | --- | --- | --- | 0 | --- | 1.5232 | --- | --- | --- | 0 | --- | 1.5232 | 0 | --- | 1.5232 | --- | --- | ---
82 | 339-01 | GDRM-Anlage Wiefelstede** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung des GTG Netzes mit der Jordgas für den H-Gas-Antransport | L-Gas | GTG Nord | --- | x | x | x | x | x | [5 empty] | 3 | Projektidee | non-FID | Nein | --- | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | 04/2022 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet EWE-Zone Teil I | GTG Nord | --- |  | 0 | --- | 3 | 0 | --- | 3 | 0 | --- | 3 | 0 | --- | 3 | 0 | --- | 3 | --- | --- | ---
83 | 401-01 | GDRM-Anlage Wertingen** | Erweiterung GDRM-Anlage | H-Gas | OGE/ bayernets | --- | x | x | x | x | x | [5 empty] | 1.5 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2016 gestellt | --- | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Bauvorbereitung und Baubeginn, Montage/ Bau, Inbetriebnahme, Projektabschluss/ Fertigstellung |  | 12/2018 | Netzverstärkung zur Erhöhung der Exit-Kapazitäten für die geplanten Kraftwerke bzw. zur Erhöhung der Überspeisekapazität zu terranets bw | bayernets |  |  | 0 | --- | 1.5 | 0 | --- | 1.5 | 0 | --- | 1.5 | 0 | --- | 1.5 | 0 | --- | 1.5 | --- | --- | ---
84 | 402-01 | Leitung Wertingen-Kötz** | Leitungsneubauvorhaben (inkl. GDRM-Anlagen) | H-Gas | OGE/ bayernets | --- | x | x | x | x | x | 44 | 600 | 100 |  |  | 79.5 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2018 gestellt | --- | Projektidee, Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung/ Raumordnungs-verfahren (ROV) | Vorbereitung Planfeststellungs-verfahren (PFV) | 12/2022 | Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen bayernets und terranets bw; Netzverstärkung zur Erhöhung der Exit-Kapazitäten für die geplanten Kraftwerke | bayernets (für Planung) |  |  | 44 | --- | 79.5 | 44 | --- | 79.5 | 44 | --- | 79.5 | 44 | --- | 79.5 | 44 | --- | 79.5 | --- | --- | ---
85 | 403-01 | Leitung Kraftwerk Haiming** | Anschlussleitung Kraftwerk CCPP Haiming | H-Gas | OGE/ bayernets | --- | x | x | x | x | x | 1.5 | 500 | 100 |  |  | 2.6 | Plangenehmigungsverfahren | non-FID | wird zum 31.03.2016 gestellt | --- | Plangenehmigungsverfahren | Wegerechtserwerb, Material- und Leistungsbeschaffung, Bauvorbereitung | Montage/ Bau | 12/2019 | Anschluss des Kraftwerks CCPP Haiming an das Fernleitungsnetz und Speicherleitungen | bayernets/ KW-Betreiber |  |  | 1.5 | --- | 2.6 | 1.5 | --- | 2.6 | 1.5 | --- | 2.6 | 1.5 | --- | 2.6 | 1.5 | --- | 2.6 | --- | --- | ---
86 | 404-01 | Leitung Kraftwerk Gundelfingen | Anschlussleitung Kraftwerk Gundelfingen | H-Gas | bayernets | --- | x | x | x | x | x | 9.5 | 500 | 100 |  |  | 12.5983 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2016 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | 04/2021 | Anschluss des Kraftwerks Gundelfingen an das Fernleitungsnetz | bayernets/ KW-Betreiber (für Planung) |  |  | 9.5 | --- | 12.5983 | 9.5 | --- | 12.5983 | 9.5 | --- | 12.5983 | 9.5 | --- | 12.5983 | 9.5 | --- | 12.5983 | --- | --- | ---
87 | 405-01 | Leitung Kraftwerk Leipheim | Anschlussleitung Kraftwerk Leipheim | H-Gas | bayernets | --- | x | x | x | x | x | 6 | 500 | 100 |  |  | 7.7386 | Machbarkeitsstudie | non-FID | wird zum 31.03.2016 gestellt | --- | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Grundstückserwerb | Montage/ Bau | 12/2019 | Anschluss des Kraftwerks Leipheim an das Fernleitungsnetz | bayernets/ KW-Betreiber (für Planung) |  |  | 6 | --- | 7.7386 | 6 | --- | 7.7386 | 6 | --- | 7.7386 | 6 | --- | 7.7386 | 6 | --- | 7.7386 | --- | --- | ---
88 | 406-01 | GDRM-Anlage Amerdingen** | Erweiterung der GDRM-Anlage Amerdingen | H-Gas | bayernets/ OGE | --- | x | x | x | x | x | [5 empty] | 8 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2016 gestellt | --- | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Bauvorbereitung und Baubeginn | 12/2019 | Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen OGE und bayernets, terranets bw; Speicher 7Fields, Haidach; Erhöhung der Exit-Kapazitäten für Verteilernetzbetreiber. | bayernets/ OGE | 55 %/ 45 % |  | 0 | --- | 8 | 0 | --- | 8 | 0 | --- | 8 | 0 | --- | 8 | 0 | --- | 8 | --- | --- | ---
89 | 407-01 | GDRM-Anlage Schnaitsee** | Erweiterung der GDRM-Anlage Schnaitsee | H-Gas | bayernets/ OGE | --- | x | x | x | x | x | [5 empty] | 8 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2016 gestellt | --- | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Bauvorbereitung und Baubeginn | 12/2019 | Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen OGE und bayernets, terranets bw; Speicher 7Fields, Haidach; Erhöhung der Exit-Kapazitäten für Verteilernetzbetreiber. | bayernets/ OGE | 55 %/ 45 % |  | 0 | --- | 8 | 0 | --- | 8 | 0 | --- | 8 | 0 | --- | 8 | 0 | --- | 8 | --- | --- | ---
90 | 408-01 | Erweiterung Anlandestation Lubmin** | Erweiterung Anlandestation Lubmin | H-Gas | Fluxys D/ GUD/ NEL Gastransport | --- | x | x | x | x | x | [5 empty] | 12 | Projektidee | non-FID | Nein | --- | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Bauvorbereitung und Baubeginn, Montage/ Bau, Inbetriebnahme, Projektabschluss/ Fertigstellung | Bauvorbereitung und Baubeginn, Montage/ Bau, Inbetriebnahme, Projektabschluss/ Fertigstellung | 12/2017 | zusätzlicher Importbedarf aus der Nord Stream gemäß H-Gas-Quellenverteilung | Fluxys D/ GUD/ NEL Gastransport |  |  | 0 | --- | 12 | 0 | --- | 12 | 0 | --- | 12 | 0 | --- | 12 | 0 | --- | 12 | --- | --- | ---
91 | 409-01 | NOWAL-Leitung** | Erhöhung des Nenndurchmessers der NOWAL von DN 700 auf DN 1000 und Anpassung der VDS Rehden | H-Gas | Fluxys D/ GASCADE/ GUD/ NEL Gastransport/ OGE | --- | --- | --- | x | x | x | 26 | 1000 | 90 | (1) x 8 | Umfasst die Maßnahmen 083-05, 083-06 | 16 | Projektidee | non-FID | Nein | --- | Material- und Leistungs-beschaffung | Montage/ Bau | Projektabschluss/ Fertigstellung | 12/2017 | L-H-Gas-Umstellung des NCG-Marktgebiets und erhöhte Übergaben innerhalb NCG. | GASCADE |  |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26 | 8 | 16 | 26 | 8 | 16 | 26 | 8 | 16 | --- | --- | ---
92 | 410-01 | NOWAL GDRM-Anlagen** | GDRM-Neubau Rehden und Drohne | H-Gas | Fluxys D/ GASCADE/ GUD/ NEL Gastransport/ OGE | --- | --- | --- | x | x | x | [5 empty] | 26 | Projektidee | non-FID | Nein | --- | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | 12/2021 | L-H-Gas-Umstellung des NCG-Marktgebiets und erhöhte Übergaben innerhalb NCG. | GASCADE |  |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | 26 | 0 | --- | 26 | 0 | --- | 26 | --- | --- | ---
93 | 411-01 | NOWAL Verdichter** | Erweiterung VDS Rehden | H-Gas | Fluxys D/ GASCADE/ GUD/ NEL Gastransport/ OGE | --- | --- | --- | --- | x | x |  |  |  | (1+0) x 8 |  | 42 | Projektidee | non-FID | Nein | --- | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | 12/2026 | L-H-Gas-Umstellung des NCG-Marktgebiets und erhöhte Übergaben innerhalb NCG. | GASCADE |  |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 8 | 42 | 0 | 8 | 42 | --- | --- | ---
94 | 412-01 | Anlandestation Vierow** | Neubau der Anlandestation Vierow inkl. Neubau Anbindungsleitung | H-Gas | GASCADE | --- | --- | --- | x | x | x | 4 | 1400 | 100 |  |  | 28.7 | Projektidee | non-FID | Nein | --- | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Bauvorbereitung und Baubeginn, Montage/ Bau, Inbetriebnahme, Projektabschluss/ Fertigstellung | 01/2020 | zusätzlicher Importbedarf aus der Nord Stream- Erweiterung gemäß H-Gas-Quellenverteilung | GASCADE |  |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | --- | 28.7 | 4 | --- | 28.7 | 4 | --- | 28.7 | --- | --- | ---
95 | 413-01 | Anschluss TENP MIDAL** | Neubau Leitung Minfeld-Jockgrim inkl. Neubau Verdichterstation und GDRM | H-Gas | GASCADE | --- | x | x | x | x | x | 15 | 700 | 84 | (1+1) x 8 |  | 112.4 | Projektidee | non-FID | Nein | --- | Projektidee, Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Projektidee, Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Projektidee, Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2024 | Industriebedarf | GASCADE |  |  | 15 | 16 | 112.4 | 15 | 16 | 112.4 | 15 | 16 | 112.4 | 15 | 16 | 112.4 | 15 | 16 | 112.4 | --- | --- | ---
96 | 414-01 | VDS Krummhörn | Erweiterung VDS Krummhörn Ausbaustufe 1 | H-Gas | OGE | --- | x | x | x | x | x |  |  |  | 1 x 13 | mittlere Komplexität | 50.1635 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2016 gestellt | --- | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung, Entwurfsplanung | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | 12/2019 | veränderte Flusssituationen | OGE | --- |  | 0 | 13 | 50.1635 | 0 | 13 | 50.1635 | 0 | 13 | 50.1635 | 0 | 13 | 50.1635 | 0 | 13 | 50.1635 | --- | --- | ---
97 | 415-01 | VDS Krummhörn | Erweiterung VDS Krummhörn Ausbaustufe 2 | H-Gas | OGE | --- | --- | x | --- | x | x |  |  |  | 1 x 13 | mittlere Komplexität | 52.3 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2016 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung, Entwurfsplanung | Entwurfsplanung | 12/2022 | veränderte Flusssituationen | OGE | --- |  | --- | --- | --- | 0 | 13 | 52.3 | --- | --- | --- | 0 | 13 | 52.3 | 0 | 13 | 52.3 | --- | --- | ---
98 | 416-01 | VDS Legden | Neubau VDS Legden | H-Gas | OGE/ Thyssengas | --- | --- | --- | --- | x | x |  |  |  | (2+1) x 10 | hohe Komplexität | 177.7055 | Projektidee | non-FID | OGE: wird zum 31.03.2016 gestellt | --- | Projektidee, Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Machbarkeitsstudie | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | 12/2023 | zusätzlicher Importbedarf gemäß H-Gas-Quellenverteilung Q.2 | OGE/ TG | 75 %/ 25 % |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 30 | 177.7055 | 0 | 30 | 177.7055 | --- | --- | ---
99 | 417-01 | VDS Nordschwarzwaldleitung** | Neubau VDS NOS | H-Gas | terranets bw | --- | x | x | x | x | x |  |  |  | 3 x 6 |  | 95 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung, Entwurfsplanung | non-FID | wird zum 31.03.2016 gestellt | --- | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung, Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Durchführung BImSchG | 12/2021 | Erhöhte Kapazitätsnachfrage in Baden-Württemberg | terranets bw | --- |  | 0 | 18 | 95 | 0 | 18 | 95 | 0 | 18 | 95 | 0 | 18 | 95 | 0 | 18 | 95 | --- | --- | ---
100 | 418-01 | Erweiterung VDS Scharenstetten** | Ausbau VDS Scharenstetten | H-Gas | terranets bw | --- | x | x | x | x | x |  |  |  | 1 x 10 |  | 60 | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung, Entwurfsplanung | non-FID | wird zum 31.03.2016 gestellt | --- | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung, Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Durchführung BImSchG | 12/2021 | Erhöhte Kapazitätsnachfrage in Baden-Württemberg | terranets bw | --- |  | 0 | 10 | 60 | 0 | 10 | 60 | 0 | 10 | 60 | 0 | 10 | 60 | 0 | 10 | 60 | --- | --- | ---
101 | 419-01 | Erweiterung GDRM-Anlage Hamborn** | Bergheim 1, die Bereitstellung von H-Gas zur Konvertierung sowie die Kapazitätsbedarfsentwicklung der Verteilernetzbetreiber | H-Gas | Thyssengas | --- | x | x | x | x | x |  |  |  |  | GDRM-Anlage | 1 Mio | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2016 gestellt | -- | Bauvorbereitung und Baubeginn, Montage/ Bau, Inbetriebnahme, Projektabschluss/ Fertigstellung | Inbetriebnahme, Projektabschluss/ Fertigstellung |  | 12/2017 | Bergheim 1, die Bereitstellung von H-Gas zur Konvertierung sowie die Kapazitätsbedarfsentwicklung der Verteilernetzbetreiber | Thyssengas | -- |  | 0 | --- | 1 Mio | 0 | --- | 1 Mio | 0 | --- | 1 Mio | 0 | --- | 1 Mio | 0 | --- | 1 Mio | --- | --- | ---
102 | 420-01 | VDS Emsbüren | Erweiterung VDS Emsbüren | L-Gas | OGE | --- | x | x | x | x | x |  |  |  | 1 x 10 | hohe Komplexität | 56.8153 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2016 gestellt | --- | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung, Entwurfsplanung | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | 12/2020 | veränderte Flusssituationen, L-H-Gas-Umstellung | OGE | --- |  | 0 | 10 | 56.8153 | 0 | 10 | 56.8153 | 0 | 10 | 56.8153 | 0 | 10 | 56.8153 | 0 | 10 | 56.8153 | --- | --- | ---
103 | 421-01 | VDS Scheidt | Erweiterung VDS Scheidt | L-Gas | OGE | --- | x | x | x | x | x |  |  |  | 1 x 10 | hohe Komplexität | 56.8153 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2016 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung, Entwurfsplanung | Entwurfsplanung | 12/2021 | veränderte Flusssituationen, L-H-Gas-Umstellung, H-Gas-Quellenverteilung | OGE | --- |  | 0 | 10 | 56.8153 | 0 | 10 | 56.8153 | 0 | 10 | 56.8153 | 0 | 10 | 56.8153 | 0 | 10 | 56.8153 | --- | --- | ---
104 | 422-01 | VDS Elten | Erweiterung VDS Elten | L-Gas | OGE/ Thyssengas | --- | --- | x | --- | x | x |  |  |  | 1 x 11 | hohe Komplexität | 62.4969 | Projektidee | non-FID | OGE: wird zum 31.03.2016 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung, Entwurfsplanung | Entwurfsplanung | 12/2022 | veränderte Flusssituationen, L-H-Gas-Umstellung | OGE/ Thyssengas | 50 %/ 50 % |  | --- | --- | --- | 0 | 11 | 62.4969 | --- | --- | --- | 0 | 11 | 62.4969 | 0 | 11 | 62.4969 | --- | --- | ---
105 | 430-01 | GDRM-Anlage Posthausen** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung des GTG Netzes mit der Gascade für den H-Gas-Antransport | L-Gas/ H-Gas | GTG Nord | --- | x | x | x | x | x | [5 empty] | 3 | Projektidee | non-FID | Nein | --- | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | 04/2020 | L-H-Gas-Umstellgebiet Cux-/ Bremerhaven EWE Ost | GTG Nord |  |  | 0 | --- | 3 | 0 | --- | 3 | 0 | --- | 3 | 0 | --- | 3 | 0 | --- | 3 | --- | --- | ---
106 | 431-01 | GDRM-Anlage Emstek** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung des GTG Netzes mit der Gascade für den H-Gas-Antransport | L-Gas/ H-Gas | GTG Nord | --- | --- | x | --- | x | x | [5 empty] | 3 | Projektidee | non-FID | Nein | --- | Projektidee | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | 04/2024 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet EWE-Zone Teil IV | GTG Nord |  |  | --- | --- | --- | 0 | --- | 3 | --- | --- | --- | 0 | --- | 3 | 0 | --- | 3 | --- | --- | ---
107 | 432-01 | Leitung Oude Statenzijl/ Bunde-Leer Mooräcker, inkl. GDRM-Anlage Bunde** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Anbindung des H-Gassystem der GTS sowie der hierzu erforderlichen Verbindungsleitung von Oude Statenzijl nach Leer Mooräcker | L-Gas/ H-Gas | GTG Nord | --- | --- | x | --- | x | x | 19 | 400 | 84 |  |  | 32 | Projektidee | non-FID | Nein | --- | Projektidee | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | 04/2023 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet EWE-Zone Teil II | GTG Nord |  |  | --- | --- | --- | 19 | --- | 32 | --- | --- | --- | 19 | --- | 32 | 19 | --- | 32 | --- | --- | ---
108 | 433-01 | Systemanpassung am Leitungsnetz für die L-H-Gas-Umstellung** | Errichtung mehrerer Armaturenstationen zur Trennung des Leitungsnetzes in L- und H-Gas | L-Gas/ H-Gas | GTG Nord | --- | x | x | x | x | x | [5 empty] | 2 | Projektidee | non-FID | Nein | --- | Projektidee | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | 2021-2029 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | GTG Nord |  |  | 0 | --- | 2 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | 2 | --- | --- | ---
109 | 434-01 | Armaturenstation Birlinghoven und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen Armaturenstation zur Verbindung der Leitung Paffrath – Rüsselsheim (METG-L) und der Gasdruckregelanlage Birlinghoven sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas/ H-Gas | OGE | --- | x | x | x | x | x | [5 empty] | 2 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2016 gestellt | --- | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung, Entwurfsplanung | Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | 12/2021 | Nutzbarmachung der L-Gas-Infrastruktur im H-Gas-Transportsystem, u.a. zur Versorgung von L-H-Gas-Umstellungsgebieten | OGE | --- |  | 0 | --- | 2 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | 2 | --- | --- | ---
110 | 435-01 | GDRM-Anlage Altena und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Südwestfalenleitung und der Leitung Hagen - Altena sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas/ H-Gas | OGE | --- | x | x | x | x | x | 0.1 | 500 | 67.5 |  |  | 3 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2016 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2021 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete Südwestfalen und Hagen-Iserlohn-Ergste | OGE | --- |  | 0.1 | --- | 3 | 0.1 | --- | 3 | 0.1 | --- | 3 | 0.1 | --- | 3 | 0.1 | --- | 3 | --- | --- | ---
111 | 436-01 | Leitung Heiden-Dorsten** | Errichtung einer neu zu bauenden Leitung zwischen Heiden und Dorsten zur Verbindung der Leitung ZEELINK 2 und der neu zu errichtenden GDRM-Anlage Dorsten | L-Gas/ H-Gas | OGE | --- | --- | x | --- | x | x | 14.7 | 500 | 100 |  |  | 22 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2016 gestellt | --- | Vorbereitung Raumordnungs-verfahren (ROV) | Durchführung Raumordnungs-verfahren (ROV) | Vorbereitung Planfeststellungs-verfahren (PFV) | 12/2026 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Dorsten-Leichlingen | OGE | --- |  | --- | --- | --- | 14.7 | --- | 22 | --- | --- | --- | 14.7 | --- | 22 | 14.7 | --- | 22 | --- | --- | ---
112 | 437-01 | GDRM-Anlage Dorsten und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Heiden - Dorsten (ID 436-01) und der bestehenden Station Dorsten sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas/ H-Gas | OGE | --- | --- | x | --- | x | x | [5 empty] | 8 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2016 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2026 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Dorsten-Leichlingen | OGE | --- |  | --- | --- | --- | 0 | --- | 8 | --- | --- | --- | 0 | --- | 8 | 0 | --- | 8 | --- | --- | ---
113 | 438-01 | Umbindung Speicheranbindungs-leitungen Epe** | Umbindung der H-Gas- und L-Gas-Speicheranbindungsleitungen in Epe | L-Gas/ H-Gas | OGE | --- | --- | x | --- | x | x |  | 700/800 |  |  |  | 1 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2016 gestellt | --- | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung, Entwurfsplanung | Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | 12/2022 | Umstellung der Speicher in Epe von L-Gas auf H-Gas | OGE | --- |  | --- | --- | --- | 0 | --- | 1 | --- | --- | --- | 0 | --- | 1 | 0 | --- | 1 | --- | --- | ---
114 | 439-01 | GDRM-Anlage Pattscheid und Verbindungsleitung** | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Voigtslach - Paffrath (ID 067-02) und der Glückaufleitung sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas/ H-Gas | OGE/ Thyssengas | --- | --- | x | --- | x | x | 0.5 | 500 | 70 |  |  | 5 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2016 gestellt | --- | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2022 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Köln-Bergisch Gladbach | OGE | --- |  | --- | --- | --- | 0.5 | --- | 5 | --- | --- | --- | 0.5 | --- | 5 | 0.5 | --- | 5 | --- | --- | ---
115 | 440-01 | Leitung Bonn-Euskirchen | Loop Bonn - Euskirchen | L-Gas/ H-Gas | OGE | --- | --- | x | --- | x | x |  |  |  |  | Wird zum 01.04.2016 konkretisiert |  | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2016 gestellt | --- |  |  |  | 12/2022 | L-H-Gas-Umstellungsgebiet Bonn | OGE | --- |  | --- | --- | --- | 0 | --- | 0 | --- | --- | --- | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | --- | --- | ---
116 | 441-01 | GDRM-Anlage Vinnhorst und Verbindungsleitung** | Erweiterung GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Vinnhorst - Ahlten mit den Leitungen nach Hannover Langenhagen und Hannover Linden sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas/ H-Gas | OGE | --- | --- | x | --- | x | x | 0.1 | 300 | 70 |  |  | 1 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2016 gestellt | --- | Projektidee | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2023 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete Hannover Ost, Drohne-Ahlten | OGE | --- |  | --- | --- | --- | 0.1 | --- | 1 | --- | --- | --- | 0.1 | --- | 1 | 0.1 | --- | 1 | --- | --- | ---
117 | 442-01 | GDRM-Anlage Ahlten und Verbindungsleitung** | Erweiterung GDRM-Anlage zur Verbindung des Gaspool-MG mit dem NCG-MG sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas/ H-Gas | OGE | --- | --- | x | --- | x | x | 0.1 | 400 | 84 |  |  | 4 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2016 gestellt | --- | Projektidee | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2023 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete Hannover Ost, Drohne-Ahlten | OGE | --- |  | --- | --- | --- | 0.1 | --- | 4 | --- | --- | --- | 0.1 | --- | 4 | 0.1 | --- | 4 | --- | --- | ---
118 | 443-01 | GDRM-Anlage Drohne und Verbindungsleitung** | Erweiterung GDRM-Anlage zur Verbindung der H-Gas Leitung Wardenburg - Werne und der heute im L-Gas betriebenen Leitungen Lemförde - Herringhausen und Steinbrink - Drohne sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung | L-Gas/ H-Gas | OGE | --- | --- | x | --- | x | x | [5 empty] | 12 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2016 gestellt | --- | Projektidee | Projektidee | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2024 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete Drohne-Ahlten und Werne-Ummeln-Drohne | OGE | --- |  | --- | --- | --- | 0 | --- | 12 | --- | --- | --- | 0 | --- | 12 | 0 | --- | 12 | --- | --- | ---
119 | 444-01 | Stationsumbau VDS Werne | Mit der Maßnahme sollen die technischen Voraussetzungen für die Umstellung der Bereiche Hamm, Werne - Ummeln - Drohne, Münsterland und Gescher von L-Gas auf H-Gas geschaffen werden. Da es sich bei der Verdichterstation Werne um eine äußerst komplexe Anlage handelt, kann die Maßnahme erst zum 01.04.2016 konkretisiert werden. | L-Gas/ H-Gas | OGE | --- | --- | x | --- | x | x |  |  |  |  | Wird zum 01.04.2016 konkretisiert |  | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2016 gestellt | --- | Projektidee | Projektidee | Projektidee | 12/2024 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete Hamm, Werne-Ummeln-Drohne, Münsterland und Gescher | OGE | --- |  | --- | --- | --- | 0 | --- | 0 | --- | --- | --- | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | --- | --- | ---
120 | 445-01 | Armaturenstationen St. Hubert-Voigtslach und Verbindungsleitungen** | Erweiterung der Armaturenstationen auf dem Abschnitt St. Hubert - Voigtslach zur L-H-Gas-Trennung der beiden Leitungen der NETG | L-Gas/ H-Gas | OGE/ Thyssengas | --- | x | x | x | x | x | [5 empty] | 7 | Projektidee | non-FID | wird zum 31.03.2016 gestellt | --- | Grundlagenermittung/ Machbarkeitsprüfung, Entwurfsplanung | Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung | Genehmigungsplanung bzw. Detailplanung, Montage/ Bau | 12/2021 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete Mönchengladbach, Kaldenkirchen, Willich, Köln-Bergisch Gladbach, Köln-Dormagen | OGE/ Thyssengas | 50 %/ 50 % |  | 0 | --- | 7 | 0 | --- | 7 | 0 | --- | 7 | 0 | --- | 7 | 0 | --- | 7 | --- | --- | ---
121 | 446-01 | Umstellung Wipperfürth-Niederschelden** | Umstellung von Teilen des Netzgebietes Wipperfürth-Niederschelden auf H-Gas | L-Gas/ H-Gas | Thyssengas | --- | x | x | x | x | x | 0.125 | 100 | 70 |  |  | 1 | Projektidee | non-FID | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Projektidee | 12/2021 | Marktraumumstellung Wipperfürth-Niederschelden | Thyssengas | --- |  | 0.125 | --- | 1 | 0.125 | --- | 1 | 0.125 | --- | 1 | 0.125 | --- | 1 | 0.125 | --- | 1 | --- | --- | ---
122 | 447-01 | Systemverbindungen und Anpassungen für L-H-Gasumstellungen 2023-2027** | Anpassungen des Transportsystems der Thyssengas zur Umstellung der aufgeführten Netzgebiete des Zeitraums 2023-2027 | L-Gas/ H-Gas | Thyssengas | --- | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Wird in den folgenden Netzentwicklungsplänen ergänzt. Die notwendigen Anpassungen sind noch nicht identifiziert und die angegebenen Kosten stellen eine grobe Indikation dar. | 21.5 | Projektidee | non-FID | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Projektidee | 2022 bis 2026 | L-H-Gas-Umstellungsgebiete | Thyssengas | --- |  | 0 | --- | 21.5 | 0 | --- | 21.5 | 0 | --- | 21.5 | 0 | --- | 21.5 | 0 | --- | 21.5 | --- | --- | ---
Summen | [29 empty] | 556.125 | 306 | 2740.8705 | 613.825 | 369 | 3334.1247 | 586.125 | 389 | 2999.0705 | 643.825 | 490 | 3812.0301 | 801.525 | 526 | 4407.8301 | 183.7 | 49 | 595.8
* Es werden die im NEP Gas 2015 zugrundegelegten Kosten weiterverwendet
** Individuelle Kosteneinschätzung
*** Endgültige Festlegung erfolgt im Rahmen der Projektumsetzung
Fußnoten:
1 | Der Zeitpunkt der Inbetriebnahme kann sich erheblich verschieben durch Verzögerungen im Genehmigungsverfahren und Probleme in der Realisierung. Bei Maßnahmen in einer frühen Projektphase (z. B. in der Phase „Projektidee“) basiert die „Planerische Inbetriebnahme“ auf einer üblichen Realisierungszeit einer Leitung bzw. einer Verdichterstation. Eventuelle maßnahmenspezifische Details wurden nicht berücksichtigt.
2 | Für die Durchführung der Maßnahme wurde(n) die (der) genannte(n) Fernleitungsnetzbetreiber durch das Änderungsverlangen der BNetzA zum NEP 2012 vom 10.12.2012 gemäß EnWG § 15a Abs. 3 S.6 bestimmt.
3 | Auswirkungen stellen lediglich eine grobe Indikation dar.

## Glossar
Glossar
FNB
bayernets | bayernets GmbH
Fluxys D | Fluxys Deutschland GmbH
Fluxys TENP | Fluxys TENP GmbH
GASCADE | GASCADE Gastransport GmbH
GRTgazD | GRTgaz Deutschland GmbH
GTG Nord | Gastransport Nord GmbH
GUD | Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
jordgasTransport | jordgasTransport GmbH
Lubmin-Brandov Gastransport | Lubmin-Brandov Gastransport GmbH
NEL Gastransport | NEL Gastransport GmbH
Nowega | Nowega GmbH
OGE | Open Grid Europe GmbH
ONTRAS | ONTRAS Gastransport GmbH
OPAL Gastransport | OPAL Gastransport GmbH
terranets bw | terranets bw GmbH
Thyssengas | Thyssengas GmbH