## Maßnahmen NEP Gas 2013 nach ÄV
ID-Nr. | Netzausbau-maßnahmen/ Projekt (ggf. Ort/ Strecke) | Maßnahmenbeschreibung | Region | Netz-gebiete | Leitung Länge [km] | DN [mm] | DP [bar] | Verdichter [MW] | Sonstiges | Kosten | Aktueller Projektstatus/ Entwick-lungsstand | FID/ non-FID | Antrag gem. § 23 ARegV | Antrags-nummer | Geplante Maßnahmen bis NEP 2014 (01.04.2014) | Geplante Maßnahmen bis NEP 2015 (01.04.2015) | Geplante Maßnahmen bis NEP 2016 (01.04.2016) | Planerische Inbetrieb-nahme1 | Auswirkung auf Bedarfsabdeckung | Durch-führendes Unter-nehmen | Anteile bei gemein-samer Feder-führung
007-01/ 009-01 | VS Quarnstedt (neu) | Neubau einer Verdichterstation zur Verdichtung in die DEUDAN in Süd-Nord Richtung | H-Gas Nord | GUD/ OGE |  |  |  | (2+1) x 8 | Verdichter- leistung (circa) | 131 | Basic Engineering, Genehmigungs-unterlagen eingereicht | FID | Ja | BK4-10-209A01 | Detailed Design; Bau neuer Versorgungsstraße; Vorbereitung des Standortes; Procurement of LL-Items | Start der Bau-maßnahmen | Fertigstellung | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark | GUD | ---
011-01 | Loop Fockbek-Ellund | Teilweiser Loop zur DEUDAN (von Fockbek bis Ellund) | H-Gas Nord | GUD/ OGE | 63.5 | 900 | 84 |  |  | 177 | Basic Engineering, PFV | FID | Ja | BK4-10-209A01 | Start Detailed Design; Archeologische Untersuchung; Start Procurement LL-items; Vergabe des Auftrags | Start der Bau-maßnahmen | Fertigstellung | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark | GUD | ---
024-03*** | Ltg. Schwandorf - Arresting | Loop Schwandorf - Arresting inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | bayernets/ OGE | 61.5 | 1000 | 100 |  |  | 134.8574 | Start Erstellung Planungs-memorandum, Projektstart eingeleitet | non-FID | Ja | BK4-11-1072 | Vorbereitung und Einleitung ROV | Durchführung ROV, Umweltverträglichkeitsuntersuchungen, Vorbereitung PFV | Durchführung PFV | 12/2017 | Kraftwerk Irsching 4 Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach | OGE
026-02 | VDS Rothenstadt | Neubau VDS Rothenstadt | H-Gas West/ Süd | GRTgazD/ OGE |  |  |  | (2+1) x 14 |  | 111.2766 | Start Erstellung Planungs-memorandum | non-FID | OGE: Ja | OGE: BK4-11-1069 | Start Basic Engineering | Basic Engineering, Detailed Engineering | Detailed Engineering, Genehmigungs-verfahren (BimschV), Procurement | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach | GRTgaz/ OGE | 55,04 % / 44,96 %
028-03*** | Ltg. Arresting Finsing | Loop Arresting - Finsing inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | bayernets/ OGE | 83 | 1000 | 100 |  |  | 186.0067 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-12-4333 | Vorbereitung ROV | Durchführung ROV | Umweltver-träglichkeits-untersuchungen, Vorbereitung PFV | 12/2018 | Kraftwerke Irsching 4, Erhöhung der Überspeise-kapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach | OGE | ---
030-01 | MONACO 1 | Errichtung MONACO-Leitung Bauabschnitt 1 von Burghausen nach Finsing (inkl. GDRM-Anlagen) | H-Gas West/ Süd | bayernets/ OGE | 85 | 1000 | 100 |  |  | 190.4888 | ROV abgeschlossen | non-FID | Bis zum 1.4.2013 | noch nicht vergeben | Durchführung Planfeststellungs-verfahren | Durchführung Planfeststellungs-verfahren | keine | 2017/18 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE/ bayernets, Bedarfsdeckung Speicher 7Fields, Haidach, Kraftwerk Burghausen | bayernets | ---
036-01** | VDS Amerdingen | Neubau VDS Amerdingen | H-Gas West/ Süd | bayernets/ OGE/ terranets bw |  |  |  | 30 |  | 102 | Projektidee | non-FID | OGE: Ja | OGE: BK4-12-4316 | keine | keine | keine | 2022 | Kraftwerke Franken I 1/2 Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher Haidach / 7Fields * | bayernets/ OGE | 55% / 45%
038-01 | VDS Werne | Reversierung Süd-Nord | H-Gas West/ Süd | OGE | [5 empty] | 25.5282 | Start Erstellung Planungs-memorandum, Projektstart eingeleitet | non-FID | Ja | BK4-11-1070 | Start Basic Engineering | Basic Engineering, Detailed Engineering | Detailed Engineering, Genehmigungs-verfahren (BimschV), Procurement | 12/2017 | L-H-Umstellgebiete, Erhöhung der Überspeise-kapazitäten mit TG | OGE | ---
040-03 | VDS Werne | Neubau VDS Werne | H-Gas West/ Süd | OGE |  |  |  | (1+1) x 25 |  | 118.1845 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-12-921 | Start Basic Engineering | Basic Engineering, Detailed Engineering | Detailed Engineering, Genehmigungs-verfahren (BimschV), Procurement | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Überspeisekapazität TG zu OGE Speicher Haidach, 7Fields, Etzel L-H-Umstellgebiete | OGE | ---
042-01** | VDS Stolberg | Ausbau VDS Stolberg | H-Gas West/Süd | Fluxys/ OGE/ TG |  |  |  | 11 |  | 34 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-11-1071 | Finalisierung Machbarkeitsstudie | Aktualisierung Machbarkeitsstudie | Aktualisierung Machbarkeitsstudie | 2017-10-01 | Ursprünglich Kraftwerk Knapsack-Hürth, Ursprünglich Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit terranets bw/ TG* | OGE
043-01** | VDS Stolberg | Ausbau VDS Stolberg | H-Gas West/Süd | Fluxys/ OGE/ TG |  |  |  | 55 |  | 105 | Projektidee | non-FID | OGE: Ja | OGE: BK4-12-4315 | keine | keine | keine | 2022 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit terranets bw/ TG BZK Wallbach - Bocholtz/Eynatten* | Fluxys TENP/OGE | 64 %/ 36 %
045-01*** | Ltg. Epe - Werne | Loop Epe - Werne inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | OGE/ TG | 69 | 1200 | 100 |  |  | 190.0205 | Projektidee | non-FID | OGE: Ja | OGE: BK4-12-4318 | Vorbereitung ROV | Durchführung ROV, Umweltver-träglichkeitsunter-suchungen, Vorbereitung PFV | Durchführung PFV | 12/2018 | Kraftwerke Emsland-Lingen, Franken I 1/2, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Speicher Haidach / 7Fields, Haiming, Etzel BZK Wallbach - Bocholtz/Eynatten* | OGE/TG | Bei Projektrealisierung gem. NEP 2014 erfolgt die Durchführung zu 100 % durch OGE
049-01*** | VDS Lauterbach | Neubau VDS Lauterbach | H-Gas West/ Süd | GASCADE/ OGE |  |  |  | 102 |  | 208 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-12-4320 | Start Basic Engineering | Basic Engineering, Detailed Engineering | Detailed Engineering, Genehmigungs-verfahren (BimschV), Procurement | 12/2018 | Kraftwerke Franken I 1/2, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Speicher Haidach / 7Fields, Haiming, Etzel BZK Wallbach - Bocholtz/Eynatten* | OGE | ---
051-02 | Reversierung TENP | Reversierung (Süd-Nord) der VDS Hügelheim, Mittelbrunn und Stolberg und Ausbau der VDS Stolberg | H-Gas West/ Süd | Fluxys TENP/ OGE | [5 empty] | 64 | Projektidee | non-FID | Teilweise | BK4-11-204 | Planung / Basic Engineering / Baubeginn | Baumaßnahmen | Baumaßnahmen | 2017 | Erhöhung der Überspeisekapazität zum MG NCG, Überspeisekapazität Fluxys TENP zu MG GASPOOL | Fluxys TENP | ---
056-01** | VDS Mittelbrunn | Ausbau VDS Mittelbrunn | H-Gas West/Süd | Fluxys/ GRTgazD/ OGE |  |  |  | 10 |  | 34 | Projektidee | non-FID | OGE: Ja | OGE: BK4-12-4317 | keine | keine | keine | 2022 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit Fluxys/ OGE/ terranets bw BZK Wallbach - Bocholtz/Eynatten* | Fluxys TENP/OGE | 64 %/ 36 %
062-01 | M+R Landshut | Errichtung GDRM-Anlage Landshut | H-Gas West/ Süd | bayernets/ OGE | [5 empty] | 3.7814 | Vorplanung, Projektstart eingeleitet | non-FID | Bis zum 1.4.2013 | noch nicht vergeben | Planung | Bau und Inbetrieb-nahme | keine | 2014-12-31 | Erhöhung Exit-Kapazität zu nachgelagerten Netzbetreibern | bayernets | ---
067-02 | Ltg. Voigtslach - Paffrath | Loop Ltg. Voigtslach - Paffrath (NETG) | L-Gas West | OGE/ TG | 23.2 | 900 | 70 |  | Fortgeschritter Projektstatus, daher individuelle Kosten-schätzung | 48.3569 | PFV | non-FID | OGE zum 31.03.2013 gestellt | OGE: BK4-13-286 | Abschluss PFV | keine | keine | 12/2023 | L-H-Umstellgebiete | OGE/TG | 50% / 50%
069-01*** | Nordschwarz-waldleitung | Anschluss an das TENP- Transportsystem südöstlich von Karlsruhe (Au am Rhein). Streckenverlauf von Au am Rhein über Ettlingen, Pforzheim nach Leonberg. | H-Gas West/ Süd | Fluxys TENP/ OGE/ terranets bw | 71 | 600 | 80 |  |  | 80 | ROV abgeschlossen 1. Abschnitt PFV abgeschlossen 2. Abschnitt PFV läuft | non-FID | Ja | BK4-10-176 BK4-11-209 | 2. Abschnitt PFV abgeschlossen | Baubeginn erfolgt | Inbetriebnahme erfolgt | 2015 | Erhöhung der Exit-Kapazität Bereitstellung für neue Kraftwerke im Raum Stuttgart | terranets bw | ---
070-01 | Anbindung Verlauten-heide -Weisweiler | Ausbau der Netzkopplung OGE zu TG in Verlautenheide; Anbindung Broichweiden-Weisweiler | H-Gas West/ Süd | Fluxys TENP/ Gascade/ OGE/ TG | 14 | 500 | 70 |  |  | 14.9678 | Projektidee | non-FID | nein | keine | Klärung des Bedarfs mit Kraftwerksbetreiber | ggf. Beauftragung Machbarkeits-studie; Start Vorbereitung ROV | Abschluss PFV; Detailplanung; | 2018-01-01 | Anbindung Kraftwerk Weisweiler | TG | ---
072-02 | VDS Ochtrup | Schaffung einer Überspeise-möglichkeit von TG zu OGE; zusätzlicher Fahrweg gegenüber NEP 2012 | H-Gas West/ Süd | OGE/ TG |  |  |  | 15 | Antriebs-leistung: ca. 3 * 5,0 MW | 82.912 | Projektidee | non-FID | nein | keine | Abschluss Machbarkeitsstudie und Verdichteraus-wahlstudie; Vorbereitung PFV | Abschluss PFV; Detailplanung; FID Verdichter | FID Leitungen und Anlagen | 2017-10-01 | Bereitstellung zusätzlicher Einspeise- kapazität (TaK) für Speicher in Epe; Reduzierung von Restriktionen bestehender lastabhängig fest frei zuordenbarer Einspeisekapazitäten (laFZK) der TG | TG | ---
083-01** | Netz kopplung Drohne | Verknüpfung der Netze der Marktgebiete GASPOOL und NCG zwischen dem Ende der NEL und der OGE-Leitung Wardenburg-Werne, beinhaltet einen Ausbau der VS Rehden oder alternativ dem Neubau einer Verdichterstation in Drohne sowie eine Verbindungsleitung. | H-Gas West/Süd | GASCADE/ NEL-BTG-Partner/ OGE | 26 | 600 | 90 | 5 |  | 55 | Projektidee | non-FID | In Vor-bereitung, Antrag-stellung in 2013 geplant | In Vorbereitung | Projektstudie, Vorbereitung ROV/PFV | Vorbereitung ROV/PFV, Durchführung ROV/PFV | Durchführung ROV/PFV, Detailed Engineering | 2017-12-31 | * Schaffung Überspeisekapazität zwischen GASPOOL und NCG wegen neuer Kraftwerke und Erhöhung Überspeisekapazität innerhalb Marktgebiet NCG; Reversierung TENP | GASCADE
101-01 | Konvertierung Rehden | Errichtung GDRM-Anlage zur Konvertierung von H-Gas | L-Gas Nord | Nowega | [5 empty] | 6.2669 | Projektidee | non-FID | nein | keine | - Abschluss Machbarkeitsstudie - Start Basic Engineering - Abstimmung der Kostenzuordnung für die Stickstoff-beistellung mit der Bundesnetzagentur | Baubeginn erfolgt | Inbetriebnahme erfolgt | 2016-01-01 | - Umstellung unterbrechbarer Transportleistung auf feste Kapazitäten - Spitzenlastkappung - Kompensation rückläufiger dt. L-Gas Produktion zu Spitzenlastzeiten - Absicherung von TaK Speicher Kapazitäten | Nowega | ---
119-01 | M+R Achim | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen Drucksystemen H-Gas | H-Gas Nord | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station |  | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-11-211 | Machbarkeitsstudie | Konzept- auswahl | Detailed Engineering | 2018 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen | GUD | ---
121-01 | M+R Ganderkesee | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität | H-Gas Nord | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station |  | Projektidee | non-FID | Nein | Prüfen | --- | Machbarkeits-studie | Konzeptauswahl | 2020 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen | GUD | ---
124-01 | Loop Achim-Luttum | Vorraussetzung für H-Umstellung von Achim aus: Loop Leitung von der Station Achim/ Embsen bis zur Station Luttum | L-Gas Nord | GUD | 25 | 800 | 84 |  |  | 40.5102 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-11-211 | Machbarkeitsstudie | Engineering; Planfeststellungs-verfahren starten; | Ausschreibung; Wegerechte; | 2016 | Alle L-Gas Anforderungen | GUD | ---
125-01 | Projekt Wedel | Kapazitäts-bereitstellung für KW Wedel | H-Gas Nord | GUD/ OGE |  |  |  |  | z.B. Anpassung bestehender VDS Station | 3 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-12-916 | Machbarkeitsstudie | Konzeptauswahl | Detailed Engineering | 2016 | - neuer Anschluss KW Wedel | GUD | ---
111-01** | Anbindung Ahlten 3 | Neubau einer Verbindungsleitung zwischen der Avacon HDN Station Ahlten 3 und dem Nowega Fernleitungsnetz. | L-Gas Nord | Nowega | 0.35 | 500 | 64 |  | zzgl. Einbinde-arbeiten bei Nowega und auf der bestehenden Station Ahlten 3 der Avacon HDN | 0.9 | Erstellung Planungs-unterlagen | non-FID | Ja | BK4-13-329 | Start der Baumaßnahmen | Fertigstellung |  | 2014-10-01 | Absicherung der Avacon iB am Punkt Ahlten 3 durch Umhängung des Punktes vom NCG in das Gaspool MG. | Nowega | ---
Derzeit nicht bestätigungsfähige informatorische Maßnahmen
013-02 | Umstellung auf H-Gas | Erarbeitung eines Konzepts zur Umstellung von Netzbereichen von einer Versorgung mit L-Gas auf H-Gas; Konkrete Maßnahmen im NEP 2013: Loop Achim-Luttum; M+R Achim; M+R Ganderkesee | L-Gas Nord | GUD | [6 empty] | Projektidee | non-FID | Teilweise | BK4-11-211 | Erarbeitung des detailierten Umstellungs-konzeptes; Abstimmung mit Partnern und nNB | Machbarkeits-studien; Basic Engineering | Vorbereitung Genehmigungs-verfahren; | 2018 | - Anschluss Kraftwerk Braunschweig - Umstellung unterbrechbarer Transportleistung auf feste Kapazitäten - Langfristig Deckung zusätzlichen Bedarfs (Volkswagen AG) - Langfristige Versorgungs-sicherheit | GUD | ---
107-01 | Verbindung der L-Gas und H-Gas Netze der OGE | Neubau GDRM-Anlagen/ Stationspiping zur Anbindung der L-Gas Umstellgebiete an das H-Gas-Netz der OGE | L-Gas West | OGE | [5 empty] | 32.3208 | Projektidee | non-FID | zum 31.03.2013 gestellt | BK4-13-284 | keine | keine | keine | 12/2023 | L-H-Umstellgebiete | OGE | ---
108-01 | Maßnahmen in der Region Düsseldorf/ Neuss wegen L-/H-Gas Umstellung | Ertüchtigung des L-Gas-Netzes der OGE zur Aufrechterhaltung der Versorgungswege im L-Gas-Netz | L-Gas West | OGE | [5 empty] | 12.4311 | Projektidee | non-FID | zum 31.03.2013 gestellt | BK4-13-285 | keine | keine | keine | 12/2023 | L-H-Umstellgebiete | OGE | ---
* Auswirkung auf Bedarfsabdeckung gemäß NEP 2012
** Entsprechend des Änderungsverlangens der BNetzA vom 18.12.2013 aufgenommene Projekte.
*** Entsprechend des Änderunsverlangens der BNetzA vom 18.12.2013 angepasste Projekte.

## Glossar
Glossar
ÄV | Änderungsverlangen
Status
FID | Final Investment Decision
Non-FID | Non-Final Investment Decision
FNB
bayernets | bayernets GmbH
Fluxys TENP | Fluxys TENP TSO S.p.A.
Fluxys D | Fluxys Deutschland GmbH
GASCADE Gastransport | GASCADE Gastransport GmbH
GOAL | Gasunie Ostseeanbindungsleitung GmbH
GRTgaz Deutschland | GRTgaz Deutschland GmbH
GTG Nord | Gastransport Nord GmbH
GUD | Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
jordgasTransport | jordgasTransport GmbH
Lubmin-Brandov Gastransport | Lubmin-Brandov Gastransport GmbH
NEL | NEL Gastransport GmbH
Nowega | Nowega GmbH
OGE | Open Grid Europe GmbH
ONTRAS | ONTRAS - VNG Gastransport GmbH
OPAL | OPAL Gastransport GmbH
terranets bw | terranets bw GmbH
Thyssengas | Thyssengas GmbH