## Genehmigte Maßnahmen des NEP 12
Anlage 3: Genehmigte Maßnahmen des Netzentwicklungsplans 2012
ID-Nr. | Netzausbau-maßnahmen Projekt (ggf. Ort/Strecke) | Maßnahmenbeschreibung | Region | Szenario | Netzgebiete | Leitung |  |  | Verdichter [MW] | Sonstiges | Kosten, ca. [Mio. €] 1 | Aktueller Projektstatus |  |  |  | Geplante Maßnahmen bis NEP 2013 (01.04.2013) | Geplante Maßnahmen bis NEP 2014 (01.04.2014) | Geplante Maßnahmen bis NEP 2015 (01.04.2015) | Planerische Inbetriebnahme 3 | Auswirkung auf Bedarfsabdeckung | Durchführendes Unternehmen | Anteile bei gemeinsamer Federführung | Erläuterung im Kapitel
[6 empty] | Länge [km] | DN [mm] | DP [bar] |  |  |  | Entwicklungs-stand | FID/ non-FID | Antrag gem. § 23 ARegV | Antrags-nummer
007-01 | VDS Quarnstedt (neu) | Neubau einer Verdichterstation zur Verdichtung in die DEUDAN in Süd-Nord Richtung | H-Gas Nord | Szenario II 2015 | GUD/ OGE |  |  |  | 16 | Verdichterleistung (circa) | 98 | Im Genehmi-gungs-prozess (BImSchGG) | non-FID | Ja | BK4-10-209A01 | Fortsetzung Genehmigungs-verfahren | Detailed Engineering | Procurement | 2016-10-01 | -Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg -Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark -Anschluss weiterer Kunden | GUD |  | 4.3.1
013-01 | H-Gas Umstellung östlich Hannover | Erarbeitung eines Konzepts zur Umstellung von Netzbereichen von einer Versorgung mit L-Gas auf H-Gas | L-Gas Nord | Szenario II 2015 | GUD |  |  |  |  | Mögliche Maßnahmen: -Umbauten (neue MRS) Station Kolshorn, Unterlüß, Lehringen -Anbindung der Station Lehringen an H-Gas -Errichtung einer (temporären) Konditionierungs-anlage für den Umstellungszeitraum |  | Projektidee | non-FID |  |  | Machbarkeits-studien, Erarbeitung von Umstellungs-fahrplan | Ankündigung von Umstellungs-maßnahmen; Detailed Engineering (Bau-maßnahmen) | Procurement | 2017-10-01 | -Anschluss Kraftwerk Braunschweig -Umstellung unterbrechbarer Transportleistung auf feste Kapazitäten -Langfristig Deckung zusätzlichen Bedarfs (Volkswagen AG) -Langfristige Versorgungssicherheit | GUD |  | 4.3.4
016-01 | Ausbau Reiningen | - | L-Gas Nord | Szenario II 2015 | Nowega |  |  |  |  | Anpassung GDRM |  |  | FID |  |  | Fertigstellung |  |  | 2012-10-01 | Regionale Netzverstärkung | Nowega |  | 4.3.4
018-01 | Ausbau Schümers Mühle | - | L-Gas Nord | Szenario II 2015 | Nowega |  |  |  |  | Anpassung GDRM |  |  | non-FID | Ja | BK4-12-880 | Detailed Engineering | Fertigstellung |  | 2013-10-01 | Regionale Netzverstärkung | Nowega |  | 4.3.4
024-01 | Ltg. Schwandorf - Arresting | Loop Schwandorf - Arresting inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/Süd | Szenario II 2015 | bayernets/ OGE | 58 | 1000 | 100 |  |  | 115.7 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-11-1072 | Vorbereitung ROV | Durchführung ROV, Umweltverträg-lichkeitsunter-suchungen, Vorbereitung PFV | Durchführung PFV | 2017-10-01 | Kraftwerke Burghausen, Irsching 4 Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets | OGE |  | 4.3.2
026-01 | VDS Rothenstadt | Ausbau VDS Rothenstadt | H-Gas West/Süd | Szenario II 2015 | GRTgazD/ OGE |  |  |  | 20 |  | 48.1 | Projektidee | non-FID | OGE: Ja | OGE: BK4-11-1069 | Start Basic Engineering | Basic Engineering, Detailed Engineering | Detailed Engineering, Genehmi-gungsverfahren (BImSchGGV), Procurement | 2017-10-01 | Kraftwerke Burghausen, Irsching 4 Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets | GRTgazD/ OGE | 39,92%/ 60,08% bzw. 55,04%/ 44,96% | 4.3.2
038-01 | VDS Werne | Reversierung Süd-Nord | H-Gas West/Süd | Szenario II 2015 | OGE | [5 empty] | 23.4 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-11-1070 | Start Basic Engineering | Basic Engineering, Detailed Engineering | Detailed Engineering, Genehmi-gungsverfahren (BImSchGGV), Procurement | 2017-10-01 | Kraftwerke Duisburg-Mündelheim, Emsland-Lingen, Gersteinwerk | OGE |  | 4.3.2
042-01 | VDS Stolberg | Ausbau VDS Stolberg | H-Gas West/Süd | Szenario II 2015 | Fluxys/ OGE/ TG |  |  |  | 11 |  | 29.9 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-11-1071 | Start Basic Engineering | Basic Engineering, Detailed Engineering | Detailed Engineering, Genehmi-gungsverfahren (BImSchGGV), Procurement | 2017-10-01 | Kraftwerk Knapsack-Hürth Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit terranets bw/ TG | OGE |  | 4.3.2
061-01 | M+R Anwalting | Ausbau GDRM-Anlage Anwalting | H-Gas West/Süd | Szenario II 2015 | bayernets/ OGE | [6 empty] | im Bau | FID | Ja | BK4-10-158 | Inbetriebnahme |  |  | 2012-12-01 | Erhöhung Exit-Kapazität zu nachgelagerten Netzbetreibern | bayernets |  | 4.3.2
062-01 | M+R Landshut | Errichtung GDRM-Anlage Landshut | H-Gas West/Süd | Szenario II 2015 | bayernets/ OGE | [6 empty] | Projektidee | non-FID | Antragstellung in 2013 |  |  |  | Inbetrieb-nahme | 2015-12-01 | Erhöhung Exit-Kapazität zu nachgelagerten Netzbetreibern | bayernets |  | 4.3.2
070-01 | Anbindung Verlauten-heide -Weisweiler | Ausbau der Netzkopplung OGE zu TG in Verlautenheide; Anbindung Broichweiden-Weisweiler | H-Gas West/Süd | Szenario II 2015 | Fluxys/ Gascade/ OGE/ TG | 14 | 500 | 70 |  |  | 10 | Projektidee | non-FID |  |  | Konkretisierung mit Kraftwerks-betreiber | Machbarkeits-studie; Vorbereitung ROV | ROV | 2018-01-01 | Bereitstellung FZK für Kraftwerk in Weisweiler | TG |  | 4.3.2
071-01 | Anbindungs-leitung Speicher Epe - Ochtrup | Loop der Leitung Epe - Ochtrup | H-Gas West/Süd | Szenario II 2015 | OGE/ TG | 16 | 600 oder 800 | 70 |  |  | 15 | Machbbar-keitsstudie abge-schlossen; Investitions-antrag gestellt | non-FID | Ja | BK4-10-172 | Machbarkeits-studie zu Alternativlösung | ROV | Fein-trassierung; Vorbereitung PFV | 2017-06-01 | Bereitstellung zusätzlicher, lastabhängig frei zuordenbarer Einspeisekapazität (Ausspeicherung) ins H-Gas-Netz für neuen Speicher in Epe | TG |  | 4.3.2
083-01 | Netz kopplung Drohne | Verknüpfung der Netze der Marktgebiete GASPOOL und NCG zwischen dem Ende der NEL und der OGE-Leitung Wardenburg-Werne, beinhaltet einen Ausbau der VS Rehden oder alternativ dem Neubau einer Verdichterstation in Drohne sowie eine Verbindungsleitung. | H-Gas West/Süd | Szenario II 2015 | GASCADE/ NEL-BTG-Partner/ OGE | 26 | 600 | 90 | 5 |  | 55 | Projektidee | non-FID | In Vorbereitung, Antragstellung in 2013 geplant | In Vorbereitung | Projektstudie, Vorbereitung ROV/PFV | Vorbereitung ROV/PFV, Durchführung ROV/PFV | Durchführung ROV/PFV, Detailed Engineering | 2017-12-31 | Schaffung Überspeisekapazität zwischen GASPOOL und NCG wegen neuer Kraftwerke und Erhöhung Überspeisekapazität innerhalb Marktgebiet NCG; Reversierung TENP | Gascade (s. Fußnote 2) |  | 4.3.2, 4.3.6, 4.4
084-01 | Ausbau Netz-kopplung Reckrod | Verknüpfung der Netze der Marktgebiete GASPOOL und NCG am bestehenden Knotenpunkt Reckrod, beinhaltet Ausbauten an den VS Lippe und Reckrod sowie den Bau einer zusätzlichen, mitteldeutschen Leitung. | H-Gas West/Süd | Szenario II 2015 | GASCADE/ OGE | 80 | 1000 | 100 | 38 | 1x25 MW, 3 Upgrades, 1x13 MW | 220 | Projektidee | non-FID | GASCADE: In Vorbereitung OGE: Ja | OGE: BK4-12-921 | Projektstudie, Vorbereitung ROV/PFV | Vorbereitung ROV/PFV, Durchführung ROV/PFV | Durchführung ROV/PFV, Detailed Engineering | 2017-12-31 | Schaffung Überspeisekapazität zwischen GASPOOL und NCG wegen neuer Kraftwerke und Erhöhung Überspeisekapazität innerhalb Marktgebiet NCG; Reversierung TENP | Gascade/OGE (s. Fußnote 2) | 50% / 50 % (s. Fußnote 4) | 4.3.2, 4.3.6
009-01 | VDS Quarnstedt (neu) Erweiterung | Zusätzliche Einheit zur neuen Station Quarnstedt | H-Gas Nord | Szenario II 2022 | GUD/ OGE |  |  |  | 8 | Zusätzliche Einheit (circa) | 33 | Im Genehmi-gungs-prozess (BImSchG) (s.o.) | non-FID |  |  | Fortsetzung Genehmi-gungsverfahren | Detailed Engineering | Procurement | 2017-10-01 | -Zusätzliche Exportleistung in Richtung Dänemark | GUD |  | 4.3.1
011-01 | Loop Fokbeck-Ellund | Teilweiser Loop zur DEUDAN (von Fokbeck bis Ellund) | H-Gas Nord | Szenario II 2022 | GUD/ OGE | 63.5 | 900 | 84 |  |  | 177 | Vorbereitung der Unterlagen für PFV | non-FID |  |  | Durchführung PFV | Durchführung PFV / Detailed Engineering | Procurement | 2017-10-01 | -Zusätzliche Exportleistung in Richtung Dänemark | GUD |  | 4.3.1
020-01 | Pilotprojekt Qualitäts-umstellung | - | L-Gas Nord | Szenario II 2022 | Nowega |  |  |  |  | - |  | Projektidee | non-FID | [6 empty] | L/H-Umstellung | Nowega |  | 4.3.4
028-01 | Ltg. Arresting Finsing | Loop Arresting Finsing inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/Süd | Szenario II 2022 | bayernets/ OGE | 78 | 1000 | 100 |  |  | 156 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-12-921 | keine |  |  |  | Kraftwerke Franken I 1/2, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets Speicher Haidach / 7Fields, Haiming | OGE (s. Fußnote 2) |  | 4.3.2
030-01 | Monaco-Leitung (BA 1) | Monaco-Leitung. 1. Bauabschnitt Burghausen-Finsing im Jahr 2016-2022. | H-Gas West/Süd | Szenario II 2022 | bayernets/ OGE | 85 | 1000 | 100 |  |  | 170.3 | ROV abge-schlossen | non-FID | Antragstellung in 2013 |  | Start PFV |  |  | 2017-10-01 | erhöhte Überspeisekapazität OGE mit bayernets Speicher Haidach / 7Fields, Haiming | bayernets |  | 4.3.2
036-01 | VDS Amerdingen | Neubau VDS Amerdingen | H-Gas West/Süd | Szenario II 2022 | bayernets/ OGE/ terranets bw |  |  |  | 30 |  | 78 |  | non-FID | OGE: Ja | OGE: BK4-12-921 | keine |  |  |  | Kraftwerke Franken I 1/2, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets Speicher Haidach / 7Fields, Haiming | bayernets/OGE | 55 %/ 45 % | 4.3.2
040-01 | VDS Werne | Ausbau VDS Werne | H-Gas West/Süd | Szenario II 2022 | OGE |  |  |  | 47 |  | 96.2 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-12-921 | keine |  |  |  | Kraftwerke Emsland-Lingen, Franken I 1/2, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Speicher Haidach / 7Fields, Haiming, Etzel BZK Wallbach - Bocholtz/Eynatten | OGE |  | 4.3.2
043-01 | VDS Stolberg | Ausbau VDS Stolberg | H-Gas West/Süd | Szenario II 2022 | Fluxys/ OGE/ TG |  |  |  | 55 |  | 111.8 | Projektidee | non-FID | OGE: Ja | OGE: BK4-12-921 | keine |  |  |  | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit terranets bw/ TG BZK Wallbach - Bocholtz/Eynatten | Fluxys/OGE | 64 %/ 36 % | 4.3.2
045-01 | Ltg. Epe - Werne | Loop Epe - Werne inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/Süd | Szenario II 2022 | OGE/ TG | 69 | 1200 | 100 |  |  | 171.6 | Projektidee | non-FID | OGE: Ja | OGE: BK4-12-921 | keine |  |  |  | Kraftwerke Emsland-Lingen, Franken I 1/2, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Speicher Haidach / 7Fields, Haiming, Etzel BZK Wallbach - Bocholtz/Eynatten | OGE/TG | 50% / 50% bzw. 75% / 25% | 4.3.2
047-01 | Ltg. MEGAL Rimpar - Obermichel-bach | Loop MEGAL Rimpar - Obermichelbach inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/Süd | Szenario II 2022 | GRTgazD/ OGE | 79 | 1200 | 100 |  |  | 197.6 | Projektidee | non-FID | OGE: Ja | OGE: BK4-12-921 | keine |  |  |  | Speicher Haidach / 7Fields, Haiming | GRTgazD/ OGE | 55,04% / 44,96% | 4.3.2
049-01 | VDS Lauterbach | Neubau VDS Lauterbach | H-Gas West/Süd | Szenario II 2022 | GASCADE/ OGE |  |  |  | 102 |  | 191.1 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-12-921 | keine |  |  |  | Kraftwerke Franken I 1/2, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Speicher Haidach / 7Fields, Haiming, Etzel BZK Wallbach - Bocholtz/Eynatten | OGE |  | 4.3.2
051-01 | Reversierung aller TENP-Stationen | Reversierung (Süd-Nord) der VDS Schwarzach, Hügelheim, Mittelbrunn, Stolberg | H-Gas West/Süd | Szenario II 2022 | Fluxys/ OGE | [5 empty] | 20.8 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-11-204 | keine |  |  |  | BZK Wallbach - Bocholtz/Eynatten | Fluxys |  | 4.3.2
054-01 | VDS Porz Laufzeug-wechsel | Laufzeugwechsel VDS Porz an zwei Verdichtereinheiten | H-Gas West/Süd | Szenario II 2022 | OGE/ TG | [5 empty] | 6.5 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-12-921 | keine |  |  |  | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE/ TG BZK Wallbach - Bocholtz/Eynatten | OGE |  | 4.3.2
056-01 | VDS Mittelbrunn | Ausbau VDS Mittelbrunn | H-Gas West/Süd | Szenario II 2022 | Fluxys/ GRTgazD/ OGE |  |  |  | 10 |  | 29.9 | Projektidee | non-FID | OGE: Ja | OGE: BK4-12-921 | keine |  |  |  | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit Fluxys/ OGE/ terranets bw BZK Wallbach - Bocholtz/Eynatten | Fluxys/OGE | 64 %/ 36 % | 4.3.2
063-01 | M+R Radevorm-wald | M+R Radevormwald | L-Gas West | Szenario II 2022 | OGE | [5 empty] | 4.6 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-12-921 | keine |  |  |  | Kraftwerk Werdohl-Elverlingsen | OGE |  | 4.3.5
065-01 | M+R Bergisch-Gladbach | M+R Bergisch-Gladbach | L-Gas West | Szenario II 2022 | OGE/ TG | [5 empty] | 4.6 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-12-921 | keine |  |  |  | Kraftwerk Werdohl-Elverlingsen | OGE |  | 4.3.5
069-01 | Nord- schwarzwald-leitung | Anschluss an das TENP- Transportsystem südöstlich von Karlsruhe (Au am Rhein). Streckenverlauf von Au am Rhein über Ettlingen, Pforzheim nach Leonberg. | H-Gas West/Süd | Szenario II 2022 | Fluxys/ OGE/ terranets bw | 71 | 600 | 80 | - | - | 80 | PFV läuft | non-FID | Ja | BK4-10-176 BK4-11-209 | keine | keine | keine | 2017-10-01 | Erhöhung der Exit-Kapazität Bereitstellung FZK für Kraftwerke im Raum Stuttgart | terranets bw |  | 4.3.2
072-01 | VDS Ochtrup | Schaffung einer Überspeisemöglichkeit von TG zu OGE; | H-Gas West/Süd | Szenario II 2022 | OGE/ TG |  |  |  | 15 | Antriebsleistung: ca. 3 * 5,0 MW | 45 | Projektidee | non-FID |  |  | keine | keine | keine | 2022-01-01 | Umwandlung lastabhängig frei zuordenbarer Einspeisekapazität (Ausspeicherung) in FZK für neue Speicher in Epe und Jemgum | TG |  | 4.3.2
Zwischensumme Maßnahmen Szenario II | [10 empty] | 2189.1
001-01 | NEL (Nordeuro-päische Erdgas-leitung) | Verbindung zur Nord Stream (in Lubmin). Verlauf über die Stationen Heidenau und Achim nach Rehden | H-Gas Nord | Voraussetzung für alle | Diverse | 440 | 1400 | 100 |  |  |  | Im Bau | FID |  |  | Inbetriebnahme | --- |  | 2012-11-01 | -Anbindung des Entries Greifswald -Transport in Richtung Dänemark und Schleswig-Holstein, sowie nach Süd- und Westdeutschland, Niederlande, Belgien und Frankreich | NEL Beteiligte
002-01 | VDS Embsen/ Achim (Neu) | Neubau einer Verdichterstation zur Verdichtung vom vorhandenen GUD-Netz aus in die NEL | H-Gas Nord | Voraussetzung für alle | GUD/ OGE/ Statoil |  |  |  | 15 | (circa) | 115.6 | Genehmi-gungsprozess (BImSchG) wird im zweiten Halbjahr 2012 starten | FID |  |  | Detailed Engineering / Procurement | Beginn Realisierung | Fertigstellung | 2014-10-01 | -Anbindung des Entries Greifswald -Anbindung des Exits Rehden -Transport in Richtung Dänemark und Schleswig-Holstein | GOAL/ GUD
003-01 | Gasüber-nahmestation Heidenau | Aufbau einer Gasübernahmestation mit Messung und Gasvorwärmung | H-Gas Nord | Voraussetzung für alle | GUD |  |  |  |  | Aufbau einer Gasübernahme-station mit Messung und Gasvorwärmung | 24.6 | Genehmi- gungsprozess (BImSchG) wird im zweiten Halbjahr 2012 starten | FID |  |  | Detailed Engineering / Procurement / Beginn Realisierung | Fertigstellung | --- | 2013-10-01 | -Anbindung des Entries Greifswald -Anbindung des Exits Rehden -Transport in Richtung Dänemark und Schleswig-Holstein | GOAL/ GUD
004-01 | VDS Folmhusen | Installation einer zusätzlichen dritten Einheit | L-Gas Nord | Voraussetzung für alle | GUD |  |  |  | 8 | Neue Einheit (circa) | 21.1 | Im Genehmi-gungsprozess (BImSchG) | FID |  |  | Detailed Engineering / Procurement | Realisierung der Maßnahme | --- | 2013-10-01 | -Erhöhung der Exit Kapazitäten im L-Gas Netz | GUD
005-01 | VDS Wardenburg | Erweiterung zweier Einheiten durch leistungsgesteigerte Einheiten | L-Gas Nord | Voraussetzung für alle | GUD |  |  |  | 16 | Zwei neue Einheiten mit je ca. 8 MW | 47.5 | Planungs-entscheidung getroffen | non-FID |  |  | Start Basic Engineering | Detailed Engineering / Procurement | Realisierung der Maßnahme | 2015-01-01 | -Erhöhung der Exit Kapazitäten im L-Gas Netz -Erhöhung der Export Leistung in Richtung NL | GUD
006-01 | VDS Rysum | Erweiterung zweier Einheiten durch eine für die operative Nutzung optimierte Einheiten |  | Voraussetzung für alle | GUD/ TG |  |  |  | 20 | Neue Einheiten (circa) | 40.3 | Planungs-entscheidung getroffen | non-FID | Ja: TG | BK4-11-281 | Start Basic Engineering | Detailed Engineering / Procurement | Realisierung der Maßnahme (erste Einheit) / Procurement | Erste Einheit 01.10.2014 Zweite Einheit 01.10.2016 | -Höhere Flexibilität | GUD/ TG
015-01 | VDS Gernsheim | Verbindung von MEGAL und MIDAL | H-Gas West/Süd | Voraussetzung für alle | GASCADE/ GRTgazD/ OGE |  |  |  | 8 | 1 Verdichtereinheit (circa) | 37 | Umweltver- träglichkeits-prüfung | FID |  |  |  | Fertigstellung |  | 2014-01-01 | Erhöhung der Kopplungskapazität zwischen Gaspool und NCG | GRTgazD |  | 4.1
022-01 | Ltg. Sannerz - Rimpar | Loop Sannerz - Rimpar Open Season 2008 |  | Voraussetzung für alle | OGE | 67 | 1000 | 100 |  |  | 169 | im Bau | FID | JA | BK4-09-023 | Inbetriebnahme | Rekultivierung, Ausgleichs- & Ersatzmaß-nahmen | --- | 2012-10-01 | Open Season 2008 | OGE |  | 4.1
023-01 | Ltg. Schwandorf - Windberg | Loop Megal bis |  | Voraussetzung für alle | GRTgazD/ OGE | 72 | 1000 | 100 |  |  | 143 | im Bau | FID | JA | BK4-09-022 | Inbetriebnahme | Rekultivierung, Ausgleichs- & Ersatzmaß-nahmen | --- | 2012-10-01 | Open Season 2008 | OGE / GRTgazD |  | 4.1
077-01 | MIDAL Süd Loop | Bau einer Loopleitung von Reckrod nach Wirthheim, geplante Inbetriebnahme 2014 | H-Gas West/Süd | Voraussetzung für alle | GASCADE | 86 | 1000 | 90 |  |  | 187.5 | Vorbereitung und Durchführung Genehmi-gungsverfahren | non-FID |  |  | Abschluss Genehmi-gungsverfahren, Bau der Leitung | Inbetriebnahme | - | 2014-01-01 | Erhöhung der Marktgebietsaustauschkapazität zwischen GASPOOL und NCG | GASCADE
078-01 | Anschluss-leitung Gernsheim | Bau einer Anschlussleitung zur Verbindung der MIDAL und MEGAL, geplante Inbetriebnahme 2014 | H-Gas West/Süd | Voraussetzung für alle | GASCADE | 16 | 500 | 90 |  |  | 24 | Vorbereitung und Durchführung Genehmi-gungsverfahren | FID |  |  | Abschluss Genehmi-gungsverfahren, Bau der Leitung | Inbetriebnahme | - | 2014-01-01 | Erhöhung der Marktgebietsaustauschkapazität zwischen GASPOOL und NCG | GASCADE
079-01 | VS Bunde | Erweiterung der bisherigen Verdichterstation inklusive neuem Gebäude, Erneuerung Stationsverrohrung, Messanlagen; geplante Inbetriebnahme 2012 | H-Gas West/Süd | Voraussetzung für alle | GASCADE |  |  |  | 13 | 2 x 6,5 MW | 41 | im Bau | FID |  |  | - | - | - | 2012-11-01 | Erhöhung der Exportkapazitäten in die Niederlande | GASCADE
080-01 | VS Rehden | Anschluss der NEL an die MIDAL, geplante Inbetriebnahme 2012 | H-Gas West/Süd | Voraussetzung für alle | GASCADE |  |  |  | 20 | 2 x 10 MW | 71.5 | im Bau | FID |  |  | - | - | - | 2012-11-01 | Erhöhung diverser Kapazitäten zwischen GASPOOL und NCG, nach Belgien und in die Niederlande | GASCADE
081-01 | VS Lippe | Erweiterung der Verdichterstation Lippe, geplante Inbetriebnahme 2013 | H-Gas West/Süd | Voraussetzung für alle | GASCADE |  |  |  | 15 | Upgrade bestehender Verdichter | 40.5 | Detailed Engineering, Procurement | FID |  |  | Bau der Anlage | Inbetriebnahme | - | 2014-01-01 | Erhöhung Kapazitäten zwischen GASPOOL und NCG und nach Belgien | GASCADE
082-01 | VS Weisweiler | Erweiterung der Verdichterstation Weisweiler, geplante Inbetriebnahme 2013 | H-Gas West/Süd | Voraussetzung für alle | GASCADE |  |  |  | 13 |  | 24.5 | Detailed Engineering, Procurement | FID |  |  | Bau der Anlage, Inbetriebnahme | - | - | 2014-10-01 | Erhöhung der Exportkapazität nach Belgien | GASCADE
Zwischensumme "Voraussetzungen für Alle" | [10 empty] | 987.1
Gesamtsumme Aller Maßnahmen | [10 empty] | 3176.2
Fußnoten
1 | Der Stand der Kostenschätzung ist der 01.04.2012 - analog zum Anhang 1 des Änderungsverlangens der BNetzA vom 10.12.2012. Aktualisierungen aus dem bereits vorliegenden Entwurf des nachfolgenden Netzentwicklungsplans (2013) wurden nicht vorgenommen.
2 | Für die Durchführung der Maßnahme wurde(n) die (der) genannte(n) Fernleitungsnetzbetreiber durch das Änderungsverlangen der BNetzA zum NEP 2012 vom 10.12.2012 gemäß EnWG § 15a Abs. 3 S.6 bestimmt.
3 | Der Zeitpunkt der Inbetriebnahme kann sich erheblich verschieben durch Verzögerungen im Genehmigungsverfahren und Probleme in der Realisierung. Bei Maßnahmen in einer frühen Projektphase (z.B. in der Phase „Projektidee“) basiert die „Planerische Inbetriebnahme“ auf einer üblichen Realisierungszeit einer Leitung bzw. einer Verdichterstation. Eventuelle maßnahmenspezifische Details wurden nicht berücksichtigt.
4 | Der Verteilschlüssel bezieht sich ausschließlich auf die Messanlage.