## Erläuterung
Anlage 4: Umsetzungsstand der genehmigtem Maßnahmen NEP 2012 (NEP 2013)
Erläuterungen
Entsprechend §15a Abs. 2 EnWG muss der aktuelle NEP den Stand der Umsetzung des vorhergehenden NEP enthalten. Hierzu ist der Umsetzungsstand der Maßnahmen aus dem NEP 2012 in dieser Anlage tabellarisch dargestellt mit Stand vom 01.04.2013. Falls sich für die einzelnen Projekte weitere "Versionsnummern" (vgl. hierzu auch die Hinweise zur ID-Nummern-vergabe im Glossar des NEP-Dokuments) im bisherigen Entwurf des NEP 2013 ergeben haben sind diese ebenso in der Tabelle aufgeführt.

## Umsetzung NEP 2012
Anlage 4 - Umsetzungsstand der genehmigtem Maßnahmen NEP 2012
Stichtag: 01.04.2013
Lfd. Nr. | ID-Nummer | Netzausbaumaß-nahmen/ Projekt (ggf. Ort/Strecke) | Maßnahmenbeschreibung | Durch-führendes Unternehmen | Szenario | Entwicklungsstand (18.02.2013) | Antrag gem. § 23 ARegV | Antrags-nummer
1 | 007-01/ 009-01 | VS Quarnstedt (neu) | Neubau einer Verdichterstation zur Verdichtung in die DEUDAN in Süd-Nord Richtung | GUD | Szenario II 2015 | Basic Engineering; Genehmigungsunterlagen eingereicht | Ja | BK4-10-209A01
2 | 011-01 | Loop Fockbek-Ellund | Teilweiser Loop zur DEUDAN (von Fockbek bis Ellund) | GUD | Szenario II 2015 | Basic Engineering; Planfeststellungsverfahren läuft | Ja | BK4-10-209A01
3 | 013-01 | H-Gas Umstellung östlich Hannover | Erarbeitung eines Konzepts zur Umstellung von Netzbereichen von einer Versorgung mit L-Gas auf H-Gas; Konkrete Maßnahmen im NEP 2013: Loop Achim-Luttum; M+R Achim; M+R Ganderkesee | GUD | Szenario II 2015 | Projektidee | Teilweise | BK4-11-211
4 | 016-01 | Ausbau Reiningen | - | Nowega | Szenario II 2015 | Fertigstellung | Nein | ---
5 | 018-01 | Ausbau Schümers Mühle | - | Nowega | Szenario II 2015 | Detailed Engineering | Ja | BK4-12-880
6 | 024-01 | Ltg. Schwandorf - Arresting | Loop Schwandorf - Arresting inkl. GDRM-Anlagen | OGE | Szenario II 2015 | Start Erstellung Planungsmemorandum, Projektstart eingeleitet | Ja | BK4-11-1072
7 | 026-01 | VDS Rothenstadt | Ausbau VDS Rothenstadt | GRTgazD/ OGE | Szenario II 2015 | Start Erstellung Planungsmemorandum | OGE: Ja | OGE: BK4-11-1069
8 | 038-01 | VDS Werne | Reversierung Süd-Nord | OGE | Szenario II 2015 | Start Erstellung Planungsmemorandum, Projektstart eingeleitet | Ja | BK4-11-1070
9 | 042-01 | VDS Stolberg | Ausbau VDS Stolberg | OGE | Szenario II 2015 | Start Erstellung Planungsmemorandum, Projektstart eingeleitet | Ja | BK4-11-1071
10 | 061-01 | M+R Anwalting | Ausbau GDRM-Anlage Anwalting | bayernets | Szenario II 2015 | im Bau | Ja | BK4-10-158
11 | 062-01 | M+R Landshut | Errichtung GDRM-Anlage Landshut | bayernets | Szenario II 2015 | Vorplanung, Projektstart eingeleitet | Antragstellung in 2013 | ---
12 | 070-01 | Anbindung Verlautenheide -Weisweiler | Ausbau der Netzkopplung OGE zu TG in Verlautenheide; Anbindung Broichweiden-Weisweiler | TG | Szenario II 2015 | Abstimmung mit KW-Betreiber vereinbart | Nein | ---
13 | 071-01 | Anbindungsleitung Speicher Epe - Ochtrup | Loop der Leitung Epe - Ochtrup | TG | Szenario II 2015 | Machbarkeitsstudie zu Alternativlösung (072-02) soll Ende des 2. Quartals beauftragt werden; Auslegung in Prüfung | Ja | BK4-10-172
14 | 083-01 | Netzkopplung Drohne | Verknüpfung der Netze der Marktgebiete GASPOOL und NCG zwischen dem Ende der NEL und der OGE-Leitung Wardenburg-Werne, beinhaltet einen Ausbau der VS Rehden oder alternativ dem Neubau einer Verdichterstation in Drohne sowie eine Verbindungsleitung. | GASCADE | Szenario II 2015 | 1. Antrag nach nach § 32 VwVfG gestellt 2. Interne Genehmigung in Vorbereitung | In Vorbereitung, Antragstellung in 2013 geplant | In Vorbereitung
15 | 084-01 | Ausbau Netzkopplung Reckrod | Verknüpfung der Netze der Marktgebiete GASPOOL und NCG am bestehenden Knotenpunkt Reckrod, beinhaltet Ausbauten an den VS Lippe und Reckrod sowie den Bau einer zusätzlichen, mitteldeutschen Leitung. | GASCADE/ OGE | Szenario II 2015 | GASCADE: 1. Antrag nach nach § 32 VwVfG gestellt 2. Interne Genehmigung in Vorbereitung OGE: Abstimmung mit GASCADE | GASCADE: In Vorbereitung OGE: Ja | OGE: BK4-12-921
16 | 020-01 | Pilotprojekt Qualitäts-umstellung | - | Nowega | Szenario II 2022 | im NEP 2013 im Umstellungsplan enthalten | Nein | ---
17 | 028-01 | Ltg. Arresting Finsing | Loop Arresting Finsing inkl. GDRM-Anlagen | OGE | Szenario II 2022 | Projektidee | Ja | BK4-12-921
18 | 030-01 | Monaco-Leitung (BA 1) | Monaco-Leitung. 1. Bauabschnitt Burghausen-Finsing im Jahr 2016-2022. | bayernets | Szenario II 2022 | ROV abgeschlossen | Antragstellung in 2013 | ---
19 | 036-01 | VDS Amerdingen | Neubau VDS Amerdingen | bayernets/ OGE | Szenario II 2022 | Projektidee | OGE: Ja | OGE: BK4-12-921
20 | 040-01 | VDS Werne | Ausbau VDS Werne | OGE | Szenario II 2022 | Projektidee | Ja | BK4-12-921
21 | 043-01 | VDS Stolberg | Ausbau VDS Stolberg | Fluxys TENP/ OGE | Szenario II 2022 | Projektidee, nicht im NEP-Entwurf 2013 enthalten | OGE: Ja | OGE: BK4-12-921
22 | 045-01 | Ltg. Epe - Werne | Loop Epe - Werne inkl. GDRM-Anlagen | OGE/ TG | Szenario II 2022 | Projektidee | OGE: Ja | OGE: BK4-12-921
23 | 047-01 | Ltg. MEGAL Rimpar - Obermichelbach | Loop MEGAL Rimpar - Obermichelbach inkl. GDRM-Anlagen | GRTgazD/ OGE | Szenario II 2022 | Projektidee, nicht im NEP-Entwurf 2013 enthalten | OGE: Ja | OGE: BK4-12-921
24 | 049-01 | VDS Lauterbach | Neubau VDS Lauterbach | OGE | Szenario II 2022 | Projektidee | Ja | BK4-12-921
25 | 051-01 | Reversierung aller TENP-Stationen | Reversierung (Süd-Nord) der VDS Schwarzach, Hügelheim, Mittelbrunn, Stolberg und Ausbau der VDS Stollberg | Fluxys TENP | Szenario II 2022 | Projektidee | Ja | BK4-11-204
26 | 054-01 | VDS Porz Laufzeug-wechsel | Laufzeugwechsel VDS Porz an zwei Verdichtereinheiten | OGE | Szenario II 2022 | Projektidee, nicht im NEP-Entwurf 2013 enthalten | Ja | BK4-12-921
27 | 056-01 | VDS Mittelbrunn | Ausbau VDS Mittelbrunn | Fluxys TENP/ OGE | Szenario II 2022 | Projektidee, nicht im NEP-Entwurf 2013 enthalten | OGE: Ja | OGE: BK4-12-921
28 | 063-01 | M+R Radevorm-wald | M+R Radevormwald | OGE | Szenario II 2022 | Projektidee, nicht im NEP-Entwurf 2013 enthalten | Ja | BK4-12-921
29 | 065-01 | M+R Bergisch-Gladbach | M+R Bergisch-Gladbach | OGE | Szenario II 2022 | Projektidee, nicht im NEP-Entwurf 2013 enthalten | Ja | BK4-12-921
30 | 069-01 | Nordschwarzwald-leitung | Anschluss an das TENP- Transportsystem südöstlich von Karlsruhe (Au am Rhein). Streckenverlauf von Au am Rhein über Ettlingen, Pforzheim nach Leonberg. | terranets bw | Szenario II 2022 | ROV abgeschlossen 1. Abschnitt PFV abgeschlossen 2. Abschnitt PFV läuft | Ja | BK4-10-176 BK4-11-209
31 | 072-01 | VDS Ochtrup | Schaffung einer Überspeisemöglichkeit von TG zu OGE; zusätzlicher Fahrweg gegenüber NEP 2012 | TG | Szenario II 2022 | Machbarkeitsstudie zu Alternativlösung (072-02) soll Ende des 2. Quartals beauftragt werden; Auslegung in Prüfung | Änderungs-antrag in 2013 | ---

## Glossar und Hinweise
Glossar
Punktart
GÜP | Grenzübergangspunkt
MÜP | Marktgebietsübergangspunkt
NKP-IB | bestellbarer Netzkopplungspunkt oder bestellbare Ausspeisezone
NAP-KW | Netzanschlusspunkt Kraftwerk
NAP-UGS | Netzanschlusspunkt Untergrundspeicher
Status
Bestand | Bestand
Bestand/systemrel. | Bestand und systemrelevant
§38 gestellt | §38 gestellt
§38 bestätigt | §38 bestätigt
§38 abgelehnt | §38 abgelehnt
§39 gestellt | §39 gestellt
unverbindliche Anfrage | unverbindliche Anfrage
Siehe Bemerkung | Siehe Bemerkungsspalte weiter rechts
Art der Kapazität
TVK | Technisch verfügbare Kapazität (= Summe aus "FZK" und "Fest mit Auflage")
FZK | Fest frei zuordenbare Kapazität (= Summe aus "FZK gebucht" und "FZK frei")
FZK gebucht | Anteil der TVK, der fest ohne Zuordnungsauflage gebucht ist (jeweils zum 1.1. des jeweiligen Jahres)
FZK frei | Anteil der TVK, der noch fest ohne Zuordnungsauflage buchbar wäre (jeweils zum 1.1. des jeweiligen Jahres)
Fest mit Auflage | Entspricht der Summe aus "fest mit Auflage gebucht" und "fest mit Auflage frei". Die Auflagen-Arten werden weiter unten erklärt.
Fest mit Auflage gebucht | Anteil an "Fest mit Auflage", der fest gebucht ist (jeweils zum 1.1. des jeweiligen Jahres).
Fest mit Auflage frei | Anteil an "Fest mit Auflage", der noch fest buchbar wäre (jeweils zum 1.1. des jeweiligen Jahres).
Unterbrechbare Buchung | - Für 2012: Jahresmaximum für das Kalenderjahr 2012 - ab 2013: Vorliegende unterbrechbare Buchungen
Siehe Bemerkung | Siehe Bemerkungsspalte weiter rechts
Auflagen-Art
BZK | beschränkt zuordenbare Kapazität: Kapazität kann nur mit Zuordnungsauflage genutzt werden. Kein VHP-Zugang.
TAK | Temperaturabhängige Kapazität: Kapazität ist innerhalb eines definierten Temperaturbereichs fest und außerhalb unterbrechbar.
DZK | dynamisch zuordenbare Kapazität: Kapazität ist fest, wenn sie ohne Nutzung des VHP zu bilanziell ausgeglichenem Transport zwischen Ein- und Ausspeisekapazitäten mit Nominierungspflicht genutzt werden.
bFZK | bedingt feste frei zuordenbare Kapazität: Kapazität ist fest, wenn beschäftigungs-/gasflussabhängige Bedingungen erfüllt sind.
LaFZK | lastabhängig zuordenbare Kapazität: Kapazität ist fest, wenn eine bestimmte Netzlast vorhanden ist.
KW-Produkt | Kraftwerksprodukt
FNB
bayernets | bayernets GmbH
Fluxys TENP | Fluxys TENP TSO S.p.A.
Fluxys D | Fluxys Deutschland GmbH
GASCADE Gastransport | GASCADE Gastransport GmbH
GOAL | Gasunie Ostseeanbindungsleitung GmbH
GRTgaz Deutschland | GRTgaz Deutschland GmbH
GTG Nord | Gastransport Nord GmbH
GUD | Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
jordgasTransport | jordgasTransport GmbH
Lubmin-Brandov Gastransport | Lubmin-Brandov Gastransport GmbH
NEL | NEL Gastransport GmbH
Nowega | Nowega GmbH
OGE | Open Grid Europe GmbH
ONTRAS | ONTRAS - VNG Gastransport GmbH
OPAL | OPAL Gastransport GmbH
terranets bw | terranets bw GmbH
Thyssengas | Thyssengas GmbH