## Erläuterung
Anlage 7: Maßnahmenliste NEP und Varianten IIa, IIb, IIc, IId, IIe sowie H-Gas-Versorgungssicherheit (NEP 2013, Stand 01.04.2013)
Erläuterungen
Die einzelnen Arbeitsblätter enthalten auch die Maßnahmen für die einzelnen Varianten (IIa, IIb, IIc, IId, IIe, H-Gas-Versorgungssicherheit) für das entsprechende Modellierungsjahr (2018 und/ oder 2023 bzw. beim H-Gas-Versorgungssicherheitsszenario wurde die aktuelle Situation analysiert).

## Maßnahmenliste_NEP 2013
Anlage 7 - Maßnahmenübersicht NEP 2013
Lfd. Nr. | ID-Nr. | Netzausbau-maßnahmen/ Projekt (ggf. Ort/ Strecke) | Maßnahmenbeschreibung | Region | Netz-gebiete | Leitung |  |  | Verdichter [MW] | Sonstiges | Kosten | Aktueller Projektstatus |  |  |  | Geplante Maßnahmen bis NEP 2014 (01.04.2014) | Geplante Maßnahmen bis NEP 2015 (01.04.2015) | Geplante Maßnahmen bis NEP 2016 (01.04.2016) | Planerische Inbetrieb-nahme1 | Auswirkung auf Bedarfsabdeckung | Durchführendes Unternehmen | Anteile bei gemeinsamer Federführung | Erläu-terung im Kapitel
[6 empty] | Länge [km] | DN [mm] | DP [bar] |  |  |  | Entwick-lungsstand | FID/ non-FID | Antrag gem. § 23 ARegV | Antrags-nummer
1 | 007-01/ 009-01 | VS Quarnstedt (neu) | Neubau einer Verdichterstation zur Verdichtung in die DEUDAN in Süd-Nord Richtung | H-Gas Nord | GUD/ OGE |  |  |  | (2+1) x 8 | Verdichterleistung (circa) | 131 | Basic Engineering, Genehmigungs-unterlagen eingereicht | FID | Ja | BK4-10-209A01 | Detailed Design; Bau neuer Versorgungsstraße; Vorbereitung des Standortes; Procurement of LL-Items | Start der Baumaßnahmen | Fertigstellung | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark | GUD | --- | 5.3.2
2 | 011-01 | Loop Fockbek-Ellund | Teilweiser Loop zur DEUDAN (von Fockbek bis Ellund) | H-Gas Nord | GUD/ OGE | 63.5 | 900 | 84 |  |  | 177 | Basic Engineering, PFV | FID | Ja | BK4-10-209A01 | Start Detailed Design; Archeologische Untersuchung; Start Procurement LL-items; Vergabe des Auftrags | Start der Baumaßnahmen | Fertigstellung | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark | GUD | --- | 5.3.2
3 | 013-02 | Umstellung auf H-Gas | Erarbeitung eines Konzepts zur Umstellung von Netzbereichen von einer Versorgung mit L-Gas auf H-Gas; Konkrete Maßnahmen im NEP 2013: Loop Achim-Luttum; M+R Achim; M+R Ganderkesee | L-Gas Nord | GUD | [6 empty] | Projektidee | non-FID | Teilweise | BK4-11-211 | Erarbeitung des detailierten Umstellungskonzeptes; Abstimmung mit Partnern und nNB | Machbarkeitsstudien; Basic Engineering | Vorbereitung Genehmigungsverfahren; | 2018 | - Anschluss Kraftwerk Braunschweig - Umstellung unterbrechbarer Transportleistung auf feste Kapazitäten - Langfristig Deckung zusätzlichen Bedarfs (Volkswagen AG) - Langfristige Versorgungssicherheit | GUD | --- | 5.3.3
4 | 024-02 | Ltg. Schwandorf - Arresting | Loop Schwandorf - Arresting inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | bayernets/ OGE | 61.5 | 900 | 100 |  |  | 118.755 | Start Erstellung Planungs-memorandum, Projektstart eingeleitet | non-FID | Ja | BK4-11-1072 | Vorbereitung und Einleitung ROV | Durchführung ROV, Umweltverträglichkeitsuntersuchungen, Vorbereitung PFV | Durchführung PFV | 12/2017 | Kraftwerk Irsching 4 Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach | OGE |  | 5.3.2
5 | 026-02 | VDS Rothenstadt | Neubau VDS Rothenstadt | H-Gas West/ Süd | GRTgazD/ OGE |  |  |  | (2+1) x 14 |  | 111.2766 | Start Erstellung Planungs-memorandum | non-FID | OGE: Ja | OGE: BK4-11-1069 | Start Basic Engineering | Basic Engineering, Detailed Engineering | Detailed Engineering, Genehmigungsverfahren (BimschV), Procurement | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach | GRTgaz/OGE | 39,74 % / 60,26 % bzw. 55,04 % / 44,96 % | 5.3.2
6 | 028-02 | Ltg. Arresting Finsing | Loop Arresting - Finsing inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | bayernets/ OGE | 83 | 900 | 100 |  |  | 163.797 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-12-921 | Vorbereitung ROV | Durchführung ROV | Umweltverträglichkeitsuntersuchungen, Vorbereitung PFV | 12/2018 | Kraftwerke Irsching 4, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach | OGE s. Fußnote 2 | --- | 5.3.2
7 | 030-01 | MONACO 1 | Errichtung MONACO-Leitung Bauabschnitt 1 von Burghausen nach Finsing (inkl. GDRM-Anlagen) | H-Gas West/ Süd | bayernets/ OGE | 85 | 1000 | 100 |  |  | 190.4888 | ROV abgeschlossen | non-FID | Bis zum 1.4.2013 | noch nicht vergeben | Durchführung Planfeststellungsverfahren | Durchführung Planfeststellungsverfahren | keine | 2017/18 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE/ bayernets, Bedarfsdeckung Speicher 7Fields, Haidach, Kraftwerk Burghausen | bayernets | --- | 5.3.2
8 | 038-01 | VDS Werne | Reversierung Süd-Nord | H-Gas West/ Süd | OGE | [5 empty] | 25.5282 | Start Erstellung Planungs-memorandum, Projektstart eingeleitet | non-FID | Ja | BK4-11-1070 | Start Basic Engineering | Basic Engineering, Detailed Engineering | Detailed Engineering, Genehmigungsverfahren (BimschV), Procurement | 12/2017 | L-H-Umstellgebiete, Erhöhung der Überspeisekapazitäten mit TG | OGE | --- | 5.3.2
9 | 040-03 | VDS Werne | Neubau VDS Werne | H-Gas West/ Süd | OGE |  |  |  | (1+1) x 25 |  | 118.1845 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-12-921 | Start Basic Engineering | Basic Engineering, Detailed Engineering | Detailed Engineering, Genehmigungsverfahren (BimschV), Procurement | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Überspeisekapazität TG zu OGE Speicher Haidach, 7Fields, Etzel L-H-Umstellgebiete | OGE | --- | 5.3.2
10 | 045-04 | Ltg. Epe - Werne | Loop Epe - Werne inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | OGE/ TG | 15 | 1100 | 100 |  | Kostenschätzung nicht auf Standardannahmen da Parameter Länge nicht erreicht | 40.6956 | Projektidee | non-FID | OGE: Ja | OGE: BK4-12-921 | Vorbereitung ROV | Durchführung ROV, Umweltverträglichkeitsuntersuchungen, Vorbereitung PFV | Durchführung PFV | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Überspeisekapazität TG zu OGE Speicher Haidach, 7Fields, Etzel L-H-Umstellgebiete | OGE/TG | 50% / 50% bzw. 75% / 25% | 5.3.2
11 | 049-04 | VDS Lauterbach | Neubau VDS Lauterbach | H-Gas West/ Süd | GASCADE/ OGE |  |  |  | (2+1) x 11 |  | 100.3453 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-12-921 | Start Basic Engineering | Basic Engineering, Detailed Engineering | Detailed Engineering, Genehmigungsverfahren (BimschV), Procurement | 12/2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Überspeisekapazität TG zu OGE Speicher Haidach / 7Fields, Etzel | OGE | --- | 5.3.2
12 | 051-02 | Reversierung TENP | Reversierung (Süd-Nord) der VDS Hügelheim, Mittelbrunn und Stolberg und Ausbau der VDS Stolberg | H-Gas West/ Süd | Fluxys TENP/ OGE | [5 empty] | 64.0172 | Projektidee | non-FID | Teilweise | BK4-11-204 | Planung / Basic Engineering / Baubeginn | Baumaßnahmen | Baumaßnahmen | 2017 | Erhöhung der Überspeisekapazität zum MG NCG, Überspeisekapazität Fluxys TENP zu MG GASPOOL | Fluxys TENP | --- | 5.3.2
13 | 062-01 | M+R Landshut | Errichtung GDRM-Anlage Landshut | H-Gas West/ Süd | bayernets/ OGE | [5 empty] | 3.7814 | Vorplanung, Projektstart eingeleitet | non-FID | Bis zum 1.4.2013 | noch nicht vergeben | Planung | Bau und Inbetriebnahme | keine | 2014-12-31 | Erhöhung Exit-Kapazität zu nachgelagerten Netzbetreibern | bayernets | --- | 5.3.2
14 | 067-02 | Ltg. Voigtslach - Paffrath | Loop Ltg. Voigtslach - Paffrath (NETG) | L-Gas West | OGE/ TG | 23.2 | 900 | 70 |  | Fortgeschritter Projektstatus, daher individuelle Kostenschätzung | 48.3569 | PFV | non-FID | OGE zum 31.03.2013 gestellt | noch nicht vergeben | Abschluss PFV | keine | keine | 12/2023 | L-H-Umstellgebiete | OGE/TG | 50% / 50% | 5.3.3
15 | 069-01 | Nordschwarzwald-leitung | Anschluss an das TENP- Transportsystem südöstlich von Karlsruhe (Au am Rhein). Streckenverlauf von Au am Rhein über Ettlingen, Pforzheim nach Leonberg. | H-Gas West/ Süd | Fluxys TENP/ OGE/ terranets bw | 71 | 600 | 80 |  |  | 80 | ROV abgeschlossen 1. Abschnitt PFV abgeschlossen 2. Abschnitt PFV läuft | non-FID | Ja | BK4-10-176 BK4-11-209 | 2. Abschnitt PFV abgeschlossen | Baubeginn erfolgt | Inbetriebnahme erfolgt | 2015 (sofern Kapazität aus vorgelagerten Netzebenen rechtzeitig als feste Kapazität garantiert wird) | Erhöhung der Exit-Kapazität Bereitstellung für neue Kraftwerke im Raum Stuttgart | terranets bw | --- | 5.3.2
16 | 070-01 | Anbindung Verlauten-heide -Weisweiler | Ausbau der Netzkopplung OGE zu TG in Verlautenheide; Anbindung Broichweiden-Weisweiler | H-Gas West/ Süd | Fluxys TENP/ Gascade/ OGE/ TG | 14 | 500 | 70 |  |  | 14.9678 | Projektidee | non-FID | nein | keine | Klärung des Bedarfs mit Kraftwerksbetreiber | ggf. Beauftragung Machbarkeitsstudie; Start Vorbereitung ROV | Abschluss PFV; Detailplanung; | 2018-01-01 | Anbindung Kraftwerk Weisweiler | TG | --- | 5.3.2
17 | 072-02 | VDS Ochtrup | Schaffung einer Überspeisemöglichkeit von TG zu OGE; zusätzlicher Fahrweg gegenüber NEP 2012 | H-Gas West/ Süd | OGE/ TG |  |  |  | 15 | Antriebsleistung: ca. 3 * 5,0 MW | 82.912 | Projektidee | non-FID | nein | keine | Abschluss Machbarkeitsstudie und Verdichterauswahlstudie; Vorbereitung PFV | Abschluss PFV; Detailplanung; FID Verdichter | FID Leitungen und Anlagen | 2017-10-01 | Bereitstellung zusätzlicher Einspeisekapazität (TaK) für Speicher in Epe; Reduzierung von Restriktionen bestehender lastabhängig fest frei zuordenbarer Einspeisekapazitäten (laFZK) der TG | TG | --- | 5.3.2
18 | 101-01 | Konvertierung Rehden | Errichtung GDRM-Anlage zur Konvertierung von H-Gas | L-Gas Nord | Nowega | [5 empty] | 6.2669 | Projektidee | non-FID | nein | keine | - Abschluss Machbarkeitsstudie - Start Basic Engineering - Abstimmung der Kostenzuordnung für die Stickstoffbeistellung mit der Bundesnetzagentur | Baubeginn erfolgt | Inbetriebnahme erfolgt | 2016-01-01 | - Umstellung unterbrechbarer Transportleistung auf feste Kapazitäten - Spitzenlastkappung - Kompensation rückläufiger dt. L-Gas Produktion zu Spitzenlastzeiten - Absicherung von TaK Speicher Kapazitäten | Nowega | --- | 4.7.3
19 | 107-01 | Verbindung der L-Gas und H-Gas Netze der OGE | Neubau GDRM-Anlagen/Stationspiping zur Anbindung der L-Gas Umstellgebiete an das H-Gas-Netz der OGE | L-Gas West | OGE | [5 empty] | 32.3208 | Projektidee | non-FID | zum 31.03.2013 gestellt | noch nicht vergeben | keine | keine | keine | 12/2023 | L-H-Umstellgebiete | OGE | --- | 5.3.3
20 | 108-01 | Maßnahmen in der Region Düsseldorf/ Neuss wegen L-/H-Gas Umstellung | Ertüchtigung des L-Gas-Netzes der OGE zur Aufrechterhaltung der Versorgungswege im L-Gas-Netz | L-Gas West | OGE | [5 empty] | 12.4311 | Projektidee | non-FID | zum 31.03.2013 gestellt | noch nicht vergeben | keine | keine | keine | 12/2023 | L-H-Umstellgebiete | OGE | --- | 5.3.3
21 | 119-01 | M+R Achim | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen Drucksystemen H-Gas | H-Gas Nord | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station |  | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-11-211 | Machbarkeitsstudie | Konzeptauswahl | Detailed Engineering | 2018 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen | GUD | --- | 5.3.2
22 | 121-01 | M+R Ganderkesee | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität | H-Gas Nord | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station |  | Projektidee | non-FID | Nein | Prüfen | --- | Machbarkeitsstudie | Konzeptauswahl | 2020 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen | GUD | --- | 5.3.2
23 | 124-01 | Loop Achim-Luttum | Vorraussetzung für H-Umstellung von Achim aus: Loop Leitung von der Station Achim/ Embsen bis zur Station Luttum | L-Gas Nord | GUD | 25 | 800 | 84 |  |  | 40.5102 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-11-211 | Machbarkeitsstudie | Engineering; Planfeststellungsverfahren starten; | Ausschreibung; Wegerechte; | 2016 | Alle L-Gas Anforderungen | GUD | --- | 5.3.3
24 | 125-01 | Projekt Wedel | Kapazitätsbereitstellung für KW Wedel | H-Gas Nord | GUD/ OGE |  |  |  |  | z.B. Anpassung bestehender VDS Station | 3 | Projektidee | non-FID | Ja | BK4-12-916 | Machbarkeitsstudie | Konzeptauswahl | Detailed Engineering | 2016 | - neuer Anschluss KW Wedel | GUD | --- | 5.3.2
Fußnoten
| 1 | Der Zeitpunkt der Inbetriebnahme kann sich erheblich verschieben durch Verzögerungen im Genehmigungsverfahren und Probleme in der Realisierung. Bei Maßnahmen in einer frühen Projektphase (z. B. in der Phase „Projektidee“) basiert die „Planerische Inbetriebnahme“ auf einer üblichen Realisierungszeit einer Leitung bzw. einer Verdichterstation. Eventuelle maßnahmenspezifische Details wurden nicht berücksichtigt.
| 2 | Für die Durchführung der Maßnahme wurde(n) die (der) genannte(n) Fernleitungsnetzbetreiber durch das Änderungsverlangen der BNetzA zum NEP 2012 vom 10.12.2012 gemäß EnWG § 15a Abs. 3 S.6 bestimmt.

## Maßnahmenliste_IIa 2018
Anlage 7 - Maßnahmenübersicht NEP 2013 Variante IIa 2018
Lfd. Nr. | ID-Nr. | Netzausbau-maßnahmen/ Projekt (ggf. Ort/ Strecke) | Maßnahmenbeschreibung | Region | Model-lierungs-variante | Netz- gebiete | Leitung |  |  | Ver-dichter [MW] | Sonstiges | Kosten | Aktueller Projektstatus |  | Planerische Inbetrieb-nahme | Auswirkung auf Bedarfsabdeckung
[7 empty] | Länge [km] | DN [mm] | DP [bar] |  |  |  | Entwick-lungsstand | FID/ non-FID
1 | 007-01/ 009-01 | VS Quarnstedt (neu) | Neubau einer Verdichterstation zur Verdichtung in die DEUDAN in Süd-Nord Richtung | H-Gas Nord | IIa 2018 | GUD/ OGE |  |  |  | (2+1) x 8 | Verdichterleistung (circa) | 131 | Basic Engineering, Genehmigungs-unterlagen eingereicht | FID | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark
2 | 011-01 | Loop Fockbek-Ellund | Teilweiser Loop zur DEUDAN (von Fockbek bis Ellund) | H-Gas Nord | IIa 2018 | GUD/ OGE | 63.5 | 900 | 84 |  |  | 177 | Basic Engineering, PFV | FID | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark
3 | 013-02 | H-Gas Umstellung östlich Hannover | Erarbeitung eines Konzepts zur Umstellung von Netzbereichen von einer Versorgung mit L-Gas auf H-Gas; Konkrete Maßnahmen im NEP 2013: Loop Achim-Luttum; M+R Achim; M+R Ganderkesee | L-Gas Nord | IIa 2018 | GUD |  |  |  |  | Mögliche Maßnahmen: -Umbauten (neue MRS) Station Kolshorn, Unterlüß, Lehringen -Anbindung der Station Lehringen an H-Gas -Errichtung einer (temporären) Konditionierungsanlage für den Umstellungszeitraum |  | Projektidee | non-FID | 2018 | -Anschluss Kraftwerk Braunschweig -Umstellung unterbrechbarer Transportleistung auf feste Kapazitäten -Langfristig Deckung zusätzlichen Bedarfs (Volkswagen AG) -Langfristige Versorgungssicherheit
4 | 024-02 | Ltg. Schwandorf - Arresting | Loop Schwandorf - Arresting inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | IIa 2018 | bayernets/ OGE | 61.5 | 900 | 100 |  |  | 118.755 | Start Erstellung Planungs-memorandum, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2017-10-01 | Kraftwerke Burghausen, Irsching 4, Franken I 1/2, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
5 | 026-02 | VDS Rothenstadt | Neubau VDS Rothenstadt | H-Gas West/ Süd | IIa 2018 | GRTgazD/ OGE |  |  |  | (2+1) x 14 |  | 111.2766 | Start Erstellung Planungs-memorandum | non-FID | 01.10.2017, 01.10.2018 | Kraftwerke Burghausen, Irsching 4, Franken I 1/2, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
6 | 028-02 | Ltg. Arresting Finsing | Loop Arresting - Finsing inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | IIa 2018 | bayernets/ OGE | 83 | 900 | 100 |  |  | 163.797 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Kraftwerke Burghausen, Irsching 4, Franken I 1/2 Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
7 | 030-01 | MONACO 1 | Errichtung MONACO-Leitung Bauabschnitt 1 von Burghausen nach Finsing (inkl. GDRM-Anlagen) | H-Gas West/ Süd | IIa 2018 | bayernets/ OGE | 85 | 1000 | 100 |  |  | 190.4888 | ROV abgeschlossen | non-FID | 2017/18 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE / bayernets, Bedarfsdeckung Speicher 7Fields, Haidach, Kraftwerk Burghausen
8 | 036-02 | VDS Amerdingen | Neubau VDS Amerdingen | H-Gas West/ Süd | IIa 2018 | bayernets/ OGE/ terranets bw |  |  |  | (1+1) x 11 |  | 74.7015 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Kraftwerke Burghausen, Irsching 4, Franken I 1/2 Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
9 | 038-01 | VDS Werne | Reversierung Süd-Nord | H-Gas West/ Süd | IIa 2018 | OGE | [5 empty] | 25.5282 | Start Erstellung Planungs-memorandum, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2017-10-01 | Kraftwerk Duisburg, Erhöhung der Überspeisekapazitäten mit TG
10 | 040-02 | VDS Werne | Neubau VDS Werne | H-Gas West/ Süd | IIa 2018 | OGE |  |  |  | (1+1) x 25, (1+0) x 10 |  | 156.0927 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Kraftwerke Franken I 1/2, RDK Karlsruhe, Irsching 4, Burghausen, Knapsack-Hürth, Duisburg Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Überspeisekapazität TG zu OGE Speicher Haidach, 7Fields, Etzel
11 | 042-02 | VDS Stolberg | Neubau VDS Stolberg | H-Gas West/ Süd | IIa 2018 | Fluxys TENP/ OGE/ TG |  |  |  | (1+1) x 12 |  | 82.912 | Start Erstellung Planungs-memorandum, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2017-10-01 | Kraftwerke Knapsack-Hürth, RDK Karlsruhe Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit terranets bw/ TG
12 | 045-02 | Ltg. Epe - Werne | Loop Epe - Werne inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | IIa 2018 | OGE/ TG | 73.5 | 1100 | 100 |  |  | 180.287 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Kraftwerke Franken I 1/2, RDK Karlsruhe, Irsching 4, Burghausen, Knapsack-Hürth, Duisburg Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Überspeisekapazität TG zu OGE Speicher Haidach, 7Fields, Etzel
13 | 049-02 | VDS Lauterbach | Neubau VDS Lauterbach | H-Gas West/ Süd | IIa 2018 | GASCADE/ OGE |  |  |  | (5+1) x 15 |  | 212.955 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Kraftwerke Franken I 1/2, RDK Karlsruhe, Irsching 4, Burghausen, Knapsack-Hürth, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Überspeisekapazität TG zu OGE Speicher Haidach, 7Fields, Etzel
14 | 051-02 | Reversierung TENP | Reversierung (Süd-Nord) der VDS Hügelheim, Mittelbrunn und Stolberg und Ausbau der VDS Stolberg | H-Gas West/ Süd | IIa 2018 | Fluxys TENP/ OGE | [5 empty] | 64.0172 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01
15 | 062-01 | M+R Landshut | Errichtung GDRM-Anlage Landshut | H-Gas West/ Süd | IIa 2018 | bayernets/ OGE | [5 empty] | 3.7814 | Vorplanung | non-FID | 2014 | Erhöhung Exit-Kapazität zu nachgelagerten Netzbetreibern
16 | 067-02 | Ltg. Voigtslach - Paffrath | Loop Ltg. Voigtslach - Paffrath (NETG) | L-Gas West | IIa 2018 | OGE/ TG | 23.2 | 900 | 70 |  | Fortgeschritter Projektstatus, daher individuelle Kostenschätzung | 43.3715 | PFV | non-FID | 2018-10-01 | Kraftwerk Düsseldorf Lausward
17 | 069-01 | Nord- schwarzwaldleitung | Anschluss an das TENP- Transportsystem südöstlich von Karlsruhe (Au am Rhein). Streckenverlauf von Au am Rhein über Ettlingen, Pforzheim nach Leonberg. | H-Gas West/ Süd | IIa 2018 | Fluxys TENP/ OGE/ terranets bw | 71 | 600 | 80 |  |  | 80 | ROV abgeschlossen 1. Abschnitt PFV abgeschlossen 2. Abschnitt PFV läuft | non-FID | 2015 (sofern Kapazität aus vorgelagerten Netzebenen rechtzeitig als feste Kapazität garantiert wird) | Erhöhung der Exit-Kapazität Bereitstellung FZK für Kraftwerke im Raum Stuttgart
18 | 070-01 | Anbindung Verlauten-heide -Weisweiler | Ausbau der Netzkopplung OGE zu TG in Verlautenheide; Anbindung Broichweiden-Weisweiler | H-Gas West/ Süd | IIa 2018 | Fluxys TENP/ Gascade/ OGE/ TG | 14 | 500 | 70 |  |  | 14.9678 | Projektidee | non-FID | 2018-01-01 | Anbindung Kraftwerk Weisweiler
19 | 072-02 | VDS Ochtrup | Schaffung einer Überspeisemöglichkeit von TG zu OGE; zusätzlicher Fahrweg gegenüber NEP 2012 | H-Gas West/ Süd | IIa 2018 | OGE/ TG |  |  |  | 15 | Antriebsleistung: ca. 3 * 5,0 MW | 82.912 | Projektidee | non-FID | 2017-10-01 | Bereitstellung zusätzlicher Einspeisekapazität (TaK) für Speicher in Epe; Reduzierung von Restriktionen bestehender lastabhängig fest frei zuordenbarer Einspeisekapazitäten (laFZK) der TG
20 | 083-02 | Netzkopplung Drohne | Verknüpfung der Netze der Marktgebiete GASPOOL und NCG zwischen dem Ende der NEL und der OGE-Leitung Wardenburg-Werne, beinhaltet einen Ausbau der VS Rehden oder alternativ dem Neubau einer Verdichterstation in Drohne sowie eine Verbindungsleitung. | H-Gas West/ Süd | IIa 2018 | Fluxys Deutschland/ GASCADE/ GOAL/ NEL/ OGE | 26 | 600 | 90 | 7 |  | 72.6946 | GASCADE: 1. Antrag nach nach § 32 VwVfG gestellt 2. Interne Genehmigung in Vorbereitung | non-FID | 2018-12-31 | - neue Kraftwerke (gemäß Tabelle 25 im NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013) - systemrelevante Kraftwerke (gemäß Tabelle 26 im NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013) - diverse erhöhte Übergaben bei NCG und GASPOOL - L-H-Gas-Umstellung (gemäß Liste "Umstellpunkte- und Bereiche" im Anhang des NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013)
21 | 101-01 | Konvertierung Rehden | Errichtung GDRM-Anlage zur Konvertierung von H-Gas | L-Gas Nord | IIa 2018 | Nowega | [5 empty] | 6.2669 | Projektidee | non-FID | 2016-01-01 | -Umstellung unterbrechbarer Transportleistung auf feste Kapazitäten - Spitzenlastkappung - Kompensation rückläufiger dt. L-Gas Produktion zu Spitzenlastzeiten - Absicherung von TaK Speicher Kapazitäten
22 | 106-01 | VDS Scheidt | Vordruckseitige Einbindung d. Ltg. 83 | H-Gas West/ Süd | IIa 2018 | OGE | [5 empty] | 11.1495 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Kraftwerke Franken I 1/2, RDK Karlsruhe, Knapsack-Hürth, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Speicher Haidach, 7Fields, Etzel
23 | 109-01 | WEDAL/MIDAL | Netzverstärkung innerhalb des GASCADE-Netzes zur Schaffung von Transportkapazität für zwei neue Kraftwerke, beinhaltet den Bau einer Loopleitung zwischen Rehden und Lippe, die Erweiterung der bestehenden Verdichterstation in Lippe sowie den Bau einer neuen Verdichterstation im Raum Hagen. | H-Gas West/ Süd | IIa 2018 | Fluxys Deutschland/ GASCADE/ GOAL/ NEL/ OGE/ Thyssengas | 35 | 1000 | 90 | 2x25, 1x8 |  | 231.0172 | Projektidee bei der Alternativen noch weiter untersucht werden müssen | non-FID | 2018-12-31 | neue Kraftwerke: Krefeld, Leverkusen;
24 | 110-01 | Erweiterung NEL | Erweiterung der Nordeuropäischen Erdgasleitung (NEL) zum Abtransport von Zusatzmengen aus Greifswald über die Errichtung eines neuen Verdichterstandortes im Raum Schwerin | H-Gas Nord | IIa 2018 | Fluxys Deutschland/ GOAL/ NEL |  |  |  | 2 x 30 |  | 130.4489 | Projektidee | non-FID | 2018-12-31 | - neue Kraftwerke (gemäß Tabelle 25 im NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013) - systemrelevante Kraftwerke (gemäß Tabelle 26 im NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013) - diverse erhöhte Übergaben bei NCG und GASPOOL - L-H-Gas-Umstellung (gemäß Liste "Umstellpunkte- und Bereiche" im Anhang des NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013)
25 | 119-01 | M+R Achim | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen Drucksystemen H-Gas | H-Gas Nord | IIa 2018 | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station |  | Projektidee | non-FID | 2018 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen
26 | 120-01 | VS Embsen II | Installation einer dritten Verdichtereinheit | H-Gas Nord | IIa 2018 | GUD/ OGE |  |  |  | + 1 x 8 | Neubau einer zusätzlichen Verdichtereinheit | 37.9082 | Projektidee | non-FID | 2018 | - erhöhrter Regionalbedarf in Hamburg und Schleswig-Holstein
27 | 121-01 | M+R Ganderkesee | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität | H-Gas Nord | IIa 2018 | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station |  | Projektidee | non-FID | 2018 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen
28 | 122-01 | technische Maßnahme nördlich Heidenau | z.B. Bau einer Loopleitung nördlich Heidenau | H-Gas Nord | IIa 2018 | GUD/ OGE | 1.5 | 1000 | 84 |  |  | 3.1207 | Projektidee | non-FID | 2018 | - erhöhter Regionalbedarf in Hamburg und Schleswig-Holstein
29 | 124-01 | Loop Achim-Luttum | Vorraussetzung für H-Umstellung von Achim aus: Loop Leitung von der Station Achim/ Embsen bis zur Station Luttum | L-Gas Nord | IIa 2018 | GUD | 25 | 800 | 84 |  |  | 40.5102 | Projektidee | non-FID | 2016 | Alle L-Gas Anforderungen
30 | 125-01 | Projekt Wedel | Kapazitätsbereitstellung für KW Wedel | H-Gas Nord | IIa 2018 | GUD/ OGE |  |  |  |  | z.B. Anpassung bestehender VDS Station | 3 | Projektidee | non-FID | 2016 | - neuer Anschluss KW Wedel

## Maßnahmenliste_IIa 2023
Anlage 7 - Maßnahmenübersicht NEP 2013 Variante IIa 2023
Lfd. Nr. | ID-Nr. | Netzausbau-maßnahmen/ Projekt (ggf. Ort/ Strecke) | Maßnahmenbeschreibung | Region | Model-lierungs-variante | Netz-gebiete | Leitung |  |  | Verdichter [MW] | Sonstiges | Kosten | Aktueller Projektstatus |  | Planerische Inbetrieb-nahme | Auswirkung auf Bedarfsabdeckung
[7 empty] | Länge [km] | DN [mm] | DP [bar] |  |  |  | Entwick-lungsstand | FID/ non-FID
1 | 007-01/ 009-01 | VS Quarnstedt (neu) | Neubau einer Verdichterstation zur Verdichtung in die DEUDAN in Süd-Nord Richtung | H-Gas Nord | IIa 2018 | GUD/ OGE |  |  |  | (2+1) x 8 | Verdichterleistung (circa) | 131 | Basic Engineering, Genehmigungs-unterlagen eingereicht | FID | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark
2 | 011-01 | Loop Fockbek-Ellund | Teilweiser Loop zur DEUDAN (von Fockbek bis Ellund) | H-Gas Nord | IIa 2023 | GUD/ OGE | 63.5 | 900 | 84 |  |  | 177 | Basic Engineering, PFV | FID | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark
3 | 013-02 | H-Gas Umstellung östlich Hannover | Erarbeitung eines Konzepts zur Umstellung von Netzbereichen von einer Versorgung mit L-Gas auf H-Gas; Konkrete Maßnahmen im NEP 2013: Loop Achim-Luttum; M+R Achim; M+R Ganderkesee | L-Gas Nord | IIa 2023 | GUD |  |  |  |  | Mögliche Maßnahmen: -Umbauten (neue MRS) Station Kolshorn, Unterlüß, Lehringen -Anbindung der Station Lehringen an H-Gas -Errichtung einer (temporären) Konditionierungs-anlage für den Umstellungszeitraum |  | Projektidee | non-FID | 2018 | - Anschluss Kraftwerk Braunschweig - Umstellung unterbrechbarer Transportleistung auf feste Kapazitäten - Langfristig Deckung zusätzlichen Bedarfs (Volkswagen AG) - Langfristige Versorgungssicherheit
4 | 024-02 | Ltg. Schwandorf - Arresting | Loop Schwandorf - Arresting inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | IIa 2023 | bayernets/ OGE | 61.5 | 900 | 100 |  |  | 118.755 | Start Erstellung Planungs-memorandum, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2017-10-01 | Kraftwerke Burghausen, Irsching 4, Franken I 1/2, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
5 | 026-02 | VDS Rothenstadt | Neubau VDS Rothenstadt | H-Gas West/ Süd | IIa 2023 | GRTgazD/ OGE |  |  |  | (2+1) x 14 |  | 111.2766 | Start Erstellung Planungs-memorandum | non-FID | 01.10.2017, 01.10.2018 | Kraftwerke Burghausen, Irsching 4, Franken I 1/2, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
6 | 028-02 | Ltg. Arresting Finsing | Loop Arresting - Finsing inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | IIa 2023 | bayernets/ OGE | 83 | 900 | 100 |  |  | 163.797 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Kraftwerke Burghausen, Irsching 4, Franken I 1/2 Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
7 | 030-01 | MONACO 1 | Errichtung MONACO-Leitung Bauabschnitt 1 von Burghausen nach Finsing (inkl. GDRM-Anlagen) | H-Gas West/ Süd | IIa 2023 | bayernets/ OGE | 85 | 1000 | 100 |  |  | 190.4888 | ROV abgeschlossen | non-FID | 2017/18 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE / bayernets, Bedarfsdeckung Speicher 7Fields, Haidach, Kraftwerk Burghausen
8 | 036-02 | VDS Amerdingen | Neubau VDS Amerdingen | H-Gas West/ Süd | IIa 2023 | bayernets/ OGE/ terranets bw |  |  |  | (1+1) x 11 |  | 74.7015 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Kraftwerke Burghausen, Irsching 4, Franken I 1/2 Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
9 | 038-01 | VDS Werne | Reversierung Süd-Nord | H-Gas West/ Süd | IIa 2023 | OGE | [5 empty] | 25.5282 | Start Erstellung Planungs-memorandum, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2017-10-01 | Kraftwerk Duisburg, L-H-Umstellgebiete, Erhöhung der Überspeisekapazitäten mit TG
10 | 040-02 | VDS Werne | Neubau VDS Werne | H-Gas West/ Süd | IIa 2023 | OGE |  |  |  | (1+1) x 25, (1+0) x 10 |  | 156.0927 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Kraftwerke Franken I 1/2, RDK Karlsruhe, Irsching 4, Burghausen, Knapsack-Hürth, Duisburg Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Überspeisekapazität TG zu OGE Speicher Haidach, 7Fields, Etzel L-H-Umstellgebiete
11 | 042-02 | VDS Stolberg | Neubau VDS Stolberg | H-Gas West/ Süd | IIa 2023 | Fluxys TENP/ OGE/ TG |  |  |  | (1+1) x 12 |  | 82.912 | Start Erstellung Planungs-memorandum, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2017-10-01 | Kraftwerk Knapsack-Hürth, RDK Karlsruhe Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit terranets bw/ TG L-H-Umstellgebiete
12 | 045-03 | Ltg. Epe - Werne | Loop Epe - Werne inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | IIa 2023 | OGE/ TG | 63.5 | 1100 | 100 |  |  | 155.7582 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Kraftwerke Franken I 1/2, RDK Karlsruhe, Irsching 4, Burghausen, Knapsack-Hürth, Duisburg Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Überspeisekapazität TG zu OGE Speicher Haidach, 7Fields, Etzel
13 | 049-03 | VDS Lauterbach | Neubau VDS Lauterbach | H-Gas West/ Süd | IIa 2023 | GASCADE/ OGE |  |  |  | (2+1) x 22 |  | 160.5525 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Kraftwerke Franken I 1/2, RDK Karlsruhe, Irsching 4, Burghausen, Knapsack-Hürth, Duisburg Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Überspeisekapazität TG zu OGE Speicher Haidach, 7Fields, Etzel L-H-Umstellgebiete
14 | 051-02 | Reversierung TENP | Reversierung (Süd-Nord) der VDS Hügelheim, Mittelbrunn und Stolberg und Ausbau der VDS Stolberg | H-Gas West/ Süd | IIa 2023 | Fluxys TENP/ OGE | [5 empty] | 64.0172 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01
15 | 062-01 | M+R Landshut | Errichtung GDRM-Anlage Landshut | H-Gas West/ Süd | IIa 2023 | bayernets/ OGE | [5 empty] | 3.7814 | Vorplanung, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2014-12-31 | Erhöhung Exit-Kapazität zu nachgelagerten Netzbetreibern
16 | 067-02 | Ltg. Voigtslach - Paffrath | Loop Ltg. Voigtslach - Paffrath (NETG) | L-Gas West | IIa 2023 | OGE/ TG | 23.2 | 900 | 70 |  | Fortgeschritter Projektstatus, daher individuelle Kostenschätzung | 43.3715 | PFV | non-FID | 2018-10-01 | Kraftwerk Düsseldorf Lausward, L-H-Umstellgebiete
17 | 069-01 | Nord- schwarzwaldleitung | Anschluss an das TENP- Transportsystem südöstlich von Karlsruhe (Au am Rhein). Streckenverlauf von Au am Rhein über Ettlingen, Pforzheim nach Leonberg. | H-Gas West/ Süd | IIa 2023 | Fluxys TENP/ OGE/ terranets bw | 71 | 600 | 80 |  |  | 80 | ROV abgeschlossen 1. Abschnitt PFV abgeschlossen 2. Abschnitt PFV läuft | non-FID | 2015 (sofern Kapazität aus vorgelagerten Netzebenen rechtzeitig als feste Kapazität garantiert wird) | Erhöhung der Exit-Kapazität Bereitstellung FZK für Kraftwerke im Raum Stuttgart
18 | 070-01 | Anbindung Verlauten-heide -Weisweiler | Ausbau der Netzkopplung OGE zu TG in Verlautenheide; Anbindung Broichweiden-Weisweiler | H-Gas West/ Süd | IIa 2023 | Fluxys TENP/ Gascade/ OGE/ TG | 14 | 500 | 70 |  |  | 14.9678 | Projektidee | non-FID | 2018-01-01 | Anbindung Kraftwerk Weisweiler
19 | 072-02 | VDS Ochtrup | Schaffung einer Überspeisemöglichkeit von TG zu OGE; zusätzlicher Fahrweg gegenüber NEP 2012 | H-Gas West/ Süd | IIa 2023 | OGE/TG |  |  |  | 15 | Antriebsleistung: ca. 3 * 5,0 MW | 82.912 | Projektidee | non-FID | 2017-10-01 | Bereitstellung zusätzlicher Einspeisekapazität (TaK) für Speicher in Epe; Reduzierung von Restriktionen bestehender lastabhängig fest frei zuordenbarer Einspeisekapazitäten (laFZK) der TG
20 | 083-03 | Netzkopplung Drohne | Verknüpfung der Netze der Marktgebiete GASPOOL und NCG zwischen dem Ende der NEL und der OGE-Leitung Wardenburg-Werne, beinhaltet einen Ausbau der VS Rehden oder alternativ dem Neubau einer Verdichterstation in Drohne sowie eine Verbindungsleitung. | H-Gas West/ Süd | IIa 2023 | Fluxys Deutschland/ GASCADE/ GOAL/ NEL/ OGE | 26 | 700 | 90 | 10 |  | 85.0908 | GASCADE: 1. Antrag nach nach § 32 VwVfG gestellt 2. Interne Genehmigung in Vorbereitung | non-FID | 2023-12-31 | - neue Kraftwerke (gemäß Tabelle 25 im NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013) - systemrelevante Kraftwerke (gemäß Tabelle 26 im NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013) - diverse erhöhte Übergaben bei NCG und GASPOOL - L-H-Gas-Umstellung (gemäß Liste "Umstellpunkte- und Bereiche" im Anhang des NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013)
21 | 101-01 | Konvertierung Rehden | Errichtung GDRM-Anlage zur Konvertierung von H-Gas | L-Gas Nord | IIa 2023 | Nowega | [5 empty] | 6.2669 | Projektidee | non-FID | 2016-01-01 | - Umstellung unterbrechbarer Transportleistung auf feste Kapazitäten - Spitzenlastkappung - Kompensation rückläufiger dt. L-Gas Produktion zu Spitzenlastzeiten - Absicherung von TaK Speicher Kapazitäten
22 | 106-01 | VDS Scheidt | Vordruckseitige Einbindung d. Ltg. 83 | H-Gas West/ Süd | IIa 2023 | OGE | [5 empty] | 11.1495 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Kraftwerke Franken I 1/2, RDK Karlsruhe, Irsching 4, Burghausen, Knapsack-Hürth, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Speicher Haidach, 7Fields, Etzel L-H-Umstellgebiete
23 | 107-01 | Verbindung der L-Gas und H-Gas Netze der OGE | Neubau GDRM-Anlagen/Stationspiping zur Anbindung der L-Gas Umstellgebiete an das H-Gas-Netz der OGE | L-Gas West | IIa 2023 | OGE | [5 empty] | 32.3208 | Projektidee | non-FID | 2023-10-01 | L-H-Umstellgebiete
24 | 108-01 | Maßnahmen in der Region Düsseldorf/ Neuss wegen L-/H-Gas Umstellung | Ertüchtigung des L-Gas-Netzes der OGE zur Aufrechterhaltung der Versorgungswege im L-Gas-Netz | L-Gas West | IIa 2023 | OGE | [5 empty] | 12.4311 | Projektidee | non-FID | 2023-10-01 | L-H-Umstellgebiete
25 | 109-01 | WEDAL/MIDAL | Netzverstärkung innerhalb des GASCADE-Netzes zur Schaffung von Transportkapazität für zwei neue Kraftwerke, beinhaltet den Bau einer Loopleitung zwischen Rehden und Lippe, die Erweiterung der bestehenden Verdichterstation in Lippe sowie den Bau einer neuen Verdichterstation im Raum Hagen. | H-Gas West/ Süd | IIa 2023 | Fluxys Deutschland/ GASCADE/ GOAL/ NEL/ OGE/ Thyssengas | 35 | 1000 | 90 | 2x25, 1x8 |  | 257.572 | Projektidee bei der Alternativen noch weiter untersucht werden müssen | non-FID | 2023-12-31 | neue Kraftwerke: Krefeld, Leverkusen;
26 | 110-01 | Erweiterung NEL | Erweiterung der Nordeuropäischen Erdgasleitung (NEL) zum Abtransport von Zusatzmengen aus Greifswald über die Errichtung eines neuen Verdichterstandortes im Raum Schwerin | H-Gas Nord | IIa 2023 | Fluxys Deutschland/ GOAL/ NEL |  |  |  | 2 x 30 |  | 145.4437 | Projektidee | non-FID | 2023-12-31 | - neue Kraftwerke (gemäß Tabelle 25 im NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013) - systemrelevante Kraftwerke (gemäß Tabelle 26 im NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013) - diverse erhöhte Übergaben bei NCG und GASPOOL - L-H-Gas-Umstellung (gemäß Liste "Umstellpunkte- und Bereiche" im Anhang des NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013)
27 | 119-01 | M+R Achim | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen Drucksystemen H-Gas | H-Gas Nord | IIa 2023 | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station |  | Projektidee | non-FID | 2018 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen
28 | 120-01 | VS Embsen II | Installation einer dritten Verdichtereinheit | H-Gas Nord | IIa 2023 | GUD/ OGE |  |  |  | + 1 x 8 | Neubau einer zusätzlichen Verdichtereinheit | 37.9082 | Projektidee | non-FID | 2018 | - erhöhrter Regionalbedarf in Hamburg und Schleswig-Holstein
29 | 121-01 | M+R Ganderkesee | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität | H-Gas Nord | IIa 2023 | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station |  | Projektidee | non-FID | 2018 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen
30 | 124-01 | Loop Achim-Luttum | Vorraussetzung für H-Umstellung von Achim aus: Loop Leitung von der Station Achim/Embsen bis zur Station Luttum | L-Gas Nord | IIa 2023 | GUD | 25 | 800 | 84 |  |  | 40.5102 | Projektidee | non-FID | 2016 | Alle L-Gas Anforderungen
31 | 125-01 | Projekt Wedel | Kapazitätsbereitstellung für KW Wedel | H-Gas Nord | IIa 2023 | GUD/ OGE |  |  |  |  | z.B. Anpassung bestehender VDS Station | 3 | Projektidee | non-FID | 2016 | - neuer Anschluss KW Wedel

## Maßnahmenliste_IIb 2018
Anlage 7 - Maßnahmenübersicht NEP 2013 Variante IIb 2018
Lfd. Nr. | ID-Nr. | Netzausbau-maßnahmen/ Projekt (ggf. Ort/ Strecke) | Maßnahmenbeschreibung | Region | Model-lierungs-variante | Netz-gebiete | Leitung |  |  | Verdichter [MW] | Sonstiges | Kosten | Aktueller Projektstatus |  | Planerische Inbetrieb-nahme | Auswirkung auf Bedarfsabdeckung
[7 empty] | Länge [km] | DN [mm] | DP [bar] |  |  |  | Entwick-lungsstand | FID/ non-FID
1 | 007-01/ 009-01 | VS Quarnstedt (neu) | Neubau einer Verdichterstation zur Verdichtung in die DEUDAN in Süd-Nord Richtung | H-Gas Nord | IIa 2018 | GUD/ OGE |  |  |  | (2+1) x 8 | Verdichterleistung (circa) | 131 | Basic Engineering, Genehmigungs-unterlagen eingereicht | FID | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark
2 | 011-01 | Loop Fockbek-Ellund | Teilweiser Loop zur DEUDAN (von Fockbek bis Ellund) | H-Gas Nord | IIb 2018 | GUD/ OGE | 63.5 | 900 | 84 |  |  | 177 | Basic Engineering, PFV | FID | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark
3 | 013-02 | H-Gas Umstellung östlich Hannover | Erarbeitung eines Konzepts zur Umstellung von Netzbereichen von einer Versorgung mit L-Gas auf H-Gas; Konkrete Maßnahmen im NEP 2013: Loop Achim-Luttum; M+R Achim; M+R Ganderkesee | L-Gas Nord | IIb 2018 | GUD |  |  |  |  | Mögliche Maßnahmen: -Umbauten (neue MRS) Station Kolshorn, Unterlüß, Lehringen -Anbindung der Station Lehringen an H-Gas -Errichtung einer (temporären) Konditionierungsanlage für den Umstellungszeitraum |  | Projektidee | non-FID | 2018 | - Anschluss Kraftwerk Braunschweig - Umstellung unterbrechbarer Transportleistung auf feste Kapazitäten - Langfristig Deckung zusätzlichen Bedarfs (Volkswagen AG) - Langfristige Versorgungssicherheit
4 | 024-02 | Ltg. Schwandorf - Arresting | Loop Schwandorf - Arresting inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | IIb 2018 | bayernets/ OGE | 61.5 | 900 | 100 |  |  | 118.755 | Start Erstellung Planungs-memorandum, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2017-10-01 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
5 | 026-04 | VDS Rothenstadt | Erweiterung VDS Rothenstadt | H-Gas West/ Süd | IIb 2018 | GRTgazD/ OGE |  |  |  | 3 x 10 |  | 84.736 | Start Erstellung Planungs-memorandum | non-FID | 01.10.2017, 01.10.2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
6 | 028-02 | Ltg. Arresting Finsing | Loop Arresting - Finsing inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | IIb 2018 | bayernets/ OGE | 83 | 900 | 100 |  |  | 163.797 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
7 | 030-01 | MONACO 1 | Errichtung MONACO-Leitung Bauabschnitt 1 von Burghausen nach Finsing (inkl. GDRM-Anlagen) | H-Gas West/ Süd | IIb 2018 | bayernets/ OGE | 85 | 1000 | 100 |  |  | 190.4888 | ROV abgeschlossen | non-FID | 2017/18 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE/ bayernets, Bedarfsdeckung Speicher 7Fields, Haidach, Kraftwerk Burghausen
8 | 040-03 | VDS Werne | Neubau VDS Werne | H-Gas West/ Süd | IIb 2018 | OGE |  |  |  | (1+1) x 25 |  | 118.1845 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Überspeisekapazität TG zu OGE Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel
9 | 042-04 | VDS Stolberg | Neubau VDS Stolberg | H-Gas West/ Süd | IIb 2018 | Fluxys/ OGE/ TG |  |  |  | (1+1) x 10 |  | 74.7015 | Start Erstellung Planungs-memorandum, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2017-10-01 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Überspeisekapazität TG zu OGE Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel
10 | 045-04 | Ltg. Epe - Werne | Loop Epe - Werne inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | IIb 2018 | OGE/ TG | 15 | 1100 | 100 |  | Kostenschätzung nicht auf Standardannahmen da Parameter Länge nicht erreicht | 40.6956 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Überspeisekapazität TG zu OGE Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel
11 | 051-02 | Reversierung TENP | Reversierung (Süd-Nord) der VDS Hügelheim, Mittelbrunn und Stolberg und Ausbau der VDS Stolberg | H-Gas West/ Süd | IIb 2018 | Fluxys TENP/ OGE | [5 empty] | 64.0172 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01
12 | 062-01 | M+R Landshut | Errichtung GDRM-Anlage Landshut | H-Gas West/ Süd | IIb 2018 | bayernets/ OGE | [5 empty] | 3.7814 | Vorplanung, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2014-12-31 | Erhöhung Exit-Kapazität zu nachgelagerten Netzbetreibern
13 | 069-01 | Nordschwarzwald-leitung | Anschluss an das TENP- Transportsystem südöstlich von Karlsruhe (Au am Rhein). Streckenverlauf von Au am Rhein über Ettlingen, Pforzheim nach Leonberg. | H-Gas West/ Süd | IIb 2018 | Fluxys TENP/ OGE/ terranets bw | 71 | 600 | 80 |  |  | 80 | ROV abgeschlossen 1. Abschnitt PFV abgeschlossen 2. Abschnitt PFV läuft | non-FID | 2015 (sofern Kapazität aus vorgelagerten Netzebenen rechtzeitig als feste Kapazität garantiert wird) | Erhöhung der Exit-Kapazität Bereitstellung für neue Kraftwerke im Raum Stuttgart
14 | 070-01 | Anbindung Verlauten-heide -Weisweiler | Ausbau der Netzkopplung OGE zu TG in Verlautenheide; Anbindung Broichweiden-Weisweiler | H-Gas West/ Süd | IIb 2018 | Fluxys TENP/ Gascade/ OGE/ TG | 14 | 500 | 70 |  |  | 14.9678 | Projektidee | non-FID | 2018-01-01 | Anbindung Kraftwerk Weisweiler
15 | 072-02 | VDS Ochtrup | Schaffung einer Überspeisemöglichkeit von TG zu OGE; zusätzlicher Fahrweg gegenüber NEP 2012 | H-Gas West/ Süd | IIb 2018 | OGE/ TG |  |  |  | 15 | Antriebsleistung: ca. 3 * 5,0 MW | 82.912 | Projektidee | non-FID | 2017-10-01 | Bereitstellung zusätzlicher Einspeisekapazität (TaK) für Speicher in Epe; Reduzierung von Restriktionen bestehender lastabhängig fest frei zuordenbarer Einspeisekapazitäten (laFZK) der TG
16 | 101-01 | Konvertierung Rehden | Errichtung GDRM-Anlage zur Konvertierung von H-Gas | L-Gas Nord | IIb 2018 | Nowega | [5 empty] | 6.2669 | Projektidee | non-FID | 2016-01-01 | - Umstellung unterbrechbarer Transportleistung auf feste Kapazitäten - Spitzenlastkappung - Kompensation rückläufiger dt. L-Gas Produktion zu Spitzenlastzeiten - Absicherung von TaK Speicher Kapazitäten
17 | 119-01 | M+R Achim | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen Drucksystemen H-Gas | H-Gas Nord | IIb 2018 | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station |  | Projektidee | non-FID | 2018 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen
18 | 121-01 | M+R Ganderkesee | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität | H-Gas Nord | IIb 2018 | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station |  | Projektidee | non-FID | 2018 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen
19 | 124-01 | Loop Achim-Luttum | Vorraussetzung für H-Umstellung von Achim aus: Loop Leitung von der Station Achim/ Embsen bis zur Station Luttum | L-Gas Nord | IIb 2018 | GUD | 25 | 800 | 84 |  |  | 40.5102 | Projektidee | non-FID | 2016 | Alle L-Gas Anforderungen
20 | 125-01 | Projekt Wedel | Kapazitätsbereitstellung für KW Wedel | H-Gas Nord | IIb 2018 | GUD/ OGE |  |  |  |  | z.B. Anpassung bestehender VDS Station | 3 | Projektidee | non-FID | 2016 | - neuer Anschluss KW Wedel

## Maßnahmenliste_IIc 2018
Anlage 7 - Maßnahmenübersicht NEP 2013 Variante IIc 2018
Lfd. Nr. | ID-Nr. | Netzausbau-maßnahmen/ Projekt (ggf. Ort/ Strecke) | Maßnahmenbeschreibung | Region | Model-lierungs-variante | Netz-gebiete | Leitung |  |  | Verdichter [MW] | Sonstiges | Kosten | Aktueller Projektstatus |  | Planerische Inbetrieb-nahme | Auswirkung auf Bedarfsabdeckung
[7 empty] | Länge [km] | DN [mm] | DP [bar] |  |  |  | Entwick-lungsstand | FID/ non-FID
1 | 007-01/ 009-01 | VS Quarnstedt (neu) | Neubau einer Verdichterstation zur Verdichtung in die DEUDAN in Süd-Nord Richtung | H-Gas Nord | IIa 2018 | GUD/ OGE |  |  |  | (2+1) x 8 | Verdichterleistung (circa) | 131 | Basic Engineering, Genehmigungs-unterlagen eingereicht | FID | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark
2 | 011-01 | Loop Fockbek-Ellund | Teilweiser Loop zur DEUDAN (von Fockbek bis Ellund) | H-Gas Nord | IIc 2018 | GUD/ OGE | 63.5 | 900 | 84 |  |  | 177 | Basic Engineering, PFV | FID | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark
3 | 013-02 | H-Gas Umstellung östlich Hannover | Erarbeitung eines Konzepts zur Umstellung von Netzbereichen von einer Versorgung mit L-Gas auf H-Gas; Konkrete Maßnahmen im NEP 2013: Loop Achim-Luttum; M+R Achim; M+R Ganderkesee | L-Gas Nord | IIc 2018 | GUD |  |  |  |  | Mögliche Maßnahmen: -Umbauten (neue MRS) Station Kolshorn, Unterlüß, Lehringen -Anbindung der Station Lehringen an H-Gas -Errichtung einer (temporären) Konditionierungsanlage für den Umstellungszeitraum |  | Projektidee | non-FID | 2018 | - Anschluss Kraftwerk Braunschweig - Umstellung unterbrechbarer Transportleistung auf feste Kapazitäten - Langfristig Deckung zusätzlichen Bedarfs (Volkswagen AG) - Langfristige Versorgungssicherheit
4 | 024-02 | Ltg. Schwandorf - Arresting | Loop Schwandorf - Arresting inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | IIc 2018 | bayernets/ OGE | 61.5 | 900 | 100 |  |  | 118.755 | Start Erstellung Planungs-memorandum, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2017-10-01 | Kraftwerk Irsching 4 Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
5 | 026-02 | VDS Rothenstadt | Neubau VDS Rothenstadt | H-Gas West/ Süd | IIc 2018 | GRTgazD/ OGE |  |  |  | (2+1) x 14 |  | 111.2766 | Start Erstellung Planungs-memorandum | non-FID | 01.10.2017 01.10.2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
6 | 028-02 | Ltg. Arresting Finsing | Loop Arresting - Finsing inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | IIc 2018 | bayernets/ OGE | 83 | 900 | 100 |  |  | 163.797 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Kraftwerk Irsching 4 Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
7 | 030-01 | MONACO 1 | Errichtung MONACO-Leitung Bauabschnitt 1 von Burghausen nach Finsing (inkl. GDRM-Anlagen) | H-Gas West/ Süd | IIc 2018 | bayernets/ OGE | 85 | 1000 | 100 |  |  | 190.4888 | ROV abgeschlossen | non-FID | 2017/18 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE/ bayernets, Bedarfsdeckung Speicher 7Fields, Haidach, Kraftwerk Burghausen
8 | 038-01 | VDS Werne | Reversierung Süd-Nord | H-Gas West/ Süd | IIc 2018 | OGE | [5 empty] | 25.5282 | Start Erstellung Planungs-memorandum, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2017-10-01 | Erhöhung der Überspeisekapazitäten mit TG
9 | 040-03 | VDS Werne | Neubau VDS Werne | H-Gas West/ Süd | IIc 2018 | OGE |  |  |  | (1+1) x 25 |  | 118.1845 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Überspeisekapazität TG zu OGE Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel
10 | 045-04 | Ltg. Epe - Werne | Loop Epe - Werne inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | IIc 2018 | OGE/ TG | 15 | 1100 | 100 |  | Kostenschätzung nicht auf Standardannahmen da Parameter Länge nicht erreicht | 40.6956 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Überspeisekapazität TG zu OGE Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel
11 | 049-04 | VDS Lauterbach | Neubau VDS Lauterbach | H-Gas West/ Süd | IIc 2018 | GASCADE/ OGE |  |  |  | (2+1) x 11 |  | 100.3453 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Überspeisekapazität TG zu OGE Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel
12 | 051-02 | Reversierung TENP | Reversierung (Süd-Nord) der VDS Hügelheim, Mittelbrunn und Stolberg und Ausbau der VDS Stolberg | H-Gas West/ Süd | IIc 2018 | Fluxys TENP/ OGE | [5 empty] | 64.0172 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01
13 | 062-01 | M+R Landshut | Errichtung GDRM-Anlage Landshut | H-Gas West/ Süd | IIc 2018 | bayernets/ OGE | [5 empty] | 3.7814 | Vorplanung, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2014-12-31 | Erhöhung Exit-Kapazität zu nachgelagerten Netzbetreibern
14 | 069-01 | Nordschwarzwald-leitung | Anschluss an das TENP- Transportsystem südöstlich von Karlsruhe (Au am Rhein). Streckenverlauf von Au am Rhein über Ettlingen, Pforzheim nach Leonberg. | H-Gas West/ Süd | IIc 2018 | Fluxys TENP/ OGE/ terranets bw | 71 | 600 | 80 |  |  | 80 | ROV abgeschlossen 1. Abschnitt PFV abgeschlossen 2. Abschnitt PFV läuft | non-FID | 2015 (sofern Kapazität aus vorgelagerten Netzebenen rechtzeitig als feste Kapazität garantiert wird) | Erhöhung der Exit-Kapazität Bereitstellung für neue Kraftwerke im Raum Stuttgart
15 | 070-01 | Anbindung Verlauten-heide -Weisweiler | Ausbau der Netzkopplung OGE zu TG in Verlautenheide; Anbindung Broichweiden-Weisweiler | H-Gas West/ Süd | IIc 2018 | Fluxys TENP/ Gascade/ OGE/ TG | 14 | 500 | 70 |  |  | 14.9678 | Projektidee | non-FID | 2018-01-01 | Anbindung Kraftwerk Weisweiler
16 | 072-02 | VDS Ochtrup | Schaffung einer Überspeisemöglichkeit von TG zu OGE; zusätzlicher Fahrweg gegenüber NEP 2012 | H-Gas West/ Süd | IIc 2018 | OGE/ TG |  |  |  | 15 | Antriebsleistung: ca. 3 * 5,0 MW | 82.912 | Projektidee | non-FID | 2017-10-01 | Bereitstellung zusätzlicher Einspeisekapazität (TaK) für Speicher in Epe; Reduzierung von Restriktionen bestehender lastabhängig fest frei zuordenbarer Einspeisekapazitäten (laFZK) der TG
17 | 101-01 | Konvertierung Rehden | Errichtung GDRM-Anlage zur Konvertierung von H-Gas | L-Gas Nord | IIc 2018 | Nowega | [5 empty] | 6.2669 | Projektidee | non-FID | 2016-01-01 | - Umstellung unterbrechbarer Transportleistung auf feste Kapazitäten - Spitzenlastkappung - Kompensation rückläufiger dt. L-Gas Produktion zu Spitzenlastzeiten - Absicherung von TaK Speicher Kapazitäten
18 | 119-01 | M+R Achim | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen Drucksystemen H-Gas | H-Gas Nord | IIc 2018 | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station |  | Projektidee | non-FID | 2018 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen
19 | 121-01 | M+R Ganderkesee | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität | H-Gas Nord | IIc 2018 | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station |  | Projektidee | non-FID | 2018 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen
20 | 122-01 | technische Maßnahme nördlich Heidenau | z.B. Bau einer Loopleitung nördlich Heidenau | H-Gas Nord | IIc 2018 | GUD/ OGE | 1.5 | 1000 | 84 |  |  | 3.1207 | Projektidee | non-FID | 2018 | - erhöhter Regionalbedarf in Hamburg und Schleswig-Holstein
21 | 124-01 | Loop Achim-Luttum | Vorraussetzung für H-Umstellung von Achim aus: Loop Leitung von der Station Achim/ Embsen bis zur Station Luttum | L-Gas Nord | IIc 2018 | GUD | 25 | 800 | 84 |  |  | 40.5102 | Projektidee | non-FID | 2016 | Alle L-Gas Anforderungen
22 | 125-01 | Projekt Wedel | Kapazitätsbereitstellung für KW Wedel | H-Gas Nord | IIc 2018 | GUD/ OGE |  |  |  |  | z.B. Anpassung bestehender VDS Station | 3 | Projektidee | non-FID | 2016 | - neuer Anschluss KW Wedel

## Maßnahmenliste_IIc 2023
Anlage 7 - Maßnahmenübersicht NEP 2013 Variante IIc 2023
Lfd. Nr. | ID-Nr. | Netzausbau-maßnahmen/ Projekt (ggf. Ort/ Strecke) | Maßnahmenbeschreibung | Region | Model-lierungs-variante | Netz-gebiete | Leitung |  |  | Verdichter [MW] | Sonstiges | Kosten | Aktueller Projektstatus |  | Planerische Inbetrieb-nahme | Auswirkung auf Bedarfsabdeckung
[7 empty] | Länge [km] | DN [mm] | DP [bar] |  |  |  | Entwick-lungsstand | FID/ non-FID
1 | 007-01/ 009-01 | VS Quarnstedt (neu) | Neubau einer Verdichterstation zur Verdichtung in die DEUDAN in Süd-Nord Richtung | H-Gas Nord | IIa 2018 | GUD/ OGE |  |  |  | (2+1) x 8 | Verdichterleistung (circa) | 131 | Basic Engineering, Genehmigungs-unterlagen eingereicht | FID | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark
2 | 011-01 | Loop Fockbek-Ellund | Teilweiser Loop zur DEUDAN (von Fockbek bis Ellund) | H-Gas Nord | IIc 2023 | GUD/ OGE | 63.5 | 900 | 84 |  |  | 177 | Basic Engineering, PFV | FID | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark
3 | 013-02 | H-Gas Umstellung östlich Hannover | Erarbeitung eines Konzepts zur Umstellung von Netzbereichen von einer Versorgung mit L-Gas auf H-Gas; Konkrete Maßnahmen im NEP 2013: Loop Achim-Luttum; M+R Achim; M+R Ganderkesee | L-Gas Nord | IIc 2023 | GUD |  |  |  |  | Mögliche Maßnahmen: -Umbauten (neue MRS) Station Kolshorn, Unterlüß, Lehringen -Anbindung der Station Lehringen an H-Gas -Errichtung einer (temporären) Konditionierungsanlage für den Umstellungszeitraum |  | Projektidee | non-FID | 2018 | -Anschluss Kraftwerk Braunschweig -Umstellung unterbrechbarer Transportleistung auf feste Kapazitäten -Langfristig Deckung zusätzlichen Bedarfs (Volkswagen AG) -Langfristige Versorgungssicherheit
4 | 024-02 | Ltg. Schwandorf - Arresting | Loop Schwandorf - Arresting inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | IIc 2023 | bayernets/ OGE | 61.5 | 900 | 100 |  |  | 118.755 | Start Erstellung Planungs-memorandum, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2017-10-01 | Kraftwerk Irsching 4 Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
5 | 026-02 | VDS Rothenstadt | Neubau VDS Rothenstadt | H-Gas West/ Süd | IIc 2023 | GRTgazD/ OGE |  |  |  | (2+1) x 14 |  | 111.2766 | Start Erstellung Planungs-memorandum | non-FID | 01.10.2017 01.10.2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
6 | 028-02 | Ltg. Arresting Finsing | Loop Arresting - Finsing inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | IIc 2023 | bayernets/ OGE | 83 | 900 | 100 |  |  | 163.797 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Kraftwerke Irsching 4, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
7 | 030-01 | MONACO 1 | Errichtung MONACO-Leitung Bauabschnitt 1 von Burghausen nach Finsing (inkl. GDRM-Anlagen) | H-Gas West/ Süd | IIc 2023 | bayernets/ OGE | 85 | 1000 | 100 |  |  | 190.4888 | ROV abgeschlossen | non-FID | 2017/18 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE/ bayernets, Bedarfsdeckung Speicher 7Fields, Haidach, Kraftwerk Burghausen
8 | 038-01 | VDS Werne | Reversierung Süd-Nord | H-Gas West/ Süd | IIc 2023 | OGE | [5 empty] | 25.5282 | Start Erstellung Planungs-memorandum, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2017-10-01 | L-H-Umstellgebiete, Erhöhung der Überspeisekapazitäten mit TG
9 | 040-03 | VDS Werne | Neubau VDS Werne | H-Gas West/ Süd | IIc 2023 | OGE |  |  |  | (1+1) x 25 |  | 118.1845 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Überspeisekapazität TG zu OGE Speicher Haidach, 7Fields, Etzel L-H-Umstellgebiete
10 | 045-04 | Ltg. Epe - Werne | Loop Epe - Werne inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | IIc 2023 | OGE/ TG | 15 | 1100 | 100 |  | Kostenschätzung nicht auf Standardannahmen da Parameter Länge nicht erreicht | 40.6956 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Überspeisekapazität TG zu OGE Speicher Haidach, 7Fields, Etzel L-H-Umstellgebiete
11 | 049-04 | VDS Lauterbach | Neubau VDS Lauterbach | H-Gas West/ Süd | IIc 2023 | GASCADE/ OGE |  |  |  | (2+1) x 11 |  | 100.3453 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Überspeisekapazität TG zu OGE Speicher Haidach / 7Fields, Etzel
12 | 051-02 | Reversierung TENP | Reversierung (Süd-Nord) der VDS Hügelheim, Mittelbrunn und Stolberg und Ausbau der VDS Stolberg | H-Gas West/ Süd | IIc 2023 | Fluxys TENP/ OGE | [5 empty] | 64.0172 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01
13 | 062-01 | M+R Landshut | Errichtung GDRM-Anlage Landshut | H-Gas West/ Süd | IIc 2023 | bayernets/ OGE | [5 empty] | 3.7814 | Vorplanung, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2014-12-31 | Erhöhung Exit-Kapazität zu nachgelagerten Netzbetreibern
14 | 067-02 | Ltg. Voigtslach - Paffrath | Loop Ltg. Voigtslach - Paffrath (NETG) | L-Gas West | IIc 2023 | OGE/ TG | 23.2 | 900 | 70 |  | Fortgeschritter Projektstatus, daher individuelle Kostenschätzung | 48.3569 | PFV | non-FID | 2023-10-01 | L-H-Umstellgebiete
15 | 069-01 | Nordschwarzwald-leitung | Anschluss an das TENP- Transportsystem südöstlich von Karlsruhe (Au am Rhein). Streckenverlauf von Au am Rhein über Ettlingen, Pforzheim nach Leonberg. | H-Gas West/ Süd | IIc 2023 | Fluxys TENP/ OGE/ terranets bw | 71 | 600 | 80 |  |  | 80 | ROV abgeschlossen 1. Abschnitt PFV abgeschlossen 2. Abschnitt PFV läuft | non-FID | 2015 (sofern Kapazität aus vorgelagerten Netzebenen rechtzeitig als feste Kapazität garantiert wird) | Erhöhung der Exit-Kapazität Bereitstellung für neue Kraftwerke im Raum Stuttgart
16 | 070-01 | Anbindung Verlauten-heide -Weisweiler | Ausbau der Netzkopplung OGE zu TG in Verlautenheide; Anbindung Broichweiden-Weisweiler | H-Gas West/ Süd | IIc 2023 | Fluxys TENP/ Gascade/ OGE/ TG | 14 | 500 | 70 |  |  | 14.9678 | Projektidee | non-FID | 2018-01-01 | Anbindung Kraftwerk Weisweiler
17 | 072-02 | VDS Ochtrup | Schaffung einer Überspeisemöglichkeit von TG zu OGE; zusätzlicher Fahrweg gegenüber NEP 2012 | H-Gas West/ Süd | IIc 2023 | OGE/ TG |  |  |  | 15 | Antriebsleistung: ca. 3 * 5,0 MW | 82.912 | Projektidee | non-FID | 2017-10-01 | Bereitstellung zusätzlicher Einspeisekapazität (TaK) für Speicher in Epe; Reduzierung von Restriktionen bestehender lastabhängig fest frei zuordenbarer Einspeisekapazitäten (laFZK) der TG
18 | 101-01 | Konvertierung Rehden | Errichtung GDRM-Anlage zur Konvertierung von H-Gas | L-Gas Nord | IIc 2023 | Nowega | [5 empty] | 6.2669 | Projektidee | non-FID | 2016-01-01 | - Umstellung unterbrechbarer Transportleistung auf feste Kapazitäten - Spitzenlastkappung - Kompensation rückläufiger dt. L-Gas Produktion zu Spitzenlastzeiten - Absicherung von TaK Speicher Kapazitäten
19 | 107-01 | Verbindung der L-Gas und H-Gas Netze der OGE | Neubau GDRM-Anlagen/Stationspiping zur Anbindung der L-Gas Umstellgebiete an das H-Gas-Netz der OGE | L-Gas West | IIc 2023 | OGE | [5 empty] | 32.3208 | Projektidee | non-FID | 2023-10-01 | L-H-Umstellgebiete
20 | 108-01 | Maßnahmen in der Region Düsseldorf/ Neuss wegen L-/H-Gas Umstellung | Ertüchtigung des L-Gas-Netzes der OGE zur Aufrechterhaltung der Versorgungswege im L-Gas-Netz | L-Gas West | IIc 2023 | OGE | [5 empty] | 12.4311 | Projektidee | non-FID | 2023-10-01 | L-H-Umstellgebiete
21 | 119-01 | M+R Achim | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen Drucksystemen H-Gas | H-Gas Nord | IIc 2023 | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station |  | Projektidee | non-FID | 2018 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen
22 | 121-01 | M+R Ganderkesee | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität | H-Gas Nord | IIc 2023 | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station |  | Projektidee | non-FID | 2018 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen
23 | 124-01 | Loop Achim-Luttum | Vorraussetzung für H-Umstellung von Achim aus: Loop Leitung von der Station Achim/ Embsen bis zur Station Luttum | L-Gas Nord | IIc 2023 | GUD | 25 | 800 | 84 |  |  | 40.5102 | Projektidee | non-FID | 2016 | Alle L-Gas Anforderungen
24 | 125-01 | Projekt Wedel | Kapazitätsbereitstellung für KW Wedel | H-Gas Nord | IIc 2023 | GUD/ OGE |  |  |  |  | z.B. Anpassung bestehender VDS Station | 3 | Projektidee | non-FID | 2016 | - neuer Anschluss KW Wedel

## Maßnahmenliste_IId 2023
Anlage 7 - Maßnahmenübersicht NEP 2013 Variante IId 2023
Lfd. Nr. | ID-Nr. | Netzausbau-maßnahmen/ Projekt (ggf. Ort/ Strecke) | Maßnahmenbeschreibung | Region | Model-lierungs-variante | Netz-gebiete | Leitung |  |  | Verdichter [MW] | Sonstiges | Kosten | Aktueller Projektstatus |  | Planerische Inbetrieb-nahme | Auswirkung auf Bedarfsabdeckung
[7 empty] | Länge [km] | DN [mm] | DP [bar] |  |  |  | Entwick-lungsstand | FID/ non-FID
1 | 007-01/ 009-01 | VS Quarnstedt (neu) | Neubau einer Verdichterstation zur Verdichtung in die DEUDAN in Süd-Nord Richtung | H-Gas Nord | IIa 2018 | GUD/ OGE |  |  |  | (2+1) x 8 | Verdichterleistung (circa) | 131 | Basic Engineering, Genehmigungs-unterlagen eingereicht | FID | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark
2 | 011-01 | Loop Fockbek-Ellund | Teilweiser Loop zur DEUDAN (von Fockbek bis Ellund) | H-Gas Nord | IId 2023 | GUD/ OGE | 63.5 | 900 | 84 |  |  | 177 | Basic Engineering, PFV | FID | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark
3 | 013-02 | H-Gas Umstellung östlich Hannover | Erarbeitung eines Konzepts zur Umstellung von Netzbereichen von einer Versorgung mit L-Gas auf H-Gas; Konkrete Maßnahmen im NEP 2013: Loop Achim-Luttum; M+R Achim; M+R Ganderkesee | L-Gas Nord | IId 2023 | GUD |  |  |  |  | Mögliche Maßnahmen: -Umbauten (neue MRS) Station Kolshorn, Unterlüß, Lehringen -Anbindung der Station Lehringen an H-Gas -Errichtung einer (temporären) Konditionierungs-anlage für den Umstellungszeitraum |  | Projektidee | non-FID | 2018 | - Anschluss Kraftwerk Braunschweig - Umstellung unterbrechbarer Transportleistung auf feste Kapazitäten - Langfristig Deckung zusätzlichen Bedarfs (Volkswagen AG) - Langfristige Versorgungssicherheit
4 | 024-03 | Ltg. Schwandorf - Arresting | Loop Schwandorf - Arresting inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | IId 2023 | bayernets/ OGE | 61.5 | 1000 | 100 |  |  | 153.6668 | Start Erstellung Planungs-memorandum, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2023-10-01 | Kraftwerke Burghausen, Irsching 4, Franken I 1/2, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach, FZK für Speicher
5 | 026-05 | VDS Rothenstadt | Neubau VDS Rothenstadt | H-Gas West/ Süd | IId 2023 | GRTgazD/ OGE |  |  |  | (2+1) x 20 |  | 179.0076 | Start Erstellung Planungs-memorandum | non-FID | 2023-10-01 | Kraftwerke Burghausen, Irsching 4, Franken I 1/2, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach, FZK für Speicher
6 | 028-03 | Ltg. Arresting Finsing | Loop Arresting - Finsing inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | IId 2023 | bayernets/ OGE | 83 | 1000 | 100 |  |  | 207.3878 | Projektidee | non-FID | 2023-10-01 | Kraftwerke Burghausen, Irsching 4, Franken I 1/2, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach, FZK für Speicher
7 | 030-01 | MONACO 1 | Errichtung MONACO-Leitung Bauabschnitt 1 von Burghausen nach Finsing (inkl. GDRM-Anlagen) | H-Gas West/ Süd | IId 2023 | bayernets/ OGE | 85 | 1000 | 100 |  |  | 190.4888 | ROV abgeschlossen | non-FID | 2017/18 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE / bayernets, Bedarfsdeckung Speicher 7Fields, Haidach, Kraftwerk Burghausen
8 | 036-03 | VDS Amerdingen | Neubau VDS Amerdingen | H-Gas West/ Süd | IId 2023 | bayernets/ OGE/ terranets bw |  |  |  | (1+1) x 12 |  | 94.4762 | Projektidee | non-FID | 2023-10-01 | Kraftwerke Burghausen, Irsching 4, Franken I 1/2, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach, FZK für Speicher
9 | 038-01 | VDS Werne | Reversierung Süd-Nord | H-Gas West/ Süd | IId 2023 | OGE | [5 empty] | 25.5282 | Start Erstellung Planungs-memorandum, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2023-10-01 | Kraftwerk Duisburg, L-H-Umstellgebiete, Erhöhung der Überspeisekapazitäten mit TG
10 | 040-02 | VDS Werne | Neubau VDS Werne | H-Gas West/ Süd | IId 2023 | OGE |  |  |  | (1+1) x 25, (1+0) x 10 |  | 156.0927 | Projektidee | non-FID | 2023-10-01 | Kraftwerke Franken I 1/2, RDK Karlsruhe, Irsching 4, Burghausen, Knapsack-Hürth, Duisburg Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Überspeisekapazität TG zu OGE Speicher Haidach, 7Fields, Etzel L-H-Umstellgebiete
11 | 042-02 | VDS Stolberg | Neubau VDS Stolberg | H-Gas West/ Süd | IId 2023 | Fluxys TENP/ OGE/ TG |  |  |  | (1+1) x 12 |  | 82.912 | Start Erstellung Planungs-memorandum, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2023-10-01 | Kraftwerk Knapsack-Hürth, RDK Karlsruhe Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit terranets bw/ TG L-H-Umstellgebiete
12 | 045-05 | Ltg. Epe - Werne | Loop Epe - Werne inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | IId 2023 | OGE/ TG | 73.5 | 1200 | 100 |  |  | 225.6801 | Projektidee | non-FID | 2023-10-01 | Kraftwerke Franken I 1/2, RDK Karlsruhe, Irsching 4, Burghausen, Knapsack-Hürth, Duisburg Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Überspeisekapazität TG zu OGE Speicher Haidach, 7Fields, Etzel FZK für Speicher
13 | 049-06 | VDS Lauterbach | Neubau VDS Lauterbach | H-Gas West/ Süd | IId 2023 | GASCADE/ OGE |  |  |  | (2+1) x 23 |  | 160.5525 | Projektidee | non-FID | 2023-10-01 | Kraftwerke Franken I 1/2, RDK Karlsruhe, Irsching 4, Burghausen, Knapsack-Hürth, Duisburg Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Überspeisekapazität TG zu OGE Speicher Haidach, 7Fields, Etzel L-H-Umstellgebiete FZK für Speicher
14 | 051-02 | Reversierung TENP | Reversierung (Süd-Nord) der VDS Hügelheim, Mittelbrunn und Stolberg und Ausbau der VDS Stolberg | H-Gas West/ Süd | IId 2023 | Fluxys TENP/ OGE | [5 empty] | 64.0172 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01
15 | 062-01 | M+R Landshut | Errichtung GDRM-Anlage Landshut | H-Gas West/ Süd | IId 2023 | bayernets/ OGE | [5 empty] | 3.7814 | Vorplanung, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2014-12-31 | Erhöhung Exit-Kapazität zu nachgelagerten Netzbetreibern
16 | 067-02 | Ltg. Voigtslach - Paffrath | Loop Ltg. Voigtslach - Paffrath (NETG) | L-Gas West | IId 2023 | OGE/ TG | 23.2 | 900 | 70 |  | Fortgeschritter Projektstatus, daher individuelle Kostenschätzung | 43.3715 | PFV | non-FID | 2023-10-01 | Kraftwerk Düsseldorf Lausward, L-H-Umstellgebiete
17 | 069-01 | Nord- schwarzwaldleitung | Anschluss an das TENP- Transportsystem südöstlich von Karlsruhe (Au am Rhein). Streckenverlauf von Au am Rhein über Ettlingen, Pforzheim nach Leonberg. | H-Gas West/ Süd | IId 2023 | Fluxys TENP/ OGE/ terranets bw | 71 | 600 | 80 |  |  | 80 | ROV abgeschlossen 1. Abschnitt PFV abgeschlossen 2. Abschnitt PFV läuft | non-FID | 2015 (sofern Kapazität aus vorgelagerten Netzebenen rechtzeitig als feste Kapazität garantiert wird) | Erhöhung der Exit-Kapazität Bereitstellung FZK für Kraftwerke im Raum Stuttgart
18 | 070-01 | Anbindung Verlauten-heide -Weisweiler | Ausbau der Netzkopplung OGE zu TG in Verlautenheide; Anbindung Broichweiden-Weisweiler | H-Gas West/ Süd | IId 2023 | Fluxys TENP/ Gascade/ OGE/ TG | 14 | 500 | 70 |  |  | 14.9678 | Projektidee | non-FID | 2018-01-01 | Anbindung Kraftwerk Weisweiler
19 | 072-02 | VDS Ochtrup | Schaffung einer Überspeisemöglichkeit von TG zu OGE; zusätzlicher Fahrweg gegenüber NEP 2012 | H-Gas West/ Süd | IId 2023 | OGE/TG |  |  |  | 15 | Antriebsleistung: ca. 3 * 5,0 MW | 82.912 | Projektidee | non-FID | 2017-10-01 | Bereitstellung zusätzlicher Einspeisekapazität (TaK) für Speicher in Epe; Reduzierung von Restriktionen bestehender lastabhängig fest frei zuordenbarer Einspeisekapazitäten (laFZK) der TG
20 | 083-04 | Netzkopplung Drohne | Verknüpfung der Netze der Marktgebiete GASPOOL und NCG zwischen dem Ende der NEL und der OGE-Leitung Wardenburg-Werne, beinhaltet einen Ausbau der VS Rehden oder alternativ dem Neubau einer Verdichterstation in Drohne sowie eine Verbindungsleitung. | H-Gas West/ Süd | IId 2023 | Fluxys Deutschland/ GASCADE/ GOAL/ NEL/ OGE | 26 | 900 | 90 | 15 |  | 103.5882 | Projektidee | non-FID | 2023-12-31 | - neue Kraftwerke (gemäß Tabelle 25 im NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013) - systemrelevante Kraftwerke (gemäß Tabelle 26 im NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013) - diverse erhöhte Übergaben bei NCG und GASPOOL - L-H-Gas-Umstellung (gemäß Liste "Umstellpunkte- und Bereiche" im Anhang des NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013)
21 | 101-01 | Konvertierung Rehden | Errichtung GDRM-Anlage zur Konvertierung von H-Gas | L-Gas Nord | IId 2023 | Nowega | [5 empty] | 6.2669 | Projektidee | non-FID | 2016-01-01 | - Umstellung unterbrechbarer Transportleistung auf feste Kapazitäten - Spitzenlastkappung - Kompensation rückläufiger dt. L-Gas Produktion zu Spitzenlastzeiten - Absicherung von TaK Speicher Kapazitäten
22 | 106-01 | VDS Scheidt | Vordruckseitige Einbindung d. Ltg. 83 | H-Gas West/ Süd | IId 2023 | OGE | [5 empty] | 11.1495 | Projektidee | non-FID | 2023-10-01 | Kraftwerke Franken I 1/2, RDK Karlsruhe, Irsching 4, Burghausen, Knapsack-Hürth, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Speicher Haidach, 7Fields, Etzel L-H-Umstellgebiete
23 | 107-01 | Verbindung der L-Gas und H-Gas Netze der OGE | Neubau GDRM-Anlagen/Stationspiping zur Anbindung der L-Gas Umstellgebiete an das H-Gas-Netz der OGE | L-Gas West | IId 2023 | OGE | [5 empty] | 32.3208 | Projektidee | non-FID | 2023-10-01 | L-H-Umstellgebiete
24 | 108-01 | Maßnahmen in der Region Düsseldorf/ Neuss wegen L-/H-Gas Umstellung | Ertüchtigung des L-Gas-Netzes der OGE zur Aufrechterhaltung der Versorgungswege im L-Gas-Netz | L-Gas West | IId 2023 | OGE | [5 empty] | 12.4311 | Projektidee | non-FID | 2023-10-01 | L-H-Umstellgebiete
25 | 109-01 | WEDAL/MIDAL | Netzverstärkung innerhalb des GASCADE-Netzes zur Schaffung von Transportkapazität für zwei neue Kraftwerke, beinhaltet den Bau einer Loopleitung zwischen Rehden und Lippe, die Erweiterung der bestehenden Verdichterstation in Lippe sowie den Bau einer neuen Verdichterstation im Raum Hagen. | H-Gas West/ Süd | IId 2023 | Fluxys Deutschland/ GASCADE/ GOAL/ NEL/ OGE/ Thyssengas | 35 | 1000 | 90 | 2x25, 1x8 |  | 257.572 | Projektidee bei der Alternativen noch weiter untersucht werden müssen | non-FID | 2023-12-31 | neue Kraftwerke: Krefeld, Leverkusen;
26 | 110-03 | Erweiterung NEL | Erweiterung der Nordeuropäischen Erdgasleitung (NEL) zum Abtransport von Zusatzmengen aus Greifswald über die Errichtung eines neuen Verdichterstandortes im Raum Schwerin | H-Gas Nord | IId 2023 | Fluxys Deutschland/ GOAL/ NEL |  |  |  | 3 x 25 |  | 179.0076 | Projektidee | non-FID | 2023-12-31 | - neue Kraftwerke (gemäß Tabelle 25 im NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013) - systemrelevante Kraftwerke (gemäß Tabelle 26 im NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013) - diverse erhöhte Übergaben bei NCG und GASPOOL - L-H-Gas-Umstellung (gemäß Liste "Umstellpunkte- und Bereiche" im Anhang des NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013)
27 | 119-01 | M+R Achim | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen Drucksystemen H-Gas | H-Gas Nord | IId 2023 | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station |  | Projektidee | non-FID | 2018 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen
28 | 120-01 | VS Embsen II | Installation einer dritten Verdichtereinheit | H-Gas Nord | IId 2023 | GUD/ OGE |  |  |  | + 1 x 8 | Neubau einer zusätzlichen Verdichtereinheit; Maßnahme nur ausreichend für die reduzierte Bestellleistung in 2023 | 42.2657 | Projektidee | non-FID | 2023 | - erhöhrter Regionalbedarf in Hamburg und Schleswig-Holstein
29 | 121-01 | M+R Ganderkesee | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität | H-Gas Nord | IId 2023 | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station |  | Projektidee | non-FID | 2018 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen
30 | 124-01 | Loop Achim-Luttum | Vorraussetzung für H-Umstellung von Achim aus: Loop Leitung von der Station Achim/Embsen bis zur Station Luttum | L-Gas Nord | IId 2023 | GUD | 25 | 800 | 84 |  |  | 40.5102 | Projektidee | non-FID | 2016 | Alle L-Gas Anforderungen
31 | 125-01 | Projekt Wedel | Kapazitätsbereitstellung für KW Wedel | H-Gas Nord | IId 2023 | GUD/ OGE |  |  |  |  | z.B. Anpassung bestehender VDS Station | 3 | Projektidee | non-FID | 2016 | - neuer Anschluss KW Wedel
32 | 122-03 | technische Maßnahme nördlich Heidenau | z.B. Bau einer Loopleitung nördlich Heidenau | H-Gas Nord | IId 2023 | GUD/ OGE | 10 | 800 | 84 |  | Maßnahme nur ausreichend für die reduzierte Bestellleistung in 2023 | 18.8704 | Projektidee | non-FID | 2023 | - erhöhter Regionalbedarf in Hamburg und Schleswig-Holstein
33 | 126-01 | Ltg. Werne - Berleburg | Loop Werne - Berleburg | H-Gas West/Süd | IId 2023 | OGE/ TG | 116 | 1200 | 100 |  |  | 356.1754 | Projektidee | non-FID | 2023-10-01 | FZK für Speicher
34 | 054-01 | VDS Porz | Laufzeugwechsel | H-Gas West/Süd | IId 2023 | OGE/ TG | [5 empty] | 16 | Projektidee | non-FID | 2023-10-01 | FZK für Speicher
35 | 127-01 | VDS Rimpar | Erweiterung VDS Rimpar | H-Gas West/Süd | IId 2023 | GRTgazD/ OGE |  |  |  | 1 x 10 |  | 42.2657 | Projektidee | non-FID | 2023-10-01 | FZK für Speicher
36 | 128-01 | VDS Krummhörn | Erweiterung VDS Krummhörn | H-Gas West/Süd | IId 2023 | OGE |  |  |  | 1 x 15 |  | 48.4812 | Projektidee | non-FID | 2023-10-01 | FZK für Speicher

## Maßnahmenliste_IIe 2023
Anlage 7 - Maßnahmenübersicht NEP 2013 Variante IIe 2023
Lfd. Nr. | ID-Nr. | Netzausbau-maßnahmen/ Projekt (ggf. Ort/ Strecke) | Maßnahmenbeschreibung | Region | Model-lierungs-variante | Netz- gebiete | Leitung |  |  | Verdichter [MW] | Sonstiges | Kosten | Aktueller Projektstatus |  | Planerische Inbetrieb-nahme | Auswirkung auf Bedarfsabdeckung
[7 empty] | Länge [km] | DN [mm] | DP [bar] |  |  |  | Entwick-lungsstand | FID/ non-FID
1 | 007-01/ 009-01 | VS Quarnstedt (neu) | Neubau einer Verdichterstation zur Verdichtung in die DEUDAN in Süd-Nord Richtung | H-Gas Nord | IIa 2018 | GUD/ OGE |  |  |  | (2+1) x 8 | Verdichterleistung (circa) | 131 | Basic Engineering, Genehmigungs-unterlagen eingereicht | FID | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark
2 | 011-01 | Loop Fockbek-Ellund | Teilweiser Loop zur DEUDAN (von Fockbek bis Ellund) | H-Gas Nord | IIe 2023 | GUD/ OGE | 63.5 | 900 | 84 |  |  | 177 | Basic Engineering, PFV | FID | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark
3 | 013-02 | H-Gas Umstellung östlich Hannover | Erarbeitung eines Konzepts zur Umstellung von Netzbereichen von einer Versorgung mit L-Gas auf H-Gas; Konkrete Maßnahmen im NEP 2013: Loop Achim-Luttum; M+R Achim; M+R Ganderkesee | L-Gas Nord | IIe 2023 | GUD |  |  |  |  | Mögliche Maßnahmen: - Umbauten (neue MRS) Station Kolshorn, Unterlüß, Lehringen - Anbindung der Station Lehringen an H-Gas - Errichtung einer (temporären) Konditionierungsanlage für den Umstellungszeitraum |  | Projektidee | non-FID | 2018 | -Anschluss Kraftwerk Braunschweig -Umstellung unterbrechbarer Transportleistung auf feste Kapazitäten -Langfristig Deckung zusätzlichen Bedarfs (Volkswagen AG) -Langfristige Versorgungssicherheit
4 | 024-02 | Ltg. Schwandorf - Arresting | Loop Schwandorf - Arresting inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | bayernets/ OGE | 61.5 | 900 | 100 |  |  | 135.3186 | Start Erstellung Planungs-memorandum, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2023-10-01 | Kraftwerke Burghausen, Irsching 4, Franken I 1/2, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
5 | 026-03 | VDS Rothenstadt | Neubau VDS Rothenstadt | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | GRTgazD/ OGE |  |  |  | (3+1) x 11 |  | 139.2281 | Start Erstellung Planungs-memorandum | non-FID | 2023-10-01 | Kraftwerke Burghausen, Irsching 4, Franken I 1/2, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
6 | 028-02 | Ltg. Arresting Finsing | Loop Arresting - Finsing inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | bayernets/ OGE | 83 | 900 | 100 |  |  | 182.625 | Projektidee | non-FID | 2023-10-01 | Kraftwerke Burghausen, Irsching 4, Franken I 1/2, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
7 | 030-01 | MONACO 1 | Errichtung MONACO-Leitung Bauabschnitt 1 von Burghausen nach Finsing (inkl. GDRM-Anlagen) | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | bayernets/ OGE | 85 | 1000 | 100 |  |  | 190.4888 | ROV abgeschlossen | non-FID | 2017/18 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE / bayernets, Bedarfsdeckung Speicher 7Fields, Haidach, Kraftwerk Burghausen
8 | 036-02 | VDS Amerdingen | Neubau VDS Amerdingen | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | bayernets/ OGE/ terranets bw |  |  |  | (1+1) x 11 |  | 83.2883 | Projektidee | non-FID | 2023-10-01 | Kraftwerke Burghausen, Irsching 4, Franken I 1/2, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
9 | 038-01 | VDS Werne | Reversierung Süd-Nord | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | OGE | [5 empty] | 29.0887 | Start Erstellung Planungs-memorandum, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2023-10-01 | Kraftwerk Duisburg, L-H-Umstellgebiete, Erhöhung der Überspeisekapazitäten mit TG
10 | 040-04 | VDS Werne | Neubau VDS Werne | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | OGE |  |  |  | (1+1) x 10 |  | 83.2883 | Projektidee | non-FID | 2023-10-01 | Kraftwerke Franken I 1/2, RDK Karlsruhe, Irsching 4, Burghausen, Knapsack-Hürth, Duisburg Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Überspeisekapazität TG zu OGE Speicher Haidach, 7Fields, Etzel L-H-Umstellgebiete
11 | 042-03 | VDS Stolberg | Neubau VDS Stolberg | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | Fluxys TENP/ OGE/ TG |  |  |  | (1+1) x 4 |  | 64.6416 | Start Erstellung Planungs-memorandum, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2023-10-01 | Kraftwerk Knapsack-Hürth, RDK Karlsruhe Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit terranets bw/ TG L-H-Umstellgebiete
12 | 051-02 | Reversierung TENP | Reversierung (Süd-Nord) der VDS Hügelheim, Mittelbrunn und Stolberg und Ausbau der VDS Stolberg | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | Fluxys TENP/ OGE | [5 empty] | 64.0172 | Projektidee | non-FID | 2023-10-01
13 | 062-01 | M+R Landshut | Errichtung GDRM-Anlage Landshut | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | bayernets/ OGE | [5 empty] | 3.7814 | Vorplanung, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2014-12-31 | Erhöhung Exit-Kapazität zu nachgelagerten Netzbetreibern
14 | 067-02 | Ltg. Voigtslach - Paffrath | Loop Ltg. Voigtslach - Paffrath (NETG) | L-Gas West | IIe 2023 | OGE/ TG | 23.2 | 900 | 70 |  | Fortgeschritter Projektstatus, daher individuelle Kostenschätzung | 48.3569 | PFV | non-FID | 2023-10-01 | Kraftwerk Düsseldorf Lausward, L-H-Umstellgebiete
15 | 069-01 | Nordschwarzwald-leitung | Anschluss an das TENP- Transportsystem südöstlich von Karlsruhe (Au am Rhein). Streckenverlauf von Au am Rhein über Ettlingen, Pforzheim nach Leonberg. | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | Fluxys TENP/ OGE/ terranets bw | 71 | 600 | 80 |  |  | 80 | ROV abgeschlossen 1. Abschnitt PFV abgeschlossen, 2. Abschnitt PFV läuft | non-FID | 2015 (sofern Kapazität aus vorgelagerten Netzebenen rechtzeitig als feste Kapazität garantiert wird) | Erhöhung der Exit-Kapazität Bereitstellung FZK für Kraftwerke im Raum Stuttgart
16 | 070-01 | Anbindung Verlauten-heide -Weisweiler | Ausbau der Netzkopplung OGE zu TG in Verlautenheide; Anbindung Broichweiden-Weisweiler | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | Fluxys TENP/ Gascade/ OGE/ TG | 14 | 500 | 70 |  |  | 14.9678 | Projektidee | non-FID | 2018-01-01 | Anbindung Kraftwerk Weisweiler
17 | 072-02 | VDS Ochtrup | Schaffung einer Überspeisemöglichkeit von TG zu OGE; zusätzlicher Fahrweg gegenüber NEP 2012 | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | OGE/ TG |  |  |  | 15 | Antriebsleistung: ca. 3 * 5,0 MW | 82.912 | Projektidee | non-FID | 2017-10-01 | Bereitstellung zusätzlicher Einspeisekapazität (TaK) für Speicher in Epe; Reduzierung von Restriktionen bestehender lastabhängig fest frei zuordenbarer Einspeisekapazitäten (laFZK) der TG
18 | 083-03 | Netzkopplung Drohne | Verknüpfung der Netze der Marktgebiete GASPOOL und NCG zwischen dem Ende der NEL und der OGE-Leitung Wardenburg-Werne, beinhaltet einen Ausbau der VS Rehden oder alternativ dem Neubau einer Verdichterstation in Drohne sowie eine Verbindungsleitung. | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | Fluxys Deutschland/ GASCADE/ GOAL/ NEL/ OGE | 26 | 700 | 90 | 10 |  | 85.0908 | GASCADE: 1. Antrag nach nach § 32 VwVfG gestellt 2. Interne Genehmigung in Vorbereitung | non-FID | 2023-12-31 | - neue Kraftwerke (gemäß Tabelle 25 im NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013) - systemrelevante Kraftwerke (gemäß Tabelle 26 im NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013) - diverse erhöhte Übergaben bei NCG und GASPOOL - L-H-Gas-Umstellung (gemäß Liste "Umstellpunkte- und Bereiche" im Anhang des NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013)
19 | 101-01 | Konvertierung Rehden | Errichtung GDRM-Anlage zur Konvertierung von H-Gas | L-Gas Nord | IIe 2023 | Nowega | [5 empty] | 6.2669 | Projektidee | non-FID | 2016-01-01 | -Umstellung unterbrechbarer Transportleistung auf feste Kapazitäten - Spitzenlastkappung - Kompensation rückläufiger dt. L-Gas Produktion zu Spitzenlastzeiten - Absicherung von TaK Speicher Kapazitäten
20 | 102-01 | Regionalsystem Aggertal | Leitung Herkenfeld-Dieringhausen | L-Gas West | IIe 2023 | OGE/ TG | 35 | 300 | 70 |  | Neue Station Dieringhausen, Ausbau Messanlage Herkenfeld - Kostenschätzung 3 Mio | 37.295 | Projektidee | non-FID |  | Darstellung des zusätzlichen Kapazitätsbedarfs in nachgelagerten Netzen im Raum Köln
21 | 103-01 | Regionalsystem Bergheim | Loop Hoeningen-Bergheim | L-Gas West | IIe 2023 | OGE/ TG | 21 | 400 |  |  | Ausbau Anlagen Hoeningen und Bergheim Kosten-schätzung 3 Mio € | 23.7149 | Projektidee | non-FID |  | Darstellung des zusätzlichen Kapazitätsbedarfs in nachgelagerten Netzen im Raum Köln
22 | 104-01 | Regionalsystem Wesseling | Loop Lövenich-Hermülheim-Wesseling | L-Gas West | IIe 2023 | OGE/ TG | 17 | 400 |  |  | Ausbau Anlagen Longerich Kosten-schätzung 3 Mio € | 19.8349 | Projektidee | non-FID |  | Darstellung des zusätzlichen Kapazitätsbedarfs in nachgelagerten Netzen im Raum Köln
23 | 105-01 | Regionalsystem Longerich | Loop Bergheim Lövenich | L-Gas West | IIe 2023 | OGE/ TG | 16 | 300 |  |  |  | 15.5201 | Projektidee | non-FID |  | Darstellung des zusätzlichen Kapazitätsbedarfs in nachgelagerten Netzen im Raum Köln
24 | 106-02 | VDS Scheidt | Vordruckseitige Einbindung d. Ltg. 83 + Reversierung Station Süd-Nord | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | OGE | [5 empty] | 18.6466 | Projektidee | non-FID | 2023-10-01 | Kraftwerke Franken I 1/2, RDK Karlsruhe, Irsching 4, Burghausen, Knapsack-Hürth, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw Speicher Haidach, 7Fields, Etzel, L-H-Umstellgebiete
25 | 107-02 | Verbindung der L-Gas und H-Gas Netze der OGE | Neubau GDRM-Anlagen/Stationspiping zur Anbindung der L-Gas Umstellgebiete an das H-Gas-Netz der OGE | L-Gas West | IIe 2023 | OGE | [5 empty] | 64.6416 | Projektidee | non-FID | 2023-10-01 | L-H-Umstellgebiete
26 | 108-02 | Maßnahmen in der Region Düsseldorf/ Neuss/Solingen wegen L-/H-Gas Umstellung | Ertüchtigung des L-Gas-Netzes der OGE zur Aufrechterhaltung der Versorgungswege im L-Gas-Netz | L-Gas West | IIe 2023 | OGE | [5 empty] | 42.2657 | Projektidee | non-FID | 2023-10-01 | L-H-Umstellgebiete
27 | 109-01 | WEDAL/MIDAL | Netzverstärkung innerhalb des GASCADE-Netzes zur Schaffung von Transportkapazität für zwei neue Kraftwerke, beinhaltet den Bau einer Loopleitung zwischen Rehden und Lippe, die Erweiterung der bestehenden Verdichterstation in Lippe sowie den Bau einer neuen Verdichterstation im Raum Hagen. | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | Fluxys Deutschland/ GASCADE/ GOAL/ NEL/ OGE/ Thyssengas | 35 | 1000 | 90 | 2 x 25, 1 x 8 |  | 257.572 | Projektidee bei der Alternativen noch weiter untersucht werden müssen | non-FID | 2023-12-31 | neue Kraftwerke: Krefeld, Leverkusen;
28 | 110-02 | Erweiterung NEL | Erweiterung der Nordeuropäischen Erdgasleitung (NEL) zum Abtransport von Zusatzmengen aus Greifswald über die Errichtung eines neuen Verdichterstandortes im Raum Schwerin | H-Gas Nord | IIe 2023 | Fluxys Deutschland/ GOAL/ NEL |  |  |  | 4 x 33 |  | 251.1079 | Projektidee | non-FID | 2023-12-31 | - neue Kraftwerke (gemäß Tabelle 25 im NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013) - systemrelevante Kraftwerke (gemäß Tabelle 26 im NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013) - diverse erhöhte Übergaben bei NCG und GASPOOL - L-H-Gas-Umstellung (gemäß Liste "Umstellpunkte- und Bereiche" im Anhang des NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013)
29 | 112-01 | Querspange Raum Pforzheim - Raum Bietigheim | Ringschluss Kraichgauleitung | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | terranets bw | 26 | 400 | 80 |  |  | 28.4423 | Projektidee | non-FID | 2023 | Erhöhung der Exit-Kapazität Bereitstellung FZK für Kraftwerke im Raum Stuttgart
30 | 113-01 | Querspange Raum Leonberg - Raum Reutlingen | Anbindung Schwarzwaldleitung | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | terranets bw | 62 | 500 | 80 |  |  | 77.8434 | Projektidee | non-FID | 2023 | Erhöhung der Exit-Kapazität Bereitstellung FZK für Kraftwerke im Raum Stuttgart
31 | 114-01 | VDS Raum Karlsruhe/ Pforzheim | Neubau VDS Raum Karlsruhe/Pforzheim | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | terranets bw |  |  |  | 36 (3 x 12) | Kapazität 600.000 m3/h (Vn) | 126.797 | Projektidee | non-FID | 2023 | Bereitstellung Verdichterkapazität von 300 - 600 Tm³/h
32 | 115-01 | VDS Scharenstetten | Ausbau VDS Scharenstetten | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | terranets bw |  |  |  | 12 | Zusatz-Kapazität 350.000 m3/h (Vn) | 48.4812 | Projektidee | non-FID | 2023 | Erhöhung Verdichterkapazität auf 500 - 600 Tm³/h
33 | 116-01 | M+R Metterzimmern | M+R Metterzimmern | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 150.000 m3/h (Vn) | 2.4862 | Projektidee | non-FID | 2023 | Durchsatz ca. 150 Tm³/h
34 | 117-01 | M+R Leonberg | M+R Leonberg | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 150.000 m3/h (Vn) | 2.4862 | Projektidee | non-FID | 2023 | Durchsatz ca. 150 Tm³/h
35 | 118-01 | M+R Hittisstetten | Ausbau M+R Hittisstetten | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 150.000 m3/h (Vn) | 1.8647 | Projektidee | non-FID | 2023 | Bezug über CEL von bayernets; Durchsatz ca. 150 Tm³/h
36 | 119-01 | M+R Achim | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen Drucksystemen H-Gas | H-Gas Nord | IIe 2023 | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station |  | Projektidee | non-FID | 2018 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen
37 | 120-01 | VS Embsen II | Installation einer dritten Verdichtereinheit | H-Gas Nord | IIe 2023 | GUD/ OGE |  |  |  | 1 x 8 | Neubau einer zusätzlichen Verdichtereinheit | 37.9082 | Projektidee | non-FID | 2018 | - erhöhrter Regionalbedarf in Hamburg und Schleswig-Holstein
38 | 121-01 | M+R Ganderkesee | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität | H-Gas Nord | IIe 2023 | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station |  | Projektidee | non-FID | 2018 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen
39 | 122-02 | technische Maßnahme nördlich Heidenau | z.B. Bau einer Loopleitung nördlich Heidenau | H-Gas Nord | IIe 2023 | GUD/ OGE | 4.5 | 1000 | 84 |  |  | 9.3622 | Projektidee | non-FID | 2018 | - erhöhter Regionalbedarf in Hamburg und Schleswig-Holstein
40 | 123-01 | Loop westlich Achim | Kapzitätserhöhende Maßnahme westlich Achim: Z.B. Bau einer Loopleitung westlich Achim (einschließlich Weser Düker) | H-Gas Nord | IIe 2023 | GUD/ OGE | 11 | 800 | 84 |  |  | 20.7574 | Projektidee | non-FID | 2023 | - erhöhter Gesamt H-Gas Bedarf
41 | 124-01 | Loop Achim-Luttum | Vorraussetzung für H-Umstellung von Achim aus: Loop Leitung von der Station Achim/ Embsen bis zur Station Luttum | L-Gas Nord | IIe 2023 | GUD | 25 | 800 | 84 |  |  | 40.5102 | Projektidee | non-FID | 2016 | Alle L-Gas Anforderungen
42 | 125-01 | Projekt Wedel | Kapazitätsbereitstellung für KW Wedel | H-Gas Nord | IIe 2023 | GUD/ OGE |  |  |  |  | z.B. Anpassung bestehender VDS Station | 3 | Projektidee | non-FID | 2016 | - neuer Anschluss KW Wedel

## Maßnahmenliste_H-Gas SOS
Anlage 7 - Maßnahmenübersicht NEP 2013 Variante H-Gas-Versorgungssicherheitsszenario
Lfd. Nr. | ID-Nr. | Netzausbau-maßnahmen/ Projekt (ggf. Ort/ Strecke) | Maßnahmenbeschreibung | Region | Modellierungs-variante | Netz-gebiete | Leitung |  |  | Verdichter [MW] | Sonstiges | Kosten | Aktueller Projektstatus |  | Planerische Inbetrieb-nahme | Auswirkung auf Bedarfsabdeckung
[7 empty] | Länge [km] | DN [mm] | DP [bar] |  |  |  | Entwick-lungsstand | FID/ non-FID
1 | 024-02 | Ltg. Schwandorf - Arresting | Loop Schwandorf - Arresting inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | Szenario SOS 2013 | bayernets/ OGE | 61.5 | 900 | 100 |  |  | 118.755 | Erstellung der Planungs-memoranden, Projektteam-bildung | non-FID | 2017-10-01 | Sicherstellung der Versorgung aller systemrelevanter Kraftwerke und aller Überspeisekapazitäten OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Anbindung der Speicher-Entry-Leistung 7Fields, Haidach zur Bilanzdeckung
2 | 028-02 | Ltg. Arresting Finsing | Loop Arresting - Finsing inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | Szenario SOS 2013 | bayernets/ OGE | 83 | 900 | 100 |  |  | 163.797 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Sicherstellung der Versorgung aller systemrelevanter Kraftwerke und aller Überspeisekapazitäten OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Anbindung der Speicher-Entry-Leistung 7Fields, Haidach zur Bilanzdeckung
3 | 040-03 | VDS Werne | Neubau VDS Werne | H-Gas West/ Süd | Szenario SOS 2013 | OGE |  |  |  | (1+1) x 25 |  | 118.1845 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Sicherstellung der Versorgung aller systemrelevanter Kraftwerke und aller Überspeisekapazitäten OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Anbindung der Speicher-Entry-Leistung Etzel zur Bilanzdeckung
4 | 045-02 | Ltg. Epe - Werne | Loop Epe - Werne inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | Szenario SOS 2013 | OGE/ TG | 73.5 | 1100 | 100 |  |  | 180.287 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Sicherstellung der Versorgung aller systemrelevanter Kraftwerke und aller Überspeisekapazitäten OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Anbindung der Speicher-Entry-Leistung Etzel zur Bilanzdeckung
5 | 049-05 | VDS Lauterbach | Neubau VDS Lauterbach | H-Gas West/ Süd | Szenario SOS 2013 | GASCADE/ OGE |  |  |  | (2+1) x 12 |  | 113.7247 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Sicherstellung der Versorgung aller systemrelevanter Kraftwerke und aller Überspeisekapazitäten OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Anbindung der Speicher-Entry-Leistung Etzel zur Bilanzdeckung
6 | 083-01 | Netzkopplung Drohne | Verknüpfung der Netze der Marktgebiete GASPOOL und NCG zwischen dem Ende der NEL und der OGE-Leitung Wardenburg-Werne, beinhaltet einen Ausbau der VS Rehden oder alternativ dem Neubau einer Verdichterstation in Drohne sowie eine Verbindungsleitung. | H-Gas West/ Süd | SoS-H-Gas | Fluxys Deutschland/ GASCADE/ GOAL/ NEL/ OGE | 26 | 600 | 90 | (+1) x 5 |  | 71.1297 | GASCADE: 1. Antrag nach nach § 32 VwVfG gestellt 2. Interne Genehmigung in Vorbereitung | non-FID | 2017-12-31 | Sicherstellung der Versorgung aller systemrelevanter Kraftwerke im NCG-Marktgebiet und aller Überspeisekapazitäten OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Anbindung der Speicher-Entry-Leistung Etzel zur Bilanzdeckung

## Glossar und Hinweise
Glossar
Punktart
GÜP | Grenzübergangspunkt
MÜP | Marktgebietsübergangspunkt
NKP-IB | bestellbarer Netzkopplungspunkt oder bestellbare Ausspeisezone
NAP-KW | Netzanschlusspunkt Kraftwerk
NAP-UGS | Netzanschlusspunkt Untergrundspeicher
Status
Bestand | Bestand
Bestand/systemrel. | Bestand und systemrelevant
§38 gestellt | §38 gestellt
§38 bestätigt | §38 bestätigt
§38 abgelehnt | §38 abgelehnt
§39 gestellt | §39 gestellt
unverbindliche Anfrage | unverbindliche Anfrage
Siehe Bemerkung | Siehe Bemerkungsspalte weiter rechts
FID | Final Investment Decision
Non-FID | Non-Final Investment Decision
CID | Commercial Investment Decision
Art der Kapazität
TVK | Technisch verfügbare Kapazität (= Summe aus "FZK" und "Fest mit Auflage")
FZK | Fest frei zuordenbare Kapazität (= Summe aus "FZK gebucht" und "FZK frei")
FZK gebucht | Anteil der TVK, der fest ohne Zuordnungsauflage gebucht ist (jeweils zum 1.1. des jeweiligen Jahres)
FZK frei | Anteil der TVK, der noch fest ohne Zuordnungsauflage buchbar wäre (jeweils zum 1.1. des jeweiligen Jahres)
Fest mit Auflage | Entspricht der Summe aus "fest mit Auflage gebucht" und "fest mit Auflage frei". Die Auflagen-Arten werden weiter unten erklärt.
Fest mit Auflage gebucht | Anteil an "Fest mit Auflage", der fest gebucht ist (jeweils zum 1.1. des jeweiligen Jahres).
Fest mit Auflage frei | Anteil an "Fest mit Auflage", der noch fest buchbar wäre (jeweils zum 1.1. des jeweiligen Jahres).
Unterbrechbare Buchung | - Für 2012: Jahresmaximum für das Kalenderjahr 2012 - ab 2013: Vorliegende unterbrechbare Buchungen
Siehe Bemerkung | Siehe Bemerkungsspalte weiter rechts
Auflagen-Art
BZK | beschränkt zuordenbare Kapazität: Kapazität kann nur mit Zuordnungsauflage genutzt werden. Kein VHP-Zugang.
TAK | Temperaturabhängige Kapazität: Kapazität ist innerhalb eines definierten Temperaturbereichs fest und außerhalb unterbrechbar.
DZK | dynamisch zuordenbare Kapazität: Kapazität ist fest, wenn sie ohne Nutzung des VHP zu bilanziell ausgeglichenem Transport zwischen Ein- und Ausspeisekapazitäten mit Nominierungspflicht genutzt werden.
bFZK | bedingt feste frei zuordenbare Kapazität: Kapazität ist fest, wenn beschäftigungs-/gasflussabhängige Bedingungen erfüllt sind.
LaFZK | lastabhängig zuordenbare Kapazität: Kapazität ist fest, wenn eine bestimmte Netzlast vorhanden ist.
KW-Produkt | Kraftwerksprodukt
FNB
bayernets | bayernets GmbH
Fluxys TENP | Fluxys TENP TSO S.p.A.
Fluxys D | Fluxys Deutschland GmbH
GASCADE Gastransport | GASCADE Gastransport GmbH
GOAL | Gasunie Ostseeanbindungsleitung GmbH
GRTgaz Deutschland | GRTgaz Deutschland GmbH
GTG Nord | Gastransport Nord GmbH
GUD | Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
jordgasTransport | jordgasTransport GmbH
Lubmin-Brandov Gastransport | Lubmin-Brandov Gastransport GmbH
NEL | NEL Gastransport GmbH
Nowega | Nowega GmbH
OGE | Open Grid Europe GmbH
ONTRAS | ONTRAS - VNG Gastransport GmbH
OPAL | OPAL Gastransport GmbH
terranets bw | terranets bw GmbH
Thyssengas | Thyssengas GmbH