## Erläuterung
Anlage 7: Maßnahmenliste Varianten IIa, IIc, IIe sowie H-Gas-Versorgungssicherheit (NEP 2013, Stand 18.02.2013)
Erläuterungen
Die einzelnen Arbeitsblätter enthalten die Maßnahmen für die einzelnen Varianten (IIa, IIc, IIe, H-Gas-Versorgungssicherheit) für das entsprechende Modellierungsjahr (2018 und/ oder 2023 bzw. beim H-Gas-Versorgungssicherheitsszenario wurde die aktuelle Situation analysiert).

## Maßnahmenliste_IIa 2018
Anlage 7 - Maßnahmenübersicht NEP 2013 Variante IIa 2018
Lfd. Nr. | ID-Nr. | Netzausbau-maßnahmen/ Projekt (ggf. Ort/ Strecke) | Maßnahmenbeschreibung | Region | Model-lierungs-variante | Netz- gebiete | Leitung |  |  | Ver-dichter [MW] | Sonstiges | Kosten | Aktueller Projektstatus |  | Planerische Inbetrieb-nahme* | Auswirkung auf Bedarfsabdeckung
[7 empty] | Länge [km] | DN [mm] | DP [bar] |  |  |  | Entwick-lungsstand | FID/ non-FID
1 | 007-01 | VS Quarnstedt (neu) | Neubau einer Verdichterstation zur Verdichtung in die DEUDAN in Süd-Nord Richtung | H-Gas Nord | IIa 2018 | GUD/ OGE |  |  |  | 2 x 8 | Verdichterleistung (circa) | 98 | Basic Engineering, Genehmigungs-unterlagen eingereicht | CID | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark
2 | 009-01 | VS Quarnstedt (neu) Erweiterung | Zusätzliche Einheit zur neuen Station Quarnstedt (wird zusammen mit 007-01 durchgeführt) | H-Gas Nord | IIa 2018 | GUD/ OGE |  |  |  | + 1 x 8 | Zusätzliche Einheit (circa) | 33 | Basic Engineering, Genehmigungs-unterlagen eingereicht | CID | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark
3 | 011-01 | Loop Fockbek-Ellund | Teilweiser Loop zur DEUDAN (von Fockbek bis Ellund) | H-Gas Nord | IIa 2018 | GUD/ OGE | 63.5 | 900 | 84 |  |  | 177 | Basic Engineering, PFV | CID | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark
4 | 013-02 | H-Gas Umstellung östlich Hannover | Erarbeitung eines Konzepts zur Umstellung von Netzbereichen von einer Versorgung mit L-Gas auf H-Gas; Konkrete Maßnahmen im NEP 2013: Loop Achim-Luttum; M+R Achim; M+R Ganderkesee | L-Gas Nord | IIa 2018 | GUD |  |  |  |  | Mögliche Maßnahmen: -Umbauten (neue MRS) Station Kolshorn, Unterlüß, Lehringen -Anbindung der Station Lehringen an H-Gas -Errichtung einer (temporären) Konditionierungsanlage für den Umstellungszeitraum |  | Projektidee | non-FID | 2018 | -Anschluss Kraftwerk Braunschweig -Umstellung unterbrechbarer Transportleistung auf feste Kapazitäten -Langfristig Deckung zusätzlichen Bedarfs (Volkswagen AG) -Langfristige Versorgungssicherheit
5 | 018-01 | Ausbau Schümers Mühle | - | L-Gas Nord | IIa 2018 | Nowega |  |  |  |  | Anpassung GDRM |  | Detailed Engineering | FID | 2013-11-01 | Regionale Netzverstärkung
6 | 024-02 | Ltg. Schwandorf - Arresting | Loop Schwandorf - Arresting inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | IIa 2018 | bayernets/ OGE | 61.5 | 900 | 100 |  |  | 118.755 | Start Erstellung Planungs-memorandum, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2017-10-01 | Kraftwerke Burghausen, Irsching 4, Franken I 1/2, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
7 | 026-02 | VDS Rothenstadt | Neubau VDS Rothenstadt | H-Gas West/ Süd | IIa 2018 | GRTgazD/ OGE |  |  |  | (2+1) x 14 |  | 111.2766 | Start Erstellung Planungs-memorandum | non-FID | 01.10.2017, 01.10.2018 | Kraftwerke Burghausen, Irsching 4, Franken I 1/2, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
8 | 028-02 | Ltg. Arresting Finsing | Loop Arresting - Finsing inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | IIa 2018 | bayernets/ OGE | 83 | 900 | 100 |  |  | 163.797 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Kraftwerke Burghausen, Irsching 4, Franken I 1/2 Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
9 | 030-01 | MONACO 1 | Errichtung MONACO-Leitung Bauabschnitt 1 von Burghausen nach Finsing (inkl. GDRM-Anlagen) | H-Gas West/ Süd | IIa 2018 | bayernets/ OGE | 85 | 1000 | 100 |  |  | 190.4888 | ROV abgeschlossen | non-FID | 2017/18 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE / bayernets, Bedarfsdeckung Speicher 7Fields, Haidach, Kraftwerk Burghausen
10 | 036-02 | VDS Amerdingen | Neubau VDS Amerdingen | H-Gas West/ Süd | IIa 2018 | bayernets/ OGE/ terranets bw |  |  |  | (1+1) x 11 |  | 74.7015 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Kraftwerke Burghausen, Irsching 4, Franken I 1/2 Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
11 | 038-01 | VDS Werne | Reversierung Süd-Nord | H-Gas West/ Süd | IIa 2018 | OGE | [5 empty] | 25.5282 | Start Erstellung Planungs-memorandum, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2017-10-01 | Kraftwerk Duisburg, Erhöhung der Überspeisekapazitäten mit TG
12 | 040-02 | VDS Werne | Neubau VDS Werne | H-Gas West/ Süd | IIa 2018 | OGE |  |  |  | (1+1) x 25, (1+0) x 10 |  | 156.0927 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Kraftwerke Franken I 1/2, RDK Karlsruhe, Irsching 4, Burghausen, Knapsack-Hürth, Duisburg Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Überspeisekapazität TG zu OGE Speicher Haidach, 7Fields, Etzel
13 | 042-02 | VDS Stolberg | Neubau VDS Stolberg | H-Gas West/ Süd | IIa 2018 | Fluxys TENP/ OGE/ TG |  |  |  | (1+1) x 12 |  | 82.912 | Start Erstellung Planungs-memorandum, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2017-10-01 | Kraftwerke Knapsack-Hürth, RDK Karlsruhe Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit terranets bw/ TG
14 | 045-02 | Ltg. Epe - Werne | Loop Epe - Werne inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | IIa 2018 | OGE/ TG | 73.5 | 1100 | 100 |  |  | 180.287 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Kraftwerke Franken I 1/2, RDK Karlsruhe, Irsching 4, Burghausen, Knapsack-Hürth, Duisburg Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Überspeisekapazität TG zu OGE Speicher Haidach, 7Fields, Etzel
15 | 049-02 | VDS Lauterbach | Neubau VDS Lauterbach | H-Gas West/ Süd | IIa 2018 | GASCADE/ OGE |  |  |  | (5+1) x 15 |  | 212.955 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Kraftwerke Franken I 1/2, RDK Karlsruhe, Irsching 4, Burghausen, Knapsack-Hürth, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Überspeisekapazität TG zu OGE Speicher Haidach, 7Fields, Etzel
16 | 051-02 | Reversierung TENP | Reversierung (Süd-Nord) der VDS Hügelheim, Mittelbrunn und Stolberg und Ausbau der VDS Stolberg | H-Gas West/ Süd | IIa 2018 | Fluxys TENP/ OGE | [5 empty] | 64.0172 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01
17 | 062-01 | M+R Landshut | Errichtung GDRM-Anlage Landshut | H-Gas West/ Süd | IIa 2018 | bayernets/ OGE | [5 empty] | 3.7814 | Vorplanung | non-FID | 2014 | Erhöhung Exit-Kapazität zu nachgelagerten Netzbetreibern
18 | 067-02 | Ltg. Voigtslach - Paffrath | Loop Ltg. Voigtslach - Paffrath (NETG) | L-Gas West | IIa 2018 | OGE/ TG | 23.2 | 900 | 70 |  | Fortgeschritter Projektstatus, daher individuelle Kostenschätzung | 43.3715 | PFV | non-FID | 2018-10-01 | Kraftwerk Düsseldorf Lausward
19 | 069-01 | Nord- schwarzwaldleitung | Anschluss an das TENP- Transportsystem südöstlich von Karlsruhe (Au am Rhein). Streckenverlauf von Au am Rhein über Ettlingen, Pforzheim nach Leonberg. | H-Gas West/ Süd | IIa 2018 | Fluxys TENP/ OGE/ terranets bw | 71 | 600 | 80 |  |  | 80 | ROV abgeschlossen 1. Abschnitt PFV abgeschlossen 2. Abschnitt PFV läuft | non-FID | 2015 (sofern Kapazität aus vorgelagerten Netzebenen rechtzeitig als feste Kapazität garantiert wird) | Erhöhung der Exit-Kapazität Bereitstellung FZK für Kraftwerke im Raum Stuttgart
20 | 070-01 | Anbindung Verlauten-heide -Weisweiler | Ausbau der Netzkopplung OGE zu TG in Verlautenheide; Anbindung Broichweiden-Weisweiler | H-Gas West/ Süd | IIa 2018 | Fluxys TENP/ Gascade/ OGE/ TG | 14 | 500 | 70 |  |  | 14.9678 | Projektidee | non-FID | 2018-01-01 | Anbindung Kraftwerk Weisweiler
21 | 072-02 | VDS Ochtrup | Schaffung einer Überspeisemöglichkeit von TG zu OGE; zusätzlicher Fahrweg gegenüber NEP 2012 | H-Gas West/ Süd | IIa 2018 | OGE/ TG |  |  |  | 15 | Antriebsleistung: ca. 3 * 5,0 MW | 82.912 | Projektidee | non-FID | 2017-10-01 | Bereitstellung zusätzlicher Einspeisekapazität für neue Speicher in Epe; Überführung lastabhängig frei zuordenbarer Einspeisekapazitäten (laFZK) der TG in FZK bzw. TaK
22 | 083-02 | Netzkopplung Drohne | Verknüpfung der Netze der Marktgebiete GASPOOL und NCG zwischen dem Ende der NEL und der OGE-Leitung Wardenburg-Werne, beinhaltet einen Ausbau der VS Rehden oder alternativ dem Neubau einer Verdichterstation in Drohne sowie eine Verbindungsleitung. | H-Gas West/ Süd | IIa 2018 | Fluxys Deutschland/ GASCADE/ GOAL/ NEL/ OGE | 26 | 600 | 90 | 7 |  | 72.6946 | GASCADE: 1. Antrag nach nach § 32 VwVfG gestellt 2. Interne Genehmigung in Vorbereitung | non-FID | 2018-12-31 | - neue Kraftwerke (gemäß Tabelle 25 im NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013) - systemrelevante Kraftwerke (gemäß Tabelle 26 im NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013) - diverse erhöhte Übergaben bei NCG und GASPOOL - L-H-Gas-Umstellung (gemäß Liste "Umstellpunkte- und Bereiche" im Anhang des NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013)
23 | 100-01 | MAP Friesoythe | Neubau einer GDRMA zur Überspeisung vom Netzgebiet der GTG Nord zur GUD | L-Gas Nord | IIa 2018 | GTG Nord | [5 empty] | 2 | in Umsetzung | FID | 2013-10-01 | Erhöht die lokale und die deutschlandweite Leistungsbilanz im L-Gas, die „Vernetzung“ des GASPOOL-Marktgebietes mit positiven Auswirkungen auf das Angebot und die Nutzung von Regelenergie und erhöht die vermarktbaren festen Kapazitäten an den Speicherstandorten
24 | 101-01 | Konvertierung Rehden | Errichtung GDRM-Anlage zur Konvertierung von H-Gas | L-Gas Nord | IIa 2018 | Nowega | [5 empty] | 6.2669 | Projektidee | non-FID | 2016-01-01 | -Umstellung unterbrechbarer Transportleistung auf feste Kapazitäten - Spitzenlastkappung - Kompensation rückläufiger dt. L-Gas Produktion zu Spitzenlastzeiten - Absicherung von TaK Speicher Kapazitäten
25 | 106-01 | VDS Scheidt | Vordruckseitige Einbindung d. Ltg. 83 | H-Gas West/ Süd | IIa 2018 | OGE | [5 empty] | 11.1495 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Kraftwerke Franken I 1/2, RDK Karlsruhe, Knapsack-Hürth, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Speicher Haidach, 7Fields, Etzel
26 | 109-01 | WEDAL/MIDAL | Netzverstärkung innerhalb des GASCADE-Netzes zur Schaffung von Transportkapazität für zwei neue Kraftwerke, beinhaltet den Bau einer Loopleitung zwischen Rehden und Lippe, die Erweiterung der bestehenden Verdichterstation in Lippe sowie den Bau einer neuen Verdichterstation im Raum Hagen. | H-Gas West/ Süd | IIa 2018 | Fluxys Deutschland/ GASCADE/ GOAL/ NEL/ OGE/ Thyssengas | 35 | 1000 | 90 | 2x25, 1x8 |  | 231.0172 | Projektidee bei der Alternativen noch weiter untersucht werden müssen | non-FID | 2018-12-31 | neue Kraftwerke: Krefeld, Leverkusen;
27 | 110-01 | Erweiterung NEL | Erweiterung der Nordeuropäischen Erdgasleitung (NEL) zum Abtransport von Zusatzmengen aus Greifswald über die Errichtung eines neuen Verdichterstandortes im Raum Schwerin | H-Gas Nord | IIa 2018 | Fluxys Deutschland/ GOAL/ NEL |  |  |  | 2 x 30 |  | 130.4489 | Projektidee | non-FID | 2018-12-31 | - neue Kraftwerke (gemäß Tabelle 25 im NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013) - systemrelevante Kraftwerke (gemäß Tabelle 26 im NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013) - diverse erhöhte Übergaben bei NCG und GASPOOL - L-H-Gas-Umstellung (gemäß Liste "Umstellpunkte- und Bereiche" im Anhang des NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013)
28 | 119-01 | M+R Achim | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen Drucksystemen H-Gas | H-Gas Nord | IIa 2018 | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station |  | Projektidee | non-FID | 2018 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen
29 | 120-01 | VS Embsen II | Installation einer dritten Verdichtereinheit | H-Gas Nord | IIa 2018 | GUD/ OGE |  |  |  | + 1 x 8 | Neubau einer zusätzlichen Verdichtereinheit | 37.9082 | Projektidee | non-FID | 2018 | - erhöhrter Regionalbedarf in Hamburg und Schleswig-Holstein
30 | 121-01 | M+R Ganderkesee | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität | H-Gas Nord | IIa 2018 | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station |  | Projektidee | non-FID | 2018 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen
31 | 122-01 | technische Maßnahme nördlich Heidenau | z.B. Bau einer Loopleitung nördlich Heidenau | H-Gas Nord | IIa 2018 | GUD/ OGE | 1.5 | 1000 | 84 |  |  | 3.1207 | Projektidee | non-FID | 2018 | - erhöhter Regionalbedarf in Hamburg und Schleswig-Holstein
32 | 124-01 | Loop Achim-Luttum | Vorraussetzung für H-Umstellung von Achim aus: Loop Leitung von der Station Achim/ Embsen bis zur Station Luttum | L-Gas Nord | IIa 2018 | GUD | 25 | 800 | 84 |  |  | 40.5102 | Projektidee | non-FID | 2016 | Alle L-Gas Anforderungen
33 | 125-01 | Projekt Wedel | Kapazitätsbereitstellung für KW Wedel | H-Gas Nord | IIa 2018 | GUD/ OGE |  |  |  |  | z.B. Anpassung bestehender VDS Station | 3 | Projektidee | non-FID | 2016 | - neuer Anschluss KW Wedel

## Maßnahmenliste_IIa 2023
Anlage 7 - Maßnahmenübersicht NEP 2013 Variante IIa 2023
Lfd. Nr. | ID-Nr. | Netzausbau-maßnahmen/ Projekt (ggf. Ort/ Strecke) | Maßnahmenbeschreibung | Region | Model-lierungs-variante | Netz-gebiete | Leitung |  |  | Verdichter [MW] | Sonstiges | Kosten | Aktueller Projektstatus |  | Planerische Inbetrieb-nahme* | Auswirkung auf Bedarfsabdeckung
[7 empty] | Länge [km] | DN [mm] | DP [bar] |  |  |  | Entwick-lungsstand | FID/ non-FID
1 | 007-01 | VS Quarnstedt (neu) | Neubau einer Verdichterstation zur Verdichtung in die DEUDAN in Süd-Nord Richtung | H-Gas Nord | IIa 2023 | GUD/ OGE |  |  |  | 2 x 8 | Verdichterleistung (circa) | 98 | Basic Engineering, Genehmigungs-unterlagen eingereicht | CID | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark
2 | 009-01 | VS Quarnstedt (neu) Erweiterung | Zusätzliche Einheit zur neuen Station Quarnstedt (wird zusammen mit 007-01 durchgeführt) | H-Gas Nord | IIa 2023 | GUD/ OGE |  |  |  | + 1 x 8 | Zusätzliche Einheit (circa) | 33 | Basic Engineering, Genehmigungs-unterlagen eingereicht | CID | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark
3 | 011-01 | Loop Fockbek-Ellund | Teilweiser Loop zur DEUDAN (von Fockbek bis Ellund) | H-Gas Nord | IIa 2023 | GUD/ OGE | 63.5 | 900 | 84 |  |  | 177 | Basic Engineering, PFV | CID | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark
4 | 013-02 | H-Gas Umstellung östlich Hannover | Erarbeitung eines Konzepts zur Umstellung von Netzbereichen von einer Versorgung mit L-Gas auf H-Gas; Konkrete Maßnahmen im NEP 2013: Loop Achim-Luttum; M+R Achim; M+R Ganderkesee | L-Gas Nord | IIa 2023 | GUD |  |  |  |  | Mögliche Maßnahmen: -Umbauten (neue MRS) Station Kolshorn, Unterlüß, Lehringen -Anbindung der Station Lehringen an H-Gas -Errichtung einer (temporären) Konditionierungs-anlage für den Umstellungszeitraum |  | Projektidee | non-FID | 2018 | - Anschluss Kraftwerk Braunschweig - Umstellung unterbrechbarer Transportleistung auf feste Kapazitäten - Langfristig Deckung zusätzlichen Bedarfs (Volkswagen AG) - Langfristige Versorgungssicherheit
5 | 018-01 | Ausbau Schümers Mühle | - | L-Gas Nord | IIa 2023 | Nowega |  |  |  |  | Anpassung GDRM |  | Detailed Engineering | FID | 2013-11-01 | Regionale Netzverstärkung
6 | 024-02 | Ltg. Schwandorf - Arresting | Loop Schwandorf - Arresting inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | IIa 2023 | bayernets/ OGE | 61.5 | 900 | 100 |  |  | 118.755 | Start Erstellung Planungs-memorandum, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2017-10-01 | Kraftwerke Burghausen, Irsching 4, Franken I 1/2, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
7 | 026-02 | VDS Rothenstadt | Neubau VDS Rothenstadt | H-Gas West/ Süd | IIa 2023 | GRTgazD/ OGE |  |  |  | (2+1) x 14 |  | 111.2766 | Start Erstellung Planungs-memorandum | non-FID | 01.10.2017, 01.10.2018 | Kraftwerke Burghausen, Irsching 4, Franken I 1/2, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
8 | 028-02 | Ltg. Arresting Finsing | Loop Arresting - Finsing inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | IIa 2023 | bayernets/ OGE | 83 | 900 | 100 |  |  | 163.797 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Kraftwerke Burghausen, Irsching 4, Franken I 1/2 Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
9 | 030-01 | MONACO 1 | Errichtung MONACO-Leitung Bauabschnitt 1 von Burghausen nach Finsing (inkl. GDRM-Anlagen) | H-Gas West/ Süd | IIa 2023 | bayernets/ OGE | 85 | 1000 | 100 |  |  | 190.4888 | ROV abgeschlossen | non-FID | 2017/18 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE / bayernets, Bedarfsdeckung Speicher 7Fields, Haidach, Kraftwerk Burghausen
10 | 036-02 | VDS Amerdingen | Neubau VDS Amerdingen | H-Gas West/ Süd | IIa 2023 | bayernets/ OGE/ terranets bw |  |  |  | (1+1) x 11 |  | 74.7015 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Kraftwerke Burghausen, Irsching 4, Franken I 1/2 Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
11 | 038-01 | VDS Werne | Reversierung Süd-Nord | H-Gas West/ Süd | IIa 2023 | OGE | [5 empty] | 25.5282 | Start Erstellung Planungs-memorandum, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2017-10-01 | Kraftwerk Duisburg, L-H-Umstellgebiete, Erhöhung der Überspeisekapazitäten mit TG
12 | 040-02 | VDS Werne | Neubau VDS Werne | H-Gas West/ Süd | IIa 2023 | OGE |  |  |  | (1+1) x 25, (1+0) x 10 |  | 156.0927 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Kraftwerke Franken I 1/2, RDK Karlsruhe, Irsching 4, Burghausen, Knapsack-Hürth, Duisburg Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Überspeisekapazität TG zu OGE Speicher Haidach, 7Fields, Etzel L-H-Umstellgebiete
13 | 042-02 | VDS Stolberg | Neubau VDS Stolberg | H-Gas West/ Süd | IIa 2023 | Fluxys TENP/ OGE/ TG |  |  |  | (1+1) x 12 |  | 82.912 | Start Erstellung Planungs-memorandum, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2017-10-01 | Kraftwerk Knapsack-Hürth, RDK Karlsruhe Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit terranets bw/ TG L-H-Umstellgebiete
14 | 045-03 | Ltg. Epe - Werne | Loop Epe - Werne inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | IIa 2023 | OGE/ TG | 63.5 | 1100 | 100 |  |  | 155.7582 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Kraftwerke Franken I 1/2, RDK Karlsruhe, Irsching 4, Burghausen, Knapsack-Hürth, Duisburg Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Überspeisekapazität TG zu OGE Speicher Haidach, 7Fields, Etzel
15 | 049-03 | VDS Lauterbach | Neubau VDS Lauterbach | H-Gas West/ Süd | IIa 2023 | GASCADE/ OGE |  |  |  | (2+1) x 22 |  | 160.5525 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Kraftwerke Franken I 1/2, RDK Karlsruhe, Irsching 4, Burghausen, Knapsack-Hürth, Duisburg Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Überspeisekapazität TG zu OGE Speicher Haidach, 7Fields, Etzel L-H-Umstellgebiete
16 | 051-02 | Reversierung TENP | Reversierung (Süd-Nord) der VDS Hügelheim, Mittelbrunn und Stolberg und Ausbau der VDS Stolberg | H-Gas West/ Süd | IIa 2023 | Fluxys TENP/ OGE | [5 empty] | 64.0172 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01
17 | 062-01 | M+R Landshut | Errichtung GDRM-Anlage Landshut | H-Gas West/ Süd | IIa 2023 | bayernets/ OGE | [5 empty] | 3.7814 | Vorplanung, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2014-12-31 | Erhöhung Exit-Kapazität zu nachgelagerten Netzbetreibern
18 | 067-02 | Ltg. Voigtslach - Paffrath | Loop Ltg. Voigtslach - Paffrath (NETG) | L-Gas West | IIa 2023 | OGE/ TG | 23.2 | 900 | 70 |  | Fortgeschritter Projektstatus, daher individuelle Kostenschätzung | 43.3715 | PFV | non-FID | 2018-10-01 | Kraftwerk Düsseldorf Lausward, L-H-Umstellgebiete
19 | 069-01 | Nord- schwarzwaldleitung | Anschluss an das TENP- Transportsystem südöstlich von Karlsruhe (Au am Rhein). Streckenverlauf von Au am Rhein über Ettlingen, Pforzheim nach Leonberg. | H-Gas West/ Süd | IIa 2023 | Fluxys TENP/ OGE/ terranets bw | 71 | 600 | 80 |  |  | 80 | ROV abgeschlossen 1. Abschnitt PFV abgeschlossen 2. Abschnitt PFV läuft | non-FID | 2015 (sofern Kapazität aus vorgelagerten Netzebenen rechtzeitig als feste Kapazität garantiert wird) | Erhöhung der Exit-Kapazität Bereitstellung FZK für Kraftwerke im Raum Stuttgart
20 | 070-01 | Anbindung Verlauten-heide -Weisweiler | Ausbau der Netzkopplung OGE zu TG in Verlautenheide; Anbindung Broichweiden-Weisweiler | H-Gas West/ Süd | IIa 2023 | Fluxys TENP/ Gascade/ OGE/ TG | 14 | 500 | 70 |  |  | 14.9678 | Projektidee | non-FID | 2018-01-01 | Anbindung Kraftwerk Weisweiler
21 | 072-02 | VDS Ochtrup | Schaffung einer Überspeisemöglichkeit von TG zu OGE; zusätzlicher Fahrweg gegenüber NEP 2012 | H-Gas West/ Süd | IIa 2023 | OGE/TG |  |  |  | 15 | Antriebsleistung: ca. 3 * 5,0 MW | 82.912 | Projektidee | non-FID | 2017-10-01 | Bereitstellung zusätzlicher Einspeisekapazität für neue Speicher in Epe; Überführung lastabhängig frei zuordenbarer Einspeisekapazitäten (laFZK) der TG in FZK bzw. TaK
22 | 083-03 | Netzkopplung Drohne | Verknüpfung der Netze der Marktgebiete GASPOOL und NCG zwischen dem Ende der NEL und der OGE-Leitung Wardenburg-Werne, beinhaltet einen Ausbau der VS Rehden oder alternativ dem Neubau einer Verdichterstation in Drohne sowie eine Verbindungsleitung. | H-Gas West/ Süd | IIa 2023 | Fluxys Deutschland/ GASCADE/ GOAL/ NEL/ OGE | 26 | 700 | 90 | 10 |  | 85.0908 | GASCADE: 1. Antrag nach nach § 32 VwVfG gestellt 2. Interne Genehmigung in Vorbereitung | non-FID | 2023-12-31 | - neue Kraftwerke (gemäß Tabelle 25 im NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013) - systemrelevante Kraftwerke (gemäß Tabelle 26 im NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013) - diverse erhöhte Übergaben bei NCG und GASPOOL - L-H-Gas-Umstellung (gemäß Liste "Umstellpunkte- und Bereiche" im Anhang des NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013)
23 | 100-01 | MAP Friesoythe | Neubau einer GDRMA zur Überspeisung vom Netzgebiet der GTG Nord zur GUD | L-Gas Nord | IIa 2023 | GTG Nord | [5 empty] | 2 | in Umsetzung | FID | 2013-10-01 | Erhöht die lokale und die deutschlandweite Leistungsbilanz im L-Gas, die „Vernetzung“ des GASPOOL-Marktgebietes mit positiven Auswirkungen auf das Angebot und die Nutzung von Regelenergie und erhöht die vermarktbaren festen Kapazitäten an den Speicherstandorten
24 | 101-01 | Konvertierung Rehden | Errichtung GDRM-Anlage zur Konvertierung von H-Gas | L-Gas Nord | IIa 2023 | Nowega | [5 empty] | 6.2669 | Projektidee | non-FID | 2016-01-01 | - Umstellung unterbrechbarer Transportleistung auf feste Kapazitäten - Spitzenlastkappung - Kompensation rückläufiger dt. L-Gas Produktion zu Spitzenlastzeiten - Absicherung von TaK Speicher Kapazitäten
25 | 106-01 | VDS Scheidt | Vordruckseitige Einbindung d. Ltg. 83 | H-Gas West/ Süd | IIa 2023 | OGE | [5 empty] | 11.1495 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Kraftwerke Franken I 1/2, RDK Karlsruhe, Irsching 4, Burghausen, Knapsack-Hürth, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Speicher Haidach, 7Fields, Etzel L-H-Umstellgebiete
26 | 107-01 | Umstellgebiete | Neubau GDRM-Anlagen/Stationspiping zur Anbindung der Umstellgebiete ans H-Gas-System | L-Gas West | IIa 2023 | OGE | [5 empty] | 32.3208 | Projektidee | non-FID | 2023-10-01 | L-H-Umstellgebiete
27 | 108-01 | Regionalsystem Düsseldorf/Neuss wegen Umstellung | Ertüchtigung des L-Gas-Regionalsystems zur Aufrechterhaltung der Versorgungswege L-Gas | L-Gas West | IIa 2023 | OGE | [5 empty] | 12.4311 | Projektidee | non-FID | 2023-10-01 | L-H-Umstellgebiete
28 | 109-01 | WEDAL/MIDAL | Netzverstärkung innerhalb des GASCADE-Netzes zur Schaffung von Transportkapazität für zwei neue Kraftwerke, beinhaltet den Bau einer Loopleitung zwischen Rehden und Lippe, die Erweiterung der bestehenden Verdichterstation in Lippe sowie den Bau einer neuen Verdichterstation im Raum Hagen. | H-Gas West/ Süd | IIa 2023 | Fluxys Deutschland/ GASCADE/ GOAL/ NEL/ OGE/ Thyssengas | 35 | 1000 | 90 | 2x25, 1x8 |  | 257.572 | Projektidee bei der Alternativen noch weiter untersucht werden müssen | non-FID | 2023-12-31 | neue Kraftwerke: Krefeld, Leverkusen;
29 | 110-01 | Erweiterung NEL | Erweiterung der Nordeuropäischen Erdgasleitung (NEL) zum Abtransport von Zusatzmengen aus Greifswald über die Errichtung eines neuen Verdichterstandortes im Raum Schwerin | H-Gas Nord | IIa 2023 | Fluxys Deutschland/ GOAL/ NEL |  |  |  | 2 x 30 |  | 145.4437 | Projektidee | non-FID | 2023-12-31 | - neue Kraftwerke (gemäß Tabelle 25 im NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013) - systemrelevante Kraftwerke (gemäß Tabelle 26 im NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013) - diverse erhöhte Übergaben bei NCG und GASPOOL - L-H-Gas-Umstellung (gemäß Liste "Umstellpunkte- und Bereiche" im Anhang des NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013)
30 | 119-01 | M+R Achim | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen Drucksystemen H-Gas | H-Gas Nord | IIa 2023 | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station |  | Projektidee | non-FID | 2018 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen
31 | 120-01 | VS Embsen II | Installation einer dritten Verdichtereinheit | H-Gas Nord | IIa 2023 | GUD/ OGE |  |  |  | + 1 x 8 | Neubau einer zusätzlichen Verdichtereinheit | 37.9082 | Projektidee | non-FID | 2018 | - erhöhrter Regionalbedarf in Hamburg und Schleswig-Holstein
32 | 121-01 | M+R Ganderkesee | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität | H-Gas Nord | IIa 2023 | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station |  | Projektidee | non-FID | 2018 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen
33 | 124-01 | Loop Achim-Luttum | Vorraussetzung für H-Umstellung von Achim aus: Loop Leitung von der Station Achim/Embsen bis zur Station Luttum | L-Gas Nord | IIa 2023 | GUD | 25 | 800 | 84 |  |  | 40.5102 | Projektidee | non-FID | 2016 | Alle L-Gas Anforderungen
34 | 125-01 | Projekt Wedel | Kapazitätsbereitstellung für KW Wedel | H-Gas Nord | IIa 2023 | GUD/ OGE |  |  |  |  | z.B. Anpassung bestehender VDS Station | 3 | Projektidee | non-FID | 2016 | - neuer Anschluss KW Wedel

## Maßnahmenliste_IIc 2018
Anlage 7 - Maßnahmenübersicht NEP 2013 Variante IIc 2018
Lfd. Nr. | ID-Nr. | Netzausbau-maßnahmen/ Projekt (ggf. Ort/ Strecke) | Maßnahmenbeschreibung | Region | Model-lierungs-variante | Netz-gebiete | Leitung |  |  | Verdichter [MW] | Sonstiges | Kosten | Aktueller Projektstatus |  | Planerische Inbetrieb-nahme* | Auswirkung auf Bedarfsabdeckung
[7 empty] | Länge [km] | DN [mm] | DP [bar] |  |  |  | Entwick-lungsstand | FID/ non-FID
1 | 007-01 | VS Quarnstedt (neu) | Neubau einer Verdichterstation zur Verdichtung in die DEUDAN in Süd-Nord Richtung | H-Gas Nord | IIc 2018 | GUD/ OGE |  |  |  | 2 x 8 | Verdichterleistung (circa) | 98 | Basic Engineering, Genehmigungs-unterlagen eingereicht | CID | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark
2 | 009-01 | VS Quarnstedt (neu) Erweiterung | Zusätzliche Einheit zur neuen Station Quarnstedt (wird zusammen mit 007-01 durchgeführt) | H-Gas Nord | IIc 2018 | GUD/ OGE |  |  |  | + 1 x 8 | Zusätzliche Einheit (circa) | 33 | Basic Engineering, Genehmigungs-unterlagen eingereicht | CID | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark
3 | 011-01 | Loop Fockbek-Ellund | Teilweiser Loop zur DEUDAN (von Fockbek bis Ellund) | H-Gas Nord | IIc 2018 | GUD/ OGE | 63.5 | 900 | 84 |  |  | 177 | Basic Engineering, PFV | CID | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark
4 | 013-02 | H-Gas Umstellung östlich Hannover | Erarbeitung eines Konzepts zur Umstellung von Netzbereichen von einer Versorgung mit L-Gas auf H-Gas; Konkrete Maßnahmen im NEP 2013: Loop Achim-Luttum; M+R Achim; M+R Ganderkesee | L-Gas Nord | IIc 2018 | GUD |  |  |  |  | Mögliche Maßnahmen: -Umbauten (neue MRS) Station Kolshorn, Unterlüß, Lehringen -Anbindung der Station Lehringen an H-Gas -Errichtung einer (temporären) Konditionierungsanlage für den Umstellungszeitraum |  | Projektidee | non-FID | 2018 | - Anschluss Kraftwerk Braunschweig - Umstellung unterbrechbarer Transportleistung auf feste Kapazitäten - Langfristig Deckung zusätzlichen Bedarfs (Volkswagen AG) - Langfristige Versorgungssicherheit
5 | 018-01 | Ausbau Schümers Mühle | - | L-Gas Nord | IIc 2018 | Nowega |  |  |  |  | Anpassung GDRM |  | Detailed Engineering | FID | 2013-11-01 | Regionale Netzverstärkung
6 | 024-02 | Ltg. Schwandorf - Arresting | Loop Schwandorf - Arresting inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | IIc 2018 | bayernets/ OGE | 61.5 | 900 | 100 |  |  | 118.755 | Start Erstellung Planungs-memorandum, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2017-10-01 | Kraftwerk Irsching 4 Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
7 | 026-02 | VDS Rothenstadt | Neubau VDS Rothenstadt | H-Gas West/ Süd | IIc 2018 | GRTgazD/ OGE |  |  |  | (2+1) x 14 |  | 111.2766 | Start Erstellung Planungs-memorandum | non-FID | 01.10.2017 01.10.2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
8 | 028-02 | Ltg. Arresting Finsing | Loop Arresting - Finsing inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | IIc 2018 | bayernets/ OGE | 83 | 900 | 100 |  |  | 163.797 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Kraftwerk Irsching 4 Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
9 | 030-01 | MONACO 1 | Errichtung MONACO-Leitung Bauabschnitt 1 von Burghausen nach Finsing (inkl. GDRM-Anlagen) | H-Gas West/ Süd | IIc 2018 | bayernets/ OGE | 85 | 1000 | 100 |  |  | 190.4888 | ROV abgeschlossen | non-FID | 2017/18 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE/ bayernets, Bedarfsdeckung Speicher 7Fields, Haidach, Kraftwerk Burghausen
10 | 038-01 | VDS Werne | Reversierung Süd-Nord | H-Gas West/ Süd | IIc 2018 | OGE | [5 empty] | 25.5282 | Start Erstellung Planungs-memorandum, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2017-10-01 | Erhöhung der Überspeisekapazitäten mit TG
11 | 040-03 | VDS Werne | Neubau VDS Werne | H-Gas West/ Süd | IIc 2018 | OGE |  |  |  | (1+1) x 25 |  | 118.1845 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Überspeisekapazität TG zu OGE Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel
12 | 045-04 | Ltg. Epe - Werne | Loop Epe - Werne inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | IIc 2018 | OGE/ TG | 15 | 1100 | 100 |  | Kostenschätzung nicht auf Standardannahmen da Parameter Länge nicht erreicht | 40.6956 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Überspeisekapazität TG zu OGE Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel
13 | 049-04 | VDS Lauterbach | Neubau VDS Lauterbach | H-Gas West/ Süd | IIc 2018 | GASCADE/ OGE |  |  |  | (2+1) x 11 |  | 100.3453 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Überspeisekapazität TG zu OGE Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel
14 | 051-02 | Reversierung TENP | Reversierung (Süd-Nord) der VDS Hügelheim, Mittelbrunn und Stolberg und Ausbau der VDS Stolberg | H-Gas West/ Süd | IIc 2018 | Fluxys TENP/ OGE | [5 empty] | 64.0172 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01
15 | 062-01 | M+R Landshut | Errichtung GDRM-Anlage Landshut | H-Gas West/ Süd | IIc 2018 | bayernets/ OGE | [5 empty] | 3.7814 | Vorplanung, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2014-12-31 | Erhöhung Exit-Kapazität zu nachgelagerten Netzbetreibern
16 | 069-01 | Nordschwarzwald-leitung | Anschluss an das TENP- Transportsystem südöstlich von Karlsruhe (Au am Rhein). Streckenverlauf von Au am Rhein über Ettlingen, Pforzheim nach Leonberg. | H-Gas West/ Süd | IIc 2018 | Fluxys TENP/ OGE/ terranets bw | 71 | 600 | 80 |  |  | 80 | ROV abgeschlossen 1. Abschnitt PFV abgeschlossen 2. Abschnitt PFV läuft | non-FID | 2015 (sofern Kapazität aus vorgelagerten Netzebenen rechtzeitig als feste Kapazität garantiert wird) | Erhöhung der Exit-Kapazität Bereitstellung für neue Kraftwerke im Raum Stuttgart
17 | 070-01 | Anbindung Verlauten-heide -Weisweiler | Ausbau der Netzkopplung OGE zu TG in Verlautenheide; Anbindung Broichweiden-Weisweiler | H-Gas West/ Süd | IIc 2018 | Fluxys TENP/ Gascade/ OGE/ TG | 14 | 500 | 70 |  |  | 14.9678 | Projektidee | non-FID | 2018-01-01 | Anbindung Kraftwerk Weisweiler
18 | 072-02 | VDS Ochtrup | Schaffung einer Überspeisemöglichkeit von TG zu OGE; zusätzlicher Fahrweg gegenüber NEP 2012 | H-Gas West/ Süd | IIc 2018 | OGE/ TG |  |  |  | 15 | Antriebsleistung: ca. 3 * 5,0 MW | 82.912 | Projektidee | non-FID | 2017-10-01 | Bereitstellung zusätzlicher Einspeisekapazität für neue Speicher in Epe; Überführung lastabhängig frei zuordenbarer Einspeisekapazitäten (laFZK) der TG in FZK bzw. TaK
19 | 100-01 | MAP Friesoythe | Neubau einer GDRMA zur Überspeisung vom Netzgebiet der GTG Nord zur GUD | L-Gas Nord | IIc 2018 | GTG Nord | [5 empty] | 2 | in Umsetzung | FID | 2013-10-01 | Erhöht die lokale und die deutschlandweite Leistungsbilanz im L-Gas, die „Vernetzung“ des GASPOOL-Marktgebietes mit positiven Auswirkungen auf das Angebot und die Nutzung von Regelenergie und erhöht die vermarktbaren festen Kapazitäten an den Speicherstandorten
20 | 101-01 | Konvertierung Rehden | Errichtung GDRM-Anlage zur Konvertierung von H-Gas | L-Gas Nord | IIc 2018 | Nowega | [5 empty] | 6.2669 | Projektidee | non-FID | 2016-01-01 | - Umstellung unterbrechbarer Transportleistung auf feste Kapazitäten - Spitzenlastkappung - Kompensation rückläufiger dt. L-Gas Produktion zu Spitzenlastzeiten - Absicherung von TaK Speicher Kapazitäten
21 | 119-01 | M+R Achim | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen Drucksystemen H-Gas | H-Gas Nord | IIc 2018 | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station |  | Projektidee | non-FID | 2018 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen
22 | 121-01 | M+R Ganderkesee | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität | H-Gas Nord | IIc 2018 | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station |  | Projektidee | non-FID | 2018 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen
23 | 122-01 | technische Maßnahme nördlich Heidenau | z.B. Bau einer Loopleitung nördlich Heidenau | H-Gas Nord | IIc 2018 | GUD/ OGE | 1.5 | 1000 | 84 |  |  | 3.1207 | Projektidee | non-FID | 2018 | - erhöhter Regionalbedarf in Hamburg und Schleswig-Holstein
24 | 124-01 | Loop Achim-Luttum | Vorraussetzung für H-Umstellung von Achim aus: Loop Leitung von der Station Achim/ Embsen bis zur Station Luttum | L-Gas Nord | IIc 2018 | GUD | 25 | 800 | 84 |  |  | 40.5102 | Projektidee | non-FID | 2016 | Alle L-Gas Anforderungen
25 | 125-01 | Projekt Wedel | Kapazitätsbereitstellung für KW Wedel | H-Gas Nord | IIc 2018 | GUD/ OGE |  |  |  |  | z.B. Anpassung bestehender VDS Station | 3 | Projektidee | non-FID | 2016 | - neuer Anschluss KW Wedel

## Maßnahmenliste_IIc 2023
Anlage 7 - Maßnahmenübersicht NEP 2013 Variante IIc 2023
Lfd. Nr. | ID-Nr. | Netzausbau-maßnahmen/ Projekt (ggf. Ort/ Strecke) | Maßnahmenbeschreibung | Region | Model-lierungs-variante | Netz-gebiete | Leitung |  |  | Verdichter [MW] | Sonstiges | Kosten | Aktueller Projektstatus |  | Planerische Inbetrieb-nahme* | Auswirkung auf Bedarfsabdeckung
[7 empty] | Länge [km] | DN [mm] | DP [bar] |  |  |  | Entwick-lungsstand | FID/ non-FID
1 | 007-01 | VS Quarnstedt (neu) | Neubau einer Verdichterstation zur Verdichtung in die DEUDAN in Süd-Nord Richtung | H-Gas Nord | IIc 2023 | GUD/ OGE |  |  |  | 2 x 8 | Verdichterleistung (circa) | 98 | Basic Engineering, Genehmigungs-unterlagen eingereicht | CID | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark
2 | 009-01 | VS Quarnstedt (neu) Erweiterung | Zusätzliche Einheit zur neuen Station Quarnstedt (wird zusammen mit 007-01 durchgeführt) | H-Gas Nord | IIc 2023 | GUD/ OGE |  |  |  | +1 x 8 | Zusätzliche Einheit (circa) | 33 | Basic Engineering, Genehmigungs-unterlagen eingereicht | CID | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark
3 | 011-01 | Loop Fockbek-Ellund | Teilweiser Loop zur DEUDAN (von Fockbek bis Ellund) | H-Gas Nord | IIc 2023 | GUD/ OGE | 63.5 | 900 | 84 |  |  | 177 | Basic Engineering, PFV | CID | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark
4 | 013-02 | H-Gas Umstellung östlich Hannover | Erarbeitung eines Konzepts zur Umstellung von Netzbereichen von einer Versorgung mit L-Gas auf H-Gas; Konkrete Maßnahmen im NEP 2013: Loop Achim-Luttum; M+R Achim; M+R Ganderkesee | L-Gas Nord | IIc 2023 | GUD |  |  |  |  | Mögliche Maßnahmen: -Umbauten (neue MRS) Station Kolshorn, Unterlüß, Lehringen -Anbindung der Station Lehringen an H-Gas -Errichtung einer (temporären) Konditionierungsanlage für den Umstellungszeitraum |  | Projektidee | non-FID | 2018 | -Anschluss Kraftwerk Braunschweig -Umstellung unterbrechbarer Transportleistung auf feste Kapazitäten -Langfristig Deckung zusätzlichen Bedarfs (Volkswagen AG) -Langfristige Versorgungssicherheit
5 | 018-01 | Ausbau Schümers Mühle | - | L-Gas Nord | IIc 2023 | Nowega |  |  |  |  | Anpassung GDRM |  | Detailed Engineering | FID | 2013-11-01 | Regionale Netzverstärkung
6 | 024-02 | Ltg. Schwandorf - Arresting | Loop Schwandorf - Arresting inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | IIc 2023 | bayernets/ OGE | 61.5 | 900 | 100 |  |  | 118.755 | Start Erstellung Planungs-memorandum, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2017-10-01 | Kraftwerk Irsching 4 Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
7 | 026-02 | VDS Rothenstadt | Neubau VDS Rothenstadt | H-Gas West/ Süd | IIc 2023 | GRTgazD/ OGE |  |  |  | (2+1) x 14 |  | 111.2766 | Start Erstellung Planungs-memorandum | non-FID | 01.10.2017 01.10.2018 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
8 | 028-02 | Ltg. Arresting Finsing | Loop Arresting - Finsing inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | IIc 2023 | bayernets/ OGE | 83 | 900 | 100 |  |  | 163.797 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Kraftwerke Irsching 4, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
9 | 030-01 | MONACO 1 | Errichtung MONACO-Leitung Bauabschnitt 1 von Burghausen nach Finsing (inkl. GDRM-Anlagen) | H-Gas West/ Süd | IIc 2023 | bayernets/ OGE | 85 | 1000 | 100 |  |  | 190.4888 | ROV abgeschlossen | non-FID | 2017/18 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE/ bayernets, Bedarfsdeckung Speicher 7Fields, Haidach, Kraftwerk Burghausen
10 | 038-01 | VDS Werne | Reversierung Süd-Nord | H-Gas West/ Süd | IIc 2023 | OGE | [5 empty] | 25.5282 | Start Erstellung Planungs-memorandum, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2017-10-01 | L-H-Umstellgebiete, Erhöhung der Überspeisekapazitäten mit TG
11 | 040-03 | VDS Werne | Neubau VDS Werne | H-Gas West/ Süd | IIc 2023 | OGE |  |  |  | (1+1) x 25 |  | 118.1845 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Überspeisekapazität TG zu OGE Speicher Haidach, 7Fields, Etzel L-H-Umstellgebiete
12 | 045-04 | Ltg. Epe - Werne | Loop Epe - Werne inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | IIc 2023 | OGE/ TG | 15 | 1100 | 100 |  | Kostenschätzung nicht auf Standardannahmen da Parameter Länge nicht erreicht | 40.6956 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Überspeisekapazität TG zu OGE Speicher Haidach, 7Fields, Etzel L-H-Umstellgebiete
13 | 049-04 | VDS Lauterbach | Neubau VDS Lauterbach | H-Gas West/ Süd | IIc 2023 | GASCADE/ OGE |  |  |  | (2+1) x 11 |  | 100.3453 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Überspeisekapazität TG zu OGE Speicher Haidach / 7Fields, Etzel
14 | 051-02 | Reversierung TENP | Reversierung (Süd-Nord) der VDS Hügelheim, Mittelbrunn und Stolberg und Ausbau der VDS Stolberg | H-Gas West/ Süd | IIc 2023 | Fluxys TENP/ OGE | [5 empty] | 64.0172 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01
15 | 062-01 | M+R Landshut | Errichtung GDRM-Anlage Landshut | H-Gas West/ Süd | IIc 2023 | bayernets/ OGE | [5 empty] | 3.7814 | Vorplanung, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2014-12-31 | Erhöhung Exit-Kapazität zu nachgelagerten Netzbetreibern
16 | 067-02 | Ltg. Voigtslach - Paffrath | Loop Ltg. Voigtslach - Paffrath (NETG) | L-Gas West | IIc 2023 | OGE/ TG | 23.2 | 900 | 70 |  | Fortgeschritter Projektstatus, daher individuelle Kostenschätzung | 48.3569 | PFV | non-FID | 2023-10-01 | L-H-Umstellgebiete
17 | 069-01 | Nordschwarzwald-leitung | Anschluss an das TENP- Transportsystem südöstlich von Karlsruhe (Au am Rhein). Streckenverlauf von Au am Rhein über Ettlingen, Pforzheim nach Leonberg. | H-Gas West/ Süd | IIc 2023 | Fluxys TENP/ OGE/ terranets bw | 71 | 600 | 80 |  |  | 80 | ROV abgeschlossen 1. Abschnitt PFV abgeschlossen 2. Abschnitt PFV läuft | non-FID | 2015 (sofern Kapazität aus vorgelagerten Netzebenen rechtzeitig als feste Kapazität garantiert wird) | Erhöhung der Exit-Kapazität Bereitstellung für neue Kraftwerke im Raum Stuttgart
18 | 070-01 | Anbindung Verlauten-heide -Weisweiler | Ausbau der Netzkopplung OGE zu TG in Verlautenheide; Anbindung Broichweiden-Weisweiler | H-Gas West/ Süd | IIc 2023 | Fluxys TENP/ Gascade/ OGE/ TG | 14 | 500 | 70 |  |  | 14.9678 | Projektidee | non-FID | 2018-01-01 | Anbindung Kraftwerk Weisweiler
19 | 072-02 | VDS Ochtrup | Schaffung einer Überspeisemöglichkeit von TG zu OGE; zusätzlicher Fahrweg gegenüber NEP 2012 | H-Gas West/ Süd | IIc 2023 | OGE/ TG |  |  |  | 15 | Antriebsleistung: ca. 3 * 5,0 MW | 82.912 | Projektidee | non-FID | 2017-10-01 | Bereitstellung zusätzlicher Einspeisekapazität für neue Speicher in Epe; Überführung lastabhängig frei zuordenbarer Einspeisekapazitäten (laFZK) der TG in FZK bzw. TaK
20 | 100-01 | MAP Friesoythe | Neubau einer GDRMA zur Überspeisung vom Netzgebiet der GTG Nord zur GUD | L-Gas Nord | IIc 2023 | GTG Nord | [5 empty] | 2 | in Umsetzung | FID | 2013-10-01 | Erhöht die lokale und die deutschlandweite Leistungsbilanz im L-Gas, die „Vernetzung“ des GASPOOL-Marktgebietes mit positiven Auswirkungen auf das Angebot und die Nutzung von Regelenergie und erhöht die vermarktbaren festen Kapazitäten an den Speicherstandorten
21 | 101-01 | Konvertierung Rehden | Errichtung GDRM-Anlage zur Konvertierung von H-Gas | L-Gas Nord | IIc 2023 | Nowega | [5 empty] | 6.2669 | Projektidee | non-FID | 2016-01-01 | - Umstellung unterbrechbarer Transportleistung auf feste Kapazitäten - Spitzenlastkappung - Kompensation rückläufiger dt. L-Gas Produktion zu Spitzenlastzeiten - Absicherung von TaK Speicher Kapazitäten
22 | 107-01 | Umstellgebiete | Neubau GDRM-Anlagen/Stationspiping zur Anbindung der Umstellgebiete ans H-Gas-System | L-Gas West | IIc 2023 | OGE | [5 empty] | 32.3208 | Projektidee | non-FID | 2023-10-01 | L-H-Umstellgebiete
23 | 108-01 | Regionalsystem Düsseldorf/ Neuss wegen Umstellung | Ertüchtigung des L-Gas-Regionalsystems zur Aufrechterhaltung der Versorgungswege L-Gas | L-Gas West | IIc 2023 | OGE | [5 empty] | 12.4311 | Projektidee | non-FID | 2023-10-01 | L-H-Umstellgebiete
24 | 119-01 | M+R Achim | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen Drucksystemen H-Gas | H-Gas Nord | IIc 2023 | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station |  | Projektidee | non-FID | 2018 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen
25 | 121-01 | M+R Ganderkesee | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität | H-Gas Nord | IIc 2023 | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station |  | Projektidee | non-FID | 2018 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen
26 | 124-01 | Loop Achim-Luttum | Vorraussetzung für H-Umstellung von Achim aus: Loop Leitung von der Station Achim/ Embsen bis zur Station Luttum | L-Gas Nord | IIc 2023 | GUD | 25 | 800 | 84 |  |  | 40.5102 | Projektidee | non-FID | 2016 | Alle L-Gas Anforderungen
27 | 125-01 | Projekt Wedel | Kapazitätsbereitstellung für KW Wedel | H-Gas Nord | IIc 2023 | GUD/ OGE |  |  |  |  | z.B. Anpassung bestehender VDS Station | 3 | Projektidee | non-FID | 2016 | - neuer Anschluss KW Wedel

## Maßnahmenliste_IIe 2023
Anlage 7 - Maßnahmenübersicht NEP 2013 Variante IIe 2023
Lfd. Nr. | ID-Nr. | Netzausbau-maßnahmen/ Projekt (ggf. Ort/ Strecke) | Maßnahmenbeschreibung | Region | Model-lierungs-variante | Netz- gebiete | Leitung |  |  | Verdichter [MW] | Sonstiges | Kosten | Aktueller Projektstatus |  | Planerische Inbetrieb-nahme* | Auswirkung auf Bedarfsabdeckung
[7 empty] | Länge [km] | DN [mm] | DP [bar] |  |  |  | Entwick-lungsstand | FID/ non-FID
1 | 007-01 | VS Quarnstedt (neu) | Neubau einer Verdichterstation zur Verdichtung in die DEUDAN in Süd-Nord Richtung | H-Gas Nord | IIe 2023 | GUD/ OGE |  |  |  | 2 x 8 | Verdichterleistung (circa) | 98 | Basic Engineering, Genehmigungs-unterlagen eingereicht | CID | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark
2 | 009-01 | VS Quarnstedt (neu) Erweiterung | Zusätzliche Einheit zur neuen Station Quarnstedt (wird zusammen mit 007-01 durchgeführt) | H-Gas Nord | IIe 2023 | GUD/ OGE |  |  |  | 1 x 8 | Zusätzliche Einheit (circa) | 33 | Basic Engineering, Genehmigungs-unterlagen eingereicht | CID | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark
3 | 011-01 | Loop Fockbek-Ellund | Teilweiser Loop zur DEUDAN (von Fockbek bis Ellund) | H-Gas Nord | IIe 2023 | GUD/ OGE | 63.5 | 900 | 84 |  |  | 177 | Basic Engineering, PFV | CID | 2016 | - Anschluss der neuen Kraftwerke in Kiel und Flensburg - Steigerung der Exportleistung in Richtung Dänemark
4 | 013-02 | H-Gas Umstellung östlich Hannover | Erarbeitung eines Konzepts zur Umstellung von Netzbereichen von einer Versorgung mit L-Gas auf H-Gas; Konkrete Maßnahmen im NEP 2013: Loop Achim-Luttum; M+R Achim; M+R Ganderkesee | L-Gas Nord | IIe 2023 | GUD |  |  |  |  | Mögliche Maßnahmen: - Umbauten (neue MRS) Station Kolshorn, Unterlüß, Lehringen - Anbindung der Station Lehringen an H-Gas - Errichtung einer (temporären) Konditionierungsanlage für den Umstellungszeitraum |  | Projektidee | non-FID | 2018 | -Anschluss Kraftwerk Braunschweig -Umstellung unterbrechbarer Transportleistung auf feste Kapazitäten -Langfristig Deckung zusätzlichen Bedarfs (Volkswagen AG) -Langfristige Versorgungssicherheit
5 | 018-01 | Ausbau Schümers Mühle | - | L-Gas Nord | IIe 2023 | Nowega |  |  |  |  | Anpassung GDRM |  | Detailed Engineering | FID | 2013-11-01 | Regionale Netzverstärkung
6 | 024-02 | Ltg. Schwandorf - Arresting | Loop Schwandorf - Arresting inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | bayernets/ OGE | 61.5 | 900 | 100 |  |  | 135.3186 | Start Erstellung Planungs-memorandum, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2023-10-01 | Kraftwerke Burghausen, Irsching 4, Franken I 1/2, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
7 | 026-03 | VDS Rothenstadt | Neubau VDS Rothenstadt | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | GRTgazD/ OGE |  |  |  | (3+1) x 11 |  | 139.2281 | Start Erstellung Planungs-memorandum | non-FID | 2023-10-01 | Kraftwerke Burghausen, Irsching 4, Franken I 1/2, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
8 | 028-02 | Ltg. Arresting Finsing | Loop Arresting - Finsing inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | bayernets/ OGE | 83 | 900 | 100 |  |  | 182.625 | Projektidee | non-FID | 2023-10-01 | Kraftwerke Burghausen, Irsching 4, Franken I 1/2, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
9 | 030-01 | MONACO 1 | Errichtung MONACO-Leitung Bauabschnitt 1 von Burghausen nach Finsing (inkl. GDRM-Anlagen) | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | bayernets/ OGE | 85 | 1000 | 100 |  |  | 190.4888 | ROV abgeschlossen | non-FID | 2017/18 | Erhöhung der Überspeisekapazität OGE / bayernets, Bedarfsdeckung Speicher 7Fields, Haidach, Kraftwerk Burghausen
10 | 036-02 | VDS Amerdingen | Neubau VDS Amerdingen | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | bayernets/ OGE/ terranets bw |  |  |  | (1+1) x 11 |  | 83.2883 | Projektidee | non-FID | 2023-10-01 | Kraftwerke Burghausen, Irsching 4, Franken I 1/2, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets, Speicher 7Fields, Haidach
11 | 038-01 | VDS Werne | Reversierung Süd-Nord | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | OGE | [5 empty] | 29.0887 | Start Erstellung Planungs-memorandum, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2023-10-01 | Kraftwerk Duisburg, L-H-Umstellgebiete, Erhöhung der Überspeisekapazitäten mit TG
12 | 040-04 | VDS Werne | Neubau VDS Werne | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | OGE |  |  |  | (1+1) x 10 |  | 83.2883 | Projektidee | non-FID | 2023-10-01 | Kraftwerke Franken I 1/2, RDK Karlsruhe, Irsching 4, Burghausen, Knapsack-Hürth, Duisburg Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Überspeisekapazität TG zu OGE Speicher Haidach, 7Fields, Etzel L-H-Umstellgebiete
13 | 042-03 | VDS Stolberg | Neubau VDS Stolberg | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | Fluxys TENP/ OGE/ TG |  |  |  | (1+1) x 4 |  | 64.6416 | Start Erstellung Planungs-memorandum, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2023-10-01 | Kraftwerk Knapsack-Hürth, RDK Karlsruhe Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit terranets bw/ TG L-H-Umstellgebiete
14 | 051-02 | Reversierung TENP | Reversierung (Süd-Nord) der VDS Hügelheim, Mittelbrunn und Stolberg und Ausbau der VDS Stolberg | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | Fluxys TENP/ OGE | [5 empty] | 64.0172 | Projektidee | non-FID | 2023-10-01
15 | 062-01 | M+R Landshut | Errichtung GDRM-Anlage Landshut | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | bayernets/ OGE | [5 empty] | 3.7814 | Vorplanung, Projektstart eingeleitet | non-FID | 2014-12-31 | Erhöhung Exit-Kapazität zu nachgelagerten Netzbetreibern
16 | 067-02 | Ltg. Voigtslach - Paffrath | Loop Ltg. Voigtslach - Paffrath (NETG) | L-Gas West | IIe 2023 | OGE/ TG | 23.2 | 900 | 70 |  | Fortgeschritter Projektstatus, daher individuelle Kostenschätzung | 48.3569 | PFV | non-FID | 2023-10-01 | Kraftwerk Düsseldorf Lausward, L-H-Umstellgebiete
17 | 069-01 | Nordschwarzwald-leitung | Anschluss an das TENP- Transportsystem südöstlich von Karlsruhe (Au am Rhein). Streckenverlauf von Au am Rhein über Ettlingen, Pforzheim nach Leonberg. | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | Fluxys TENP/ OGE/ terranets bw | 71 | 600 | 80 |  |  | 80 | ROV abgeschlossen 1. Abschnitt PFV abgeschlossen, 2. Abschnitt PFV läuft | non-FID | 2015 (sofern Kapazität aus vorgelagerten Netzebenen rechtzeitig als feste Kapazität garantiert wird) | Erhöhung der Exit-Kapazität Bereitstellung FZK für Kraftwerke im Raum Stuttgart
18 | 070-01 | Anbindung Verlauten-heide -Weisweiler | Ausbau der Netzkopplung OGE zu TG in Verlautenheide; Anbindung Broichweiden-Weisweiler | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | Fluxys TENP/ Gascade/ OGE/ TG | 14 | 500 | 70 |  |  | 14.9678 | Projektidee | non-FID | 2018-01-01 | Anbindung Kraftwerk Weisweiler
19 | 072-02 | VDS Ochtrup | Schaffung einer Überspeisemöglichkeit von TG zu OGE; zusätzlicher Fahrweg gegenüber NEP 2012 | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | OGE/ TG |  |  |  | 15 | Antriebsleistung: ca. 3 * 5,0 MW | 82.912 | Projektidee | non-FID | 2017-10-01 | Bereitstellung zusätzlicher Einspeisekapazität für neue Speicher in Epe; Überführung lastabhängig frei zuordenbarer Einspeisekapazitäten (laFZK) der TG in FZK bzw. TaK
20 | 083-03 | Netzkopplung Drohne | Verknüpfung der Netze der Marktgebiete GASPOOL und NCG zwischen dem Ende der NEL und der OGE-Leitung Wardenburg-Werne, beinhaltet einen Ausbau der VS Rehden oder alternativ dem Neubau einer Verdichterstation in Drohne sowie eine Verbindungsleitung. | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | Fluxys Deutschland/ GASCADE/ GOAL/ NEL/ OGE | 26 | 700 | 90 | 10 |  | 85.0908 | GASCADE: 1. Antrag nach nach § 32 VwVfG gestellt 2. Interne Genehmigung in Vorbereitung | non-FID | 2023-12-31 | - neue Kraftwerke (gemäß Tabelle 25 im NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013) - systemrelevante Kraftwerke (gemäß Tabelle 26 im NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013) - diverse erhöhte Übergaben bei NCG und GASPOOL - L-H-Gas-Umstellung (gemäß Liste "Umstellpunkte- und Bereiche" im Anhang des NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013)
21 | 100-01 | MAP Friesoythe | Neubau einer GDRMA zur Überspeisung vom Netzgebiet der GTG Nord zur GUD | L-Gas Nord | IIe 2023 | GTG Nord | [5 empty] | 2 | in Umsetzung | FID | 2013-10-01 | Erhöht die lokale und die deutschlandweite Leistungsbilanz im L-Gas, die „Vernetzung“ des GASPOOL-Marktgebietes mit positiven Auswirkungen auf das Angebot und die Nutzung von Regelenergie und erhöht die vermarktbaren festen Kapazitäten an den Speicherstandorten
22 | 101-01 | Konvertierung Rehden | Errichtung GDRM-Anlage zur Konvertierung von H-Gas | L-Gas Nord | IIe 2023 | Nowega | [5 empty] | 6.2669 | Projektidee | non-FID | 2016-01-01 | -Umstellung unterbrechbarer Transportleistung auf feste Kapazitäten - Spitzenlastkappung - Kompensation rückläufiger dt. L-Gas Produktion zu Spitzenlastzeiten - Absicherung von TaK Speicher Kapazitäten
23 | 102-01 | Regionalsystem Aggertal | Leitung Herkenfeld-Dieringhausen | L-Gas West | IIe 2023 | OGE/ TG | 35 | 300 | 70 |  | Neue Station Dieringhausen, Ausbau Messanlage Herkenfeld - Kostenschätzung 3 Mio | 37.295 | Projektidee | non-FID |  | Darstellung des zusätzlichen Kapazitätsbedarfs in nachgelagerten Netzen im Raum Köln
24 | 103-01 | Regionalsystem Bergheim | Loop Hoeningen-Bergheim | L-Gas West | IIe 2023 | OGE/ TG | 21 | 400 |  |  | Ausbau Anlagen Hoeningen und Bergheim Kosten-schätzung 3 Mio € | 23.7149 | Projektidee | non-FID |  | Darstellung des zusätzlichen Kapazitätsbedarfs in nachgelagerten Netzen im Raum Köln
25 | 104-01 | Regionalsystem Wesseling | Loop Lövenich-Hermülheim-Wesseling | L-Gas West | IIe 2023 | OGE/ TG | 17 | 400 |  |  | Ausbau Anlagen Longerich Kosten-schätzung 3 Mio € | 19.8349 | Projektidee | non-FID |  | Darstellung des zusätzlichen Kapazitätsbedarfs in nachgelagerten Netzen im Raum Köln
26 | 105-01 | Regionalsystem Longerich | Loop Bergheim Lövenich | L-Gas West | IIe 2023 | OGE/ TG | 16 | 300 |  |  |  | 15.5201 | Projektidee | non-FID |  | Darstellung des zusätzlichen Kapazitätsbedarfs in nachgelagerten Netzen im Raum Köln
27 | 106-02 | VDS Scheidt | Vordruckseitige Einbindung d. Ltg. 83 + Reversierung Station Süd-Nord | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | OGE | [5 empty] | 18.6466 | Projektidee | non-FID | 2023-10-01 | Kraftwerke Franken I 1/2, RDK Karlsruhe, Irsching 4, Burghausen, Knapsack-Hürth, Erhöhung der Überspeisekapazität OGE mit bayernets/ terranets bw Speicher Haidach, 7Fields, Etzel, L-H-Umstellgebiete
28 | 107-02 | Umstellgebiete | Neubau GDRM-Anlagen/Stationspiping zur Anbindung der Umstellgebiete ans H-Gas-System | L-Gas West | IIe 2023 | OGE | [5 empty] | 64.6416 | Projektidee | non-FID | 2023-10-01 | L-H-Umstellgebiete
29 | 108-02 | Regionalsystem Düsseldorf/ Neuss wegen Umstellung | Ertüchtigung des L-Gas-Regionalsystems zur Aufrechterhaltung der Versorgungswege L-Gas | L-Gas West | IIe 2023 | OGE | [5 empty] | 42.2657 | Projektidee | non-FID | 2023-10-01 | L-H-Umstellgebiete
30 | 109-01 | WEDAL/MIDAL | Netzverstärkung innerhalb des GASCADE-Netzes zur Schaffung von Transportkapazität für zwei neue Kraftwerke, beinhaltet den Bau einer Loopleitung zwischen Rehden und Lippe, die Erweiterung der bestehenden Verdichterstation in Lippe sowie den Bau einer neuen Verdichterstation im Raum Hagen. | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | Fluxys Deutschland/ GASCADE/ GOAL/ NEL/ OGE/ Thyssengas | 35 | 1000 | 90 | 2 x 25, 1 x 8 |  | 257.572 | Projektidee bei der Alternativen noch weiter untersucht werden müssen | non-FID | 2023-12-31 | neue Kraftwerke: Krefeld, Leverkusen;
31 | 110-02 | Erweiterung NEL | Erweiterung der Nordeuropäischen Erdgasleitung (NEL) zum Abtransport von Zusatzmengen aus Greifswald über die Errichtung eines neuen Verdichterstandortes im Raum Schwerin | H-Gas Nord | IIe 2023 | Fluxys Deutschland/ GOAL/ NEL |  |  |  | 4 x 33 |  | 251.1079 | Projektidee | non-FID | 2023-12-31 | - neue Kraftwerke (gemäß Tabelle 25 im NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013) - systemrelevante Kraftwerke (gemäß Tabelle 26 im NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013) - diverse erhöhte Übergaben bei NCG und GASPOOL - L-H-Gas-Umstellung (gemäß Liste "Umstellpunkte- und Bereiche" im Anhang des NEP Gas 2013 -Konsultationsdokument vom 18.02.2013)
32 | 112-01 | Querspange Raum Pforzheim - Raum Bietigheim | Ringschluss Kraichgauleitung | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | terranets bw | 26 | 400 | 80 |  |  | 28.4423 | Projektidee | non-FID | 2023 | Erhöhung der Exit-Kapazität Bereitstellung FZK für Kraftwerke im Raum Stuttgart
33 | 113-01 | Querspange Raum Leonberg - Raum Reutlingen | Anbindung Schwarzwaldleitung | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | terranets bw | 62 | 500 | 80 |  |  | 77.8434 | Projektidee | non-FID | 2023 | Erhöhung der Exit-Kapazität Bereitstellung FZK für Kraftwerke im Raum Stuttgart
34 | 114-01 | VDS Raum Karlsruhe/ Pforzheim | Neubau VDS Raum Karlsruhe/Pforzheim | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | terranets bw |  |  |  | 36 (3 x 12) | Kapazität 600.000 m3/h (Vn) | 126.797 | Projektidee | non-FID | 2023 | Bereitstellung Verdichterkapazität von 300 - 600 Tm³/h
35 | 115-01 | VDS Scharenstetten | Ausbau VDS Scharenstetten | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | terranets bw |  |  |  | 12 | Zusatz-Kapazität 350.000 m3/h (Vn) | 48.4812 | Projektidee | non-FID | 2023 | Erhöhung Verdichterkapazität auf 500 - 600 Tm³/h
36 | 116-01 | M+R Metterzimmern | M+R Metterzimmern | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 150.000 m3/h (Vn) | 2.4862 | Projektidee | non-FID | 2023 | Durchsatz ca. 150 Tm³/h
37 | 117-01 | M+R Leonberg | M+R Leonberg | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 150.000 m3/h (Vn) | 2.4862 | Projektidee | non-FID | 2023 | Durchsatz ca. 150 Tm³/h
38 | 118-01 | M+R Hittisstetten | Ausbau M+R Hittisstetten | H-Gas West/ Süd | IIe 2023 | terranets bw |  |  |  |  | Kapazität 150.000 m3/h (Vn) | 1.8647 | Projektidee | non-FID | 2023 | Bezug über CEL von bayernets; Durchsatz ca. 150 Tm³/h
39 | 119-01 | M+R Achim | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen Drucksystemen H-Gas | H-Gas Nord | IIe 2023 | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station |  | Projektidee | non-FID | 2018 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen
40 | 120-01 | VS Embsen II | Installation einer dritten Verdichtereinheit | H-Gas Nord | IIe 2023 | GUD/ OGE |  |  |  | 1 x 8 | Neubau einer zusätzlichen Verdichtereinheit | 37.9082 | Projektidee | non-FID | 2018 | - erhöhrter Regionalbedarf in Hamburg und Schleswig-Holstein
41 | 121-01 | M+R Ganderkesee | Anbindung L-Gas Versorgung und Erhöhung der Überspeisekapazität | H-Gas Nord | IIe 2023 | GUD/ OGE |  |  |  |  | Anpassung bestehender M+R Station |  | Projektidee | non-FID | 2018 | - Netzverstärkung - Umstellung von L-Gas Bereichen
42 | 122-02 | technische Maßnahme nördlich Heidenau | z.B. Bau einer Loopleitung nördlich Heidenau | H-Gas Nord | IIe 2023 | GUD/ OGE | 4.5 | 1000 | 84 |  |  | 9.3622 | Projektidee | non-FID | 2018 | - erhöhter Regionalbedarf in Hamburg und Schleswig-Holstein
43 | 123-01 | Loop westlich Achim | Kapzitätserhöhende Maßnahme westlich Achim: Z.B. Bau einer Loopleitung westlich Achim (einschließlich Weser Düker) | H-Gas Nord | IIe 2023 | GUD/ OGE | 11 | 800 | 84 |  |  | 20.7574 | Projektidee | non-FID | 2023 | - erhöhter Gesamt H-Gas Bedarf
44 | 124-01 | Loop Achim-Luttum | Vorraussetzung für H-Umstellung von Achim aus: Loop Leitung von der Station Achim/ Embsen bis zur Station Luttum | L-Gas Nord | IIe 2023 | GUD | 25 | 800 | 84 |  |  | 40.5102 | Projektidee | non-FID | 2016 | Alle L-Gas Anforderungen
45 | 125-01 | Projekt Wedel | Kapazitätsbereitstellung für KW Wedel | H-Gas Nord | IIe 2023 | GUD/ OGE |  |  |  |  | z.B. Anpassung bestehender VDS Station | 3 | Projektidee | non-FID | 2016 | - neuer Anschluss KW Wedel

## Maßnahmenliste_H-Gas SOS
Anlage 7 - Maßnahmenübersicht NEP 2013 Variante H-Gas-Versorgungssicherheitsszenario
Lfd. Nr. | ID-Nr. | Netzausbau-maßnahmen/ Projekt (ggf. Ort/ Strecke) | Maßnahmenbeschreibung | Region | Modellierungs-variante | Netz-gebiete | Leitung |  |  | Verdichter [MW] | Sonstiges | Kosten | Aktueller Projektstatus |  | Planerische Inbetrieb-nahme* | Auswirkung auf Bedarfsabdeckung
[7 empty] | Länge [km] | DN [mm] | DP [bar] |  |  |  | Entwick-lungsstand | FID/ non-FID
1 | 024-02 | Ltg. Schwandorf - Arresting | Loop Schwandorf - Arresting inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | Szenario SOS 2013 | bayernets/ OGE | 61.5 | 900 | 100 |  |  | 118.755 | Erstellung der Planungs-memoranden, Projektteam-bildung | non-FID | 2017-10-01 | Sicherstellung der Versorgung aller systemrelevanter Kraftwerke und aller Überspeisekapazitäten OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Anbindung der Speicher-Entry-Leistung 7Fields, Haidach zur Bilanzdeckung
2 | 028-02 | Ltg. Arresting Finsing | Loop Arresting - Finsing inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | Szenario SOS 2013 | bayernets/ OGE | 83 | 900 | 100 |  |  | 163.797 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Sicherstellung der Versorgung aller systemrelevanter Kraftwerke und aller Überspeisekapazitäten OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Anbindung der Speicher-Entry-Leistung 7Fields, Haidach zur Bilanzdeckung
3 | 040-03 | VDS Werne | Neubau VDS Werne | H-Gas West/ Süd | Szenario SOS 2013 | OGE |  |  |  | (1+1) x 25 |  | 118.1845 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Sicherstellung der Versorgung aller systemrelevanter Kraftwerke und aller Überspeisekapazitäten OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Anbindung der Speicher-Entry-Leistung Etzel zur Bilanzdeckung
4 | 045-02 | Ltg. Epe - Werne | Loop Epe - Werne inkl. GDRM-Anlagen | H-Gas West/ Süd | Szenario SOS 2013 | OGE/ TG | 73.5 | 1100 | 100 |  |  | 180.287 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Sicherstellung der Versorgung aller systemrelevanter Kraftwerke und aller Überspeisekapazitäten OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Anbindung der Speicher-Entry-Leistung Etzel zur Bilanzdeckung
5 | 049-05 | VDS Lauterbach | Neubau VDS Lauterbach | H-Gas West/ Süd | Szenario SOS 2013 | GASCADE/ OGE |  |  |  | (2+1) x 12 |  | 113.7247 | Projektidee | non-FID | 2018-10-01 | Sicherstellung der Versorgung aller systemrelevanter Kraftwerke und aller Überspeisekapazitäten OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Anbindung der Speicher-Entry-Leistung Etzel zur Bilanzdeckung
6 | 083-01 | Netzkopplung Drohne | Verknüpfung der Netze der Marktgebiete GASPOOL und NCG zwischen dem Ende der NEL und der OGE-Leitung Wardenburg-Werne, beinhaltet einen Ausbau der VS Rehden oder alternativ dem Neubau einer Verdichterstation in Drohne sowie eine Verbindungsleitung. | H-Gas West/ Süd | SoS-H-Gas | Fluxys Deutschland/ GASCADE/ GOAL/ NEL/ OGE | 26 | 600 | 90 | (+1) x 5 |  | 71.1297 | GASCADE: 1. Antrag nach nach § 32 VwVfG gestellt 2. Interne Genehmigung in Vorbereitung | non-FID | 2017-12-31 | Sicherstellung der Versorgung aller systemrelevanter Kraftwerke im NCG-Marktgebiet und aller Überspeisekapazitäten OGE mit bayernets/ terranets bw/ TG Anbindung der Speicher-Entry-Leistung Etzel zur Bilanzdeckung

## Glossar und Hinweise
Glossar
Punktart
GÜP | Grenzübergangspunkt
MÜP | Marktgebietsübergangspunkt
NKP-IB | bestellbarer Netzkopplungspunkt oder bestellbare Ausspeisezone
NAP-KW | Netzanschlusspunkt Kraftwerk
NAP-UGS | Netzanschlusspunkt Untergrundspeicher
Status
Bestand | Bestand
Bestand/systemrel. | Bestand und systemrelevant
§38 gestellt | §38 gestellt
§38 bestätigt | §38 bestätigt
§38 abgelehnt | §38 abgelehnt
§39 gestellt | §39 gestellt
unverbindliche Anfrage | unverbindliche Anfrage
Siehe Bemerkung | Siehe Bemerkungsspalte weiter rechts
Art der Kapazität
TVK | Technisch verfügbare Kapazität (= Summe aus "FZK" und "Fest mit Auflage")
FZK | Fest frei zuordenbare Kapazität (= Summe aus "FZK gebucht" und "FZK frei")
FZK gebucht | Anteil der TVK, der fest ohne Zuordnungsauflage gebucht ist (jeweils zum 1.1. des jeweiligen Jahres)
FZK frei | Anteil der TVK, der noch fest ohne Zuordnungsauflage buchbar wäre (jeweils zum 1.1. des jeweiligen Jahres)
Fest mit Auflage | Entspricht der Summe aus "fest mit Auflage gebucht" und "fest mit Auflage frei". Die Auflagen-Arten werden weiter unten erklärt.
Fest mit Auflage gebucht | Anteil an "Fest mit Auflage", der fest gebucht ist (jeweils zum 1.1. des jeweiligen Jahres).
Fest mit Auflage frei | Anteil an "Fest mit Auflage", der noch fest buchbar wäre (jeweils zum 1.1. des jeweiligen Jahres).
Unterbrechbare Buchung | - Für 2012: Jahresmaximum für das Kalenderjahr 2012 - ab 2013: Vorliegende unterbrechbare Buchungen
Siehe Bemerkung | Siehe Bemerkungsspalte weiter rechts
Auflagen-Art
BZK | beschränkt zuordenbare Kapazität: Kapazität kann nur mit Zuordnungsauflage genutzt werden. Kein VHP-Zugang.
TAK | Temperaturabhängige Kapazität: Kapazität ist innerhalb eines definierten Temperaturbereichs fest und außerhalb unterbrechbar.
DZK | dynamisch zuordenbare Kapazität: Kapazität ist fest, wenn sie ohne Nutzung des VHP zu bilanziell ausgeglichenem Transport zwischen Ein- und Ausspeisekapazitäten mit Nominierungspflicht genutzt werden.
bFZK | bedingt feste frei zuordenbare Kapazität: Kapazität ist fest, wenn beschäftigungs-/gasflussabhängige Bedingungen erfüllt sind.
LaFZK | lastabhängig zuordenbare Kapazität: Kapazität ist fest, wenn eine bestimmte Netzlast vorhanden ist.
KW-Produkt | Kraftwerksprodukt
FNB
bayernets | bayernets GmbH
Fluxys TENP | Fluxys TENP TSO S.p.A.
Fluxys D | Fluxys Deutschland GmbH
GASCADE Gastransport | GASCADE Gastransport GmbH
GOAL | Gasunie Ostseeanbindungsleitung GmbH
GRTgaz Deutschland | GRTgaz Deutschland GmbH
GTG Nord | Gastransport Nord GmbH
GUD | Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
jordgasTransport | jordgasTransport GmbH
Lubmin-Brandov Gastransport | Lubmin-Brandov Gastransport GmbH
NEL | NEL Gastransport GmbH
Nowega | Nowega GmbH
OGE | Open Grid Europe GmbH
ONTRAS | ONTRAS - VNG Gastransport GmbH
OPAL | OPAL Gastransport GmbH
terranets bw | terranets bw GmbH
Thyssengas | Thyssengas GmbH